АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________________ №_______

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Главы администрации Рузского городского округа от 10.11.2017 г. №2596 «Об утверждении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»», постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района», утвержденным Постановлением администрации Рузского муниципального района от 24.12.2014 года №3285, решением Совета депутатов Рузского муниципального района от 27.07.2016 года № 299/42  «О внесении изменений  в решение Совета депутатов Рузского муниципального района «О бюджете Рузского муниципального района на 2016 годи на плановый период 2017 и 2018 годов»» от   "23" декабря  2015 года №239/35,  а также в целях повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, увеличения воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, устойчивого развития сельских территорий и обеспечения устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса

Рузского городского округа, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2018-2022 годы» в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте администрации Рузского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации                                                                Д.В. Шведов

Приложение №1

к постановлению Рузского

городского округа

Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа

«Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы

(наименование программы)

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Рузского городского округа Д.В. Шведов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского городского округа (Управление экономического развития и АПК, жидищный отдел) |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства Рузского городского округа, а также финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса округа; 2. Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1-й год реализации программы 2018 | 2-й год реализации программы 2019 | 3-й год реализации программы 2020 | 4-й год реализации программы 2021 | 5-й год реализации программы 2022 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 24509,5 | 4901,9 | 4901,9 | 4901,9 | 4901,9 | 4901,9 |
| Средства бюджета Московской области | 34705,0 | 6941,0 | 6941,0 | 6941,0 | 6941,0 | 6941,0 |
| Средства федерального бюджета | 67306,0 | 13461,2 | 13461,2 | 13461,2 | 13461,2 | 13461,2 |
| Внебюджетные источники | 59774,5 | 11954,9 | 11954,9 | 11954,9 | 11954,9 | 11954,9 |
| Всего, в том числе по годам: | 186295,0 | 37259,0 | 37259,0 | 37259,0 | 37259,0 | 37259,0 |

- Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Сельское хозяйство Рузского городского округа – важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности – сырьем, и содействия устойчивому развитию сельских территорий.

Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции в 2017 году составил 363,7 млн. рублей, темп роста – 87,6 %, что на 21,6 % ниже, чем по Московской области.

В округе функционируют 12 сельскохозяйственных предприятий, в которых площадь сельскохозяйственных угодий составляет 32 тыс. га. Кроме того, на территории Рузского городского округа зарегистрировано 72 крестьянских (фермерских) хозяйств. 53 крестьянских (фермерских) хозяйств плодотворно занимаются ведением и развитием своих фермерских хозяйств, остальные по своей сути являются личными подсобными хозяйствами.

В округе осуществляет деятельность агрохолдинг АО «Русское молоко» в состав которого входят 9 сельскохозяйственных предприятий: ОАО «Аннинское», ОАО «АПК «Космодемьянский», ООО «Прогресс», ОАО «Тучковский», ОАО «АПК «Старониколаевский», ЗАО «Знаменское», ЗАО им. Л.М.Доватора, ОАО «Раисино»; ООО «Рузские овощи», а также комбикормовый завод, машинно-техническая станция ООО «МТС» и молочный завод ОАО «Рузское молоко».

В агропромышленном комплексе округа занято порядка одной тысячи человек, что составляет около 3 процентов от общего числа человек занятых в экономике Рузского городского округа.

По итогам работы агропромышленного комплекса за 2017 год произведено 3,9 тыс. тонн зерна (76,5 % к уровню 2016 года), 0,5 тыс. тонн картофеля (9 процента к уровню 2016 года), овощей 0,2 тыс. тонн 22 процента к уровню 2016 года), молока 15,4 тыс. тонн (68,1 % к уровню 2017 года).

Реализация программы обеспечит создание производственного потенциала, повышение конкурентоспособности отрасли и создание условий для привлечения дополнительных инвестиций в АПК Рузского городского округа.

Благодаря системным мерам государственной поддержки в отрасли были созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в развитие агропромышленного комплекса Рузского городского округа. Объем инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса за 2017 год составил 183 млн. рублей.

Вместе с тем не в полной мере было охвачено решение таких задач, как стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, поддержка малых форм хозяйствования, стимулирования инвестиционной деятельности и инновационного развития отрасли, развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются:

- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции; недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Муниципальная программа Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа на 2018-2022 годы» базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья», государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на 2013-2020 годы», действующей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на период 2015-2019 годы».

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году:

увеличить долю обрабатываемой пашни в общей площади до 100%;

ввести в оборот выбывших сельско-хозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаро- производителями 2 тыс. га;

увеличить индекс  производства продукции растениеводства по сравнению к прошлому году  в хозяйствах всех категорий  до 100,2%;

увеличить индекс производства продукции животноводства по сравнению к прошлому году  в хозяйствах в хозяйствах всех категорий до 100 %;

увеличить объем инвестиций, привлеченных по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области к 2022 году на 386,8 млн.руб;

увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств к 2022 году (в сопоставимой оценке) на 100,1%.

2.  Цели Программы

Цели Программы:

1. Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства Рузского городского округа, а также финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса округа.

2. Устойчивое развитие сельских территорий.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- рост уровня интенсивности использования посевных площадей;

- увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;

- развитие малого бизнеса в сфере отраслей сельского хозяйства;

- сохранение численности сельского населения Рузского городского округа Московской области.

- 3.  Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

- Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, информационное и научное обеспечение, социальное развитие сельских территорий, ветеринарно-санитарный надзор и управление реализацией Программы.

Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие агропромышленного эффекта в целом по экономике Московской области.

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма I – Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (далее – Подпрограмма I).

Целью Подпрограммы I является повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Рузском городском округе, на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство Рузского городского округа.

Задачи Подпрограммы I:

- Рост уровня интенсивности использования посевных площадей.

- Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

3. Развитие малого бизнеса в сфере отраслей сельского хозяйства.

Подпрограмма II – Устойчивое развитие сельских территорий (далее – Подпрограмма II).

Целью Подпрограммы II является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

Задачи Подпрограммы II:

- Сохранение численности сельского населения Рузского городского округа Московской области.

- Контроль и отчетность при реализации подпрограммы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденного постановлением Главы Рузского городского округа от 08.11.2017г. №2504.

Приложение №2

к постановлению Рузского

городского округа

от «___» ______20___г. №______

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа.

«Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы

(наименование программы)

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя * | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы 2018 | 2-й год реализации программы 2019 | 3-й год реализации программы 2020 | 4-й год реализации программы 2021 | 5-й год реализации программы 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1 | Земля должна работать (вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения) | приоритетный показатель | % | 93,89 | 94,32 | 95,19 | 96,06 | 96,06 | 96,06 | основное мероприятие 1 |
| 1.2 | Вовлечение в оборот выбывших сельско-хозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаро-производителями | приоритетный показатель | тыс. га | 0,69 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | основное мероприятие 1 |
| 1.3 | Хозяйствуй умело (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий) | приоритетный показатель | % | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | основное мероприятие 2, основное мероприятие 3. |
| 1.4 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | приоритетный показатель | % | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | основное мероприятие 2 |
| 1.5 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) % | приоритетный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | основное мероприятие 3 |
| 1.6 | Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных в т.ч.: |  | головы | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | основное мероприятие 3 |
|  | Племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, голов |  | головы | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | основное мероприятие 3 |
| 1.7 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, скотомест | приоритетный показатель | скотоместа | 100 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | основное мероприятие 4 |
| 1.8 | Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области | приоритетный показатель | млн. руб. | 183,6 | 64 | 73 | 81 | 82,2 | 84,4 | основное мероприятие 4 |
| 1.9 | Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере АПК |  | единицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | основное мероприятие 4, основное мероприятие 5, основное мероприятие 6. |
| 1.10 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год), единиц | приоритетный показатель | единицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | основное мероприятие 5 |
| 1.11 | Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки (за отчетный год), единиц | приоритетный показатель | единицы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | основное мероприятие 5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |  | тыс. кв. метры | 0 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | основное мероприятие 1 |
| 2.2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов |  | тыс.кв. метры | 0,033 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | основное мероприятие 1 |

Приложение №3

к постановлению

Рузского городского округа                                                                                                                                                                     от «___» _____20___г. №________

- Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации Программы «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы

Целевые индикаторы (мероприятия) Программы (подпрограмм) установлены в соответствии с государственной программой «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 №602/31 (с измн. от 19.10.2013 № 837/43, от 22.11.2013 № 970/51, от 26.12.2013 № 1136/55, от 25.02.2014 № 106/7, от 09.07.2014 № 539/27, от 16.09.2014 № 751/37, от 25.11.2014 № 996/47, от 15.12.2014 № 1089/50, от 01.04.2015 № 200/12, от 01.07.2015 № 514/25, от 07.09.2015 № 762/33, от 22.092015 №852/36, от 27.10.2015 №993/41, от 01.12.2015 №1145/46, от 12.02.2016 №54/4, от 18.02.2016 №114/6, от 14.06.2016 №447/19, от 05.10.2016 №723/36, от 25.10.2016 №789/39, от 06.12.2016 №921/45, от 14.02.2017 №98/6, от 21.03.2017 №187/9, от 27.06.2017 №518/22), Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".

| N п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения | Статистические источники получения информации (код и наименование формы) | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Подпрограмма I "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности " |  |  |  |  |
| 1 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | Отношение площади обрабатываемой пашни к общей площади пашни, процент | Данные государственной статистической отчетности (форма N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур"; форма N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур");форма N2 "Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан"; форма N 22-1 "Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности) | Полугодие; 9 месяцев; Год. |
| 2 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Площадь земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот в отчетном году, тыс. га | На основании данных сельхозтоваропроизводителей самоуправления муниципальных образований | Полугодие; 9 месяцев; Год. |
| 3 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Отношение стоимости продукции растениеводства отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции растениеводства предыдущего года в ценах предыдущего года, процент | Данные государственной статистической отчетности (индекс производства продукции сельского хозяйства) | Полугодие; 9 месяцев; Год. |
| 4 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | Отношение стоимости продукции животноводства отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции животноводства предыдущего года в ценах предыдущего года, процент | Данные государственной статистической отчетности (индекс производства продукции сельского хозяйства) | Полугодие; 9 месяцев; Год. |
| 5 | Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе: | Поголовье племенного скота, голов | Данные сельхозтоваропроизводителей по форме ЧПС(животноводство) "Сведения о поголовье племенного скота" | ежеквартально |
| 6 | племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления | Поголовье племенного крупного рогатого скота молочного направления, голов | Данные сельхозтоваропроизводите лей по форме ЧПС(животноводство) «Сведения о поголовье племенного скота» | ежеквартально |
| 7 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, скотомест | На основании данных мониторингового обследования | Год |
| 8 | Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области | Привлечение финансовых средств в реализацию инвестиционных проектов в сфере АПК, млн. руб. | Данные государственной статистической отчетности NП-2 (формы"Сведения об инвестициях в нефинансовые активы"), данные сельхозтоваропроизводителей самоуправления муниципальных образований | ежеквартально |
| 9 | Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК | Количество реализуемых инвестиционных проектов сельхозтоваропроизводителями, единица | На основании данных сельхозтоваропроизводителей самоуправления муниципальных образований | Год |
| 10 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год) | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в отчетном году, единиц | Протокол заседания Конкурсной комиссии Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм | Год |
| 11 | Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки (за отчетный год) | Количество построенных и реконструированных семейных животноводческих ферм в отчетном году, единиц | Протокол заседания Конкурсной комиссии Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм | Год |
| 12 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Отношение стоимости продукции сельского хозяйства отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года, процент | Данные государственной статистической отчетности (индекс производства продукции сельского хозяйства) | Полугодие; 9 месяцев; Год. |
| Подпрограмма II "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |  |  |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего (за отчетный год), всего | Площадь введенного(приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в отчетном году, тыс. кв. метров | Данные государственной статистической отчетности по форме №1-УРСТ сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2022 года» | Полугодие; 9 месяцев; Год. |
| 2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов (за отчетный год) | Площадь введенного(приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов в отчетном году, тыс. кв. метров | Данные государственной статистической отчетности (сведения о ходе реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598) | Полугодие; 9 месяцев; Год. |

Приложение № 4

к постановлению

Рузского городского округа

от «___» ______20___г. №______

Приложение № 1 к Подпрограмме I

ПОДПРОГРАММА I

«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы

- Паспорт Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Рузского городского округа (Управление экономического развития и АПК) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год реализации программы 2018 | 2-й год реализации программы 2019 | 3-й год реализации программы 2020 | 4-й год реализации программы 2021 | 5-й год реализации программы 2022 | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 1

Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном производстве – важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности сырьем, животноводство сбалансированными кормами.

Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности, финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции, недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, не позволяют отрасли развиваться более динамичными темпами.

Государственная поддержка, предоставляемая сельскохозяйственным организациям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства не полностью решает всех проблем.

Реализация мероприятий Подпрограммы I позволит обеспечить к 2022 году увеличение производства зерна на 4 %, картофеля на 21%. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2022 году составит 100,2% .

Машинно-технологический комплекс, как инновационная база аграрного производства, является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.

Мясной и молочный подкомплексы являются одним из основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства, оказывающими решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения страны и определяющими здоровье нации.

Обеспечение населения продукцией мясного и молочного животноводства собственного производства является основой Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.

За период реализации Программы (2018-2022 годы) объем производства мяса составит 1,4 тыс. тонн, молока 21,4 тыс. тонн.

В 2017 году сельхозтоваропроизводителями произведено мяса в общем объеме 0,8 тыс. тонн, валовой объем молока, произведенный во всех категориях хозяйств, составит 15,4 тыс. тонн.

Производство мяса крупного рогатого скота продолжает испытывать определенные сложности и требует дополнительных мер государственной поддержки, поскольку для роста подотрасли нужны масштабные долгосрочные инвестиции. Производство говядины в округе традиционно базировалось на использовании откормочного поголовья молочного направления и являлось сопутствующей подотраслью при производстве молока.

Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями округа ежегодно увеличивается за счет сохранения (и даже увеличения) поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и увеличения продуктивности.

Прогнозируемые параметры роста объема производства в мясном и молочном  животноводстве будут достигнуты за счет содержания скота мясных пород, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих объектов, а также наращивания генетического потенциала продуктивности скота и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2022 году составит 100 % к уровню 2017 года.

В рамках Национального проекта и сформированной на его базе Государственной программы, в сфере сельского хозяйства выделяется сектор «малых форм хозяйствования», к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и созданные этими двумя категориями хозяйств сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

На долю малых форм хозяйствования приходится около 10 % от общего объема валовой сельскохозяйственной продукции, производимой в Рузском городском округе.

По отдельным видам продукции (овощи и яйцо) объем производства в Рузском округе малыми формами хозяйствования пока составляет 100%.

Ежегодно численность фермерских хозяйств имеет тенденцию к сокращению. Одной из причин этого являются отсутствие притока молодых кадров, у которого в условия Московской области есть альтернатива более привлекательного и прибыльного трудоустройства. Также немаловажной причиной является сложность процедуры оформления земель в собственность либо отсутствие таковой для начала деятельности.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы I по всем отраслям АПК будут созданы благоприятные условия для повышения занятости населения, будут созданы дополнительные рабочие места, увеличатся поступления налогов в бюджеты всех уровней.

- Сведения о исполнителе и разработчике Подпрограммы 1.

Заказчиком Подпрограммы 1 является администрация Рузского городского округа, управление экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа.

Исполнители Подпрограммы 1 – администрация Рузского городского округа, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса Рузского городского округа.

- Цели и задачи Подпрограммы 1

Цели подпрограммы 1:

- Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Рузском городском округе, на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство Рузского городского округа.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- Рост уровня интенсивности и использования посевных площадей

- Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

- Развитие малого бизнеса в сфере отраслей сельского хозяйства.

Достижение целей и реализация задач к 2022 году будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении №1 к Подпрограмме I.

Приложение №5

к постановлению

Рузского городского округа

от «___» ______20___г. №______

Приложение №2 к Подпрограмме I

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  Рузского городского округа

_«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы

____________________________________________________

(наименование программы (подпрограммы)

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприя-тия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы 2018 | 2-й год реализации программы 2019 | 3-й год реализации программы 2020 | 4-й год реализации программы 2021 | 5-й год реализации программы 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Основное мероприятие 1: Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского городского округа | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни к 2020 г. составит 96,06 % |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.1 | Мероприятие 1: Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского городского округа | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни к 2020 г. составит 96,06 % |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Государственная поддержка подотрасли растениеводства | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского городского округа | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к 2022 году составит 100,2 % |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 … | Мероприятие 1: Субсидии на развитие и поддержку растениеводства | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского городского округа | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к 2022 году составит 100,2 % |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 … | Мероприятие 2: Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и развитие инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукцией растениеводства | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского городского округа | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к 2022 году составит 100,2 % |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3: Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского городского округа | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к 2022 году составит 100,2 % |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Государственная поддержка подотрасли животноводство | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского округа | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к 2022 году составит 100 % |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1: Субсидии на развитие и поддержку животноводства | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского округа | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к 2022 году составит 100 % |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2: Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и развитие инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукцией животноводства | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского округа | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к 2022 году составит 100 % |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3: Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского округа | К 2022 году количество застрахованного поголовья составит 450 усл. голов |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4: Техническая и технологическая модернизация, строительство новых сельскохозяйственных объектов, обновление парка сельскохозяйственной техники | 2018-2022 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского округа | К 2022 году планируется реализовать 10 инвестиционных проектов |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1: Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию сельскохозяйствен ных объектов, оборудования и приобретение сельскохозяйственной техники | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского округа | К 2022 году планируется реализовать 10 инвестиционных проектов |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5: Государстенная поддержка малых форм хозяйствования | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского округа | К 2022 году планируется реализовать 10 инвестиционных проектов |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюдженые источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1: субсидии на грантовую поддержку на развитие семейных животноводческих ферм | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского округа | К 2022 году планируется реализовать 1 инвестиционный проект крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки на развитие семейных животноводческих ферм. |
|  |  | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018-2022 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018-2022 | Внебюдженые источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2: субсидии на грантовую поддержку начинающих фермеров | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители Рузского округа | К 2022 году планируется реализовать 3 инвестиционных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки начинающим фермерам |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюдженые источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6: Организация и проведение праздничных мероприятий Рузского городского округа | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа | Популяризация и увеличение конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции; повышение престижности профессий в отрасли сельского хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюдженые источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1: Организация и проведение праздничного мероприятия посвященного «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Рузского городского округа» | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел сельского хозяйства управления экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа | Популяризация и увеличение конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции; повышение престижности профессий в отрасли сельского хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюдженые источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Приложение № 6

к постановлению

Рузского городского округа

от «___» ______20___г. №______

Приложение № 1 к  Подпрограмме II

ПОДПРОГРАММА II

«Устойчивое развитие сельских территорий»

муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы

- Паспорт Подпрограммы II «Устойчивое развитие сельских территорий»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Рузского городского округа (жилищный отдел) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год реализации программы 2018 | 2-й год реализации программы 2019 | 3-й год реализации программы 2020 | 4-й год реализации программы 2021 | 5-й год реализации программы 2022 | Итого |
|  | Администрация Рузского городского округа | Всего: в том числе: | 37259,0 | 37259,0 | 37259,0 | 37259,0 | 37259,0 | 186295 |
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 4901,9 | 4901,9 | 4901,9 | 4901,9 | 4901,9 | 4901,9 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 13461,2 | 13461,2 | 13461,2 | 13461,2 | 13461,2 | 67306,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 6941,0 | 6941,0 | 6941,0 | 6941,0 | 6941,0 | 34705,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 11954,9 | 11954,9 | 11954,9 | 11954,9 | 11954,9 | 59774,5 |

- I. Описание основных мероприятий Подпрограммы II

Реализация Подпрограммы II направлена на решение задачи "Сохранение численности сельского населения Рузского городского округа Московской области".

Задача и состав основных мероприятий Подпрограммы II определены с учетом положений Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, и направлены на создание благоприятных условий для жизни сельских семей, особенно молодых специалистов, положительного образа сельских территорий, в целях стабилизации численности сельского населения.

Муниципальным заказчиком и разработчиком Подпрограммы II является администрация Рузского городского округа.

Исполнителем Подпрограммы II является жилищный отдел администрации Рузского городского округа.

- II. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы II

Для решения задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора экономики требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в благоустроенном жилье.

Исходя из задач государственной аграрной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу в сфере социального развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять в сельских поселениях или сельских поселениях и межселенных территориях, объединенных общей территорией в границах муниципального района, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, входящих в состав городских округов или городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Реализация данных направлений обеспечивается путем решения задачи "Сохранение численности сельского населения в Московской области".

Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Рузского городского округа Московской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предоставлении и расходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств Рузского городского округа Московской области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, регулируется нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

- III. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер

социально-экономического развития Рузского городского округа,

реализуемых в рамках муниципальной программы

Реализация Подпрограммы II является основным инструментом реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р на муниципальном уровне.

Реализация Подпрограммы II наряду с мероприятиями Подпрограммы I позволит создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, повысить уровень занятости населения, сохранить и увеличить численность сельского населения, уменьшить миграционный отток сельского населения - повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами и повысить удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

Приложение № 7

к постановлению

Рузского городского округа от «___»______20__г. №_______

Приложение № 2 к  Подпрограмме II

Перечень мероприятий подпрограммы II «Устойчивое развитие сельских территорий»

муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа

на 2018-2022 годы»

| № п/п | Мероприятие программы (подпрограммы) | Срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  | Итого: | 1 798,2 | 186 295,0 | 37 259,0 | 37 259,0 | 37 259,0 | 37 259,0 | 37 259,0 | Администрация Рузского городского округа Московской области, Жилищный отдел | ввод жилья 1.905 тыс. кв. метров |
|  |  | 2018-2022гг. | Средства бюджета Рузского городского округа | 391,0 | 24 509,5 | 4 901,9 | 4 901,9 | 4 901,9 | 4 901,9 | 4 901,9 |  |  |
|  |  | 2018-2022гг. | Средства федерального бюджета | 607,5 | 67 306,0 | 13 461,2 | 13 461,2 | 13 461,2 | 13 461,2 | 13 461,2 |  |  |
|  |  | 2018-2022гг. | Средства бюджета Московской области | 260,4 | 34 705,0 | 6 941,0 | 6 941,0 | 6 941,0 | 6 941,0 | 6 941,0 |  |  |
|  |  | 2018-2022гг. | Внебюджетные источники | 539,3 | 59 774,5 | 11 954,9 | 11 954,9 | 11 954,9 | 11 954,9 | 11 954,9 |  |  |

|  | Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |  | Итого: | 0 | 47 845,5 | 9 569,1 | 9 569,1 | 9 569,1 | 9 569,1 | 9 569,1 | Администрация Рузского городского округа Московской области, Жилищный отдел | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - 1,245 тыс. кв. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018-2022гг. | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 16 223,5 | 3 244,7 | 3 244,7 | 3 244,7 | 3 244,7 | 3 244,7 |  |  |
|  |  | 2018-2022гг. | Средства федерального бюджета | 0 | 13 647,5 | 2 729,5 | 2 729,5 | 2 729,5 | 2 729,5 | 2 729,5 |  |  |
|  |  | 2018-2022гг. | Средства бюджета Московской области | 0 | 5 854,0 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 |  |  |
|  |  | 2018-2022гг. | Внебюджетные источники | 0 | 12 120,5 | 2 424,1 | 2 424,1 | 2 424,1 | 2 424,1 | 2 424,1 |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |  | Итого: | 1 798,2 | 138 449,5 | 27 689,9 | 27 689,9 | 27 689,9 | 27 689,9 | 27 689,9 | Администрация Рузского городского округа Московской области, Жилищный отдел | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, - 0,660 тыс. кв. метров |
|  |  | 2018-2022гг. | Средства бюджета Рузского городского округа | 391,0 | 8 286,0 | 1 657,2 | 1 657,2 | 1 657,2 | 1 657,2 | 1 657,2 |  |  |
|  |  | 2018-2022гг. | Средства федерального бюджета | 607,5 | 53 658,5 | 10 731,7 | 10 731,7 | 10 731,7 | 10 731,7 | 10 731,7 |  |  |
|  |  | 2018-2022гг. | Средства бюджета Московской области | 260,4 | 28 851,0 | 5 770,2 | 5 770,2 | 5 770,2 | 5 770,2 | 5 770,2 |  |  |
|  |  | 2018-2022гг. | Внебюджетные источники | 539,3 | 47 654,0 | 9 530,8 | 9 530,8 | 9 530,8 | 9 530,8 | 9 530,8 |  |  |

Приложение № 8

к постановлению

Рузского городского округа от «___»______20__г. №_______

- Приложение № 3 к  Подпрограмме II

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий муниципальной программы Рузского городского округа

«Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа» на 2018-2022 годы

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2: Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | Согласно условиям подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства МО от 13.08.2013 № 602/31, социальные выплаты гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований. | Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальных выплат гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Московской области, утвержденной Комитетом по ценам и тарифам Московской области на очередной финансовый год. Объем субсидии, направляемый на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, устанавливается в размере не менее 70 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. | 2018 год (тыс.руб.): Средства бюджета РГО – 3 244,7 Средства бюджета МО – 1 170,8 Средства федерального бюджета – 2 729,5 Внебюджетные источники (собственные и ипотечные средства, привлеченные для покупки (строительства) жилья) – 2 424,1 2019 год (тыс.руб.): Средства бюджета РГО – 3 244,7 Средства бюджета МО – 1 170,8 Средства федерального бюджета – 2 729,5 Внебюджетные источники (собственные и ипотечные средства, привлеченные для покупки (строительства) жилья) – 2 424,1 2020 год (тыс.руб.): Средства бюджета РГО – 3 244,7 Средства бюджета МО – 1 170,8 Средства федерального бюджета – 2 729,5 Внебюджетные источники (собственные и ипотечные средства, привлеченные для покупки (строительства) жилья) – 2 424,1 2021 год (тыс.руб.): Средства бюджета РГО – 3 244,7 Средства бюджета МО – 1 170,8 Средства федерального бюджета – 2 729,5 Внебюджетные источники (собственные и ипотечные средства, привлеченные для покупки (строительства) жилья) – 2 424,1 2022 год (тыс.руб.): Средства бюджета РГО – 3 244,7 Средства бюджета МО – 1 170,8 Средства федерального бюджета – 2 729,5 Внебюджетные источники (собственные и ипотечные средства, привлеченные для покупки (строительства) жилья) – 2 424,1 | - |
| Мероприятие 1.2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |  |  | 2018 год (тыс.руб.): Средства бюджета РГО – 1 657,2 Средства бюджета МО – 5 770,2 Средства федерального бюджета – 10 731,7 Внебюджетные источники (собственные и ипотечные средства, привлеченные для покупки (строительства) жилья) – 9 530,8 2019 год (тыс.руб.): Средства бюджета РГО – 1 657,2 Средства бюджета МО – 5 770,2 Средства федерального бюджета – 10 731,7 Внебюджетные источники (собственные и ипотечные средства, привлеченные для покупки (строительства) жилья) – 9 530,8 2020 год (тыс.руб.): Средства бюджета РГО – 1 657,2 Средства бюджета МО – 5 770,2 Средства федерального бюджета – 10 731,7 Внебюджетные источники (собственные и ипотечные средства, привлеченные для покупки (строительства) жилья) – 9 530,8 2021 год (тыс.руб.): Средства бюджета РГО – 1 657,2 Средства бюджета МО – 5 770,2 Средства федерального бюджета – 10 731,7 Внебюджетные источники (собственные и ипотечные средства, привлеченные для покупки (строительства) жилья) – 9 530,8 2022 год (тыс.руб.): Средства бюджета РГО – 1 657,2 Средства бюджета МО – 5 770,2 Средства федерального бюджета – 10 731,7 Внебюджетные источники (собственные и ипотечные средства, привлеченные для покупки (строительства) жилья) – 9 530,8 | - |