КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Солнцева ул., 11,каб. 428, Руза, Московская область, 143100                                                      Тел/факс  8/495/27- 2-01-46   ОКПО 96363871 , ОГРН 1065075011000, ИНН/КПП 5075033330/507501001

Заключение

о результатах проведения внешней проверки бюджетной отчётности Администрации городского поселения Тучково Рузского муниципального района за 2015 год

15 марта 2016 года                                                                                 № _____

  - Своевременность и полнота представления годовой отчётности

об исполнении бюджета

Заключение по результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной отчётности главного распорядителя бюджетных средств - Администрация городского поселения Тучково Рузского муниципального района за 2015 год подготовлено Контрольно-Счетной палатой Рузского муниципального района в соответствии с требованиями  статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статьи 31  Положения о бюджетном процессе в городском поселении Тучково, утверждённого Решением  Совета депутатов городского поселения Тучково Рузского муниципального района Московской области от 28.08.2012 г. № 57/03  (далее - Положение о бюджетном процессе).

Годовая бюджетная отчётность представлена в Контрольно-Счетную палату Рузского муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата) в срок, установленный разделом 5 статьи 31 Положения о бюджетном процессе.

Бюджетная отчетность представлена в виде электронного документа, путем передачи по телекоммуникационным каналам связи.

Полнота представленной бюджетной отчётности соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н (далее - Инструкция № 191н).

В нарушение п. 8 части 1 Инструкции № 191н в текстовой части пояснительной записки не указаны формы годовой отчетности, не имеющие числового значения.

  - Анализ и оценка форм бюджетной отчетности

Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка её составления, а оценка на основании обобщенных показателей, содержащихся в отчетности, путем суммирования одноименных показателей и исключения в установленном Инструкцией № 191н порядком взаимосвязанных показателей по позициям консолидируемых форм.

Таким образом, в ходе внешней проверки анализ и оценка осуществлялась в отношении следующих форм бюджетной отчетности:

- баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503130);

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);

-   отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);

-   справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);

- отчет об исполнении   бюджета   главного    распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503127);

-  отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);

- справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);

-  пояснительная записка (ф. 0503160).

Результаты анализа указанных форм бюджетной отчётности подтверждают их составление с соблюдением порядка, утверждённого Инструкцией № 191н, а также проведено сопоставление форм отчётности путём сверки показателей представленной отчётности по установленным контрольным соотношениям (расхождений не обнаружено).

Представленная для внешней проверки годовая бухгалтерская отчётность достоверно отражает финансовое положение Администрации городского поселения Тучково Рузского муниципального района на 01.01.2016 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности организации за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Вместе с тем, в ходе проведенной внешней проверки годовой отчетности установлен ряд нарушений таких, как:

- В нарушение требований пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" городское поселение Тучково не реализует свое право на получение части прибыли, остающейся в распоряжении МУП городского поселения Тучково Рузского муниципального района, после уплаты им налогов и иных обязательных платежей.

Администрации городского поселения Тучково Рузского муниципального района необходимо разработать и утвердить нормативно-правовой документ, регламентирующий порядок исчисления и уплаты в бюджет городского поселения Тучково Муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. В нарушение пункта 164 в форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» проведенным сравнительным анализом установлено, что финансирование программ по сводной бюджетной росписи с предусмотренным финансированием по утвержденным муниципальным программам в разрезе отдельных мероприятий установлены следующие расхождения:

- в муниципальной программе «Дорожное хозяйство и благоустройство городского поселения Тучково на 2015-2017гг.» (подпрограмма «Уличное освещение на территории городского поселения Тучково») паспортом предусмотрено финансирование на сумму 7 750,0 тыс. руб., в форме №0503166 в графе «утверждено бюджетной росписью» (с учетом изменений) отражена сумма 7 740,0 тыс. руб. Сумма расхождений составила 10,0 тыс. рублей.

- в ведомственной целевой программе "Организация работы средств массовой информации по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением района на 2015-2017 годы" также существуют расхождения между утвержденным объемом финансирования по паспорту программы и бюджетными ассигнованиями, запланированными для реализации мероприятий данной программы. Сумма расхождения составила 100,0 тыс. рублей.

- в ведомственной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Тучково на 2015-2017 гг."  паспортом программы не предусмотрено мероприятие по содержанию единицы специалиста, обеспечивающего реализацию мероприятий на сумму 270,0 тыс. рублей.

Данные нарушения не повлекли неправомерного расходования бюджетных средств, так как мероприятия программ выполнены не в полном объеме.

При этом в целом бюджетную отчетность можно признать достоверной, так как, выявленные нарушения не повлияли на итоговые значения основных показателей бюджета.

2.1. Результаты деятельности

В отчёте о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) представлены данные о финансовых результатах деятельности Администрации городского поселения Тучково Рузского муниципального района при исполнении бюджета за 2015 год в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления по бюджетной и приносящей доход деятельности.

Таблица 1

тыс. рублей

| № п/п | Наименование показателя | Бюджетная деятельность | Средства во времен-ном распоряжении | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доходы | - 85 842,6 | - | - 85 842,6 |
| 2. | Расходы | 177 457,8 | - | 177 457,8 |
| 3. | Чистый операционный результат (стр.1-стр.2), (стр.4+стр.5-стр.6) | - 263 300,4 | - | - 263 300,4 |
| 4. | Операции с нефинансовыми активами | 5 515,8 | - | 5 515,8 |
| 5. | Операции с финансовыми активами | - 268 724,1 | - | - 268 724,1 |
| 6. | Операции с обязательствами | 92,1 | - | 92,1 |

Отрицательный финансовый результат в сумме 263 300,4 тыс. рублей означает превышение расходов над доходами или обязательств над активами.

Решением Совета депутатов городского поселения Тучково Рузского муниципального района от 22.12.2014г. №26/01 «О бюджете городского поселения Тучково Рузского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден плановый объем финансирования Администрации городского поселения Тучково Рузского муниципального района на 2015 год. Проследить динамику изменений бюджетных назначений можно в форме (0503163) «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств»:

- в графе 2 (утверждено бюджетных ассигнований первоначальным решением о бюджете) – 205 643,1 тыс. рублей;

- в графе 3 (утверждено бюджетных ассигнований бюджетной росписью с учётом изменений на отчётную дату) – 278 429,6 тыс. рублей.

Увеличение составило 72 786,5 тыс. рублей или 35,4 % годовых бюджетных назначений. Уточнение бюджета в большей части произошло в связи с увеличением бюджетных ассигнований из других уровней бюджета на:

- выполнение мероприятий ВЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Тучково», поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета, в сумме 81 622,1 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий МП «Дорожное хозяйство и благоустройство в городском поселении Тучково» поступающих из областного бюджета на сумму 13 850,7 тыс. рублей;

- увеличение финансирования мероприятий ВЦП «Гражданская оборона на территории городского поселения Тучково» на сумму 424,0 тыс. рублей.

- увеличение финансирования МУ «Центр обслуживания» на сумму 5 247,9 тыс. рублей,

а также за счет перераспределения в сторону уменьшения отдельных статей расхода.

В отчёте об исполнении бюджета (ф. 0503127) отражены следующие показатели:

- утверждённые бюджетные назначения – 285 786,5 тыс. рублей;

- лимиты бюджетных обязательств – 285 786,5 тыс. рублей;

- кассовое исполнение бюджетных назначений через финансовые органы (всего расходы) – 263 653,4 тыс. рублей или 92,3%.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ нашли отражение в форме 0503166. Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные об исполнении ведомственных и муниципальных программ и подпрограмм, функции по реализации которых возложены на Администрацию городского поселения Тучково Рузского муниципального района, с указанием причин неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период.

На выполнение мероприятий программ были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 180 434,4 тыс. рублей, фактически исполнено 162 747,1 тыс. рублей или 90,2 %. Причины невыполнения муниципальных программ обусловлено существенной суммой не выполнения следующих программ:

- муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство городского поселения Тучково на 2015-2017 гг.» исполнена на 81,7 %, экономия сложилась по результатам конкурсных процедур, не выполнены мероприятия по обустройству пешеходного моста и установке двух площадок с МАФ. Общая сумма бюджетных ассигнований по неисполненным мероприятиям составила 8 855,1 тыс. рублей;

- Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений культуры городского поселения Тучково на 2015-2017 годы» исполнена на 69,6 %, в связи с невыполнением мероприятия по ремонту МБУК «ДК Юбилейный» из-за реорганизации учреждения на сумму 2 576,0 тыс. рублей;

Анализ исполнения отдельных целевых программ Администрации городского поселения Тучково Рузского муниципального района представлен в таблице:

| Наименование целевой программы | Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Безопасность в городском поселении Тучково на 2015-2017 гг.» | 3 251,0 | 2 586,4 | 79,6 % |
| Ведомственная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта городского поселения Тучково на 2015-2017 гг.» | 500,0 | 448,0 | 89,6 % |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство городского поселения Тучково на 2015-2017 гг.» | 73 894,2 | 60 340,9 | 81,7% |
| Ведомственная целевая программа «Информатизация городского поселения Тучково на 2015-2017 гг.» | 1 600,0 | 1 581,8 | 98,9 % |
| Ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Тучково Рузского муниципального района на 2015-2017 гг.» | 3 324,1 | 3 252,9 | 97,9 % |
| Ведомственная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Тучково на 2014 год» | 84 376,1 | 84 264,6 | 99,9% |
| Ведомственная целевая программа «Молодое поколение городского поселения Тучково на 2015-2017 гг.» | 300,0 | 290,0 | 96,7 % |
| Ведомственная целевая программа «Доступная среда на территории городского поселения Тучково на период 2015-2017 гг.» | 295,0 | 290,0 | 98,3% |
| Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений культуры городского поселения Тучково на 2015-2017 годы» | 8 298,0 | 5 772,0 | 69,6 % |
| Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Тучково на 2015-2017 годы" | 1 326,0 | 1 326,0 | 100% |
| Ведомственная целевая программа "Организация работы средств массовой информации по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением района на 2015-2017 годы" | 500,0 | 499,8 | 99,9 % |
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Тучково на 2015-2017 гг." | 270,0 | 270,0 | 100 % |
|  | 2 500,0 | 1 824,7 | 73,0 % |
| Итого по программам | 180 434,4 | 162 747,1 | 90,2% |

В отчетном периоде перед составлением годовой отчетности была проведена плановая инвентаризация активов и обязательств, что нашло отражение в форме 0503160 таблица № 6.

При проверке дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2016г. (ф. 0503169) установлено: сведения о задолженности включены в форму с разбивкой по кодам счетов бухгалтерского учета.

Дебиторская задолженность по бюджетным средствам по сравнению с прошлым годом снизилась на 6 781,4 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2016 г. составила 671,1 тыс. рублей.

Анализ дебиторской задолженности показал, что большая часть задолженности числится из-за остатка иных субсидий на сумму 555,6 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом незначительно возросла на 0,8 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2016г. составила 96,1 тыс. рублей.

Согласно данным, указанным в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169), имеющаяся задолженность является текущей. Нереальной к взысканию дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности нет.

Выводы:

Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчётность достоверно отражает финансовое положение главного распорядителя средств бюджета городского поселения Тучково Рузского муниципального района на 01.01.2016 года, и результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

Замечания и предложения:

- Отражать в пояснительной записке в соответствии с пунктом 8 Инструкции 191н, информацию о формах отчетности, не имеющих числового значения.

- Администрации городского поселения Тучково Рузского муниципального района необходимо разработать и утвердить нормативно-правовой документ, регламентирующий порядок исчисления и уплаты в бюджет городского поселения Тучково Муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

- Своевременно вносить изменения в муниципальные программы при изменении объема финансирования (уменьшения или увеличения) в целях эффективного расходования бюджетных средств.

- Изменения, вносимые в действующие муниципальные программы, размещать на официальном сайте городского поселения Тучково Рузского муниципального района в полном текстовом варианте.

Инспектор КСП                 ___________________   Мицкевич А.В.