Оперативный отчет

о реализации муниципальных программ

Рузского городского округа

за январь-декабрь 2020 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093, отделом экономического анализа и развития подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за январь-декабрь 2020 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском городском округе в 2020 году реализовалось 19 муниципальных программ (76 подпрограмм).

В соответствии с утвержденными постановлениями плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского городского округа на 2020 год из всех источников финансирования (средства бюджета Рузского ГО, средства бюджета Московской области, средства федерального бюджета, внебюджетные средства) составил 5 012 227,46 тыс. рублей.

По итогам 12 месяцев 2020 года:

выполнено -  4 538 132,12 тыс. рублей или 90,5% от плана;

профинансировано (общий объем фактически произведенных расходов) –                      4 539 394,14 тыс. рублей или 90,6% от плана.

Всего в муниципальные программы округа включено 263 показателя, из которых установлены значения на 2020 год по 227 показателям, из них:

- 163 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы и согласованные с ЦИОГВ МО по направлениям деятельности, из них:

- 126 показателей или 77,3% - выполнено;

- 37 показателей или 22,7% - не выполнены.

- 60 - показатели муниципальных программ, из них:

- 47 показателя или 78,3% - выполнено;

- 13 показателей или 21,7% - не выполнены.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

Рузского городского округа за январь-декабрь 2020 года

на 7 л. в 1 экз.;

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского

городского округа за январь-декабрь 2020 года на 31 л. в 1 экз.