Оперативный отчет

о реализации муниципальных программ

Рузского городского округа

за январь-сентябрь 2020 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Главы Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093, отделом экономического анализа и развития подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за январь-сентябрь 2020 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском городском округе в 2020 году реализуется 19 муниципальных программ (75 подпрограмм).

В соответствии с утвержденными постановлениями плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского городского округа на 2020 год из всех источников финансирования (средства бюджета Рузского ГО, средства бюджета Московской области, средства федерального бюджета, внебюджетные средства) составил 5 338 140,21 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2020 года:

выполнено -  3 009916,27 тыс. рублей или 56,4% от плана;

профинансировано (общий объем фактически произведенных расходов) –                      3 024 996,77 тыс. рублей или 56,7% от плана.

Всего в муниципальные программы округа включено 266 показателей, из которых установлены значения на 2020 год по 227 показателям, из них:

- 166 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы и согласованные с ЦИОГВ МО по направлениям деятельности, из них:

- 94 показателей или 56,6% - выполнено;

- 72 показателя или 43,4% - находятся в стадии реализации.

- 61 - показатели муниципальных программ, из них:

- 36 показателя или 59% - выполнено;

- 25 показателя или 41% - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

Рузского городского округа за январь-сентябрь 2020 года

на 7 л. в 1 экз.;

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского

городского округа за январь-сентябрь 2020 года на 31 л. в 1 экз.