Оперативный отчет

о реализации муниципальных программ

Рузского городского округа

за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Главы Рузского городского округа от 08.11.2017 №2504, отделом экономического анализа и развития предпринимательства подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 1 полугодие 2019 года                                  (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском городском округе в 1 полугодии 2019 года реализовывалось                                                          19 муниципальных программ (62 подпрограммы).

В соответствии с утвержденными постановлениями плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского городского округа на 2019 год из всех источников финансирования (средства бюджета Рузского ГО, средства бюджета Московской области, средства федерального бюджета, внебюджетные средства) составил  5 180 659,18 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2019 года:

выполнено -  1 586 169,09 тыс. рублей или 30,6% от плана;

профинансировано (кассовые расходы) - 1 694 058,91 тыс. рублей или 32,7% от плана.

Всего в муниципальных программах Рузского городского округа                    353 показателя реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2019 год по 296 показателям, из них:

- 171 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-50 и др.) и согласованные с Центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности, из них:

77 показателей или 45% - выполнено;

94 показателя или 55% - не выполнено (в стадии реализации).

- 125 - показатели муниципальной программы, из них:

70 показателей или 56% - выполнено;

55 показателей или 44% - не выполнено (в стадии реализации).

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

Рузского городского округа за 1 полугодие 2019 года на 7 л. в 1 экз.;

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского

городского округа за 1 полугодие 2019 года на 36 л. в 1 экз.