## Лист1
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилого фонда сельского поселения Дороховское Рузского
муниципального района МО к ОЗП на 2016 -2017 гг
№ п/п | Наименование объектов | План |  |  | Сроки исполне- ния | Ответств. исполнитель
|  | Ед.изм. | Объем | Стоимость (тыс.руб)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | д.Мишинка
| ул.Сосновая д.1 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Ремонт входных групп | шт. | 2 | 1.08 | 3 кв
| Восстановление отмостки частичное | м | 14 | 12.2 | 3 кв
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 3480.1 | 11.275 | 3 кв
| итого |  |  | 24.555
| ул.Сосновая д.2 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Смена запорной арматуры СО | шт. | 1 | 1 | 3 кв
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 3480.1 | 11.275 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 300 | 3.618 | 3 кв
| итого |  |  | 15.9
| ул.Сосновая д.68 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Восстановления остекления в подъездах | м2 | 3.2 | 1.9 | 3 кв
| Укрепление балконных конструкций | шт | 1 | 6 | 3 кв
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 1742 | 5.64 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 434.4 | 5.238 | 3 кв
| итого |  |  | 18.7
| ул.Сосновая д.69 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Восстановления остекления в подъездах | м2 | 2.2 | 0.9 | 3 кв
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 1754 | 5.64 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 434.4 | 5.238 | 3 кв
| итого |  |  | 11.7
| ул.Сосновая д.70 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Восстановления остекления в подъездах | м2 | 2 | 1 | 3 кв
| Ремонт цоколя, фасада частичный | м. п | 4.8 | 12.6 | 2-3 кв
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 1754 | 5.64 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 434.4 | 5.238 | 3 кв
| итого |  |  | 24.478
| ул.Сосновая д.71 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Ремонт входных групп | м. п | 2 | 1.3 | 3 кв
| итого |  |  | 1.3
| ул.Сосновая д.76 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Частичный ремонт отмостки | м2 | 38 | 82.3 | 2-3 кв
| Ремонт частичный СО | м. п | 6 | 3 | 3 кв
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 1457 | 4.72 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 32 | 0.386 | 3 кв
| итого |  |  | 90.406
| ул.Сосновая д.79 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Восстановления остекления в подъездах | м2 | 2 | 2.5 | 3 кв
| Ремонт швов межранельных | м | 127 | 63.84 | 2-3 кв
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 9117 | 29.539 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 32 | 0.386 | 3 кв
| итого |  |  | 96.265
| ул.Сосновая д.80 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Восстановления остекления в подъездах | м2 | 2 | 2.5 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка лежака фекальной трубы | м.п | 40 | 6 | 4 кв.
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 1457 | 4.72 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 27 | 1.325 | 3 кв
| ремонт входных групп | шт. | 3 | 14.2 | 3 кв
| итого |  |  | 28.745
2 | д.Кожино |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
дом 16
| Гидродинамическая очистка лежака фекальной трубы | м.п | 30 | 5.2 | 2- 4 кв.
| Частичный ремонт кровли | м2 | 24 | 61 | 3 кв
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 5827 | 18.8 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 27 | 0.325 | 3 кв
85.325
| дом 17 А |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Гидродинамическая очистка лежака фекальной трубы | м.п | 45 | 12 | 2-4 кв.
| Ремонт межпанельных швов | шт | 17 | 23.7 | 2 кв
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 3319 | 10.8 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 27 | 0.325 | 3 кв
46.825
| дом 17 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 3319 | 10.8 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 | м.п | 27 | 0.325 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка лежака фекальной трубы | м.п | 15 | 1 | 4 кв.
| итого |  |  | 12.125
3 | д.Шелковка |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
Первомайская 29/1
| Ремонт и прочистка дымоходов | шт | 2 | 10 | 1 кв-4кв
| итого |  |  | 10
4 | д.Богородское |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
дом 1
| Промывка и опресовка СО | шт | 1 | 0.5 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.куб | 1677 | 5.5 | 3 кв
| ремонт входной группы | шт | 2 | 1.325 | 2- кв
| итого |  |  | 7.325
дом 2
| Промывка и опресовка СО | шт | 1 | 0.5 | 2 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.куб | 1677 | 5.5 | 3 кв
| итого |  |  | 6
дом 3
| ремонт входный групп | шт | 2 | 1.3 | 2 кв
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 1677 | 5.5 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 27 | 0.325 | 3 кв
| Восстановление остекления в подъезде | м.кв. | 3 | 0.3 | 2-3 кв.
| итого |  |  | 7.425
| д.Дорохово |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
5 | ул.Заводская 1
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 8339.7 | 27.1 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 10 | 0.2 | 3 кв
|  | шт | 2 | 0.6 | 4 кв
| итого |  |  | 27.9
ул.Стеклозаводская 15
| Ремонт примыкания цоколя и отмостки | м. п | 15 | 3 | 2-3 кв.
| итого |  |  | 3
ул.Школьная 25
| ремонт канализации | шт | 1 | 12.4 | 2-3 кв.
| ремонт входной группы | шт | 1 | 1.1 | 2-3 кв
| итого |  |  | 13.5
| п.Космодемьянский |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
6 | д.25
| Ремонт козырька над подъездом (гидроизоляция) | м.кв. | 4 | 1 | 2 кв
| Промывка и опресовка СО | м.куб | 4518 | 14.7 | 3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | м.п | 30 | 0.6 | 3 кв
16.3

## Лист2
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилого фонда сельского поселения Волковское Рузского
муниципального района МО к ОЗП на 2016 -2017 гг
№ п/п | Наименование объектов | План |  |  | Сроки исполне- ния | Ответств. исполнитель
|  | Ед.изм. | Объем | Стоимость (тыс.руб)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | д Ново- Волково |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
д 10 Огородная
| ремонт крыши частичный | мп | 30 | 33 | 2-3 кв
| ремонт канализации | мп | 18 | 23.4 | 2-3 кв
| рем онт входных групп | шт | 3 | 14 | 2-3 кв
| Промывка и опресовка СО | м куб | 4166 | 9 | 2-3 кв
79.4
| д 13 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| ремонт канализации | мп | 16 | 21 | 2-3 кв
| Промывка и опресовка СО | м куб | 3642 | 8.6 | 2-3 кв
29.6
| д. 8 Огородная |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Промывка и опресовка СО | м куб | 4166 | 9 | 2-3 кв
| ремонт входных групп | шт | 3 | 14 | 2-3 кв
| ремонт отмостки | мп | 70 | 97.7 | 2-3 кв
120.7
| д 7 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Промывка и опресовка СО | м куб | 3888 | 8.1 | 2-3 кв
21
| д. 8 |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
| Промывка и опресовка СО | м куб | 3887 | 7.9 | 2-3 кв
21

## Лист3
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилого фонда сельского поселения Колюбакинское Рузского
муниципального района МО к ОЗП на 2016 -2017 гг
№ п/п | Наименование объектов | План |  |  | Сроки исполне- ния | Ответств. исполнитель
|  | Ед.изм. | Объем | Стоимость (тыс.руб)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | д. Орешки |  |  |  |  | ООО ДНА-эксплуатация
д. 6
| Промывка и опресовка СО | м куб | 3652 | 7.4 | 2-3 кв
| ремонт входных групп | шт | 2 | 5.3 | 2-3 кв
12.7
| д.12 |  |  |  |  | ООО ДНА-эксплуатация
| Промывка и опресовка СО | м куб | 3650 | 7.36 | 2-3 кв
| ремонт канализации | мп | 26 | 31.6 | 2 кв
39
| д. 9 |  |  |  |  | ООО ДНА-эксплуатация
| Промывка и опресовка СО | м куб | 3650 | 7.4 | 2-3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | мп | 24 | 0.5 | 2-3 кв
7.9
| д.7 |  |  |  |  | ООО ДНА-эксплуатация
| Промывка и опресовка СО | м куб | 3650 | 7.4 | 2-3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | мп | 24 | 0.5 | 2-3 кв
7.9
| д.8 |  |  |  |  | ООО ДНА-эксплуатация
| Промывка и опресовка СО | м куб | 3650 | 7.4 | 2-3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | мп | 24 | 0.5 | 2-3 кв
7.9
д.10
| Промывка и опресовка СО | м куб | 3650 | 7.4 | 2-3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | мп | 24 | 0.5 | 2-3 кв
7.9
| д.11 |  |  |  |  | ООО ДНА-эксплуатация
| Промывка и опресовка СО | м куб | 3650 | 7.4 | 2-3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | мп | 24 | 0.5 | 2-3 кв
7.9
д.33
| Промывка и опресовка СО | м куб | 2021 | 6.1 | 2-3 кв
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | мп | 13 | 0.2 | 2-3 кв
6.3
| д. Барынино |  |  |  |  | ООО ДНА-Эксплуатация
д. 1
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | мп | 16 | 0.4 | 2-3 кв
| ремонт входных групп | шт | 1 | 2.2 | 2-3 кв
| Промывка и опресовка СО | мкуб | 6103 | 4.3 | 2-3 кв
6.9
| д. 1а |  |  |  |  | ООО ДНА-эксплуатация
| Гидродинамическая очистка и ремонт фекальной канализацииф150 1подъезд | мп | 16 | 0.4 | 2-3 кв
| Промывка и опресовка СО | м куб | 6103 | 4.3 | 2-3 кв
| ремонт входных групп | шт | 1 | 2.2 | 2-3 кв
6.9
| ИТОГО: |  |  | 930.7