## 2016 ПЛАН (2)
План
мероприятий по подготовке жилого фонда сельского поселения
Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области к ОЗП 2016-2017гг.
№п/п | Наименование объектов | План |  |  | Сроки испол-нения | Ответств. исполнитель | Выполнение в тыс.руб.
|  | Ед.изм. | Объем | Ст-ть (т.руб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
п. Колюбакино,
1 | ул. Попова, ж.д. №16 |  |  | 232 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 116 | август
| Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 70 | 2-3 кв.
| Ремонт межэтажных электрощитков | шт | 15 | 24 | 1-2кв
| Ремонт системы отопления, замена запорной арматуры (труба Ду25=4м., Ду15=4м., краны Ду15= 2шт., Ду20=2шт.) | шт | 4 | 13.8 | 1-2кв
| Ремонт системы ГВС, замена запорной арматуры (труба Ду25 = 5м, краны Ду25 = 2шт) | шт | 2 | 6.8 | 1-2кв
| Установка светильников | шт | 1 | 1.4 | 1-2кв
2 | ул. Попова, ж.д. №16-в |  |  | 194.8 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 67 | август
| Ремонт тамбурных дверей | шт | 4 | 12.5 | 1-2кв
| Ремонт системы отопления (труба Ду25=4м., краны Ду20= 5шт.) | шт | 5 | 14.2 | 1-2кв
| Ремонт системы ГВС (труба Ду25=4м, краны Ду20=4шт.) | шт | 4 | 13.6 | 1-2кв
| Замена запорной арматуры ХВС на лежаках Ду32 | шт. | 4 | 7.5 | 1-2кв
| Ремонт межпанельных швов | м | 160 | 80 | 2-3 кв.
3 | ул. Попова, ж.д.№18 |  |  | 229.1 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 113.4 | август
| Установка отливов на окнах | шт. | 8 | 14 | 1-2кв
| Ремонт подъездных ступенек | шт. | 5 | 12.5 | 1-2кв
| Установка светильников | шт | 3 | 4.6 | 1-2кв
| Замена канализационной трубы ПВХ 110 в подвале | м | 15 | 5.5 | 1-2кв
| Ремонт подъездных козырьков | шт. | 8 | 54 | 1-2кв
| Ремонт системы отопления (труба Ду20=20м, краны Ду15= 6шт.) | шт | 1 | 17.6 | 1-2кв
| Замена запорной арматуры ГВС на стояках Ду20 | шт. | 7 | 7.5 | 1-2кв
4 | ул. Попова, ж.д. №25 |  |  | 55.7 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 17.7 | август
| Ремонт системы отопления ( краны Ду15 ) | шт | 1 | 1.2 | 1-2кв
| Ремонт дверей | шт | 1 | 7 | 1-2кв
| Ремонт системы ГВС (труба Ду32=3м, краны Ду25=4шт.) | шт | 4 | 7.6 | 1-2кв
| Ремонт системы ХВС (труба Ду25=4м, краны Ду20=1шт.) | шт | 1 | 1.6 | 1-2кв
| Ремонт оконных заполнений | шт | 6 | 8.6 | 2-3 кв.
| Ремонт межэтажных электрощитков | шт | 10 | 12 | 1-2кв
5 | ул. Попова, ж.д. №27 |  |  | 65.6 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 17.7 | август
| Ремонт оконных заполнений | шт | 5 | 10 | 2-3 кв.
| Ремонт межэтажных электрощитков | шт | 5 | 6 | 1-2кв
| Замена запорной арматуры ГВС Ду25 | шт | 2 | 2.4 | 1-2кв
| Ремонт козырька | шт | 1 | 22 | 1-2кв
| Установка светильников | шт | 5 | 7.5 | 1-2кв
6 | ул. Попова, ж.д. №16-б |  |  | 140.1 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 53.1 | август
| Ремонт отопления в подвале (труба Ду40=12м, краны Ду15= 6шт, Ду20=8шт) | шт | 14 | 20.5 | 1-2кв
| Ремонт козырька | шт | 1 | 4.9 | 1-2кв
| Ремонт межпанельных швов | м | 17 | 8.6 | 2-3 кв.
| Ремонт межэтажных электрощитков | шт | 15 | 18 | 2-3 кв.
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 35 | 2-3 кв.
7 | ул. Попова. ж.д. №30 |  |  | 306.8 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 64.8 | август
| Косметический ремонт подъезда № 2 | шт | 2 | 220 | 1-2кв
| Ремонт подъездных козырьков | шт. | 3 | 14.8 | 1-2кв
| Ремонт системы отопления (краны Ду15=5шт., труба Ду20=5м .) | шт | 5 | 7.2 | 1-2кв
8 | ул. Попова. ж.д №32 |  |  | 249.1 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 64.8 | август
| Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 52 | 2-3 кв.
| Ремонт отопления (краны Ду25=6шт.,труба Ду32=2м.) | шт | 6 | 8.7 | 2-3 кв.
| Ремонт панельных швов | м | 200 | 115 | апрель
| Замена запорной арматуры ГВС (краны Ду20=4шт., труба Ду25=2м.) | шт | 4 | 6.2 | 2-3 кв.
| Ремонт межэтажных электрощитков | шт | 2 | 2.4 | 2-3 кв.
д.Поречье
1 | ж.д. №5-А |  |  | 23.2 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 15.4 | август
| Частичный ремонт входных ступенек | шт | 1 | 3.2 | 2-3 кв.
| Замена запорной арматуры ГВС Ду25 | шт | 2 | 2.4 | 1-2кв
| Замена запорной арматуры ХВС Ду20 | шт | 2 | 2.2 | 1-2кв
2 | ж.д. №5-Б |  |  | 19.1 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 15.4 | август
| Замена запорной арматуры ГВС Ду25 | шт | 1 | 1.2 | 1-2кв
| Замена запорной арматуры ХВС Ду25 | шт | 1 | 1.2 | 1-2кв
| Замена трубы канализационной ПВХ50 | м | 2 | 1.3 | 1-2кв
3 | ж.д. №5-В |  |  | 79.3 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 15.4 | август
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 58 | 2-3 кв.
| Ремонт межэтажных щитков | шт | 4 | 4.8 | 2-3 кв.
| Замена запорной арматуры ГВС Ду20 | шт | 1 | 1.1 | 2-3 кв.
4 | ж.д. №28 |  |  | 278.6 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 59.3 | август
| Ремонт отмостки | м | 20 | 22.9 | 2-3 кв.
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 146 | 2-3 кв.
| Замена запорной арматуры ГВС Ду20 | шт | 8 | 9.6 | 2-3 кв.
| Замена запорной арматуры ХВС Ду15 | шт | 3 | 3 | 2-3 кв.
| Замена трубы канализационной ПВХ110 | м | 4 | 1.2 | 2-3 кв.
| Ремонт системы отопления (труба Ду20=4м, краны ду15=4шт.) | шт | 4 | 5.6 | 2-3 кв.
| Ремонт межэтажных щитков | шт | 20 | 24 | 2-3 кв.
| Ремонт ступеней п. № 4 | м2 | 5 | 7 | 2-3 кв.
5 | ж.д.- 29 |  |  | 122.4 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 32.3 | август
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 49 | 2-3 кв.
| Ремонт межэтажных щитков | шт | 10 | 12 | 2-3 кв.
| Замена кранов на стояках ГВС Ду25 | шт | 4 | 4.8 | 2-3 кв.
| Замена кранов на стояках ХВС Ду20 | шт | 2 | 2.2 | 2-3 кв.
| Замена задвижки на отоплении Ду80 | шт | 2 | 12.6 | 2-3 кв.
| Окраска газового трубопровода | м | 35 | 7 | 2-3 кв.
| Окраска дверей 2го подъезда | шт | 1 | 2.5 | 2-3 кв.
6 | ж.д.- 30 |  |  | 269.1 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 86.6 | август
| Покраска входа в подъезд | м2 | 12 | 8.6 | 2-3 кв.
| Замена кранов на стояках ГВС Ду25 | шт | 5 | 6 | 1-2кв
| Замена кранов на стояках ХВС Ду20, труба Ду25=4м. | шт | 5 | 7.2 | 1-2кв
| Замена задвижки на отоплении Ду80 | шт | 2 | 12.6 | 1-2кв
| Замена трубы канализационной ПВХ110 и ПВХ 50 | м | 11 | 8 | 1-2кв
| Окраска газового трубопровода | м | 35 | 7 | 1-2кв
| Замена запорной арматуры на стояках отопления Ду20, труба Ду25=2м. | шт | 5 | 12.3 | 2-3 кв.
| Ремонт межэтажных щитков | шт | 30 | 36 | 2-3 кв.
| Покраска окон и оконных проемов | шт | 6 | 4.8 | 2-3 кв.
| Косметический ремонт подъезда | шт. | 2 | 80 | 3-4 кв.
| Всего по поселению Колюбакинское: (14 домов) |  |  | 2264.9
пос. Космодемьянский
1 | ж.д- 2 |  |  | 163.1 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 18.4 | июнь
| Смена запорной арматуры ХВС Ду 15 | шт | 1 | 1.5 | 1-2 кв.
| Замена автоматов в эл.щитке(16А) | шт | 1 | 0.6 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры отопления Ду 15 | шт | 2 | 1.5 | 1-2 кв.
| Ремонт панельных швов | м | 40 | 20 | 2-3 кв.
| Косметический ремонт подъезда №№ 1,2 | шт | 2 | 121.1 | 1-2 кв.
2 | ж.д- 3 |  |  | 105.8 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 18.4 | июнь
| Замена автоматов в эл.щитке(16А) | шт | 1 | 0.6 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры ХВС, Ду 20 мм | шт | 6 | 6 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры ГВС, Ду 25 мм =2, Ду15=4. | шт | 6 | 8.4 | 1-2 кв.
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 65
| Ремонт подъездных козырьков | шт | 1 | 7.4 | 2-3 кв.
3 | ж.д- 4 |  |  | 110.9 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 18.9 | июнь
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 72.5 | 2-3 кв.
| Ремонт подъездных козырьков | шт | 2 | 15.5 | 2-3 кв.
| Смена запорной арматуры ГВС, Ду 15 | шт | 4 | 4 | 1-2 кв.
4 | ж.д- 5 |  |  | 31.7 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 18.9 | июнь
| Смена запорной арматуры ГВС, Ду 15 мм | шт | 3 | 3 | 1-2 кв.
| Ремонт канализации (замена трубы ПВХ110 подвал) | м | 3 | 2.3 | 1-2 кв.
| Замена автоматов в эл.щитке(16А) | шт | 1 | 0.6 | 1-2 кв.
| Ремонт дверей входных, подъездных. | шт | 1 | 2.4 | 2-3 кв.
| Ремонт освещения подвала, установка 3х светильников | шт | 3 | 4.5 | 1-2 кв.
5 | ж.д-7 |  |  | 102.7 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 21.3 | июнь
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 68 | 2-3 кв.
| Замена автоматов в эл.щитке(16А) | шт | 1 | 0.6 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры ГВС, Ду 20 мм | шт | 4 | 3.7 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры ХВС, Ду 20 мм | шт | 2 | 1.8 | 1-2 кв.
| Ремонт козырьков подъездного входа | шт | 1 | 7.3 | 2-3 кв.
6 | ж.д-14 |  |  | 32.4 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 18 | июнь
| Ремонт отмостки | м2 | 15 | 12 | 2-3 кв.
| Ремонт цоколя | м2 | 3 | 2.4 | 2-3 кв.
7 | ж.д-15 |  |  | 97.4 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 21.3 | июнь
| Частичный ремонт шиферной кровли ( кв.5,6 ) | м2 | 60 | 45 | 2-3 кв.
| Смена запорной арматуры отопления Ду 15мм | шт | 6 | 6 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры на стояках ГВС, ( Ду 25мм., ДУ15) | шт | 3 | 2.9 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры ХВС, Ду 20 мм | шт | 3 | 4.2 | 1-2 кв.
| Подшивка карниза | пог.м | 30 | 18 | 2-3 кв.
8 | ж.д-20 |  |  | 56.9 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 13.7 | июнь
| Частичный ремонт отмостки | м2 | 25 | 33 | 2-3 кв.
| Ремонт канализации (замена трубы ПВХ110) | м | 2 | 1.8 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры ХВС, Ду 32 мм | шт | 1 | 1.8 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры отопления Ду 15мм, замена ПП трубы Ду20 мм | шт | 1 | 2.6 | 2-3 кв.
| Установка радиатора отопления | шт | 1 | 4 | 2-3 кв.
9 | ж.д-21 |  |  | 82 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 13.7 | июнь
| Частичный ремонт отмостки | м2 | 7 | 6.4 | 2-3 кв.
| Установка радиаторов (труба ПП20=20м, радиатор=1шт | шт | 1 | 5 | 1-2 кв.
| Ремонт крыльца | м2 | 3 | 7.8 | 2-3 кв.
| Ремонт канализации (замена трубы ПВХ110) | м | 6 | 5.7 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры ХВС, Ду 20 мм | шт | 2 | 2.8 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры ГВС, Ду 20 мм | шт | 1 | 1.4 | 1-2 кв.
| Ремонт кирпичной кладки фасада | м2 | 10 | 25 | 3кв
| Ремонт отопления подъезда (труба ДУ20=22м., краны ДУ15=3 шт.) | шт | 3 | 14.2
10 | ж.д-22 |  |  | 73 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 13.7 | июнь
| Частичный ремонт отмостки | м2 | 20 | 22.4 | 2-3 кв.
| Установка радиаторов | шт | 1 | 4 | 2-3 кв.
| Ремонт трубопровода отопления (установка термоманометров=2, кран Ду20=2 ) | шт | 4 | 3.8 | 2-3 кв.
| Смена запорной арматуры ХВС, Ду 20 мм | шт | 2 | 2.8 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры ГВС, Ду 20 мм | шт | 2 | 2.8 | 1-2 кв.
| Остекление подъезда | м2 | 10 | 7.9 | 2-3 кв.
| Ремонт крыльца | м2 | 6 | 13.8 | 2-3 кв.
| Замена автоматов в эл.щитке(16А) | шт | 3 | 1.8 | 1-2 кв.
11 | ж.д-23 |  |  | 72.7 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 13.7 | июнь
| Частичный ремонт отмостки | м2 | 15 | 18 | 2-3 кв.
| Ремонт ступенек входа в подвал | м2 | 4 | 17.8 | 2-3 кв.
| Смена запорной арматуры ХВС, Ду 25 мм | шт | 2 | 3.6 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры ГВС, Ду 25 мм | шт | 1 | 1.8 | 1-2 кв.
| Ремонт трубопровода отопления (резьба Ду15=2шт, кран Ду15=2шт, термоманометр 2шт, кран Ду25=2шт) | шт | 6 | 9.5 | 2-3 кв.
| Ремонт козырька подъезда | шт | 1 | 8.3 | 2-3 кв.
12 | ж.д-24 |  |  | 70.5 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 13.7 | июнь
| Ремонт крыльца (стяжка) | м2 | 3 | 9.7 | 2-3 кв.
| Ремонт ступенек входа в подвал | м2 | 3 | 6.4 | 2-3 кв.
| Ремонт канализации (замена трубы ПВХ110) | м | 4 | 3.6 | 1-2 кв.
| Частичный ремонт отмостки | м2 | 30 | 33.5 | 2-3 кв.
| Смена запорной арматуры ХВС, Ду 20 мм | шт | 1 | 1.8 | 1-2 кв.
| Замена автоматов в эл.щитке(16А) | шт | 3 | 1.8 | 1-2 кв.
| Итого по п. Космодемьянский: (12 домов) |  |  | 999.1
| Всего по поселению Дороховское: (15 домов) |  |  | 1622.5
Сельское поселение Старорузское
1 | д. Нестерово ж.д- 37 |  |  | 131.2 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 59.2 | май, июнь, июль
| Ремонт подъездных входов (козырьки) | м2 | 4 | 12 | 2-3 кв.
| Ремонт подъездных входов ( кирпичная кладка) | м2 | 4 | 9.6 | 2-3 кв.
| Замена запорной арматуры отопления ( кран Ду15=8шт, кран Ду20=1шт) | шт | 9 | 9.2 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры трубопровода ХВС Ду25 | шт | 3 | 4.8 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры ГВС (кран Ду25, Ду20.) | шт | 5 | 6.4
| Ремонт панельных швов | м | 60 | 30 | 2-3 кв.
2 | ж.д-39 |  |  | 194.1 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 60.1 | май, июнь, июль
| Замена запорной арматуры отопления (сгон, кран Ду15) | шт | 20 | 22.3 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры ГВС (кран Ду15, Ду20.) | шт | 15 | 16 | 1-2 кв.
| Ремонт панельных швов | м | 30 | 15 | 2-3кв
| Замена задвижки ХВС Ду50 | шт | 1 | 5.7 | 1-2 кв.
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 75 | 2-3 кв.
3 | ж.д- 42 |  |  | 188.2 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 63.9 | май, июнь, июль
| Ремонт отмостки и цоколя | м2 | 10 | 12.2 | 2-3 кв.
| Смена запорной арматуры трубопровода ХВС Ду25 | шт | 4 | 2.5 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры ГВС (Ду25, Ду20.) | шт | 6 | 7.6 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры отопления (Ду15, Ду20.) | шт | 5 | 6 | 1-2 кв.
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 90 | 2-3 кв.
| Замена электросветильников подъездного освещения | шт | 5 | 6 | 1-2. кв
4 | ж.д- 97 |  |  | 215.8 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 61.4 | май, июнь, июль
| Покраска цоколя | м2 | 75 | 15 | 2-3 кв.
| Ремонт подъездных козырьков | шт | 2 | 12.6 | 2-3 кв.
| Ремонт кирпичной кладки и покраска входов в подъезды | м2 | 5 | 7.5 | 2-3 кв.
| Ремонт цоколя | м2 | 75 | 35.2 | 2-3 кв.
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 74 | 2-3 кв.
| Замена запорной арматуры ХВС | шт | 1 | 0.8 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры ГВС | шт | 2 | 1.6 | 1-2 кв.
| Ремонт светильников | шт | 2 | 3.2 | 2-3 кв.
| Ремонт системы отопления (труба Ду15=3м, кран Ду 15, сгон Ду15) | шт | 5 | 4.5 | 1-2 кв.
5 | ж.д. 38 |  |  | 271.1 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 60.2 | май, июнь, июль
| Замена запорной арматуры системы ХВС (кран, Ду15) | шт | 5 | 3 | 1-2 кв.
| Ремонт кровли | м2 | 32 | 38.4 | 2-3 кв.
| Ремонт отмостки и премыкания к цоколю | м2 | 30 | 13.5 | 2-3 кв.
| Ремонт ступенек 4-го подъезда | шт | 1 | 2.1 | 2-3 кв.
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 120 | 2-3 кв.
| Замена запорной арматуры системы ГВС (кран, сгон Ду15=4шт, Ду25=5шт) | шт | 9 | 11.6 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры отопления (сгон Ду20=10шт, кран Ду15 =5 шт, сгон Ду15= 10шт) | шт | 25 | 22.3 | 1-2 кв.
6 | ж.д. 41 |  |  | 146.9 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 63.9 | май, июнь, июль
| Герметизация панельных швов | м | 103 | 61.8 | 2-3 кв.
| Замена запорной арматуры системы отопления (кран, сгон Ду20=2шт, Ду15=7шт) | шт | 9 | 9.2 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры системы ГВС (кран, сгон Ду20=1шт, Ду25=3шт) | шт | 4 | 5.8 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры системы ХВС (кран, сгон Ду25) | шт | 4 | 6.2 | 1-2 кв.
7 | ж.д.62 |  |  | 103.9 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 35.6 | май, июнь, июль
| Замена запорной арматуры системы ГВС (кран, сгон Ду20) | шт | 4 | 5.2 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры системы ХВС (кран, сгон Ду25) | шт | 2 | 3.5 | 1-2 кв.
| Ремонт канализации (труба ПВХ110=44м, переход ПВХ110*90=6шт) | м | 10.5 | 11.5 | 1-2 кв.
| Ремонт кирпичной кладки фасада | м2 | 1 | 2.8 | 2-3 кв.
| Замена запорной арматуры системы отопления (кран Ду15=2шт, Ду20=2шт) | шт | 4 | 4.8 | 1-2 кв.
| Частичный ремонт полов подъезда | м2 | 4 | 20.1 | 1-2 кв.
| Ремонт светильников в подъезде, эл. Монтажные работы |  |  | 18 | 1-2 кв.
| Смена запорной ар-ры отопления (Ду20=3шт, Ду15=1шт) | шт | 4 | 2.4 | 1-2 кв.
8 | ж.д 98 |  |  | 175.4 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 59.8 | май, июнь, июль
| Ремонт козырька 3го подъезда | шт | 1 | 6 | 2-3 кв.
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 80 | 2-3 кв.
| Замена запорной ар-ры трубопровода ХВС Ду25 (сгоны в сборе) | шт | 3 | 2.7 | 1-2 кв.
| Замена запорной ар-ры трубопровода отопления Ду15,20,25 | шт | 7 | 6.3 | 1-2 кв.
| Замена светильников | шт | 4 | 7.8 | 2-3 кв.
| Устройство отмостки | м2 | 15 | 12.8 | 2-3 кв.
| Итого по деревне. Нестерово: (8 домов) |  |  | 1426.6
деревня. Воробьево
1 | ж.д-7 А |  |  | 22.7 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 22.7 | май, июнь, июль
2 | ж.д-4 |  |  | 19.6 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 19.6 | май, июнь, июль
3 | ж.д-5 |  |  | 15.1 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 15.1 | май, июнь, июль
4 | ж.д-6 |  |  | 58.3 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 21.2 | май, июнь, июль
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 21 | 2-3 кв.
| Ремонт крыльца | шт | 2 | 8.2 | 2-3 кв.
| Смена запорной арматуры трубопроводов отопления и спускников | шт | 4 | 2.9 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры трубопровода ГВС Ду50 | шт | 1 | 5 | 1-2 кв.
5 | ж.д-7 |  |  | 68.8 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 22.7 | май, июнь, июль
| Ремонт систем ГВС и ХВС | руб | - | 12.6 | 1-2 кв.
| Ремонт подвальных окон в приямках | шт | 3 | 13.5 | 2-3 кв.
| Ремонт приямков | шт | 3 | 9 | 2-3 кв.
| Смена запорной арматуры ХВС Ду80 | шт | 2 | 11 | 1-2 кв.
| Итого деревне. Воробьево: (5 дом) |  |  | 184.5
поселок. Старая Руза
1 | ул. Рябиновая, ж.д 17 |  |  | 53.8 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 16.1 | май, июнь, июль
| Замена запорной арматуры системы ГВС (кран Ду15=2 ) | шт | 2 | 2.4 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры системы ХВС (кран Ду25=1, Ду15=1) | шт | 2 | 2.4 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры системы отопления (кран Ду15=5шт, сгон Ду15=5шт) | шт | 5 | 6 | 1-2 кв.
| Установка энергосберегающих светильников | шт |  | 26.9 | 2-3 кв.
2 | ул. Садовая, ж.д 11 |  |  | 50.4 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 18.8 | май, июнь, июль
| Ремонт ВРУ | шт | 1 | 4 | 2-3 кв.
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 9.8 | 2-3 кв.
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 9.4 | 2-3 кв.
| Замена запорной арматуры системы ХВС (кран Ду20=1, ) | шт | 1 | 1.2 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры системы ГВС (кран Ду15=2 ) | шт | 2 | 2.4 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры системы отопления (кран Ду15=2, Ду20=2) | шт | 4 | 4.8 | 1-2 кв.
3 | ул. Садовая, ж.д 11а |  |  | 41 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 19.4 | май, июнь, июль
| Смена запорной арматуры трубопровода ХВС (кран Ду15=2шт, труба ВГП Ду20=2м сгон Ду20=2шт) | шт | 6 | 7.2 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры трубопровода отопления (труба Ду20=1м, кранДу15=2шт, кран Ду20=3шт) | шт | 6 | 7.2 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры трубопровода ГВС (кран Ду15=3шт, кран Ду20=2шт, сгон Ду15=3шт) | шт | 8 | 7.2 | 1-2 кв.
| Итого по поселку. Старая Руза: (3 дома) |  |  | 145.2
д. Устье
1 | ж/г. Устье, д. 25 |  |  | 12.9 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 12.9 | май, июнь, июль
2 | ж/г. Устье, д. 10 |  |  | 66.9 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 66.9 | май, июнь, июль
3 | ж/г. Устье, д. 2 |  |  | 199.9 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 44.9 | май, июнь, июль
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 155
4 | ж/г. Устье, д. 1 |  |  | 53.5 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 53.5 | май, июнь, июль
| Итого по д. Устье: (4 дома) |  |  | 333.2
деревня. Старая Руза
1 | ул. Курорт Дорохово, ж.д 17 |  |  | 91.6 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 49.1 | май, июнь, июль
| Смена спускников Ду 15 | шт | 4 | 2.4 | 1-2 кв.
| Ремонт стояков Ду 20 | шт | 4 | 2.8 | 1-2 кв.
| Замена труб системы ГВС Ду50 в подвале | м | 50 | 34.7 | 1-2 кв.
| Смена запорной ар-ры Ду20 | шт | 4 | 2.6 | 1-2 кв.
2 | ул. Курорт Дорохово, ж.д. 24 |  |  | 122.8 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 66.6 | май, июнь, июль
| Ремонт приямков | шт | 6 | 19.1 | 2-3 кв.
| Установка решеток на приямки | шт | 6 | 32.5 | 2-3 кв.
| Замена запорной арматуры системы ХВС | шт | 3 | 1.8 | 1-2 кв.
| Замена запорной арматуры системы отопления | шт | 4 | 2.8 | 1-2 кв.
3 | ул. Курорт Дорохово, ж д 16 |  |  | 83.3 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 46.3 | май, июнь, июль
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 21 | 2-3 кв.
| Ремонт крыльца | шт | 3 | 16 | 2-3 кв.
4 | ул. Курорт Дорохово, ж.д 2 |  |  | 10.2 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 10.2 | май, июнь, июль
5 | ул. Курорт Дорохово, ж.д 3 |  |  | 8.8 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 8.8 | май, июнь, июль
6 | ул. Курорт Дорохово, ж.д 4 |  |  | 10.6 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 10.6 | май, июнь, июль
7 | ул. Курорт Дорохово, ж.д 5 |  |  | 10.8 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 10.8 | май, июнь, июль
8 | ул. Курорт Дорохово, ж.д 14 |  |  | 20.4 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 20.4 | май, июнь, июль
9 | ул. Курорт Дорохово, ж.д 15 |  |  | 51.1 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 19.8 | май, июнь, июль
| Ремонт шиферной кровли | м2 | 22 | 31.25 | 2-3 кв.
10 | ул. Дом творчества, ВТО, ж.д. 3 |  |  | 148.2 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 68.9 | май, июнь, июль
| Ремонт и покраска цоколя, и входов в подъезды | м2 | 140 | 60 | 2-3 кв.
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 12.1 | 2-3 кв.
| Ремонт трубопровода отопления (кранДу15=5шт, Ду20=2шт, сгон Ду20=2шт) | шт | 7 | 7.2 | 1-2 кв.
11 | ул. Дом творчества ВТО, ж.д. 5 |  |  | 49.1 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 45.1 | май, июнь, июль
| Ремонт ВРУ | шт | 1 | 3.973 | 2-3 кв.
12 | ул. ДТК, ж.д 7 |  |  | 45.2 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 45.2 | май, июнь, июль
| Итого по деревне. Старая Руза (12 домов) |  |  | 652.1
| Всего по поселению Старорузское (32 дома) |  |  | 2741.6
| Всего по предприятию: (61 дом) |  |  | 6629

## Дороховское
сельское поселение Дороховское Рузского муниципального района
пос. Дорохово
1 | ул. Виксне-2а |  |  | 185.7 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 73.5 | июнь
| Смена запорной арматуры ХВС, (Ду 25 =6, Ду15=6) | шт | 12 | 14.4 | 1-2 кв.
| Замена трубы ХВС | м | 6 | 4 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры отопления, Ду 20 мм | шт | 15 | 18 | 1-2 кв.
| Ремонт козырька балкона | м2 | 3 | 9.8 | 2-3 кв.
| Установка ручек на оконных блоках | шт | 4 | 1.2 | 2-3 кв.
| Ремонт ступеней входа в подвал | м2 | 2 | 5.1 | 2-3 кв.
| Ремонт кирпичной кладки, оштукатуривание стен фасада | м2 | 30 | 36 | 2-3 кв.
| Окраска входных дверей | шт | 2 | 2.4 | 2-3 кв.
| Установка светильников предподъездного освещения | шт | 6 | 11.83 | 2-3 кв.
| Смена канализационных труб ПВХ Ду110 | м | 7 | 5.6 | 1-2 кв.
| Ремонт полов (стяжка) | м2 | 8 | 3.9 | 2-3 кв.
2 | ул. Виксне-16 |  |  | 356.7 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 75 | июнь
| Ремонт ступеней входа в подвал | м2 | 2 | 4 | 2-3 кв.
| Покраска цоколя | м2 | 100 | 20.4 | 2-3 кв.
| Окраска входных дверей | шт | 2 | 11.4 | 2-3 кв.
| Ремонт панельных швов | м | 30 | 150 | 2-3 кв.
| Установка ручек на оконных блоках | шт | 10 | 3 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры ХВС, Ду 25 мм | шт | 3 | 4.7 | 1-2 кв.
| Частичный ремонт трубопровода канализации (ПВХ 110) | м | 6 | 6.2 | 1-2 кв.
| Смена запорной арматуры отопления (Ду15) | шт | 10 | 12 | 1-2 кв.
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 70 | 2-3 кв.
3 | ул. Стеклозаводская-20а |  |  | 81 |  | ООО УК Комфорт
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  | 62.2 | июнь
| Смена запорной арматуры ХВС (кран Ду25) | шт | 4 | 4.1 | 1-2 кв.
| Ремонт оконных заполнений | шт | 4 | 1.6 | 1-2 кв.
| Остекление | м2 | 12 | 8.6 | 1-2 кв.
| Установка светильников подъездного освещения | шт | 3 | 4.5 | 1-2 кв.
| Итого по п. Дорохово: (3 дома) |  |  | 623.4