## Волковское поселение
План
мероприятий по подготовке жилого фонда сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области к ОЗП 2016-2017 гг
№п/п | Наименование объектов | План
|  | Ед.изм. | Объем | Стоимость (тыс.руб) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель
Подготовка инженерных систем к отопительному сезону
1 | Обеспечение безперебойного освещения подъездов,тех.этажей,подвалов (замена эл.счетчиков, светильников, ламп,мелкий ремонт электропроводки) | шт | 30 | 1.35 | май-сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
1.1 | Замена ламп в МОП | шт | 30 | 1.35
2 | Регулировка и наладка системы отопления на жилом фонде во время пробной топки (весь жилой фонд) | м | 1354 | за счет тарифа на ТО | сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
3 | Ликвидация воздушных пробок в стояках и радиаторном блоке во время пробной топки | стояков | 610 | за счет тарифа на ТО | сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
4 | Восстановление или замена тепловой изоляции труб на лестничных клетках, подвалах,чердаках (по необходимости) | м | 20 | 8.6 | май-сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
5 | Проверка исправности, восстановление работоспособности,регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,разводящих трубопроводов систем ГХВС, СО и оборудования на чердаках, в подвалах. | м/шт | 98/11 | 206.342 | май-сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
5.1 | д.Нововолково д.1 Замена запорной арматуры ХВС | шт | 1 | 1.897
5.2 | д.Нововолково д.3 Замена запорной арматуры ХВС | шт | 1 | 1.897
5.3 | д.Нововолково д.6 Замена участка лежака трубопровода СО и запорной арматуры в подвале | м/шт | 8,8/4 | 21.797
5.4 | д.Нововолково д.10 Замена вводных кранов ГХВС | шт | 4 | 6.86
5.5 | д.Нововолково д.12 Замена участка стояка ХВС | м | 4 | 6.86
5.6 | д.Нововолково д.12 Замена лежака ХВС | м | 85 | 143.031
5.7 | д.Нововолково, ул.Огородная д.12 Монтаж циркуляционного насоса СО | шт | 1 | 24
6 | Проверка исправности, восстановление работоспособности системы канализации | м | 3.5 | 5.402 | май-сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
6.1 | д.Нововолково д.4 Замена участка канализации | м | 3.5 | 5.402
7 | Обеспечение бесперебойной работы канализационных выпусков | шт | 13 | 5.356 | май-сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 227.05
Подготовка строительных конструкций к отопительному сезону
1 | Утепление и закрытие продухов в подвалах , тех. подпольях,тех.этажах | шт | 6 | 6 | сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
2 | Работы обеспечивающие сохранение температурного контура: оконные блоки (ремонт и замена оконных рам, стекол в оконных проемах подъездов) | м2 | 30 | 15 | май-сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
3 | Работы обеспечивающие сохранение температурного контура: дверные блоки (ремонт входных и тамбурных дверей,пружин и др механизмов) | м2/шт | 30/50 | 10 | май-сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
4 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 30 | май-сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза".
5 | Ремонт козырьков подъездов | шт | 6 | 24 | май-сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
6 | Ремонт фасадов (отмосток, цоколей, входов) | м2 | 30 | 30 | май-сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 115
Подготовка к отопительному сезону жилого фонда
1 | Проверка,ремонт, замена уборочной техники и инвентаря для дворников | шт | 25 | 17 | сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
2 | Завоз песка/соли для посыпки тротуаров | м3/тн | 9/1 | 7 | сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
3 | Подготовка аварийных служб (автотранспорта,оборудования,средств связи,инструментов и инвентаря,запас материалов и инструктаж персонала |  |  | 10 | сентябрь | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
4 | Подготовка паспортов готовности жилого дома к работе в зимних условиях | шт | 13 |  |  | ООО "Сантехмонтаж-Руза"
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 34
ВСЕГО: |  |  |  | 376.05

## Старорузское поселение
План
мероприятий по подготовке жилого фонда сельского поселения Старорузское Рузского муниципального района Московской области к ОЗП 2016-2017 гг
№п/п | Наименование объектов | План
|  | Ед.изм. | Объем | Стоимость (тыс.руб) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель
Подготовка инженерных систем к отопительному сезону
1 | Обеспечение безперебойного освещения подъездов,тех.этажей,подвалов (замена эл.счетчиков, светильников, ламп,мелкий ремонт электропроводки) | шт | 20 | 5 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
2 | Регулировка и наладка системы отопления на жилом фонде во время пробной топки (весь жилой фонд) | м | 250 | за счет тарифа на ТО | сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
3 | Восстановление или замена тепловой изоляции труб на лестничных клетках, подвалах,чердаках (по необходимости) | м | 10 | 2.5 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
4 | Проверка исправности, восстановление работоспособности,регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,разводящих трубопроводов систем ГХВС, СО и оборудования на чердаках, в подвалах. | м/шт | 10/10 | 20 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
5 | Проверка исправности, восстановление работоспособности системы канализации | м | 10 | 10 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
6 | Обеспечение бесперебойной работы канализационных выпусков | шт | 5 | 2.06 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 39.56
Подготовка строительных конструкций к отопительному сезону
1 | Утепление и закрытие продухов в подвалах , тех. подпольях,тех.этажах | шт | 3 | 1.5 | сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
2 | Работы обеспечивающие сохранение температурного контура: оконные блоки (ремонт и замена оконных рам, стекол в оконных проемах подъездов) | м2 | 3 | 3 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
3 | Работы обеспечивающие сохранение температурного контура: дверные блоки (ремонт входных и тамбурных дверей,пружин и др механизмов) | м2/шт | 3/9 | 3 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
5 | Ремонт фасадов (отмосток, цоколей,входов) |  |  | 19 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
6.2 | п.Новотеряево, ул.Николая Григорьева д.3 Ремонт козырьков входа в подъезды | шт | 2 | 8
6.2 | п.Новотеряево, ул.Николая Григорьева д.4 Ремонт кровельного покрытия входа в подвал | шт | 2 | 11
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 26.5
Подготовка к отопительному сезону жилого фонда
1 | Подготовка аварийных служб (автотранспорта,оборудования,средств связи,инструментов и инвентаря,запас материалов и инструктаж персонала |  |  | 10 | сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
2 | Подготовка паспортов готовности жилого дома к работе в зимних условиях | шт | 3 |  |  | ООО Сантехмонтаж-Руза
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 10
ВСЕГО: |  |  |  | 76.06

## Дороховское поселение
План
мероприятий по подготовке жилого фонда сельского поселения Дороховское Рузского муниципального района Московской области к ОЗП 2016-2017 гг
№п/п | Наименование объектов | План
|  | Ед.изм. | Объем | Стоимость (тыс.руб) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель
Подготовка инженерных систем к отопительному сезону
1 | Обеспечение безперебойного освещения подъездов,тех.этажей,подвалов (замена эл.счетчиков, светильников, ламп,мелкий ремонт электропроводки) | шт | 24 | 28.8 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
1.1 | п.Дорохово, ул.Пионерская д.2 Замена светильников МОП | шт | 6 | 7.2
1.2 | п.Дорохово, ул.Пионерская д.4 Замена светильников МОП | шт | 6 | 7.2
1.3 | п.Дорохово, ул.Школьная д.21а Замена светильников МОП | шт | 6 | 7.2
1.4 | п.Дорохово, ул.Школьная д.21б Замена светильников МОП | шт | 6 | 7.2
2 | Регулировка и наладка системы отопления на жилом фонде во время пробной топки (весь жилой фонд) | м | 570 | за счет тарифа на ТО | сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
3 | Восстановление или замена тепловой изоляции труб на лестничных клетках, подвалах,чердаках (по необходимости) | м | 20 | 8.6 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
4 | Проверка исправности, восстановление работоспособности,регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,разводящих трубопроводов систем ГХВС, СО и оборудования на чердаках, в подвалах. |  |  | 116.3 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
4.1 | п.Дорохово, Большой пер. д. Замена лежака ХВС | м | 30 | 40
4.2 | п.Дорохово, ул.Московская д.12а Замена запорной арматуры СО | шт | 18 | 32.4
4.3 | п.Дорохово, ул.Московская д.12а Замена задвижки ХВС | шт | 1 | 3.9
4.4 | п.Дорохово, Спортивный пер. д.22 Замена лежака ХВС | м | 30 | 40
5 | Проверка исправности, восстановление работоспособности системы канализации | м | 20 | 20 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
6 | Обеспечение бесперебойной работы канализационных выпусков | шт | 14 | 5.768 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 179.468
Подготовка строительных конструкций к отопительному сезону
1 | Утепление и закрытие продухов в подвалах , тех. подпольях,тех.этажах | шт | 6 | 6 | сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
2 | Работы обеспечивающие сохранение температурного контура: оконные блоки (ремонт и замена оконных рам, стекол в оконных проемах подъездов) |  |  | 78 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
2.1 | п.Дорохово, Большой пер. д.13 Замена окон в подъездах | шт | 1 | 6
2.1 | п.Дорохово, ул.Виксне д.18 Замена окон в подъездах | шт | 12 | 72
3 | Работы обеспечивающие сохранение температурного контура: дверные блоки (ремонт входных и тамбурных дверей,пружин и др механизмов) | шт | 20 | 5 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
4 | Ремонт кровли | м2 | 165 | 313.5 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
4.1 | п.Дорохово, ул.Виксне д.18 | м2 | 45 | 85.5
4.2 | п.Дорохово, ул.Московская д.12а | м2 | 40 | 76
4.3 | п.Кожино д.20 | м2 | 80 | 152
5 | Ремонт фасадов (отмосток, цоколей входов) |  |  | 186.375 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
5.3 | п.Дорохово, Большой пер. д.8 Ремонт отмостки | м2 | 20 | 34
5.1 | п.Дорохово, ул.Виксне д.18 Ремонт отмостки | м2 | 20 | 34
5.2 | п.Дорохово, ул.Московская д.47а Окраска газопровода | м2 | 10.4 | 5.2
5.2 | п.Дорохово, ул.Московская д.49 Окраска газопровода | м2 | 10.4 | 5.2
5.2 | п.Дорохово, ул.Пионерская д.2 Ремонт цоколя (окраскка) | м2 | 36 | 6.3
5.3 | п.Дорохово, Спортивный пер. д.22 Ремонт отмостки | м2 | 20 | 34
5.4 | п.Дорохово, ул.Школьная д.16а Ремонт цоколя (окраскка) | м2 | 97 | 16.975
5.4 | п.Дорохово, ул.Школьная д.21а Ремонт цоколя (окраскка) | м2 | 82 | 14.35
5.4 | п.Дорохово, ул.Школьная д.21а Окраска газопровода | м2 | 10.4 | 5.2
5.5 | п.Дорохово, ул.Школьная д.21б Ремонт цоколя (окраска) | м2 | 82 | 14.35
5.6 | п.Кожино д.20 Ремонт межпанельных швов | м | 21 | 16.8
6 | Ремонт и прочистка вентканалов |  |  | 61.57 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
6.1 | п.Дорохово, ул.Большая д.44а Ремонт оголовков вентшахт | шт | 6 | 30
6.1 | п.Дорохово, ул.Виксне д.18 Прочистка вентканалов | м | 30 | 2.67
6.1 | п.Дорохово, ул.Московская д.12а Прочистка вентканалов | м | 40 | 3.56
6.1 | п.Дорохово, Спортивный пер. д.22 Прочистка вентканалов | м | 60 | 5.34
6.2 | п.Дорохово, ул.Школьная д.21а Ремонт оголовков вентшахт | шт | 2 | 20
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 650.445
Подготовка к отопительному сезону жилого фонда
1 | Проверка,ремонт, замена уборочной техники и инвентаря для дворников | шт | 8 | 5.5 | сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
2 | Завоз песка/соли для посыпки тротуаров | м3/тн | 9/1 | 7 | сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
3 | Подготовка аварийных служб (автотранспорта,оборудования,средств связи,инструментов и инвентаря,запас материалов и инструктаж персонала |  |  | 10 | сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
4 | Подготовка паспортов готовности жилого дома к работе в зимних условиях | шт | 17 |  |  | ООО Сантехмонтаж-Руза
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 22.5
ВСЕГО: |  |  |  | 852.413

## Ивановское поселение
Приложение №6
Утвержден постановлением администрации
Рузского муниципального района
№ ________ от _________________
План
мероприятий по подготовке жилого фонда сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района Московской области к ОЗП 2016-2017 гг
№п/п | Наименование объектов | План
|  | Ед.изм. | Объем | Стоимость (тыс.руб) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель
Подготовка инженерных систем к отопительному сезону
1 | Обеспечение безперебойного освещения подъездов,тех.этажей,подвалов (замена эл.счетчиков, светильников, ламп,мелкий ремонт электропроводки) | шт | 30 | 1.35 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
1.1 | Замена ламп в МОП | шт | 30 | 1.35
2 | Промывка системы отопления на жилом фонде (по необходимости) |  |  | за счет тарифа на ТО | июнь-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
2.1 | д.Лидино д.3 Промывка трубопроводов СО | м | 214 | 29
2.1 | д.Лидино д.4 Промывка трубопроводов СО | м | 177 | 24
3 | Восстановление или замена тепловой изоляции труб на лестничных клетках, подвалах,чердаках (по необходимости) | м | 20 | 8.6 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
4 | Проверка исправности, восстановление работоспособности,регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,разводящих трубопроводов систем ГХВС, СО и оборудования на чердаках, в подвалах. | м/шт | 10/13 | 45 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
4.1 | д.Лидино д.6 Замена запорной арматуры ГВС | шт | 9 | 16.74
4.2 | д.Лидино д.7 Замена запорной арматуры ГВС | шт | 1 | 1.86
4.3 | д.Лидино д.9 Замена запорной арматуры ГВС | шт | 1 | 1.86
4.4 | д.Лихачево д.14 Установка вводной задвижки СО | шт | 2 | 8
5 | Восстановление теплового контура в поъездах (замена,ремонт батарей)в т.ч. | шт | 1 | 10 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
5.1 | д.Лихачево д.14 Установка батареи СО | шт | 1 | 10
6 | Проверка исправности, восстановление работоспособности системы канализации | м | 62 | 91.8 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
6.1 | п.Беляная Гора д.7 Замена участка канализации | м | 6 | 7.8
6.2 | п.Беляная Гора д.12 Замена участка канализации | м | 56 | 84
7 | Обеспечение бесперебойной работы канализационных выпусков | шт | 20 | 8.24 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 154.99
Подготовка строительных конструкций к отопительному сезону
1 | Работы обеспечивающие сохранение температурного контура: оконные блоки (ремонт и замена оконных рам, стекол в оконных проемах подъездов) | м2 | 30 | 15 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
2 | Работы обеспечивающие сохранение температурного контура: дверные блоки (ремонт входных и тамбурных дверей,пружин и др механизмов) | шт | 11 | 20 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
2.1 | д.Леньково д.2 Замена входной двери подъезда №1 | шт | 1 | 15
3 | Ремонт фасадов (отмосток, цоколей, входов) |  |  | 186.81 | май-сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
3.1 | п.Беляная Гора д.9 Ремонт межпанельных швов | м | 24 | 19.6
3.2 | п.Беляная Гора д.9 Окраска газопровода | м | 50 | 7
3.3 | п.Беляная Гора д.11 Окраска газопровода | м | 58 | 8
3.4 | п.Беляная Гора д.15 Ремонт цоколя | м2 | 178 | 88.11
3.5 | д.Лидино д.9 Ремонт цоколя | м2 | 4 | 6.4
3.6 | д.Лидино д.9 Ремонт отмостки | м2 | 22 | 51.7
3.7 | д.Лидино д.3 Окраска газопровода | м | 70 | 6
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 221.81
Подготовка к отопительному сезону жилого фонда
1 | Проверка,ремонт, замена уборочной техники и инвентаря для дворников | шт | 8 | 5.5 | сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
2 | Завоз песка/соли для посыпки тротуаров | м3/тн | 9/1 | 7 | сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
3 | Подготовка аварийных служб (автотранспорта,оборудования,средств связи,инструментов и инвентаря,запас материалов и инструктаж персонала |  |  | 10 | сентябрь | ООО Сантехмонтаж-Руза
4 | Подготовка паспортов готовности жилого дома к работе в зимних условиях | шт | 26 |  |  | ООО Сантехмонтаж-Руза
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 22.5
ВСЕГО: |  |  |  | 399.3