## Социалка
Приложение №5
Утвержден постановлением
администрации Рузского
муниципального района
№______________от______________
ПЛАН
«О подготовке объектов социальной сферы Рузского муниципального района
к отопительному периоду 2016-2017г.г.»
№ п/п | Наименование учреждения | Мероприятия | Сроки исполнения | Стоимость тыс. руб.
Учреждения культуры
1 | МБУК РМР "Центр культуры и искусств" | Профилактическая очистка нагревательных элементов отопительных приборов от пыли и грязи | июль | средства учреждения
|  | Проверка исправности смесителей горячего водоснабжения типа "Елочка" | июль | средства учреждения
|  | Проверки и устранение неплотностей резьбовых соединений трубопроводов и регистров | июль | средства учреждения
|  | Профилактическая очистка нагревательных элементов отопительных приборов от пыли и грязи | июль | средства учреждения
|  | Очистка подвальных помещений, проверка исправностей освещения, профилактика замков | апрель-август | средства учреждения
|  | Ревизия электропроводки и электрооборудования | июль | средства учреждения
2 | МБУК РМР "Районная межпоселенческая библиотека" | Замена окон | август | 100 (бюджет РМР)
3 | МАУК РМР "Рузский районный краеведческий музей" | Промывка и опрессовка отопительной системы | июль | 45 (внебюджетные источники - средства от предпринимательской деятельности)
|  | Утепление окон и дверей | август | средства учреждения
|  | Ревизия запорной и регулирующей арматуры с заменой дефектной | август | 5 (внебюджетные источники - средства от предпринимательской деятельности)
|  | Смазка и окраска арматуры | август | средства учреждения
|  | Проверка приборов учета тепловой энергии и получение акта готовности приборов учета к отопительному периоду | август | средства учреждения
4 | МБУК РМР ВИМ "Музей Зои Космодемьянской" | Промывка и прессовка системы отопления. | июль - август | 42 (внебюджетные источники - средства от предпринимательской деятельности)
|  | Замена фильтров | июль-август | средства учреждения
|  | замена кранов системы отопления | июль-август | средства учреждения
|  | Прочистка дымоходов трубы | июль-август | средства учреждения
5 | МБОУ ДОД "Колюбакинская художественная школа" | Утепление оконных и дверных проемов | июль-август | средства учреждения
|  | Изоляция труб отопительной системы | июль-август | средства учреждения
6 | МБОУ ДОД "Тучковская детская музыкальная школа" | Капитальный ремонт систем отопления и водоснабжения | июнь-август | 441 (внебюджетные источники - средства от предпринимательской деятельности)
7 | МБОУДОД "Детская хореографическая школа "Ружаночка" | Ревизия электропроводки и электрооборудования | июль | 15 (внебюджетные источники - средства от предпринимательской деятельности)
|  | Очистка подвальных помещений, проверка исправностей освещения, профилактика замков | июнь | средства учреждения
|  | Проверка и устранение неплотностей в резьбовых трубопроводов и регистров | август | средства учреждения
|  | Проверка исправности смесителей горячего водоснабжения типа "Елочка" | август | средства учреждения
|  | Профилактическая очистка нагревательных элементов отопительных приборов от пыли и грязи | август | средства учреждения
|  | Ревизия электропроводки и электрооборудования | июль | 15 (внебюджетные источники - средства от предпринимательской деятельности)
| Итого: |  | 663 | 100 (Бюджет РМР) 563 (внебюджетные источники)
Учреждения здравоохранения
1 | ГБУЗ МО "Рузская районная больница"
1.1 | Главный корпус | Ревизия регулирующей и запорной арматуры , вадоразборных кранов | июль | 0,9 (ТФОМС)
|  | Проверка работы теплового узла учета | июль | средства учреждения
|  | Ремонт цоколя, отмостки, ж/бетонных конструкций балконов, входных групп | сентябрь | 12 (ТФОМС)
1.2 | Детское отделение | Проверка состояния и ремонт кровельного ковра и мест примыканий к парапетам, прочистка сливов ливневой канализации | июнь | 2 (ТФОМС)
|  | Ремонт цоколя, отмостки, фасада, входных групп. Установка водостоков для слива воды с крыши здания | сентябрь | 13, 5 (ТФОМС)
|  | Ревизия регулирующей и запорной арматуры , вадоразборных кранов | июль | 1,5 (ТФОМС)
1 3 | Паталогоанатомическое отделение | Ремонт полов, фасада, цоколя, отмостки, ремонт кровли с заменой шиферных листов | сентябрь | 25 (ТФОМС)
|  | Ревизия регулирующей запорной арматуры, водозаборных кранов | июнь | 1,2 (ТФОМС)
1 4 | Переливание крови | Ремонт фасада, цоколя, отмостки, ремонт входной группы | сентябрь | 15 (ТФОМС)
|  | Ревизия регулирующей и запорной арматуры, водозаборных кранов | июнь | 0,9 (ТФОМС)
1 5 | Пищеблок | Ревизия системы отопления и системы водоснабжения с заменой смесителя | июль | 4, 2 (ТФОМС)
1 6 | Склад материальный - игловкалывание | Текущий ремонт, фасада, цоколя, отмостки и кровли с частичной заменой шиферных листов | июнь-сентябрь | 35 (ТФОМС)
|  | Электромонтажные работы | июнь-сентябрь | 3 (ТФОМС)
1 7 | Хозяйственный корпус | Ремонт и ревизия регулирующей и запорной арматуры | июль | 3,6 (ТФОМС)
|  | Частичный ремонт кирпичной кладки стен | сентябрь | 15 (ТФОМС)
|  | Текущий ремонт внутренних сетей канализации и отопления | август | 5 (ТФОМС)
|  | Текущий ремонт кровли | август | 6,5 (ТФОМС)
1.8 | Бухгалтерия | Текущий ремонт входной группы | сентябрь | 2,6 (ТФОМС)
|  | Ремонт фасада, отмостки | сентябрь | 4 (ТФОМС)
|  | Ремонт шиферной кровли отдельными местами | август | 3,5 (ТФОМС)
1.9 | Поликлиника ул. Революционная, д.21/а | Ревизия регулирующей и запорной арматуры | июнь | 3 (ТФОМС)
|  | Ремонт водоразборных кранов, сливных бачков | июнь-сентябрь | 3,5 (ТФОМС)
|  | Ремонт канализации | июнь-сентябрь | 3,5 (ТФОМС)
1.10 | Стоматологическое отделение ул. Революционная, д.21/а | Ревизия регулирующей и запорной арматуры | сентябрь | 2,1 (ТФОМС)
|  | Ремонт водоразборных кранов, замена сифонов | июль | 1,5 (ТФОМС)
2016-11-01 | Нестеровская амбулатория д. Нестерово | Ревизия регулирующей и запорной арматуры | сентябрь | 2,5 (ТФОМС)
|  | Покраска труб теплового узла | июнь-сентябрь | 6 (ТФОМС)
|  | Ремонт водозаборных кранов и сливных бачков | июнь-сентябрь | 1,5 (ТФОМС)
1.12 | Никольская амбулатория с. Никольское | Ремонт и ревизия систем водопровода и отопления. Утепление оконных и дверных проемов | сентябрь | 1,2 (ТФОМС)
1.13 | Покровская амбулатория с. Покровская | Ремонт и ревизия систем водопровода и отопления. Утепление оконных и дверных проемов | сентябрь | 1,2 (ТФОМС)
1.14 | Нововолковская амбулатория д. Нововолково | Ремонт и ревизия систем водопровода и отопления. Утепление оконных и дверных проемов. Текущий ремонт входной группы | сентябрь | 16 (ТФОМС)
1.15 | Беляногорская амбулатория п. Беляная гора | Ремонт и ревизия систем водопровода и отопления. Утепление оконных и дверных проемов. Утепление оконных и дверных проемов | сентябрь | 1,5 (ТФОМС)
1.16 | Сытьковская амбулатория д. Сытьково | Ремонт и ревизия систем водопровода и отопления. Утепление оконных и дверных проемов | сентябрь | 1,7 (ТФОМС)
1.17 | Горбовская амбулатория п. Горбово | Ремонт системы водопровода, отопления с заменой тенов, замена умывальников | сентябрь | 4,5 (ТФОМС)
|  | Ремонт крыши, утепление чердачного помещения | июнь-сентябрь | 3,5 (ТФОМС)
|  | Ремонт оконных пролетов, дверных полотен | июнь-сентябрь | 1,5 (ТФОМС)
1.18 | Лидинская амбулатория д. Лидино | Ревизия систем отопления и водопровода. Ремонт оконных проемов и дверных полотен. Текущий ремонт входной группы | июнь-сентябрь | 3,6 (ТФОМС)
1.19 | Орешковская амбулатория д. Орешки | Ревизия систем отопления и водопровода. Ремонт оконных проемов и дверных полотен | июнь-сентябрь | 1,2 (ТФОМС)
1.20 | Барынинский ФАП д. Барынино | Ревизия систем отопления и водопровода. Ремонт оконных проемов и дверных полотенТекущий ремонт внутри помещений (покраска стен) | сентябрь | 4,5 (ТФОМС)
1.21 | Брикетский ФАП п. Брикет | Ремонт и ревизия систем водоотведения и водопровода. Утепление оконных и дверных проемов | сентябрь | 1,2 (ТФОМС)
1.22 | Лихачевский ФАП д. Лихачево | Ревизия систем отопления и водопровода | сентябрь | 1 (ТФОМС)
|  | Ремонт цоколя и отмостки. Текущий ремонт внутренних помещений (покраска стен, укладка керамической плитки) | июнь-сентябрь | 12,5 (ТФОМС)
1.23 | Ново- деревенский ФАП д. Новая | Ремонт печного отопления | сентябрь | 1,2 (ТФОМС)
| Итого: | - | - | 234,3 (ТФОМС)
ГБУЗМО "Тучковская районная больница"
2.1 | Стационар | Частичный ремонт кровли крыши блока "А" и "Б" (ремонт парапета) | июнь | 60 (ТФОМС)
|  | Частичная замена труб отопления в подвале | июнь-сентябрь | 40 (ТФОМС)
|  | Замена ламп и ревизия уличного освещения | сентябрь | 20 (ТФОМС)
|  | Ревизия контрактов в РП и щитовых, чистку светильников | июнь-август | 5 (ТФОМС)
|  | Ревизия генератора АПБ | август | 2 (ТФОМС)
|  | Частичная замена приборов отопления (радиаторов) | сентябрь-октябрь | 80 (ТФОМС)
|  | Обслуживание оконных блоков ПВХ | август-сентябрь | 15 (ТФОМС)
|  | Промывка и опрессовка отопительной системы | июнь-август | 289,76 (ТФОМС)
|  | Проверка приборов узлов учета отопления и горячего водоснабжения | июль | 28,8 (ТФОМС)
|  | Утепление чердачных люков и входных дверей | август | 5 (ТФОМС)
2.2 | Инфекционное отделение п. Тучково, ул. Парковая, д. 25
|  | Обслуживание узлов управления отопления, горячей и холодной воды | сентябрь | 5 (ТФОМС)
|  | Установка перемычки на горячую воду | июнь-август | 5 (ТФОМС)
|  | Замена трубопровода подачи холодного водоснабжения | май | 67, 49 (ТФОМС)
|  | Ревизия контрактов в РП и щитовых, чистку светильников | июнь-август | 2 (ТФОМС)
|  | Утепление дверей, окон, чердачных люков | октябрь | 5 (ТФОМС)
|  | Проверка узлов учета отопления и горячего водоснабжения | май | 26,6 (ТФОМС)
2.3 | Патологоанатомическое отделение п. Тучково, ул. Парковая, д. 25 | Обслуживание узлов управления отопления, горячей и холодной воды | октябрь | 2 (ТФОМС)
|  | Ревизия контрактов в РП и щитовых, чистку светильников | июнь-август | 2 (ТФОМС)
|  | Утепление окон и дверей | сентябрь | 2 (ТФОМС)
|  | Частичная замена труб горячей и холодной воды | май-август | 5 (ТФОМС)
2.4 | Гараж п. Тучково, ул. Парковая, д. 25 | Обслуживание узлов управления отопления | октябрь | 2 (ТФОМС)
|  | Ревизия контрактов в РП и щитовых, чистку светильников | июнь-август | 2 (ТФОМС)
|  | Утепление и частичный ремонт дверей и окон | октябрь | 2 (ТФОМС)
2.5 | Прачечная п. Тучково, ул. Парковая, д. 25 | Обслуживание узлов управления теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | октябрь | 2 (ТФОМС)
|  | Ремонт отмостки | июль-август | 20 (ТФОМС)
|  | Ревизия контрактов в РП и щитовых, чистку светильников | июнь-август | 2 (ТФОМС)
|  | Частичный ремонт труб отопления, горячего и холодного водоснабжения | октябрь | 5 (ТФОМС)
|  | Утепление окон и дверей | октябрь | 2 (ТФОМС)
2.6 | Пищеблок п. Тучково, ул. Парковая, д. 25 | Обслуживание узлов управления теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | октябрь | 2 (ТФОМС)
|  | Частичный ремонт сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | сентябрь | 2 (ТФОМС)
|  | Ревизия электрических плит | сентябрь | 5 (ТФОМС)
|  | Ревизия контрактов в РП и щитовых, чистку светильников | июнь-август | 2 (ТФОМС)
|  | Обслуживание водяного насоса и водонагревателя | август | 4 (ТФОМС)
|  | Утепление и частичный ремонт окон и дверей | сентябрь | 3 (ТФОМС)
2.7 | Поликлиника №1 п. Тучково, Восточный мик-он, д. 24 А | Проверка приборов узла учета отопления и горячего водоснабжения | июль | 26,6 (ТФОМС)
2.8 | Поликлиника №2 п. Тучково, ул. 8 Марта, д.23 | Проверка приборов узлов учета отопления и горячего водоснабжения | июнь | 22, 1(ТФОМС)
|  | Частичный ремонт труб отопления, горячего и холодного водоснабжения | октябрь | 5 (ТФОМС)
|  | Утепление - закрытие проемов в подвале | июль-сентябрь | 10 (ТФОМС)
|  | Ревизия контрактов в РП и щитовых, чистка светильников | июнь-август | 2 (ТФОМС)
|  | Ремонт, утепление дверей и окон | октябрь | 3 (ТФОМС)
|  | Герметизация шва между козырьком над входным крыльцом и стеной | июнь-сентябрь | 5 (ТФОМС)
2.9 | Поликлиника №3 п. Колюбакино, ул. Новая, д.1 | Ремонт и утепление входных дверей | май-август | 2 (ТФОМС)
|  | Ревизия контрактов в РП и щитовых, чистка светильников | июнь-август | 2 (ТФОМС)
|  | Обслуживание узлов управления отопления, горячего и холодного водоснабжения | сентябрь | 2 (ТФОМС)
2.10 | Поликлиника №4, п. Дорохово, ул. 1-ая Советская, д.6 | Утепление входных групп, чердачных помещений | май | 3 (ТФОМС)
|  | Ревизия щитовых в РП, чистка светильнико | июнь-август | 2 (ТФОМС)
|  | Ремонт сантехнического оборудования | май-июнь | 2 (ТФОМС)
| Итого: | - | - | 809,35 (ТФОМС)
ГБУЗ МО "Рузская станция скорой медицинской помощи"
3.1 | ГБУЗ "НССМП" | Промывка и опрессовка системы отопления | июнь-сентябрь | 40 (ТФОМС)
| Итого |  |  | 40 (ТФОМС)
| Итого по учреждениям Здравоохранения |  |  | 849,35 (ТФОМС)
Учреждения Образования
4.1 | МБОУ "Тучковская СОШ №2" | Усиление фундамента. Ремонт цоколя и отмостки | август | 2000 (Бюджет РМР)
4.2 | МБОУ "Тучковская СОШ №3" | Аварийный ремонт потолочных и стеновых покрытий | июль-август | 60 (Бюджет РМР)
4.3 | МБОУ "ТШИ 8 вида" | Аварийная замена участка пожарного водопровода | июль | 21 (Бюджет РМР)
4 4 | МБОУ "Детский сад №3" | Ремонт цоколя , отмостки | июнь-август | 100 (Бюджет РМР)
4 5 | МБДОУ "Детский сад №29" | Ремонтные работы канализационной системы в подвальном помещении | июль-август | 51 (Бюджет РМР)
4 6 | МАДОУ "Детский сад №33 ЦРР" | Ремонт системы отопления | июль | 450 (Бюджет РМР)
| Итого по учреждениям образовнаия: |  |  | 2682 (Бюджет РМР)
5 | Учреждения физической культуры, спорта
5.1 | МБОУ ДОД РМР ДЮСШ | Ремонт замена запорной арматуры в подвальном помещении, промывка и опрессовка системы отопления | июнь-август | 30 (Бюджет РМР)
| Итого по объектам учреждений физической культуры, спорта |  |  | 30 (Бюджет РМР)
| Итого по объектам социальной сфеты Рузского муниципального района |  |  | 4 458,65 в том числе 2 812 (Бюджет РМР), 563 (внебюджетные источники)