## ОЗП 16-17 РТК тариф
План
мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства
к отопительному сезону 2016-2017 г.г.
№п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Хотелки т.руб | План (тариф+прибыль+амортизация) т.руб без НДС | Исполнитель | Примечание теплотрассы не входящие в ОЗП | Сроки проведения работ | Ответственные | Необходимые материалы | дефектный акт | сметы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
г.Руза | [13 empty] | тепло | руза
1 | г.Руза. Котельная (газ)Промзона, котлы КВГМ-10 -4шт | Ремонт фурмы и обмуровки котлов КВГМ-10-150 №1,2,3,4 | шт | 4 | 10 | 10 | с/силами |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а.5 от 28.03.16 |  | тепло | руза
2 |  | Ревизия тягодутьевого оборудования котлов: вентилятор -4шт., дымосос – 4шт., очистка дымоходов от сажи и золы | шт | 8 | 10 | 10 | с/силами |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а.9 от 28.03.16 |  | тепло | руза
3 |  | Пневмогидравлическая промывка котлов КВГМ-10-150 №1,2,3,4, тепловых сетей с последующей опрессовкой | шт | 4 | 10 | 10 | с/силами |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а.41 от 28.03.16 |  | тепло | руза
4 |  | Косметический ремонт котлов, покраска оборудования |  |  | 30 | 30 | с/силами |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 11 от 28.03.16 |  | тепло | руза
5 |  | Ремонт и ревизия запорной арматуры котлов и ХВП |  |  | 20 | 20 | с/силами |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 12 от 28.03.16 |  | тепло | руза
6 |  | Ремонт и обслуживание насосного оборудования котельной и ХВП |  |  | 20 | 20 | с/силами |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 13 от 28.03.16 |  | тепло | руза
7 |  | Проверка состояния натрий-катионитовых фильтров с досыпкой фильтрующего материала, замена фильтрующего материала в фильтре №1,3 |  |  | 15 | 15 | с/силами |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 44 от 28.03.16 |  | тепло | руза
8 |  | Обслуживание и ремонт КИП и А |  |  | 5 | 5 | главный энергетик |  | январь - декабрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | иванов |  | тепло | руза
9 |  | Ревизия электросилового оборудования и электрощитовой котельной |  |  | 5 | 5 | главный энергетик |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | иванов |  | тепло | руза
10 |  | Замена рециркуляционного насоса НКУ-90 №11. | шт | 1 | 100 | 100 | с/силами |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. | куплен насос но не установлен | д.а. 23 от 28.03.16 |  | тепло | руза
11 |  | Ревизия механических фильтров №1,2,3 | шт | 3 |  | 4.483 | с/силами |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 42 от 28.03.16 | смета 138-04/16 | тепло | руза
12 |  | Замена счетчика (водомера) холодной воды в котельной Ду80 | шт | 1 | 50 | 50 | с/силами |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 43 от 28.03.16 |  | тепло | руза
13 |  | Ремонт трубопроводов и врезок в ТК-2 (развилка на ЦТП 2 и ЦТП 3) |  |  | 100 | 314.112 | с/силами |  | май - сентябрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | дефектный акт 4 подрябинкин | смета 59-03/16 | тепло | руза
| Всего по котельной |  |  |  | 375 | 593.595 | [7 empty] | тепло | руза
1 | г.Руза. Котельная (газ) "Социалистическая, 20" котлы ТГ 3/95-3шт; ЗИО-60-2шт;"АМКО"-1шт | Замена дымоса №2 ДН-8 | шт | 1 | 50 | 50 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 26 от 28.03.16 |  | тепло | руза
2 |  | Ремонт фурмы и обмуровки котлов ТГ-3-95 №1,2,3 и ЗИО-60 №4,5 | шт | 5 | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 7 от 28.03.16 |  | тепло | руза
3 |  | Ревизия тягодутьевого оборудования котлов: дымосос – 3шт., очистка дымоходов от сажи и золы | шт | 3 | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 27 от 28.03.16 |  | тепло | руза
4 |  | Пневмогидравлическая промывка котлов ТГ-3-95 №1,2,3 и ЗИО-60 №4,5, тепловых сетей с последующей опрессовкой | шт | 5 | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 38 от 28.03.16 |  | тепло | руза
5 |  | Косметический ремонт котлов, покраска оборудования |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 8 от 28.03.16 |  | тепло | руза
6 |  | Ремонт, ревизия и замена запорной арматуры котлов и ХВП |  |  | 20 | 20 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 39 от 28.03.16 |  | тепло | руза
7 |  | Ремонт и обслуживание насосного оборудования котельной и ХВП |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 40 от 28.03.16 |  | тепло | руза
8 |  | Очистка и текущий ремонт солевых емкостей |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 24 от 28.03.16 |  | тепло | руза
9 |  | Текущий ремонт, чистка аккумуляторного бака и резервной емкости хим. очищенной воды |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 25 от 28.03.16 |  | тепло | руза
10 |  | Проверка состояния натрий-катионитовых фильтров с досыпкой фильтрующего материала, замена фильтрующего материала в фильтре №1 |  |  | 88 | 88 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 28 и 29 от 28.03.16 |  | тепло | руза
11 |  | Обслуживание и ремонт КИП и А |  |  | 5 | 5 | главный энергетик |  | январь - декабрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | иванов |  | тепло | руза
12 |  | Ревизия электросилового оборудования и электрощитовой котельной |  |  | 10 | 10 | главный энергетик |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | иванов |  | тепло | руза
13 |  | Ревизия и обслуживание горелок ГГТР-3-95 – 3шт. И ИГК-60 – 2шт. |  |  | 5 | 5 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 30 от 28.03.16 |  | тепло | руза
14 |  | Замена теплотрассы от ТК на главный корпус ЦРБ до детского отделения, от ТК на детское отд. до склада, до здания статистики, до морга: отопл. 2Ду 100 – 89м., 2Ду 32 – 25м., 2Ду50 – 60м.; ГВС 89, 76 – по 89м., Ду25, 20 – по 85м. |  |  | 150 |  | с/силами | 1088.094 | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | Дефектовка 3 от 03.03.16 | смета 25-03/16 | тепло | руза
| Всего по котельной |  | п.м |  | 398 | 248 | [7 empty] | тепло | руза
1 | г.Руза,ул.Говорова, д.1а Котельная мазутная котлы Е-1/9М-6шт | замена котла №6 | шт | 1 | 600 | 600 | Спец. организация |  | Январь-декабрь | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | материалы |  | тепло | руза
2 |  | Ремонт фурмы и обмуровки котлов Е-1,0-0,9М №2,4,5,6,7 с чисткой трубных систем от накипи и нагара | шт | 5 | 50 | 50 | с/силами |  | Май -август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 6 от 28.03.16 |  | тепло | руза
3 |  | Ревизия тягодутьевого оборудования котлов: дымосос – 3шт., очистка дымоходов от сажи и золы | шт | 3 | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 31 от 28.03.16 |  | тепло | руза
4 |  | Косметический ремонт котлов, покраска оборудования |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | Май- август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 10 от 28.03.16 |  | тепло | руза
5 |  | Ремонт и ревизия запорной арматуры котлов и ХВП |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 32 от 28.03.16 |  | тепло | руза
6 |  | Ремонт и обслуживание насосного оборудования котельной и ХВП |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | Май- август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 33 от 28.03.16 |  | тепло | руза
7 |  | Обслуживание и ремонт КИП и А |  |  | 10 | 10 | главный энергетик |  | январь - декабрь | Рыжаков Н.В. Локтик А.В. |  | иванов |  | тепло | руза
8 |  | Ревизия электросилового оборудования и электрощитовой котельной |  |  | 10 | 10 | главный энергетик |  | май - август | Иванов В.Ю. |  | иванов |  | тепло | руза
9 |  | Ревизия и ремонт двух насосов НМШ 5-25-4/4, двух фильтров и запорной арматуры мазутного хозяйства | шт | 4 | 30 | 30 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 34 и 35 от 28.03.16 |  | тепло | руза
10 |  | Ревизия задвижек и вентилей на отопление и ГВС с частичной заменой |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов А.С. Городецкая И.А. |  | д.а. 46 от 28.03.16 |  | тепло | руза
11 |  | Замена теплотрассы от ТК на Говорова 4 до ТК на Говорова 6: отопл. 2Ду89 - 60м., ГВС Ду50,40 - по 60м. |  |  | 150 | 337.983 |  |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | Дефектный акт 1 от 03.03.16 | смета 22-03/16 | тепло | руза
| Всего по котельной |  |  |  | 900 | 1087.983 | [7 empty] | тепло | руза
1 | Котельная дизельная "Волоколамское шоссе".д.8 (Мосавтодор) котлы Компакт +СА 500-2шт | Ревизия, наладка и ремонт автоматики котлов | шт | 2 | 20 | 20 | главный энергетик |  | май - август | Рыжаков Н.В. Локтик А.В. |  | иванов |  | тепло | руза
2 |  | Ревизия и промывка трубных частей от накипи и шлама двух бойлеров отопления и ГВС |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов. А.С. Городецкая И.А. |  | д.а.37 от 28.03.16 |  | тепло | руза
3 |  | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а.45 от 28.03.16 |  | тепло | руза
4 |  | Текущий ремонт двух котлов с очисткой трубных систем от накипи и шлама | шт | 2 | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Попов. А.С. Городецкая И.А. |  | д.а.36 от 28.03.16 |  | тепло | руза
| Всего по котельной |  |  |  | 50 | 50 | [7 empty] | тепло | руза
1 | г.Руза.ЦТП-1 | Ревизия запорной арматуры и насосного оборудования |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 14 от 28.03.16 |  | тепло | руза
2 |  | Ревизия КИПиА |  |  | 10 | 10 | главный энергетик |  | январь - декабрь | Рыжаков Н.В. Локтик А.В. |  | иванов |  | тепло | руза
3 |  | Ревизия и профилактическое обслуживание электросилового оборудования и щитовой |  |  | 10 | 10 | главный энергетик |  | май - август | Иванов В.Ю. |  | иванов |  | тепло | руза
4 |  | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 47 от 28.03.16 |  | тепло | руза
5 |  | Покраска оборудования и запорной арматуры |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 18 от 28.03.16 |  | тепло | руза
6 |  | Замена теплотрассы от ж/д Микрорайон № 3 до ж/д Микрорайон № 20: отопл. 2Ду150 - 97м.; ГВС Ду89,76 - по 97м. |  |  | 150 |  | с/силами | 508.013 | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | Дефектовка 2 от 03.03.16 | смета 23-03/16 | тепло | руза
1 | г.Руза.ЦТП-2 | Ревизия запорной арматуры и насосного оборудования | шт | 1 | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 15 от 28.03.16 |  | тепло | руза
2 |  | Ревизия КИПиА | шт | 1 | 10 | 10 | главный энергетик |  | май - август | Рыжаков Н.В. Локтик А.В. |  | иванов |  | тепло | руза
3 |  | Ревизия и профилактическое обслуживание электросилового оборудования и щитовой | шт | 1 | 10 | 10 | главный энергетик |  | май - август | Иванов В.Ю. |  | иванов |  | тепло | руза
4 |  | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах | шт | 1 | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 48 от 28.03.16 |  | тепло | руза
5 |  | Покраска оборудования и запорной арматуры | шт | 1 | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 19 от 28.03.16 |  | тепло | руза
1 | г.Руза.ЦТП-3 | Ревизия запорной арматуры и насосного оборудования |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 16 от 28.03.16 |  | тепло | руза
2 |  | Ревизия КИПиА |  |  | 10 | 10 | главный энергетик |  | январь - декабрь | Рыжаков Н.В. Локтик А.В. |  | иванов |  | тепло | руза
3 |  | Ревизия и профилактическое обслуживание электросилового оборудования и щитовой |  |  | 10 | 10 | главный энергетик |  | май - август | Иванов В.Ю. |  | иванов |  | тепло | руза
4 |  | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 49 от 28.03.16 |  | тепло | руза
5 |  | Покраска оборудования и запорной арматуры |  |  | 20 | 20 | с/силами |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 20 от 28.03.16 |  | тепло | руза
1 | г.Руза.ЦТП-4 | Ревизия КИПиА |  |  | 10 | 10 | главный энергетик |  | май - август | Рыжаков Н.В. Локтик А.В. |  | иванов |  | тепло | руза
2 |  | Ревизия и профилактическое обслуживание электросилового оборудования и щитовой |  |  | 10 | 10 | главный энергетик |  | май - август | Иванов В.Ю. |  | иванов |  | тепло | руза
3 |  | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Морозов А.в. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 17 от 28.03.16 |  | тепло | руза
4 |  | Покраска оборудования и запорной арматуры |  |  | 20 | 20 |  |  | май - август | Морозов А.в. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 21 от 28.03.16 |  | тепло | руза
5 |  | Ремонт и ревизия тепловых камер от ЦТП |  |  | 20 | 20 |  |  | май - август | Морозов А.в. Подрябинкин Н.Е. |  | д.а. 54 от 28.03.16 |  | тепло | руза
| Всего по ЦТП |  |  |  | 380 | 230 | [7 empty] | тепло | руза
| Всего по Рузе |  | п.м |  | 2103 | 2209.578 | [7 empty] | тепло | руза
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 2209.578 | [7 empty] | тепло | руза
| амортизация | [12 empty] | тепло | руза
| прибыль | [12 empty] | тепло | руза
г.п.Тучково | [13 empty] | тепло | тучково
1 | п. Тучково Котельная газовая, ул. Партизан,47 три котла ДКВР-20/13 | Замена водоподогревателя т/сети ВМР № 3 типа ПП1-32-0,7-2 и монтаж водоводяного подогревателя №16. | шт | 2 |  | 250 | с/силами |  | июнь | 1-я очередь большой износ |  | ПП1-32-0,7-2 ВВП№16 (4м) |  | тепло | тучково
2 |  | Замена подогревателя химочищенной воды перед деаэратором. Теплообменник водо-водяной №16-2шт. | шт | 2 |  | 160 | с/силами |  | июнь | 1-я очередь большой износ трубок |  | ВВП №16 - 2шт (4м) |  | тепло | тучково
3 |  | Замена сетевого насоса 1Д 315-50.(2000г.в.) | шт | 1 |  | 200 | с/силами |  | март | 2-я очередь |  | нас.1Д 315-50 |  | тепло | тучково
4 |  | Замена солевого насоса Х 15/20.(2001г.в.) | шт | 1 |  | 35 | с/силами |  | июль | 2-я очередь |  | насос Х 15/20. |  | тепло | тучково
5 |  | Замена вентилятора ВДн-11,2 №2.(1978г.в.) | шт | 1 |  | 180 | с/силами |  | июль | 2-я очередь |  | вентилятор .ВДн-11,2 |  | тепло | тучково
6 |  | Установка частотных регуляторов на дымососы №3 и вентилятор котла №3. | шт | 2 |  | 300 | с/силами |  | июль |  |  | мощность 55кВ-1шт,35 кВ-1шт |  | тепло | тучково
7 |  | Теплоизоляция труб теплоносителя с частичной заменой. |  |  |  |  | с/силами | 326.138 | июнь | 2-я очередь |  | дефектовка 1-04.16/к | смета 129-04/16 | тепло | тучково
8 |  | Проверка уровня катионита в фильтрах ХВО №1,2,3,4 с досыпкой катионита до верхнего уровня. Ревизия всей запорной арматуры на оборудовании ХВО с частичной ее заменой. | шт | 4 |  | 100 | с/силами |  | июнь |  |  | материал |  | тепло | тучково
9 |  | Текущий ремонт и промывка блоков водоподогревателей т/сети ВМР. | шт | 1 |  | 20 | с/силами |  | июнь |  |  | материал |  | тепло | тучково
10 |  | Ревизия насосной группы.(21шт.) | шт | 21 |  | 30 | с/силами |  | июнь |  |  | материал |  | тепло | тучково
11 |  | Ревизия тягодутьевых установок котлов.(6шт.) | шт | 6 |  | 30 | с/силами |  | июнь |  |  | материал |  | тепло | тучково
12 |  | Ревизия щитов управления АБ и АР, исполнительных механизмов всех котлов. | шт |  |  | 30 | с/силами |  | июнь |  |  | материал |  | тепло | тучково
13 |  | Ревизия частотных преобразователей (дымосос №1, вентилятор №2, ВЗУ центробежный насос №2, питательный насос №2). | шт | 4 |  | 10 | с/силами |  | июнь |  |  | материал |  | тепло | тучково
| Всего по котельной |  |  |  | 0 | 1345 | [7 empty] | тепло | тучково
1 | п.Тучково,ул.Силикатная,д2/1.Котельная газовая 3 котла КСВа-2,0. Теплотрасса | Ремонт подогревателей отопления «Радуга Хит» №1,2. | шт | 2 |  | 700 | спецорганизация |  | июль | 1-я очередь |  | на завод ремонтировать ТА250/1900 |  | тепло | тучково
1 | Теплотрасса | Замена трубопроводов отопления и ГВС под дорогой до ТК ж/д.№11 ул.Силикатная. Труба стальная в ППУ изоляции - // - Ø100 - 160м |  |  |  |  | с/силами | 401.841 | июль | 1-я очередь |  | деф.акт. №15-03.16/т | смета 108-04/16 | тепло | тучково
2 |  | Замена теплотрассы от т/к магазин «Дикси» к жилым домам №9,9а по ул.Силикатная. Труба стальная в ППУ изоляции - // - Ø200 - 112м - // - Ø125 – 56м - // - Ø100 – 56м |  |  |  |  | подрядная организация | 687.989 | июль | 2-я очередь |  | дефектный акт 19-03.16/т план | смета 61-03/16 | тепло | тучково
3 |  | Замена теплотрассы от подвала ул.Луговая, д.1 до подвала ул.Луговая, д.3. Труба стальная в ППУ изоляции - // - Ø80 - 110м - // - Ø76 – 55м - // - Ø57 – 55м |  |  |  |  | с/силами | 306.472 | август | 1-я очередь |  | деф. акт №23-04.14/т | смета 106-04/16 | тепло | тучково
4 |  | Замена теплотрассы отопления и ГВС от ТК на бассейн к школе №2. п. Силикатный Труба стальная в ППУ изоляции - // - Ø100 - 112м - // - Ø80 – 230м - // - Ø50 – 80м - // - Ø40 – 141м - // - Ø30 – 141м |  |  |  |  | с/силами | 942.878 | август | 1-я очередь |  | дефектный акт 13-03.16/т план от 11.03.16 | смета 36-03/16 | тепло | тучково
| Всего по котельной |  | п.м |  | 0 | 700 | [7 empty] | тепло | тучково
1 | п.Тучково ул.Восточная,д.5.Газовая котельная "БИКОР"-три котла ДКВР-10/13 | Замена питательного насоса ЦНСГ 13-140 №1 или установка частотного регулятора на питательный насос. | шт | 1 |  | 50 | с/силами |  | май | 2-я очередь |  | материал |  | тепло | тучково
| Всего по котельной |  |  |  | 0 | 50 | [7 empty] | тепло | тучково
1 | г.п.Тучково.ЦТП №1 ул.Лебеденко, д.36 стр.1 | Замена греющей секции водоводяных подогревателей №14 для бойлеров отопления №1 или ВВП №14 в сборе Трубка латунная Л68 – 218шт (109х2) | шт | 1 | 57 | 57 | с/силами |  | до 01.08.2016г. | 1-я очередь |  | ВВП №14 (4м) |  | тепло | тучково
1 | теплотрасса ЦТП №1 | Замена теплоизоляции на магистральном трубопроводе к ТРБ | п/м | 500 | 65 |  | с/силами | 433.173 | до 01.09.2016г. | 2-я очередь |  | дефектовка 22-04,16/т | смета 130-04/16 | тепло | тучково
2 |  | Замена трубопроводов от ЦТП-1 до ввода в здание школы Интерната | п/м | 236 | 200 |  | подрядная организация | 410.577 | до 01.08.2016г. | 1-я очередь |  | дефектный акт 18-03.16/т план | смета 54-03/16 | тепло | тучково
3 |  | Замена паропровода под автострадой Тучково – Руза на ЦТП №1 Труба стальная в ППУ изоляции Ø159 – 35м. | п/м | 35 | 105 |  | с/силами | 118.543 | до 01.07.2016г. | 2-я очередь |  | дефектный акт 10-03.16/т план от 9.03.16 | смета 31-03/16 | тепло | тучково
| Всего по ЦТП №1 |  |  |  | 427 | 57 | [7 empty] | тепло | тучково
1 | г.п.Тучково. ЦТП №2 ул.Лебеденко, д.25 стр.1 | Замена греющей секции ПВП бойлера отопления №2 и бойлера ГВС №1 Трубка латунная Л68 – 784шт (392х2) | шт | 2 | 240 | 240 | с/силами |  | до 01.09.2016г. |  | 1-я очередь | трубка лат Л68 784шт (3м) |  | тепло | тучково
1 | теплотрасса ЦТП №2 | Замена трубопроводов отопления от ОВД до ж/д Спортивная, 20 Труба стальная в ППУ изоляции - // - Ø80 – 100м | п/м | 96 | 460 |  | с/силами | 36.268 | до 01.09.2016г. |  | 2-я очередь | 45-05/12т | смета 26-03-16 | тепло | тучково
2 |  | Замена трубопроводов отопления и ГВС в ППУ изоляции к 3 очереди Лебеденко 29 Труба стальная в ППУ изоляции - // - Ø150 – 82м - // - Ø100 – 41м - // - Ø50 – 41м | п/м | 164 | 360 |  | подрядная организация | 377.571 | до 01.09.2016г. |  | 2-я очередь | дефектный акт 12-03.16/т план от 9.03.16 | смета 33-03/16 | тепло | тучково
| Всего по ЦТП №2 |  |  |  | 1060 | 240 | [7 empty] | тепло | тучково
1 | г.п.Тучково.ЦТП №3 ул.Комсомольская, д.1 стр.1 | Замена греющей секции ПВП бойлера ГВС №1 Трубка латунная Л68 – 232шт | шт | 1 | 115 | 115 | с/силами |  | до 01.06.2016г. | 1-я очередь |  | трубка Л68 – 232шт (3м) |  | тепло | тучково
2 |  | Замена водоводяных подогревателей №12 для бойлера ГВС №1 (плохой корпус) | шт | 2 | 90 | 90 | с/силами |  | до 01.06.2016г. | 1-я очередь |  | ВВП №12 -2шт (4м) |  | тепло | тучково
3 |  | Замена водоводяных подогревателей №14 для бойлера отопления №2 | шт | 2 | 114 | 114 | с/силами |  | до 01.07.2016г. | 1-я очередь |  | ВВП №14 -2шт (4м) |  | тепло | тучково
1 | теплотрасса ЦТП №3 | Замена трубопроводов отопления и ГВС на ж/д Партизан 33 Труба стальная в ППУ изоляции - // - Ø100 – 120м - // - Ø80 – 60м - // - Ø50 – 60м | п/м | 240 | 390 |  | с/силами | 374.689 | до 01.08.2016г. | 2-я очередь |  | дефектовка 6-03.16/т от кручинина 02.03.16 | смета 21-03/16 | тепло | тучково
2 |  | Монтаж обратки ГВС (под дорогой) к ж/д Советская 10 труба ст. Ду20 - 65м | п/м | 65 | 20 | 3.408 | с/силами |  | до 01.09.2016г. | 1-я очередь |  | дефектовка 7-03.16/т от кручинина 02.03.16 | смета 19-03/16 | тепло | тучково
3 |  | Монтаж обратки ГВС к ж/д №11 по ул. Лебеденко Труба ПП Ø25 – 40м | п/м | 40 | 10 | 10 | с/силами |  | до 01.05.2016г. | 2-я очередь |  | деф. акт №8-03.16/т |  | тепло | тучково
4 |  | Замена трубопроводов отопления и ГВС Партизан, 25-21 Труба стальная в ППУ изоляции - // - Ø200 – 132м - // - Ø150 – 126м - // - Ø80 – 68м - // - Ø70 – 14м - // - Ø50 – 35м - // - Ø40 – 26м - // - Ø30 – 12м | п/м | 413 | 850 |  | с/силами | 1433.718 | до 01.06.2016г. | 1-я очередь |  | деф.акт №10-02.14/т | смета 105-04/16 | тепло | тучково
| Всего по ЦТП №3 |  |  |  | 1589 | 332.408 | [7 empty] | тепло | тучково
1 | г.п.Тучково.ЦТП №4 ВМР, д.11 стр.1 | Замена пластинчатых подогревателей отопления Алфа- Лаваль №2,3 на 2 аналогичных | шт | 2 | 280 | 280 | с/силами |  | до 01.07.2016г. | 1-я очередь |  | подогр.Алфа- Лаваль M10-BFG -2шт |  | тепло | тучково
1 | теплотрасса ЦТП №4 | Замена трубопроводов отопления и ГВС от ТК-5 до ж/д ВМР8 Труба стальная в ППУ изоляции - // - Ø76 – 140м - // - Ø50 – 70м - // - Ø40 – 70м | п/м | 280 | 500 | 344.795 | подрядная организация |  | до 01.07.2016г. | 1-я очередь |  | деф. акт №27-01.12/т | смета 107-04/16 | тепло | тучково
2 |  | Замена трубопровода теплоносителя вблизи ж/д ВМР 12 к ЦТП 4 и магазину "Домовой", ООО "Гурман" на подземное исполнение в ППУ изоляции |  |  |  |  | с/силами | 291.022 |  | администрация |  | д.а. 24-04.16/т | смета 147-04/16 | тепло | тучково
3 |  | Замена трубопровода отопления и ГВСк ж/д ВМР 12 в подземном исполнении в ППУ изоляции |  |  |  |  | с/силами | 199.878 |  | администрация |  | д.а. 23-04.16/т | смета 148-04/16 | тепло | тучково
| Всего по ЦТП №4 |  | п.м |  | 780 | 624.795 | [7 empty] | тепло | тучково
1 | г.п.Тучково.ЦТП №5 ВМР, д.19 /1 | Замена водоводяных подогревателей №14 ГВС в сборе в количестве 3шт или замена латунной трубки в греющих секциях Трубка латунная Л68 – 327шт (109х3) | шт | 3 | 180 | 180 | с/силами |  | до 01.08.2016г. | 1-я очередь |  | ВВП№14 - 3шт (4м) |  | тепло | тучково
2 |  | Ремонт бойлеров отопления «Радуга-Хит» | шт | 4 |  | 100 | подрядная организация |  |  | 1-я очередь |  | материал |  | тепло | тучково
1 | ЦТП №5 теплотрасса | Замена трубопроводов отопления и ГВС от т/к-2 ВМР (развилка) до т/к-3 на ж/д. №17-24 Труба стальная в ППУ изоляции - // - Ø100 – 66м - // - Ø80 – 33м - // - Ø50 – 33м | п/м | 204 | 600 |  | с/силами | 421.403 | до 01.06.2016г. | 2-я очередь |  | деф. акт №6-01.14/т | смета 135-04/16 | тепло | тучково
2 |  | Замена трубопроводов отопления и ГВС от ТК ВМР ж.д. №17 до ж.д.№24 ВМР Труба стальная в ППУ изоляции - // - Ø89 – 140м - // - Ø76 – 70м - // - Ø50 – 70м | п/м | 280 | 700 |  | подрядная организация | 528.714 | до 01.07.2016г. | 1-я очередь |  | старая смета нет дефектного акта 36-2/12/т | смета 39-03/16 | тепло | тучково
| Всего по ЦТП №5 |  | п.м | 600 | 1480 | 280 | [7 empty] | тепло | тучково
1 | г.п.Тучково.ЦТП №7, ул.Восточная, д.11 стр.1 | Замена конденсатного насоса (моноблок) | шт | 1 | 106 | 106 | с/силами |  | до 01.10.2016г. | 2-я очередь |  | нас. КМ65-50-160 5,5квт |  | тепло | тучково
2 |  | Замена водоводяного подогревателя №12 ГВС №1 в сборе или замена латунной трубки в греющей секции Трубка латунная Л68 – 61шт | шт | 2 | 90 | 90 | с/силами |  | до 01.10.2016г. | 1-я очередь |  | ВВП №12 - 2шт (4м) |  | тепло | тучково
3 |  | Замена ПВП бойлера ГВС №1 Бойлер ПП1-32-7-2 | шт | 1 | 100 | 100 | с/силами |  | до 01.08.2016г. | 1-я очередь |  | ПП1-32-7-2 (3м) |  | тепло | тучково
1 | Теплотрасса ЦТП№7 | Замена трубопроводов отопления и ГВС к ж/д Заводская 4 (транзит по подвалу Заводская 3) Труба ст. в ППУ Ø80 – 112 м - // - Ø50 – 56 м - // - Ø40 – 56 м | п/м | 224 | 45 | 45 | с/силами |  | до 01.07.2016г. | 2-я очередь |  | деф. акт №4-03.16/т |  | тепло | тучково
| Итого по ЦТП №7 |  |  |  | 341 | 341 | [7 empty] | тепло | тучково
| Итого по Тучково |  | п.м |  | 5677 | 3970.203 | [7 empty] | тепло | тучково
| в т.ч тариф |  |  |  |  | 3970.203 | [7 empty] | тепло | тучково
| амортизация | [12 empty] | тепло | тучково
| прибыль | [12 empty] | тепло | тучково
с/п"Ивановское" | [13 empty] | тепло | ивановское
1 | п.Беляная гора новая газовая котельная | Замена т/трассы от ж/д 13 до ТК №5 | п.м. | 150 |  |  | с/силами | 1009.08 | май-сентябрь |  |  |  | смета 08-02/16 | тепло | ивановское
2 |  | Замена запорной арматуры на т/трассе | шт. | 15 | 40 | 40 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  |  |  | тепло | ивановское
3 |  | Установка водомеров на ГВС и отопление (подпитка) | шт. | 2 |  | 15 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  | диаметр 32 материал |  | тепло | ивановское
|  | Чистка котлов от сажи | шт. | 3 |  | 15.748 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  |  |  | тепло | ивановское
4 |  | Ревизия электрооборудования, насосов,запорной арматуры |  |  |  | 5 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  |  |  | тепло | ивановское
5 |  | Модернизация котельной (по ИП) | шт | 1 |  | 9756.6 | подряд |  |  |  |  | включена в ИП |  | тепло | ивановское
6 |  | Замена теплотрассы (по ИП) | п.м. | 300 |  | 743.4 | подряд |  |  |  |  | включена в ИП | смета 8-02/16 | тепло | ивановское
| Всего по котельной |  |  |  | 40 | 10575.748 | [7 empty] | тепло | ивановское
1 | Котельная дизельная д.Филатово,д.1,стр.1 КСО-70Р-2шт; КСО-150Р-1шт | Замена котла КСО-70Р | шт | 2 | 240 | 240 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  | материал |  | тепло | ивановское
2 |  | Ревизия КИП и А | шт | 5 | 10 | 10 | с/силами |  | согласно графика |  |  |  |  | тепло | ивановское
3 |  | Приобретение циркуляционного насоса | шт. | 1 | 10 | 10 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  | тепло | ивановское
| Всего по котельной |  |  |  | 260 | 260 | [7 empty] | тепло | ивановское
1 | Котельная дизельная д.Леньково,д.2,стр.1 КСО-70-2шт | Очистка от сажи и нагара котлов Китурами-70 № 1,2 | шт | 2 |  | 10 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  |  |  | тепло | ивановское
2 |  | Чистка, промывка и текущий ремонт аккумуляторного бака |  |  |  | 5 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  |  |  | тепло | ивановское
3 |  | Ревизия КИП и А | шт |  | 5 | 5 | с/силами |  | согласно графика |  |  |  |  | тепло | ивановское
4 |  | Ревизия эл.оборудования,насосов,запорной арматуры. | шт |  |  |  | с/силами |  | май-сентябрь |  |  |  |  | тепло | ивановское
| Всего по котельной |  |  |  | 5 | 20 | [7 empty] | тепло | ивановское
1 | Котельная дизельная д/о Лужки,д.1а,стр.1 КСО-150- 2шт | Ревизия эл.оборудования,насосов,запорной арматуры | шт |  | 15 | 15 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  |  |  | тепло | ивановское
2 |  | Ревизия КИП и А | шт |  |  |  | с/силами |  | согласно графика |  |  |  |  | тепло | ивановское
3 |  | Очистка от сажи и нагара котлов,промывка котлов Китурами-70 № 1,2 | шт | 2 |  | 5 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  |  |  | тепло | ивановское
| Всего по котельной |  |  |  | 15 | 20 | [7 empty] | тепло | ивановское
1 | д.Лидино ,д.27 котельная газовая два котла КСВ-3,15ВК-22 | Поверка манометров | шт. | 18 | 6 | 6 | Можайский ЦСМ |  | июнь |  |  |  |  | тепло | ивановское
2 |  | Ревизия насосного оборудования | шт. | 10 | 5 | 5 | с/силами |  | июнь |  |  |  |  | тепло | ивановское
3 |  | Прочистка бойлеров,промывка котлов и бойлеров |  |  | 15 | 15 | с/силами |  | июнь |  |  |  |  | тепло | ивановское
4 |  | Замена задвижек в ТК 5 ф80-2шт., ф100-2шт., врезка спускник | шт | 5 |  | 10 | с/силами |  | июнь-август |  |  | деф. акт 7 от 24.03.16 |  | тепло | ивановское
5 |  | Ревизия запорной арматуры в колодцах, замена задвижки д.150 в ТК9 | шт. | 6 |  | 10 | с/силами |  | июнь-август |  |  | деф. акт 8 от 24.03.16 |  | тепло | ивановское
6 |  | Замена трубопровода ХВС в котельной ф 100 | п.м. | 15 |  | 15 | с/силами |  | июнь | выполнили |  | дефектный акт 10 от24.03.16 |  | тепло | ивановское
7 |  | Замена трубопроводов теплосети за сельским советомд.Лидино | п.м. | 160 |  | 195.507 | с/силами |  | июнь-август |  |  | д.а.1 от 6.04.16 | смета 131-04/16 | тепло | ивановское
8 |  | Ремонт тепловых колодцев | шт. | 5 | 15 | 15 | с/силами |  | июнь-август |  |  |  |  | тепло | ивановское
| Всего по котельной |  |  |  | 41 | 271.507 | [7 empty] | тепло | ивановское
1 | Котельная дизельная д.Сумароково,д.34 два котла КСО-150Р | Прочистка дымохода;ревизия насосного оборудования,горелок;промывка котлов | шт | 2 | 15 | 15 | с/силами |  | июль |  |  |  |  | тепло | ивановское
| Всего по котельной |  |  |  | 15 | 15 | [7 empty] | тепло | ивановское
1 | Котельная дизельная д.Лихачево,д.78 два котла КСО-200Р | Ревизия насосного оборудования,ревизия горелок;промывка котлов;прочистка дымоходов | шт | 2 | 15 | 15 | с/силами |  | июль |  |  |  |  | тепло | ивановское
2 |  | Замена котла KSO-200R | шт. | 1 | 500 | 500 | с/силами |  | июль |  |  | материал |  | тепло | ивановское
3 |  | Замена теплосети под дорогой до ТК3,ф50 | п.м. | 70 |  | 98.193 | с/силами |  | июль |  |  | дефектный акт 3-03-16 | смета 128-04/16 | тепло | ивановское
4 |  | Ревизия запорной арматуры в колодцах;замена задвижек в ТК2,ф50 | шт | 2 | 12 | 12 | с/силами |  | июль |  |  |  |  | тепло | ивановское
| Всего по котельной |  |  |  | 527 | 625.193 | [7 empty] | тепло | ивановское
| Итого по с.п. Ивановское |  | п.м |  | 903 | 11787.448 | [7 empty] | тепло | ивановское
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 1287.448 | [7 empty] | тепло | ивановское
| амортизация | [12 empty] | тепло | ивановское
| прибыль |  |  |  |  | 10500 | [7 empty] | тепло | ивановское
с/п "Волковское" | [13 empty] | тепло | волково
1 | с. Покровское, котельная газовая ул.Урожайная,д.8 четыре котла ЗИО-60 | Замена котла ЗИО-60 №4 для гвс | шт | 1 |  | 400 | Якушев С.И. |  | июнь | Катышева Т.Л. | трубная часть котла ЗИО-60, кирпич шамотный-500 шт.глина шам.400 кг.асбокартон 29 лист. | деф.вед 6.03.16 от 18.03.16 |  | тепло | волково
2 |  | замена участка теплотрассы к ж\д 17,18 ул. Комсомольская | п.м. | 40 |  | 179.985 | Якушев С.И. |  | июнь | Катышева Т.Л. | труба Ст.Ду 100 | деф.вед. 13 от 22.03.16 | смета 65-03/16 | тепло | волково
3 |  | Проверка уровня катионита в фильтрах ХВО с возможной досыпкой катионита до верхнего уровня. Ревизия всей запорной арматуры на оборудовании ХВО с частичной ее заменой. |  |  | 99 | 100 | с/силами |  |  |  |  | материалы кварцевый песок или щеденка мел.фр.-2т |  | тепло | волково
4 |  | замена участка теплотрассы ул.Новая с монтажем тепло камеры | п.м. | 20 |  | 48.048 | Якушев С.И. |  | август | Катышева Т.Л. | труба ПП 50-20 м, муфта с КЗС-125, фланцы-50, задвижка 50 | деф. Вед. 6 от 24.03.2016 | смета 71-03/16 | тепло | волково
| Всего по котельной |  | п.м |  | 99 | 728.033 | [7 empty] | тепло | волково
1 | Котельная газовая с.Покровское, ДОХБ,владение 18 четыре котла ЗиОСаБ-1000(Ква-1,0ЛЖ/Гс ) | чистка колтлов и теплообменников | шт | 8 |  | 15 | Якушев С.И. |  | август | Катышева Т.Л. |  | зарплата |  | тепло | волково
2 |  | ремонт тепловых камер №1 и №2 | шт | 2 |  | 15.886 | Якушев С.И. |  | август | Катышева Т.Л. | кирпич-100 шт.цемент-50 кг. | деф. Вед. 5/1 и 5/2 от 24.03.2016 | смета 116 и 117-04/16 | тепло | волково
| Всего по котельной |  |  |  | 0 | 30.886 | [7 empty] | тепло | волково
1 | Котельная дизельная д.Ивойлово,д.95 три котла КСО-150Р | чистка котлов и дымовых труб | шт | 3 |  | 5 | Якушев С.И. |  | май | Катышева Т.Л. |  | зарплата |  | тепло | волково
| Всего по котельной |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | тепло | волково
1 | Котельная газовая с.Никольское,микрорайон,д.10 два котла КВА-1,6-ЭЭ | замена трехходового крана на ГВС | шт | 1 |  | 40 | Максимов Д.В. |  | июль | Катышева Т.Л. | трехходовой кран Ду 80 | материал |  | тепло | волково
1 | с.Никольское Теплотрасса | замена ввода в дом №26 отопления и гвс | м | 80 |  | 43.392 | Максимов Д.В. |  | июль | Катышева Т.Л. | Труба ППУДу76-40 м.Ду 50-40м. | деф.акт 8.03.16 от 18.03.16 | смета 119-04/16 | тепло | волково
| Всего по котельной |  |  |  | 0 | 83.392 | [7 empty] | тепло | волково
1 | п.Брикет,д.88. Котельная (диз.) три котла ЗИО-60 | Замена насоса НШ-100 | шт | 1 |  | 10 | Максимов Д.В. |  | июнь | Катышева Т.Л. | Насос НШ-100 | материал |  | тепло | волково
2 |  | Ремонт котлов 1,2,3 Ревизия оборудования, запорной арматуры, промывка, чистка, обмуровска котлов | шт | 3 |  | 678.698 | Максимов Д.В. |  | май-сентябрь | Катышева Т.Л. | кирпич огнеуп. - 1000 шт. Глина шам. 2400 кг.асбокартон - 180 лист. | деф.вед.16/1, 16/2, 16/3 от 22.03.16 | смета 76,79,80-03/16 | тепло | волково
1 | п.Брикет Теплотрасса | Замена участка т\трассы к ж\д 19 | м | 200 |  | 159.68 | Максимов Д.В. |  | июль | Катышева Т.Л. | Труба ППУ Ду 89 | деф. Вед. 4.03.16 от 18.03.16 | смета 120-04/16 | тепло | волково
2 |  | Замена участка т\трассы по ул.Н.Кузьминова до ТК 1 | м | 180 |  | 184.574 | Максимов Д.В. |  | сентябрь | Катышева Т.Л. | Труба Ппу Ду 150 | деф. Вед. 2.03.16 от 18.03.16 | смета 118-04/16 | тепло | волково
| Всего по котельной |  |  |  | 0 | 1032.952 | [7 empty] | тепло | волково
1 | Котельная дизельная д.Городище,д.2Б два котла КСО-70Р | приобретение и монтаж котла КСО-70 | шт | 1 | 136 | 136 | Максимов Д.В. |  | август | Инчина М.В. | котел KSO - 70 | материал |  | тепло | волково
| Всего по котельной |  |  |  | 136 | 136 | [7 empty] | тепло | волково
1 | Котельная дизельная ж/г "Ольховка" четыре котла КСО-200 | Замена сетевого насоса | шт | 1 |  | 70 | Максимов Д.В. |  | июль | Катышева Т.Л. | сетевой насос 4 АМУ160 | материал |  | тепло | волково
2 |  | промывка котлов | шт | 4 |  | 30 | Максимов Д.В. |  | июнь | Катышева Т.Л. | реагент- 10 кг. | материал |  | тепло | волково
| Всего по котельной |  |  |  | 0 | 100 | [7 empty] | тепло | волково
1 | д.Нововолково,д.22 Котельная дизельная три котла ТГ-100 | капитальный ремонт кровли |  |  |  | 44.065 | строит. Уч. |  | июль | Катышева Т.Л. | гидроизол | деф. Вед. 1.03.16 от 18.03.2016 | смета 126-04/16 | тепло | волково
2 |  | чистка, промывка котлов и теплообменников | шт | 3 | 5 | 5 | Портнов Е.В. |  | июнь | Катышева Т.Л. | зарплата
3 |  | промывка котлов | шт | 3 | 600 | 450 | подряд. Орг. |  | июль | Катышева Т.Л. | реагент - 10 кг. | счет Инчина |  | тепло | волково
1 | д.Нововолково. Теплотрасса | замена т\трассы и гвс к ж\д 13 | м | 680 |  |  | Портнов Е.В. | 898.08 | июль | Катышева Т.Л. | Труба ППУ Ду 100-340 м.,Ду 50-340 м. | смета старая 92-07-18 | смета 66-03-16 | тепло | волково
| Всего по котельной |  |  |  | 605 | 499.065 | [7 empty] | тепло | волково
| Итого с/п "Волковское" |  |  |  | 840 | 2615.328 | [7 empty] | тепло | волково
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 2615.328 | [7 empty] | тепло | волково
| амортизация | [12 empty] | тепло | волково
| прибыль | [12 empty] | тепло | волково
с/п "Колюбакинское" | [13 empty] | тепло | колюбакино
1 | д.Орешки. Котельная (мазут) ТУРБО-1600 ТУРБО-2000 ЗИО-104 Компакт СА 400 Е1/9 нагр.маз. | Замена задвижек в т.камере у д№8 Замена труб | шт | 2 |  | 5 | с/силами |  | апрель |  | задвижки | деф.акт. 3 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
2 |  |  | м | 20 | [6 empty] | трубы |  |  | тепло | колюбакино
3 |  | Замена задвижки у д№17 ду-50 | шт | 2 | 5 | 5 | с/силами |  | июнь |  | задвижки | деф.акт. 4 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
4 |  | Замена задвижек камера №4 ду-150 | шт | 2 | 5 | 5 | с/силами |  | июнь |  | задвижки | деф.акт. 5 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
5 |  | Замена задвижек камера №4 Ду- 100 | шт | 1 | 5 | 5 | с/силами |  | июнь |  | задвижки | деф.акт. 6 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
6 |  | Котла Е1/9 №2 №1 химическая промывка | ш | 2 |  | 5 | с/силами |  | август |  | Сульфоаминовая кислота | деф.акт. 7 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
7 |  | Ревизия фильтров ХВО, с заменой сульфоугля | шт | 3 |  | 5 | с/силами |  | сентябрь |  | сульфоуголь | деф.акт. 8 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
1 | д. Орешки. Тепловые сети | Замена теплотрассы от д.19 до .20 д.Орешки, Ду 89-150, 50-170м | м | 150 |  |  | с/силами | 339.267 | Май- сентябрь |  |  | деф.акт. 12 от 25.03.16 | смета 121-04/16 | тепло | колюбакино
| Всего по котельной |  |  |  | 15 | 30 | [7 empty] | тепло | колюбакино
1 | д.Барынино. Котельная(диз.топл) два КСО-70Р | Чистка дымоотводящих труб. Промывка топливных фильтров, Профилактическая чистка горелок. | шт. | 2 |  | 5 | с/силами |  | Май- июнь |  |  |  |  | тепло | колюбакино
2 |  | Замена котла КСО-70Р | шт | 1 | 120 | 120 | с/силами | [6 empty] | тепло | колюбакино
3 |  | Перекладка теплотрассы с подземной на воздушную | м | 140 |  | 92.711 | с/силами |  |  |  |  | деф.акт. 11 от 25.03.16 | смета 124-04/16 | тепло | колюбакино
| Всего по котельной |  |  |  | 0 | 217.711 | [7 empty] | тепло | колюбакино
1 | пос.Колюбакино, ул.2-ая Заводская, 25. Котельная (газ.) три котла ЭНЕРКО-2600 принадлежность – ООО «Жилсервис» | Профилактические работы с остановкой котельной НО и ВО котлов.гидравлические испытания | шт | 3 |  | 5 | с/силами |  | Июнь( 20-26) |  |  | деф.акт. 19 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
2 |  | Очистка грязевиков на трубопроводе ГВС, т/с, водопроводе котельной. | шт | 3 |  | 5 | с/силами |  | Май- июнь |  |  | деф.акт. 22 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
3 |  | Механическая чистка теплообменников( отопление) | шт | 3 |  | 30 | с/силами |  | июль |  |  |  |  | тепло | колюбакино
4 |  | Химическая чистка теплообменников (отопление) | шт | 3 |  |  | с/силами |  | июль |  | Раствор для удаления накипи | деф.акт. 21 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
5 |  | Механическая чистка теплообменников ГВС, химическая промывка ГВС. | шт | 2 |  | 30 | с/силами |  | июнь |  |  | деф.акт. 20 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
6 |  | Ревизия взрывных клапанов на газовых котлах Энерко 2600 | шт | 3 |  | 0 | с/силами |  | Июнь |  |  | деф.акт. 18 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
7 |  | Ревизия фильтров ХВО | шт | 2 |  | 5 | с/силами |  | июнь |  |  |  |  | тепло | колюбакино
8 |  | Ревизия электроконтактов , клемных соединений в эл. щитовых, пультах , электродвигателях | шт | 7 |  | 5 | Электромонтер КИПиА |  | Июнь ( 20-26) |  |  |  |  | тепло | колюбакино
9 |  | Приобретение резервного насоса системы отопления | шт | 1 |  | 100 | с/силами |  | Май-сентябрь |  |  |  |  | тепло | колюбакино
| Всего по котельной |  |  |  | 0 | 180 | [7 empty] | тепло | колюбакино
1 | д.Поречье,д.28,стр.1 Котельная (газ.) три котла КВГ-0,85 | Проф. Работы с остановом котельной, Наружный и внутренний осмотр котлов.гидравлические испытания | шт | 3 |  | 5 | с/силами |  | Июль (18-29) |  |  |  |  | тепло | колюбакино
2 |  | Проверка уровня катионита в фильтрах ХВО № 1,2 с досыпкой по необходимости. Ревизия запорной арматуры с частичной заменой.Ремонт Фильтра ХВО №2 | шт | 2 |  | 10 | с/силами |  | Июль |  | катионит | деф.акт. 24 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
3 |  |  | шт | 1 | [6 empty] | железо |  |  | тепло | колюбакино
3 |  | Ревизия насосной группы | шт | 7 |  | 5 | с/силами |  | Июль |  |  |  |  | тепло | колюбакино
4 |  | Ревизия водоподогревателей | шт | 3 |  | 10 | с/силами |  | Июль |  |  | деф.акт. 23 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
5 |  | Ревизия щитов управления АБ | шт | 1 |  | 5 | КИПиА |  | Июль |  |  |  |  | тепло | колюбакино
6 |  | Ревизия баков – аккумуляторов Промывка, дезинфекция. | шт | 2 |  | 5 | с/силами |  |  |  |  | деф.акт. 16 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
| Всего по котельной |  |  |  | 0 | 40 | [7 empty] | тепло | колюбакино
1 | Котельная (диз.топ) д.Заовражье; КСО-70 -1шт | Ревизия котла « Китурами» , чистка дымоотводящих труб, промывка топливных фильтров. | шт. | 1 |  | 5 | с/силами |  | май июнь |  |  | деф.акт. 25 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
1 | п.Колюбакино, ул.Попова, д.7а. Котельная (диз.топ) КСО-70-2шт | Ревизия котлов « Китурами» , чистка дымоотводящих труб, промывка топливных фильтров, косметический ремонт котельной. | кв.м | 20 |  | 5 | с/силами |  | май |  | краска |  |  | тепло | колюбакино
2 |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | тепло | колюбакино
1 | п.Колюбакино, ул.Новая, д.1. Котельная(диз.топ) КСО-70Р-2шт | Чистка дымоотводящих труб. Промывка топливных фильтров, Профилактическая чистка горелок. | шт | 2 |  | 5 | с/силами |  | май |  |  |  |  | тепло | колюбакино
1 | п/о Сосновая роща.1.Котельная (диз.топ)п.Колюбакино,ул.Заводская, д.80 КСО-70Р-2шт | Чистка дымоотводящих труб. Промывка топливных фильтров, Профилактическая чистка горелок. | шт | 2 |  | 5 | с/силами |  | май |  |  |  |  | тепло | колюбакино
1 | п.Колюбакино;д.Поречье;д/г"Дружба".Теплотрасса | Монтаж задвижек к дому №16а;16б; №30; | шт | 6 |  | 20 | с/силами |  | май сентябрь |  |  | деф.акт. 15 от 25.03.16 |  | тепло | колюбакино
2 |  | Кап.ремонт здания ТП-81 | кв.м. | 100 |  | 53.332 | с/силами |  |  |  |  | деф.акт смета старая 93-08-15 | смета 144-04-16 | тепло | колюбакино
1 | Котельная угольная д/г "Дружба" "карборобот" 2шт*140квт 1*180квт | Механическая чистка теплообменников отопления с последующей хим.чисткой | шт | 2 |  | 5 | с/силами |  | май |  | Реагент для удаленя накипи |  |  | тепло | колюбакино
1 | Котельная угольная ДК Колюбакино "карборобот" 2шт*140квт 1*180квт | Замена котлов karborobot 140 | шт | 1 | 700 | 700 | [7 empty] | тепло | колюбакино
2 |  | Механическая чистка теплообменников отопления с последующей хим.чисткой | шт | 2 |  | 5 | с/силами |  | май |  | Реагент для удаленя накипи |  |  | тепло | колюбакино
| Всего по котельным |  |  |  | 700 | 803.332 | [7 empty] | тепло | колюбакино
| ИТОГО с/п"Колюбакинское" |  | п.м |  | 715 | 1271.043 | [7 empty] | тепло | колюбакино
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 1271.043 | [7 empty] | тепло | колюбакино
| амортизация | [12 empty] | тепло | колюбакино
| прибыль | [12 empty] | тепло | колюбакино
с/п "Дороховское" | [13 empty] | тепло | дороховское
1 | Котельная (печн.) д. Старониколаево ,д.195 КСО-150Р-2шт+ 1 котел КСО-150списан,но работает | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | июнь | Инженер-энерг | Песок, цемент, арматурная сетка, щебень |  |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  |  |  | 0 | 5 | [7 empty] | тепло | дороховское
1 | Котельная(газ) ул.Стеклозаводская,д.21Б котлы:Гидроник-1200; -1шт Ква-2/95-1шт | Режимная наладка котлов с составлением режимных карт | шт | 1 |  | 150 | Спецорганизация |  | сентябрь | Нач.котельной |  |  |  | тепло | дороховское
2 |  | Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры |  |  |  | 0.74 | с/силами |  | май-июль | Нач.котельной |  | Д/т/2-1 | смета 47-03/16 | тепло | дороховское
3 |  | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной |  |  | 8 | 6.33 | с/силами |  | май-июль | Нач.котельной | Краска – 10кг, кран шаровой Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 – 9 шт Затвор поворотный Ду80 – 2шт | Д/т/2-4 | смета 48-03/16 | тепло | дороховское
4 |  | Поверка манометров и напоромеров госповерителем | шт | 10 |  | 15 | Спецорганизация |  | август | Нач.котельной | Манометры, напоромеры – 10шт |  |  | тепло | дороховское
5 |  | Поверка датчиков загазованности | шт | 3 |  | 16 | Спецорганизация |  | май | Нач.котельной |  |  |  | тепло | дороховское
6 |  | Замеры молниезащиты | шт | 1 |  | 10 | Спец. лаборатория |  | апрель | Зам.гл.энергетика |  | иванов |  | тепло | дороховское
7 |  | Лабораторные испытания эл.оборудования |  |  |  | 60 | Спец. лаборатория |  | июль-август | Зам.гл.энергетика |  | иванов |  | тепло | дороховское
8 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | сентябрь | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | дороховское
9 |  | Ревизия фильтров с досыпкой катионита | шт | 2 | 34.1 | 35 | с/силами |  |  |  |  | материалы |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  |  |  | 42.1 | 298.07 | [7 empty] | тепло | дороховское
1 | Котельная дизельная, ул. Московская, д.54 два котла Турбо-30К | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Краска разная – 3кг, кран шаровой Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 – 4 шт | деф.акт 10.03.16 |  | тепло | дороховское
2 |  | Чистка водяных и замена топливных фильтров | шт | 2 | 3 | 3 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Фильтр топливный – 2шт |  |  | тепло | дороховское
3 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | июнь | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  |  |  | 13 | 18 | [7 empty] | тепло | дороховское
1 | Котельная ОМЗ,дизельная п.Дорохово,ул.Московская,8,стр.1 ЗИОСаБ-1600-1шт; ЗИОСаБ-2000-2шт | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной (≈ 15 т.руб) |  |  | 15 | 15 | с/силами |  | май-июль | Нач.котельной |  | дефектный акт 6.03.16 |  | тепло | дороховское
2 |  | Частичное восстановление теплоизоляции теплосети (30м.п) | п.м. | 30 | 25 | 25 | с/силами |  | июнь | Нач.котельной |  | дефектный акт 7.06.16 |  | тепло | дороховское
3 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | июнь | Инженер-энерг |  |  |  | тепло | дороховское
4 |  | Ремонт теплообменного оборудования | шт | 2 | 35 | 35 | с/силами |  | июнь | Нач.котельной |  | дефектный акт 1.03.16 |  | тепло | дороховское
5 |  | Ремонт мягкой кровли в местах примыкания ливнёвок |  |  | 5 | 5 | с/силами |  | май | Нач.котельной Спецорганизация |  | шаулова |  | тепло | дороховское
6 |  | Монтаж автоматической ХВП Режимная наладка | шт | 1 |  | 100 | Спецорганизация |  | май-август | Нач.котельной |  | дефектный акт 9.03.16 |  | тепло | дороховское
7 |  | Замеры молниезащиты | шт | 1 |  | 10 | с/силами |  | апрель |  |  | иванов |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  |  |  | 80 | 195 | [7 empty] | тепло | дороховское
1 | Котельная школа,(диз.топ.) п.Дорохово, ул.Школьная, д.12,стр.1 КСО-300Р-2шт | Чистка, промывка котлов и газоходов – 2 шт | шт. | 2 |  | 5 | с/силами |  | Май-июль | Нач.котельной |  |  |  | тепло | дороховское
2 |  | Чистка водяных и замена топливных фильтров | шт | 4 | 5.5 | 5.5 | с/силами |  | Май-июль | Нач.котельной | Фильтр топливный – 2шт |  |  | тепло | дороховское
3 |  | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутреннего трубопровода котельной |  |  | 8.8 | 6.33 | с/силами |  | Май-сентябрь | Нач.котельной | кран шаровой Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 – 5 шт, Краска разная 9 кг | Д/т/5-1 | смета 49-03/16 | тепло | дороховское
4 |  | Монтаж резервного сетевого насоса | шт | 1 | 80 | 80 | с/силами |  | июнь | Нач.котельной | насос тип Grundfos 80/120 |  |  | тепло | дороховское
5 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | июнь | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  |  |  | 94.3 | 101.83 | [7 empty] | тепло | дороховское
1 | Котельная угольная п.Дорохово, ул.Пионерская, д.2. "карборобот"-3шт | Промывка теплообменников тепловой сети | шт | 2 | 10 | 10 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Реагент для очистка от накипи – 20л |  |  | тепло | дороховское
2 |  | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной |  |  | 16 | 16 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Краска разная – 10кг, кран шаровой Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 – 8 шт |  |  | тепло | дороховское
3 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | май | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  |  |  | 26 | 31 | [7 empty] | тепло | дороховское
1 | Котельная угольная п.Дорохово, ул.1-Рабочая,д.3. Поликлиника "карборобот"-2шт | Промывка теплообменников тепловой сети | шт | 2 | 10 | 10 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Реагент для очистка от накипи – 20л |  |  | тепло | дороховское
2 |  | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной |  |  | 16 | 16 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Краска разная – 10кг, кран шаровой Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 – 8 шт |  |  | тепло | дороховское
3 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | май | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  |  |  | 26 | 31 | [7 empty] | тепло | дороховское
1 | Котельная (газ) п.Космодемьянский,д.49- Турботерм-2000-3шт | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной |  |  | 11 | 11 | с/силами |  | май-июль | Нач.котельной | Краска разная – 20кг, кран шаровой Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 – 10 шт Затвор поворотный Ду150 – 2шт |  |  | тепло | дороховское
2 |  | Промывка теплообменников тепловой и сети ГВС | шт | 4 | 30 | 30 | с/силами |  | июнь-июль | Нач.котельной | Реагент для удаления накипи – 60л |  |  | тепло | дороховское
3 |  | Ремонт теплоизоляции наружного трубопровода | п.м | 50 | 18 | 18 | с/силами |  | август-сентябрь | Нач.котельной | URSA – 25рул, проволока вязальная 10кг, стеклоткань – 1рул |  |  | тепло | дороховское
4 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | июнь | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  | п.м |  | 59 | 64 | [7 empty] | тепло | дороховское
1 | Котельная д.Мишенка,д.70стр.1 2 котла Компакт 600 | Ремонт дымовых труб | шт | 2 | 40 | 40 | с/силами |  | Май-сентябрь | Нач.котельной | Секция сендвич вн.диаметр 300мм – 4 шт |  |  | тепло | дороховское
2 |  | Ремонт передней крышки котла №1 | шт | 1 | 40 | 40 | Спецорганизация |  | июнь | Нач.котельной |  |  |  | тепло | дороховское
3 |  | Промывка теплообменника | шт | 3 | 30 | 30 | с/силами |  | июнь-июль | Нач.котельной | Реагент для удаления накипи – 80л |  |  | тепло | дороховское
4 |  | Замена турбуляторов котлов | шт | 60 | 60 | 60 | с/силами |  | Май-сентябрь | Нач.котельной | Турбулятор – 60 шт |  |  | тепло | дороховское
5 |  | Техническое обслуживание ХВО | шт | 1 |  | 10 | с/силами |  | май | Нач.котельной |  |  |  | тепло | дороховское
6 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | июль | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  |  |  | 170 | 185 | [7 empty] | тепло | дороховское
3 | Котельная (печн.) д.Грибцово,ул.Больничная,д.13 котлы Универсал-2шт | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май-июль | Нач.котельной | Краска разная – 10кг, кран шаровой Ду15, 20 – 8шт |  |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  | п.м |  | 10 | 10 | [7 empty] | тепло | дороховское
1 | Угольная котельная с.Богородское,д.3 - Карборобот-3 котла | Промывка теплообменников тепловой сети | шт | 2 | 10 | 10 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Реагент для очистка от накипи – 20л |  |  | тепло | дороховское
2 |  | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной |  |  | 16 | 16 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Краска разная – 10кг, кран шаровой Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 – 6 шт |  |  | тепло | дороховское
3 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | май | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  |  |  | 26 | 31 | [7 empty] | тепло | дороховское
1 | Угольная котельная д.Колодкино-2 котла (карборобот-2шт) | Промывка теплообменников тепловой сети | шт | 2 | 10 | 10 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Реагент для очистка от накипи – 20л |  |  | тепло | дороховское
2 |  | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной |  |  | 16 | 16 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Краска разная – 10кг, кран шаровой Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 – 6 шт |  |  | тепло | дороховское
3 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | май | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | дороховское
| Всего по котельной |  |  |  | 26 | 31 | [7 empty] | тепло | дороховское
| Итого с/п"Дороховское" |  | п.м |  | 577.4 | 1000.9 | [7 empty] | тепло | дороховское
| в т.ч. Тариф: |  |  |  |  | 1000.9 | [7 empty] | тепло | дороховское
| амортизация | [12 empty] | тепло | дороховское
| прибыль | [12 empty] | тепло | дороховское
с/п "Старорузское" | [13 empty] | тепло | старорузское
1 | Котельная (газ)д.Сытьково,микрорайон,д.28 котлы Зиосаб-4шт | Инструментально- визуальное наружное и внутреннее обследование дымовой трубы - 1шт. | шт | 1 | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Иванов В.Ю. |  | иванов |  | тепло | старорузское
2 |  | Ревизия КИП и А в котельной |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | январь - декабрь | Бизин С.В. |  | иванов |  | тепло | старорузское
3 |  | Чистка и промывка аккумуляторных баков ГВС |  |  | 5 | 5 | с/силами |  | май - август | Свистунов Н.И. |  | д.а. 14 от 28.03.16 |  | тепло | старорузское
4 |  | Ревизия запорной арматуры котельной, насосного оборудования и ХВП, с досыпкой катионита |  |  | 65 | 65 | с/силами |  | май - август | Свистунов Н.И. |  | д.а. 15 от 28.03.16 |  | тепло | старорузское
5 |  | Покраска оборудования и запорной арматуры |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Свистунов Н.И. |  | д.а. 16 от 28.03.16 |  | тепло | старорузское
6 |  | Ревизия запорной арматуры теплотрассы |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Свистунов Н.И. |  | д.а. 17 от 28.03.16 |  | тепло | старорузское
7 |  | Ревизия электросилового оборудования котельной, частичная замена проводки и светильников |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Иванов В.Ю. |  | д.а. 18 от 28.03.16 |  | тепло | старорузское
8 |  | Провести ревизию и ремонт насосного оборудования |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Свистунов Н.И. |  | д.а. 21 от 28.03.16 |  | тепло | старорузское
9 |  | Профилактические работы по котлам ЗИОСАБ 600квт №1,2,3,4,5 | шт | 5 | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Свистунов Н.И. |  | д.а. 24 от 28.03.16 |  | тепло | старорузское
10 |  | Замена запорной арматуры в ТК 2-4 |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Свистунов Н.И. |  | д.а. 25 от 28.03.16 |  | тепло | старорузское
| Всего по котельной |  |  |  | 150 | 150 | [7 empty] | тепло | старорузское
1 | Котельная электр. д.Комлево,д.31,д.33 котлы ВЭО-30 2шт | Установка автоматики на электрокотлы | шт | 1 | 15 | 15 | с/силами |  | Май - октябрь | Галицкий В.А. Попов А.С. |  | Галицкий |  | тепло | старорузское
1 | Котельная электр. д.Ватулинод.2;4 котлы ВЭО-30 -2шт | Установка автоматики на электрокотлы | шт | 1 | 15 | 15 | с/силами |  | Май - октябрь | Галицкий В.А. Попов А.С. |  | Галицкий |  | тепло | старорузское
| Всего по котельным |  |  |  | 30 | 30 | [7 empty] | тепло | старорузское
1 | Котельная диз. д.Костино б/о "Солнечная поляна"котлы Рекс Дуал 40-2шт | Наладка КИПиА |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | январь - декабрь | Галицкий В.А. Попов А.С. |  | иванов |  | тепло | старорузское
2 |  | Изоляция теплотрассы оцинкованным железом – 80п.м. |  |  | 30 | 30 |  |  | май - август | Морозов А.В. Подрябинкин Н.Е. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское
| Всего по котельной |  |  |  | 40 | 40 | [7 empty] | тепло | старорузское
1 | Котельная (газ.)д.Нестерово,ул.Центральная,д.43/1 котлы КВСА-2,0-1шт; КВГ-2,5-2шт | Замена котла №1 | шт | 1 | 1390 | 100 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Котёл, труба Ду100 – 15м.п, кран шаровой Ду25- 4 шт, Ду15 – 3шт, задвижка Ду100 - 2 шт, кран манометрический – 2 шт, клапан 2обратный Ду50, манометр М3П160 – 2шт, дымосос Д-3,5 , лист ст.2,0*1250*3000 | д.а. 2.03.16 |  | тепло | старорузское | украинцев
2 |  | Замена теплообменного оборудования | шт | 4 | 15 | 15 | с/силами |  | июль | Нач.котельной | Техрезина -10кг, URSA -4 рул., стеклоткань- 50м.кв | д.а. 13.03.16 |  | тепло | старорузское | украинцев
3 |  | Т.О. насосного оборудования отопления и ГВС с ревизией эл.двигателей | шт | 9 |  | 8 | с/силами |  | июль | Нач.котельной Инженер-энерг. | Подшипники 309, 310 |  |  | тепло | старорузское | украинцев
4 |  | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной |  |  | 20 | 20 | с/силами |  | май-июль | Нач.котельной | Краска – 30кг, кран шаровой Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 – 20 шт | д.а. 12.03.16 |  | тепло | старорузское | украинцев
5 |  | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и трубопроводов ХВП |  |  |  | 10 | с/силами |  | июль | Нач.котельной | Краска – 25кг | д.а. 15.03.16 |  | тепло | старорузское | украинцев
6 |  | Ремонт заземления дымовой трубы | шт | 1 |  | 10 | с/силами |  | май | Инженер-энерг. | Арматура 16 – 10м.п, полоса 40 – 5м.п |  |  | тепло | старорузское | украинцев
7 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | июнь | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | старорузское | украинцев
| Всего по котельной |  |  |  | 1425 | 168 | [7 empty] | тепло | старорузское | украинцев
1 | д.Старая Руза, котельная ВТО- ДТК (диз.топ),д.72 котлы Ква-1,0-2шт; Ква-0,25-1шт | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной |  |  | 30 | 10 | с/силами |  | июнь | Нач.котельной | Краска – 20кг, задвижки Ду100 – 4шт, Ду80 – 4шт, кран шаровой Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 – 15шт | д.а. 4.03.16 |  | тепло | старорузское | украинцев
2 |  | Чистка, промывка теплообменного оборудования | шт | 4 | 30 | 30 | с/силами |  | июль | Нач.котельной | Реагент для очистки накипи – 60л | д.а. 5.03.16 |  | тепло | старорузское | украинцев
3 |  | Чистка и промывка котлов | шт. | 3 |  | 15 | с/силами |  | май | Нач.котельной |  |  |  | тепло | старорузское | украинцев
4 |  | Ревизия горелочного оборудования | шт | 3 |  | 5 | с/силами |  | июнь | Нач.котельной |  |  |  | тепло | старорузское | украинцев
5 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | июнь | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | старорузское | украинцев
| Всего по котельной |  |  |  | 60 | 65 | [7 empty] | тепло | старорузское | украинцев
1 | Котельная (газ) д.Воробьево,д.7/1 Факел-1Г-5шт | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной | шт | 4 | 15.9 | 15.9 | с/силами |  | май-июль | Нач.котельной | Краска – 15кг,Задвижка Ду100 – 2шт, Ду80 – 2 шт, Ду50 – 2шт | общая дефектовка 25.03.16 |  | тепло | старорузское | украинцев
2 |  | Замена запорной арматуры в котельной | шт | 4 | 14 | 14 | с/силами |  | май | Нач.котельной | Задвижка Ду80 – 2 шт, Ду100 – 2 шт |  |  | тепло | старорузское | украинцев
3 |  | Режимная наладка котлов – 5шт | шт. | 5 | 200 | 200 | Спецорганизация |  | сентябрь | Нач.котельной |  |  |  | тепло | старорузское | украинцев
4 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | июнь | Гл.энергетик | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | старорузское | украинцев
| Всего по котельной |  |  |  | 229.9 | 234.9 | [7 empty] | тепло | старорузское | украинцев
1 | п.Горбово, (газ) котельная ул.Спортивная, д.19/1 котлы Ква-0,5-2шт | Промывка теплообменников тепловой и сети ГВС | л | 50 | 30 | 30 | с/силами |  | июнь-июль | Нач.котельной | Реагент для промывки накипи – 50л |  |  | тепло | старорузское | украинцев
2 |  | Ревизия, ремонт, покраска запорной арматуры и внутренних трубопроводов котельной |  |  | 14.2 | 14.2 | с/силами |  | май-июль | Нач.котельной | Краска – 10кг, кран шаровой Ду32 -2 шт, Ду15- 2шт Затвор поворотный Ду100 -2шт |  |  | тепло | старорузское | украинцев
3 |  | Ревизия электрооборудования, сопутствующий ремонт |  |  |  | 5 | с/силами |  | июнь | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | тепло | старорузское | украинцев
| Всего по котельной |  | п.м |  | 44.2 | 49.2 | [7 empty] | тепло | старорузское | украинцев
1 | Котельная газовая, п.Теряево,котлы: Ква-2,5 -3 шт; Ква-1,0-3шт | Инструментально- визуальное наружное и внутреннее обследование дымовой трубы - 2шт. |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | январь декабрь | Иванов В.Ю. |  | иванов |  | тепло | старорузское | украинцев
2 |  | Ревизия КИП и А в котельной |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | январь - август | Бизин С.В. |  | иванов |  | тепло | старорузское | украинцев
3 |  | Чистка и промывка аккумуляторных баков ГВС |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Бизин С.В. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское | украинцев
4 |  | Ревизия запорной арматуры котельной, насосного оборудования и ХВП |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Бизин С.В. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское | украинцев
5 |  | Осмотр дымоходов и газоходов |  |  | 5 | 5 | с/силами |  | июль | Бизин С.В. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское | украинцев
6 |  | Ревизия тягодутьевого оборудования котельной |  |  | 5 | 5 | с/силами |  | май - август | Бизин С.В. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское | украинцев
7 |  | Осмотр топочного пространства на водогрейных котлах №1-5 |  |  | 5 | 5 | с/силами |  | май - август | Бизин С.В. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское | украинцев
8 |  | Покраска оборудования и запорной арматуры |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Бизин С.В. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское | украинцев
9 |  | Изоляция теплотрассы оцинкованным железом и утепление URSA + рубероид. Территория жил. городка |  |  | 100 | 100 |  |  | май - август | Бизин С.В. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское | украинцев
10 |  | Ревизия запорной арматуры теплотрассы |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | май - август | Бизин С.В. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское | украинцев
11 |  | Ремонт тепловой камеры №1 - 1шт. Покрытие оцинкованным железом накрытий тепловых камер - 7шт. |  |  | 100 | 100 |  |  | май - август | Бизин С.В. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское | украинцев
12 |  | Замена подземной части теплотрассы у котельной: отопл. 2Ду216 – 15м., ГВС Ду89, 76 - по 15м. |  |  | 50 | 50 |  |  | май - август | Бизин С.В. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское | украинцев
13 |  | Ревизия электросилового оборудования котельной, частичная замена проводки и светильников |  |  | 50 | 30 | с/силами |  | май - август | Иванов В. Ю. |  | иванов |  | тепло | старорузское | украинцев
14 |  | Замена дымососа ДН-6,3М-13(лев.) на ВК №5 |  |  | 50 | 50 | с/силами |  | май - август | Бизин С.В. |  | дефектовка |  | тепло | старорузское | украинцев
| Всего по котельной |  |  |  | 425 | 405 | [7 empty] | тепло | старорузское | украинцев
| Итого с/п "Старорузское" |  | п.м |  | 2404.1 | 1142.1 | [7 empty] | тепло | старорузское
| в т.ч. тариф: |  |  |  |  | 1142.1 | [7 empty] | тепло
| амортизация | [12 empty] | тепло
| прибыль | [12 empty] | тепло
| ВСЕГО по теплу ООО "РТК" |  | п.м |  |  | 23996.6 | [7 empty] | тепло
| в т.ч. тариф |  |  |  |  | 13496.6 | [7 empty] | тепло
| амортизация | [12 empty] | тепло
| прибыль |  |  |  |  | 10500 | [7 empty] | тепло
ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [13 empty] | вода
г.Руза | [13 empty] | вода | руза
1 | ВЗУ №1 | Ремонт (реконструкция) павильона скважины №2 ВЗУ-1 | шт. | 1 | 80 | 91.786 | с/силами |  | июль |  |  | деф.акт.1 от 25.03.16 | смета 84-03/16 | вода | руза
1 | ВЗУ №2,г.Руза, ул.Дмитровская,25 | Ремонт артезианской скважины №2 ( № 46209973/2 (2074)) демонтажом и монтажом павильона, монтаж насосного оборудования,монтаж электрооборудования | шт | 1 | 1263 | 1350 | подряд | ООО "ГИДРОСТРОЙСЕРВИС" договор подряда №20/01/16 РЭМ/1 от 15.02.16. на сумму 1640 т р | май-июнь (инвест программа) |  |  | инвест программа | договор 20/01/16-РЕМ/1 | вода | руза
2 |  | Окраска технологического оборудования, трубопроводов, запорной арматуры, лестниц, ограждений | м2 | 450 |  | 28.455 | с/силами |  | март |  | выполнены | дефектный акт 22-ВКХ | смета 82-03/16 | вода | руза
3 |  | монтаж отопления хлораторной |  |  |  | 30 | ремстрой участок | [6 empty] | вода | руза
4 |  | Ремонт здания хлораторной | шт | 1 | 150 | 56.279 | ремстрой участок |  | сентябрь |  |  | ШАУЛОВА ОЗП | смета 84-03/16 | вода | руза
5 |  | Замена оконных блоков в фильтровальном зале | шт. | 24 |  | 186.934 | ремстрой участок |  |  |  |  | ШАУЛОВА ОЗП | смета общая | вода | руза
6 |  | Монтаж ранее приобретенной электолизной установки ЭН-25 | шт | 1 | 100 | 5.794 | с/силами |  | август-сентябрь |  | приобрели | дефектный акт 23-ВКХ | смета 88-03/16 | вода | руза
7 |  | Ремонт кровли здания мастерской (бывшая котельная) | м2 | 133.3 | 150 | 150 | ремстрой участок |  |  |  |  | ШАУЛОВА ОЗП |  | вода | руза
1 | водопроводные сети промыка сетей, колонки | Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Новозрецкая, д. 51(замена участка Ду 100мм чуг.на 110мм ПНД) | п.м | 80 |  | 121.701 | с/силами |  | июнь - июль |  |  | дефектный акт 08-ВКХ | смета 41-03/16 | вода | руза
2 |  | Ремонт запорной арматуры, замена задвижек | шт | 5 | 20 | 20 | с/силами |  | апрель-сентябрь |  |  |  |  | вода | руза
3 |  | Ремонт колодцев | шт | 10 | 50 | 50 | с/силами |  | апрель-сентябрь |  |  |  |  | вода | руза
| ИТОГО по Рузе |  | п.м |  | 1813 | 2090.949 | [7 empty] | вода | руза
| в т.ч. Тариф |  |  |  |  | 740.949 | [7 empty] | вода | руза
| амортизация | [12 empty] | вода | руза
| прибыль |  |  |  |  | 1350 | [7 empty] | вода | руза
г.п.Тучково | [13 empty] | вода | тучково
1 | г.п.Тучково, ул.Молодежная ,д.12,стр.1 ВЗУ №1 | Промывка резервуаров РЧВ №1 М=3000,0 | м3 | 3000 | 5 | 5 | с/силами | 1 очередь | июнь |  |  |  |  | вода | тучково
2 |  | Замена водомеров на глубинных насосах Ду=100мм | шт | 2 |  | 30 | с/силами |  | февраль |  |  | материал |  | вода | тучково
3 |  | Побелка ж/б забора,ремонт металлического ограждения-100п.м | м2 | 457 |  | 20 | с/силами |  | апрель-май |  |  | дефектный акт 39.02.16 |  | вода | тучково
4 |  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-65-110 | шт. | 1 |  | 74.871 | с\силами | 1 очередь | февраль |  |  | дефектовка 1.02.16 | смета 89-04/16 | вода | тучково
5 |  | Окраска оборудования и трубопроводов | м2 | 65 |  | 10 | с/силами | штраф | февраль-март |  |  | дефектный акт 45.02.16 |  | вода | тучково
6 |  | Замена запорной арматуры на магистральных сетях от ВЗУ1 | шт. | 5 |  | 12.757 | с/силами | 2 очередь | май-октябрь |  |  | дефектный акт 52.02.16 | смета 137-04/16 | вода | тучково
7 |  | Ремонт водопроводных колодцев от ВЗУ 1 | шт | 4 |  | 24.951 | с/силами | 1 очередь | май-октябрь |  |  | дефектный акт 58.02.16 | смета 98-04/16 | вода | тучково
8 |  | Замена электроконтактного манометра ДМ2010 Сг | шт. | 2 |  | 2 | КиП | 1 очередь | По поставке |  |  | материал |  | вода | тучково
1 | г.п.Тучково, ул.Партизан,47 ВЗУ №2 | Замена водомеров на глубинных насосах Ду=80мм | шт | 2 |  | 28 | с/силами |  | февраль |  |  | материал |  | вода | тучково |  | материал
1 | г.п.Тучково, ул.Лебеденко, д.23а,стр.1 ВЗУ№3/2 | Побелка ж/б забора,покраска ворот,трубопроводов | м2 | 778 |  | 10 | с/силами | штраф | апрель-май |  |  | материал |  | вода | тучково
1 | г.п.Тучково, ул.Комсомольская, 24,стр.1. ВЗУ №3/1 | Промывка резервуаров ВЗУ РЧВ№1№2 | м3 | 400 | 3 | 3 | с/силами | 1 очередь | июль |  |  | материал |  | вода | тучково
2 |  | Окраска оборудования и трубопроводов | м2 | 6 |  | 10 | с/силами | штраф | март-апрель |  |  | дефектный акт 47.02.16 |  | вода | тучково
3 |  | Замена электроконтактного манометра ДМ2010 Сг | шт. | 1 |  | 3 | КиП | 1 очередь | По поставке |  |  | материал |  | вода | тучково
3 |  | Побелка ж/б забора,покраска деревянного забора и ворот. | м2 | 488/198 |  | 9.121 | с/силами |  | апрель-май |  |  | дефектный акт 43.02.16 | смета 143-04/16 | вода | тучково
4 |  | Замена запорной арматуры на магистральных сетях от ВЗУ3/1 | шт. | 6 |  | 24.488 | с/силами | 2 очередь | май-октябрь |  |  | дефектный акт 54.02.16 | смета 115-04/16 | вода | тучково
5 |  | Замена водомеров на глубинных насосах Ду=100мм | шт | 1 |  | 15 | с/силами |  | февраль |  |  | материал |  | вода | тучково |  | материал
6 |  | Ремонт водопроводных колодцев от ВЗУ 3/1 | шт | 4 |  | 24.951 | с/силами | 1 очередь | май-октябрь |  |  | дефектный акт 56.02.16 | смета 96-04/16 | вода | тучково
1 | г.п.Тучково, ВМР,д.6,стр.1 ВЗУ№4/1 | Промывка РЧВ№1 | м3 | 500 | 3 | 3 | с/силами | 1 очередь | август |  |  | материал |  | вода | тучково
2 |  | Побелка ж/б забора,покраска ворот. | м2 | 656/70 |  | 7.651 | с/силами |  | апрель-май |  |  | дефектный акт 40.02.16 | смета 102-04/16 | вода | тучково |  | дефектный акт 40.02.16
3 |  | Монтаж сетевого насоса№2 Д320-50 | шт. | 1 |  | 52.068 | с/силами | 1 очередь | январь-март |  |  | дефектный акт 6.10.15 | смета 101-04/16 | вода | тучково
4 |  | Замена запорной арматуры на магистральных сетях от ВЗУ4/1 | шт. | 4 |  | 14.795 | с/силами | 2 очередь | май-октябрь |  |  | дефектный акт 53.02.16 | смета 114-04/16 | вода | тучково
5 |  | Ремонт водопроводных колодцев от ВЗУ 4/1 | шт | 4 |  | 24.951 | с/силами | 2 очередь | май-октябрь |  |  | дефектный акт 57.02.16 | смета 97-04/16 | вода | тучково
|  | Замена запорной арматуры Ду-300.(когда промывка РВЧ) | шт | 1 |  | 45 | с/силами | 1 очередь | август |  |  | материал |  | вода | тучково |  | материал
6 |  | Замена водомеров на глубинных насосах Ду=100мм | шт | 2 |  | 15 | с/силами |  | февраль |  |  | материал |  | вода | тучково |  | материал
7 |  | Замена стального трубопровода на ПНД к резервуару холодной воды на территории ВЗУ | п.м | 25 |  | 33.397 | с/силами |  | август |  |  | старая смета 21-2-15 дефектовка 10-02/15 | смета 44-03/16 | вода | тучково
1 | г.п.Тучково, ул.Мира,д.10,стр.1. ВЗУ №4/2 | Побелка ж/б забора,покраска ворот. | м2 | 405 |  | 9.518 | с/силами |  | апрель-май |  |  | дефектный акт 41.02.16 |  | вода | тучково
1 | г.п.Тучково, ул.Восточная,д.20,стр.1 ВЗУ№6 | Ремонт водопроводных колодцев от ВЗУ 6 | шт | 3 |  | 19.181 | с/силами | 1 очередь | май-октябрь |  |  | дефектный акт 59.02.16 | смета 99-04/16 | вода | тучково
2 |  | Замена водомеров на глубинных насосах Ду=80мм | шт | 2 |  | 28 | с/силами |  | февраль |  |  | материал |  | вода | тучково
3 |  | Побелка ж/б забора,покраска ворот. | м2 | 634/40 |  | 7.47 | с/силами |  | апрель-май |  |  | дефектный акт 44.02.16 | смета 103-04/16 | вода | тучково
1 | ВЗУ г.п.Тучково | Монтаж пьезометрической трубки ПНД Ду=20мм для измерения уровня воды на всех ВЗУ | п.м | 890 |  | 10 | с/силами | штраф | январь-декабрь |  |  | материал |  | вода | тучково
1 | г.п.Тучково. Водопроводные сети | Замена магистрального трубопровода от камеры на ВЗУ №1 в сторону частного сектора п.Силикатный ПНД Ду-200 | п.м | 200 | 40 | 268.26 | подрядная организация |  | август |  |  | дефектный акт 9.02.16 | смета 142-04/16 | вода | тучково
2 |  | Промывка водопроводных сетей гидродинамическим способом от ВЗУ №1 | п.м | 2400 | 5 | 5 | с/силами | 1 очередь | август |  |  | материал |  | вода | тучково
3 |  | Устройство закольцовки водопрововда по частному сектору с ж/сектором по ул. Луговая,с обустройством колодца | п.м. | 40 |  | 62.253 | с/силами |  | июль |  |  | дефектовка от 28.01.15 сметы нет | смета 46-03/16 | вода | тучково
4 |  | Перекладка участка трубопровода ВМР-24 на ПНД Ду-100мм | п.м. | 20 |  | 55.999 | с/силами | 1 очередь | август |  |  | дефектный акт 5.02.16
5 |  | Замена транзитного трубопровода в подвале Ж\д. Заводская 1 ПНД Ду-63 | п.м. | 50 |  | 8.592 | с/силами | 1 очередь | январь-апрель |  |  | дефектовка 11/02/16 от Подольского | смета 100-04/16 | вода | тучково
6 |  | Прокладка трубопровода ПНД Ду-50 мм. с установкой колодца Силикатная 20 | п.м | 50 |  | 38.266 | с/силами | 1 очередь | июль |  |  | дефектный акт 6.02.16 от Подольского | смета 81-03/16 | вода | тучково
7 |  | Ремонт трубопровода ПНД Ду 150мм вблизи ЦТП №4, ВМР |  |  |  | 57.168 | с/силами |  | июль |  |  | дефектный акт 69.02.16 |  | вода | тучково
| ИТОГО по Тучково |  | п.м |  | 56 | 1072.708 | [7 empty] | вода | тучково
| в т.ч тариф |  |  |  |  | 1072.708 | [7 empty] | вода | тучково
| амортизация | [12 empty] | вода | тучково
| прибыль | [12 empty] | вода | тучково
с/п "Ивановское" | [13 empty] | вода | ивановское
1 | д.Лидино ВЗУ | Ревизия запорной арматуры в колодцах | шт | 2 | 2 | 2 | с/силами |  | июль |  |  |  |  | вода | ивановское
2 |  | Постройка колодца на новой трассе, между домами № 7 и №8, с врезкой в старую трассу | шт | 1 |  | 61.865 | с/силами |  | июль |  |  | дефектный акт 1-03-16 | смета 125-04/16 | вода | ивановское
3 |  | Ремонт колодцев | шт. | 5 |  | 10 | с/силами |  | июль |  |  |  |  | вода | ивановское
4 |  | Замена компрессорной установки СБф-500ОL | шт | 1 | 10 | 115 | с/силами |  | июль | выполнено |  |  |  | вода | ивановское
5 |  | Промывка башни ВЗУ и трассы |  |  | 15 | 15 | с/силами |  | май |  |  |  |  | вода | ивановское
1 | д.Лихачево ВЗУ | Промывка трассы |  |  | 10 | 10 | с/силами |  | июнь |  |  |  |  | вода | ивановское
2 |  | Ревизия запорной арматуры в колодцах |  |  | 6 | 6 | с/силами |  | июль |  |  |  |  | вода | ивановское
3 |  | Ремонт колодцев | шт | 3 | 5 | 5 | с/силами |  | август |  |  |  |  | вода | ивановское
4 |  | Ревизия водоразборных колонок | шт | 1 | 5 | 5 | с/силами |  | июль |  |  |  |  | вода | ивановское
1 | п.Беляная Гора Водопровод и ВЗУ | Промывка водопровода |  |  |  | 10 | с/силами |  | июль |  |  | деф. Вед общая 3.24.03 |  | вода | ивановское
2 |  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  | 5 | с/силами | [6 empty] | вода | ивановское
3 |  | ремонт водопроводных колодцев | шт. | 3 |  | 5 | с/силами | [6 empty] | вода | ивановское
1 | Филатово, Леньково, Лужки ВЗУ | Промывка водопроводов ХВС |  |  |  | 10 | с/силами |  | июль-август |  |  | деф. Вед общая 3.24.03 |  | вода | ивановское
| ИТОГО с/п "Ивановское" |  | п.м |  | 53 | 259.865 | [7 empty] | вода | ивановское
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 259.865 | [7 empty] | вода | ивановское
| амортизация | [12 empty] | вода | ивановское
| прибыль | [12 empty] | вода | ивановское
с/п "Волковское" | [13 empty] | вода | волково
1 | д.Нововолково, ул.Огородная, стр.10а. ВЗУ | ревизия запорной арматуры | шт | 8 | 1 | 1 | Портнов Е.В. |  | июнь | Акульшина Л.К. |  | зарплата |  | вода | волково
2 |  | демонтаж аварийной водопроводной башни | шт | 1 |  | 500 | подряд.орг. |  | май-июль |  |  | Инчина М.В. |  | вода | волково
3 |  | дозасыпка фильтра №2 | шт | 1 |  | 20 | Портнов Е.В. |  | июль | Акульшина Л.К. | кварцевый песок 3,0мм.-2 тн. | материал |  | вода | волково
1 | д.Ивойлово, ВЗУ | Замена обратного клапана | шт | 1 |  | 10 | Якушев С.И. |  | апрель | Акульшина Л.К. | обратный клапан Ду 100-1 шт. | деф.акт 18.03.16 |  | вода | волково
1 | с.Никольское. Водопровод | Замена водопровода по ул. Советская | м | 200 |  | 35 | Максимов Д.В. |  | май | Акульшина Л.К. | Труба ПНД ДУ 25 | деф.акт №3 от21.03.16 |  | вода | волково
1 | п.Брикет. Водопровод | Замена участка водопровода от колодца до ж\д 17 | м | 150 |  | 70.059 | Максимов Д.В. |  | август | Акульшина Л.К. | Труба ПНД Ду 50 | деф.акт №2 21.03.16 | смета 04/16 | вода | волково
1 | ВЗУ п.Покровское | замена обратного клапана | шт | 2 |  | 15 | Якушев С.И. |  | май | Акульшина Л.К. | обратный клапан Ду 100 | деф.акт 20.03.16 |  | вода | волково
| ИТОГО с/п "Волковское" |  | п.м |  | 1 | 651.059 | [7 empty] | вода | волково
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 651.059 | [7 empty] | вода | волково
| амортизация | [12 empty] | вода | волково
| прибыль | [12 empty] | вода | волково
с/п"Колюбакинское" | [13 empty] | вода | колюбакино
1 | п.Колюбакино, ВЗУ №1 | Промывка, прочистка двух резервуаров для воды | Куб. | 1000 |  | 5 | ВКХ |  | Апрель, май |  |  | д.а.5 от 29.03.16 |  | вода | колюбакино
2 |  | Замена сетевых насосов | Шт. | 2 | 50 | 32.54 | ВКХ |  | Июль, август |  |  | д.а.7 от 29.03.16 | смета 139-04/16 | вода | колюбакино
3 |  | Ревизия запорной арматуры. Замена запорных арматур д/у – 250 , | Шт. | 2 |  | 10 | ВКХ |  | Июнь, июль |  |  |  |  | вода | колюбакино
1 | п.Колюбакино, водопровод | Замена стальной водопроводной трубы д/у 100 ул. Попова 18 на ПНД д/у63 с установкой колодца | п/м. | 50 |  | 41.925 | ВКХ |  | Июнь |  |  | д.а.9 от 29.03.16 | смета 122-04/16 | вода | колюбакино
2 |  |  | Шт | 1 |  |  | ВКХ | [6 empty] | вода | колюбакино
3 |  | Замена стальной водопроводной трубы д\у 200 от художественной школы до ДК на ПНД д/у100 | п\н | 200 |  | 88.9 | ВКХ |  | Июнь-сентябрь |  |  | д.а.11 от 29.03.16 | смета 123-04/16 | вода | колюбакино
1 | ВЗУ п.Поречье, д.30, стр.1. | Установка ж/б забора | П.м. | 200 |  | 15 | ВКХ | По мере возможности | Июнь |  |  |  |  | вода | колюбакино
| ИТОГО с/п Колюбакинское |  | п.м |  | 50 | 193.365 | [7 empty] | вода | колюбакино
| в т.ч тариф |  |  |  |  | 193.365 | [7 empty] | вода | колюбакино
| амортизация | [12 empty] | вода | колюбакино
| прибыль | [12 empty] | вода | колюбакино
с/п "Старорузское" | [13 empty] | вода | старорузское
1 | ВЗУ д.Нестерово, ул.Центральная. | Установка эл.пускателей к частотным преобразователям | шт. | 2 |  | 5 | Собст.силами |  | апрель | Инженер-энерг | Пускатель ПМЕ 10404 2шт |  |  | вода | старорузское | украинцев
1 | Водопроводные сети п. Ватулино | Ремонт (замена на ПНД 110 мм) аварийного участка водопровода от д. 7 до д. 42 | п.м | 100 |  | 78.554 | с/силами |  | июль |  |  | дефектный акт 09-ВКХ | смета 42-03/16 | вода | старорузское
1 | Горбово, ул.Центральная | Замена участка водопроводной сети от ж.д. до ж.д. ул.Центральная | п.м |  |  | 200 | с/силами |  | июнь-июль |  |  | Плюхин обещал |  | вода | старорузское | украинцев
1 | ВЗУ. д.Старая Руза, ВТО-ДТК,3/1 | Замена глубинного насоса на скв.ДТК | шт | 1 | 38 | 38 | Собств.силами |  | Май-сентябрь | Мастер ВКХ | Насос ЭЦВ 6-16-110(38.0ты.руб) | дефектный акт 9-03/16 от 09.03.16 |  | вода | старорузское | украинцев
2 | ВЗУ д.Сытьково,водопровод | Замена запорной арматуры на сетях Ду=80мм;100мм | шт | 4 | 50 | 50 | с/силами |  | август |  |  | дефектный акт 24-ВКХ |  | вода | старорузское | руза
1 | ВЗУ д.Комлево, 49, | ремонт кровли скважины ВЗУ | шт | 1 | 70 | 14.4 | Стройучасток |  | июль-сентябрь |  |  | ШАУЛОВА ОЗП | смета 104-04-16 | вода | старорузское | руза
| Итого с/п"Старорузское" |  | п.м |  | 158 | 385.954 | [7 empty] | вода | старорузское
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 385.954 | [7 empty] | вода | старорузское
| амортизация | [12 empty] | вода | старорузское
| прибыль | [12 empty] | вода | старорузское
с/п "Дороховское" | [13 empty] | вода | дороховское
1 | ВЗУ д.Старо-Николаево,д.15А, стр.1 | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры ВЗУ д.Старониколаево |  |  |  | 10 | Собств. силами |  | июль | Мастер ВКХ | Задвижка Ду100 -1шт. | дефектный акт 19.03.16 |  | вода | дороховское
2 |  | Ревизия эл. оборудования ВЗУ д.Старониколаево |  |  |  | 5 | Собств. силами |  | июль | Инженер-энерг | Электроконтактный манометр |  |  | вода | дороховское
1 | ВЗУ п.Дорохово. Стеклозаводская,д.1,стр.5 (Заводская) | Замена сетевого насоса К 80-50-200 ВЗУ Стеклозаводская | шт | 1 |  | 70 | Собств. силами |  | июнь | Мастер ВКХ | Насос К 80-50-200 | дефектный акт 20.03.16 |  | вода | дороховское
2 |  | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры ВЗУ Стеклозаводская |  |  |  | 25 | Собств. силами |  | июнь | Мастер ВКХ | Кран шаровой Ду20-10шт, задвижка Ду100-1шт, клапан обратный Ду150 -1шт |  |  | вода | дороховское
3 |  | Ревизия эл. оборудования ВЗУ Стеклозаводская |  |  |  | 5 | Собств. силами |  | июнь | Инженер-энерг |  |  |  | вода | дороховское
1 | ВЗУ п.Дорохово,ул.Большой пер.,д.1,стр.2 Мебельная фабрика | Установка пожарного гидранта на ВЗУ Большой пер | шт | 1 | 72 | 72 | Собств. силами |  | май | Мастер ВКХ | ПГ 1,75, кольцо ж/б 1 и 0,5, отвод Ду100 - 4шт, труба ст.Ду100 - 30м.п | дефектный акт 17.03.16 |  | вода | дороховское
2 |  | Покраска внутреннего трубопровода скважин №1 и №2 ВЗУ Стеклозаводская | шт | 2 | 15 | 15 | Собств. силами |  | июнь |  | Эмаль ПФ зелёная-6кг, красная 3кг, синяя-3кг, черная-6кг |  |  | вода | дороховское
3 |  | Ремонт ограждения ВЗУ Большой пер. |  |  | 60 | 60 | Собств. силами |  | июнь-июль |  |  | Мастер ВКХ | Арматура - 50м, уголок 45 – 40м, сетка «рабица» - 3рул | вода | дороховское
4 |  | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры ВЗУ Большой пер. |  |  |  | 10 | Собств. силами |  | май | Мастер ВКХ | Задвижка Ду100 -2шт. | дефектный акт 18.03.16 |  | вода | дороховское
1 | ВЗУ п.Космодемьянский (все ВЗУ) | Установка системы диспетчеризации на ВЗУ участка | шт | 9 | 90 | 90 | Служба КИП |  | апрель-сентябрь | Ст.мастер ВКХ Инженер КИП | Система «КСИТАЛ» - 9компл, монтажный комплект – 9 шт. манометр ДМ2010Ф 4кгс/см² - 9шт |  |  | вода | дороховское
1 | КНС ОМЗ п.Дорохово, ул.Московская, д.8,стр.2 | Замена участка водопроводной сети от ВЗУ ОМЗ до ВК | п.м. | 50 | 50 | 50 | Собств. силами |  | июнь | Мастер ВКХ | Труба ПНД80 – 50 м.п, муфта соединительная – 2 шт, | дефектный акт16.03.16 |  | вода | дороховское
1 | д.Новоивановское. ВЗУ,водопровод | Перекладка участка трассы ХВС L=100m д.Новоивановское | п.м | 100 | 90 | 90 | Собств. силами |  | сентябрь | Ст.мастер ВКХ | Труба ПНД63 – 100 м.п, кран шаровой Ду50 – 2шт, муфта ПНД63 – 2шт |  |  | вода | дороховское
1 | д.Колодкино, ВЗУ, водопровод | Перекладка участка трассы ХВС L=400m д.Колодкино | п.м | 400 | 300 | 300 | Собств. силами |  | май-август | Ст.мастер ВКХ | Труба ПНД110 – 400 м.п, бурт с фланцами – 4 компл, | жалоба |  | вода | дороховское
| Итого с/п "Дороховское" |  | п.м |  | 677 | 802 | [7 empty] | вода | дороховское
| в т.ч. Тариф |  |  |  |  | 802 | [7 empty] | вода | дороховское
| амортизация | [12 empty] | вода | дороховское
| прибыль | [12 empty] | вода | дороховское
| ВСЕГО по ООО"РТК" водоснабжение |  | п.м |  | 2808 | 5455.9 | [7 empty] | вода
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 4105.9 | [7 empty] | вода
| амортизация | [12 empty] | вода
| прибыль |  |  |  |  | 1350 | [7 empty] | вода
ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | [13 empty] | канализация
г.Руза | [13 empty] | канализация | руза
1 | Очистные сооружения. Г.Руза поля фильтрации и биопруды | частичный ремонт кровли на зданиях: административное здание в объёме -60кв/м, с заменой сливов; здание хлораторной в объёме – 40кв/м., с заменой сливов и козырьков на парапетах; здание котельной в объёме – 40 кв/м., с заменой козырька на парапете. | м2 | 140 |  | 195.298 | ремстрой участок |  |  |  |  | ШАУЛОВА ОЗП | смета 78-03/16 | канализация | руза
2 |  | оштукатуривание стен здания по цоколю на высоту один метр в объёмах: адм. здание – 88 кв/м.; котельная – 52кв/м.; хлораторная – 40 кв/м | м2 | 180 |  |  | ремстрой участок |  |  |  |  | ШАУЛОВА ОЗП |  | канализация | руза
3 |  | ремонт отмостки: административного здания О/С полностью в объёме – 88 кв/м.; здание котельной полностью в объёме –52кв/м.; здание хлораторной полностью в объёме –40 кв/м | м2 | 180 |  |  | ремстрой участок |  |  |  |  | ШАУЛОВА ОЗП |  | канализация | руза
4 |  | замена ворот по причине ветхости на зданиях и сооружениях: здание хлораторной, две створки ворот площадью – 7.5кв/м Помещение бункеров для накопления и выгрузки песка, двое ворот, четыре створки площадью – 15 кв/м | м2 | 22.5 |  | 37.668 | с/силами |  |  |  |  | деф.акт.15-ВКХ | смета 127-04/16 | канализация | руза
5 |  | ремонт Ж/Б пола в здании хлораторной | м2 | 50 |  | 53.141 | ремстрой участок |  |  |  |  | Шаулова | смета май | канализация | руза
6 |  | замена силового кабеля на воздуходувке № 2, в машинном зале административного здания. |  |  |  | 6.31 | с/силами |  |  |  |  | деф.акт.16-ВКХ | смета 133-04/16 | канализация | руза
7 |  | На правом первичном отстойнике замена трубоппровода подачи сырого осадка по правой и левой стороне в объёме 20м. трубы Ду 219мм) На левом первичном отстойнике замена трубоппровода подачи сырого осадка по правой и левой стороне в объёме 20м. трубы Ду 219мм. | м. п. | 40 |  | 37.547 | с/силами |  |  |  |  | деф.акт.26-ВКХ | смета 109-04/16 | канализация | руза
8 |  | Произвести замену утеплителя на трубопроводе подачи воздуха на блок емкостей: 1) Труба Ду 500мм – длинна замены утеплителя – 30 м. п. 2) Труба Ду 400мм. длинна замены утеплителя – 25 м. п. 3) Труба Ду 250мм. длинна замены утеплителя – 120 м. п. | м. п. | 175 |  | 46.101 | с/силами |  |  |  |  | деф.акт.17-ВКХ | смета 112-04/16 | канализация | руза
9 |  | замена запорной арматуры на блоках емкостей очистных сооружений : а) в контактных резервуарах,задвижки Ду 200мм - 2 шт. б) в минерализаторе, задвижки Ду 200мм - 2 шт. в) в илоперегнивателе, задвижки Ду 200мм - 2 шт. г) в минерализаторе, задвижки Ду 150мм - 4 шт. | шт. | 10 |  | 157.407 | с/силами |  |  |  |  | деф.акт.18-ВКХ | смета 110-04/16 | канализация | руза
10 |  | замена переливной трубы на Ду 500 мм в ручье на выходе из биопрудаов под дорогой | м. п. | 6 |  | 10 | с/силами |  |  |  |  | ДЕФ. АКТ. 19-ВКХ | смета 111-04/16 | канализация | руза
11 |  | биопруды: гидродинамическая промывка дренажных труб и чистка колодцев | м. п. | 1200 |  | 59.796 | с/силами |  |  |  |  | деф.акт. 20-ВКХ | смета 113-04/16 | канализация | руза
12 |  | Ремонт колодцев на выпускном коллекторе: отремонтировать оголовки и установить недостающие люки. | шт. | 8 |  |  | с/силами | [6 empty] | канализация | руза
13 |  | ремонт бетонной стяжки пола в районе воздуходувки № 1 в машинном отделении административного здания | м2 | 10 |  | 15 | ремстрой участок |  |  | выполнены |  | шаулова |  | канализация | руза
14 |  | монтаж ж/бетонной опоры для закрепления кабеля освещения, напротив правого первичного отстойника. | шт. | 1 |  | 8.46 | отдел главного энергетика |  |  |  |  | деф.акт. 21-ВКХ | смета 136-04/16 | канализация | руза
15 |  | Текущий ремонт правого и левого лотков приемной камеры очистных сооружений, ремонт регулирующих шиберов |  |  |  | 14.89 | с/силами |  |  |  |  | деф.акт. 25-ВКХ | смета 87-03/16 | канализация | руза
16 |  | Текущий ремонт стального трубопровода Ду 1000 мм подачи стоков от первичных отстойников в аэротенк | м2 | 15 |  |  | с/силами | [6 empty] | канализация | руза
1 | канализационный напорный коллектор от КНС 1 до ОС | Замена канализационного напорного коллектора | п.м. | 55 |  | 1193.2 | подряд |  |  |  |  | инвест программа | смета 24-03/16 | канализация | руза
1 | г.Руза, канализационные сети | Промывка канализационных сетей | м. п. | 1000 |  | 10 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  | деф.акт. 14-ВКХ |  | канализация | руза
2 |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев | шт | 10 |  | 15 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  |  |  | канализация | руза
| ИТОГО по Рузе |  | п.м |  | 0 | 1859.818 | [7 empty] | канализация | руза
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 666.618 | [7 empty] | канализация | руза
| амортизация | [12 empty] | канализация | руза
| прибыль |  |  |  |  | 1193.2 | [7 empty] | канализация | руза
г.п.Тучково | [13 empty] | канализация | тучково
1 | Очистные сооружения, ул.Григоровская, д.45 | Ремонт лотков первичных и вторичных отстойников из м/к (лист. Железо-3мм;уголок75мм;50мм;40мм) | м2/м.п | 116/230 |  | 42.352 | с/силами | 1 очередь | июнь |  | Задвижки: Ду-100-1шт,Ду150-2шт, Ду200-2шт, Ду250-1шт, болт с гайкамим -18 -50шт, техпластина-10кг | дефектовка 17.02.16 | смета 90-04/16 | канализация | тучково
2 |  | Замена задвижек на производственных узлах Ду-100-1шт,Ду150-2шт, Ду200-2шт, Ду250-1шт. | шт. | 6 |  | 49.87 | с\силами | 1 очередь | июнь-август |  |  | материал |  | канализация | тучково
3 |  | Ремонт перегородок и стен цеха доочитки | п.м. | 120 |  | 44.292 | подряд |  | май-октябрь |  |  | старая смета 31-01/12 дефектовки нет | смета 34-03/16 | канализация | тучково
4 |  | Очистка иловых карт и промывка дренажной системы | м.куб. | 3200 |  | 269.998 | подряд | 1 очередь | май-ноябрь |  |  | смета старая 40/02/12 | смета 93-04/16 | канализация | тучково
1 | г.п.Тучково Канализационные сети | Замена канализационной трубы по ул.Партизан,д.25 | п.м | 20 |  | 56.782 | с/силами |  | июль |  |  | смета старая 25-01/15 дефектовка 05-01/15 | смета 45-03/16 | канализация | тучково
2 |  | Ремонт канализационных колодцев с установкой ж/б крышек и чугунных люков по улицам Тучково | п.м | 15 |  | 68.821 | с/силами | 1 очередь | май-октябрь |  |  | дефектный акт 55.02.16 | смета 95-04/16 | канализация | тучково
3 |  | Восстановление камеры ,ремонт запорной арматуры на напорном коллекторе в точке перехода под дорогой Тучково-Колюбакино | шт | 2 |  | 43.256 | подряд | 1 очередь | май-октябрь |  |  | дефектный акт 61.02.16 | смета 57-03/16 | канализация | тучково
4 |  | Перекладка участка водопровода технической воды на О.С.Тучково на ПНД Ду-100мм. | п.м. | 15 |  | 19.615 | с\силами | 1 очередь | май |  |  | дефектный акт 15.02.16 | смета 91-04/16 | канализация | тучково
| ИТОГО по Тучково |  | п.м |  | 0 | 594.986 | [7 empty] | канализация | тучково
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 594.986 | [7 empty] | канализация | тучково
[14 empty] | канализация | тучково
[14 empty] | канализация | тучково
с/п "Ивановское" | [13 empty] | канализация | ивановское
1 | О.С. КНС д.Лидино | Промывка системы канализации и колодцев |  |  | 30 | 10 | с/силами |  | август |  |  |  |  | канализация | ивановское
2 |  | Ремонт канализац. колодцев | шт. | 6 |  | 20 | с/силами |  | июль |  |  |  |  | канализация | ивановское
3 |  | Установка счётчика воды на трубопровод сточных вод | шт. | 1 |  | 20 | подряд |  | июль | выполнено |  |  |  | канализация | ивановское
1 | ОС , КНС п.Беляная Гора | Ремонт канализационных колодцев | шт | 6 |  | 20 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  |  |  | канализация | ивановское
2 |  | промывка коллекторов, чистка канализационных колодцев | шт |  |  | 10 | с/силами |  | июль-август |  |  | деф. акт. 1.24.03 |  | канализация | ивановское
3 |  | Замена 100% труб ПНД ф160 напорного коллектора КНС -1 О/С - 960м | м | 960 |  | 193.706 | с/силами |  | август |  |  | дефектовка 12.04.16 | смета 141-04/16 | канализация | ивановское
4 |  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  | 10 | с/силами |  | апрель - сентябрь |  |  | деф. акт. 2.24.03 |  | канализация | ивановское
1 | ОС д/о Лужки | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 3 |  | 10 | с/силами | [6 empty] | канализация | ивановское
2 |  | промывка коллекторов, чистка канализационных колодцев | шт |  |  | 5 | с/силами | [6 empty] | канализация | ивановское
| ИТОГО с/п"Ивановское" |  | п.м |  | 30 | 298.706 | [7 empty] | канализация | ивановское
| в т.ч. тариф |  |  |  |  | 298.706 | [7 empty] | канализация | ивановское
[14 empty] | канализация | ивановское
[14 empty] | канализация | ивановское
с/п "Волковское" | [13 empty] | канализация | волково
1 | д.Ново-Волково. КНС 31 | чистка приемной емкости |  |  | 5 | 5 | Портнов Е.В. |  | август | Акульшина Л.К. |  | зарплата |  | канализация | волково
1 | д.Нововолково,КНС-2 | чистка приемной емкости |  |  | 5 | 5 | Портнов Е.В. |  | июнь | Акульшина Л.К. |  | зарплата |  | канализация | волково
2 |  | ревизия электрооборудования |  |  | 1 | 1 | Портнов Е.В. |  | июнь | Акульшина Л.К. |  | зарплата |  | канализация | волково
1 | д.Ельники,д.30. Очистные сооружения | чистка 1-ой линии аэротенка |  |  |  | 30 | Портнов Е.В. |  | Июнь | Акульшина Л.К. |  | деф.вед. 3 от 24.03.16 |  | канализация | волково
2 |  | ремонт песколовки | шт | 1 |  |  | Портнов Е.В. |  | июнь | Акульшина Л.К. | лист Ст.# не менее 6 мм. | деф.вед. 4 от 24.03.16 |  | канализация | волково
3 |  | чистка иловой площадки |  |  |  |  | Портнов Е.В. |  | июль | Акульшина Л.К. |  | зарплата |  | канализация | волково
1 | с.Покровское (ЖКХ), О.С. | ремонт щитов на контактном резервуре |  |  |  | 10 | Якушев С.И. |  | май | Акульшина Л.К. |  | деф.акт 12.03.16 |  | канализация | волково
1 | с.Покровское (ЦБ-4),О.С. ДОХБ | ремонт щитов на контактном резервуре |  |  |  | 10 | Якушев С.И. | сдеали | май | Акульшина Л.К. | доска 40х150 дл.6м.-14 шт. | д.а.№1 от 05.04.16 |  | канализация | волково
1 | с.Никольское.О.С. | ремонт песколовки | шт | 1 |  | 5 | Максимов Д.В. |  | март | Акульшина Л.К. | лист Ст.# не менее 6 мм. | деф. Вед. №6 от 21.03.16 |  | канализация | волково
2 |  | ремонт колодцев | шт | 3 |  | 10 | Максимов Д.В. |  | май | Акульшина Л.К. | кирпич- 100 шт., цемент 25 кг. | деф. Вед. №4 от 21.03.16 |  | канализация | волково
| ИТОГО с/п "Волковское" |  | п.м |  | 11 | 76 | [7 empty] | канализация | волково
| в т.ч. Тариф |  |  |  |  | 76 | [7 empty] | канализация | волково
[14 empty] | канализация | волково
[14 empty] | канализация | волково
с/п "Колюбакинское" | [13 empty] | канализация | колюбакино
1 | п.Колюбакино,О.С. | Ревизия насосов | шт | 5 |  | 5 | ВКХ |  | Июль, Август |  |  | д.а.1 от 29.03.16 |  | канализация | колюбакино
2 |  | Ревизия запорных арматур | шт | 8 |  | 5 | ВКХ |  | Июнь |  |  |  |  | канализация | колюбакино
1 | КНС п.Колюбакино | Очистка приемной ямы | шт | 1 |  | 15 | ВКХ |  | Май |  |  |  |  | канализация | колюбакино
2 |  | Ревизия запорной арматуры | Шт. | 10 |  | 10 | ВКХ |  | Апрель, май |  |  | д.а.3 от 29.03.16 |  | канализация | колюбакино
1 | п.Колюбакино канализационное хозяйство | Промывка центральной канализации спец. машиной | п/м. | 2.5 км. |  | 5 | ВКХ |  | Март |  |  |  |  | канализация | колюбакино
2 |  | Замена чугунной канализационной трубы в п. Колюбакино вблизи д.32 d-150 на пластмассовую d-150 с установкой колодцев | п/м | 100 |  | 76.895 | ВКХ |  | Июнь- август |  |  | д.а.4 от 29.03.16 | смета 134-04/16 | канализация | колюбакино
1 | д.Орешки. Очистные сооружения | Чистка иловых площадок | шт | 3 |  | 198 | с/силами | [6 empty] | канализация | колюбакино
2 |  | Ремонт возд. Труб и аэротенков |  |  |  | 10 | С/силами | [6 empty] | канализация | колюбакино
| ИТОГО с/п "Колюбакинское" |  | п.м |  | 0 | 324.895 | [7 empty] | канализация | колюбакино
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 324.895 | [7 empty] | канализация | колюбакино
[14 empty] | канализация | колюбакино
[14 empty] | канализация | колюбакино
с/п "Старорузское" | [13 empty] | канализация | старорузское
1 | Очистные сооружения п.Горбово, ул.Пионерская, д.22/3 | Демонтаж старого и монтаж нового трубопроводов на КНС ОС Горбово. |  |  | 30 | 30 | с/силами |  | Май-сентябрь | Мастер ВКХ,служба МТС | задвижка Ду50-3шт, обратный клапан Ду50-2шт,тройник ПНД63-1шт,уголок ПНД63-3шт,муфта ПНД63 с фланцем50-4шт, шпильки М16-2шт,гайки М16-20шт.(30,0тыс.руб) | дефектный акт 6-03/16 от 09.03.16 |  | канализация | старорузское | украинцев
1 | Канализация д.Горбово | Восстановление перекрытий на канализационных колодцах | шт | 2 | 6 | 6 | с/силами |  | Май-сентябрь | Мастер ВКХ | Плита перекрытия,люк полимерный с крышкой.(3тыс.руб х 2) |  |  | канализация | старорузское | украинцев
1 | Очистные сооружения. д.Старая Руза | Замена электрического котла отопления | шт | 1 | 30 | 30 | с/силами |  | август | Энергоучасток | котел электрический мощностью 18 кВт |  |  | канализация | старорузское | украинцев
2 |  | Ревизия эл. оборудования |  |  |  | 5 | с/силами |  | февраль | Инженер-энерг |  |  |  | канализация | старорузское | украинцев
1 | Поля фильтрации (Воробьево) д.Тимохино, ул.Верхняя, д.1/1 | Восстановление перекрытий на канализационных колодцах | шт | 4 | 12 | 12 | с/силами |  | Май-сентябрь | Мастер ВКХ | Плита перекрытия,люк полимерный с крышкой.(3тыс.руб х 4) | дефектный акт 5-03/16 от 09.03.16 |  | канализация | старорузское | украинцев
1 | д.Сытьково.О.С | ремонт песколовок (ремонт металлических конструкций, выравнивание по горизонту) | шт | 2 |  | 28.713 | с/силами |  | июнь |  |  | деф.акт. 11-ВКХ | смета 86-03/16 | канализация | старорузское | руза
1 | д.Сытьково.Канализационные сети | Ремонт (замена на ПНД 160 мм) аварийного участка напорного канализационного коллектора | м. п. | 30 |  | 65.082 | с/силами |  | июль |  |  | деф.акт. 10-ВКХ | смета 85-03/16 | канализация | старорузское | руза
2 |  | Ремонт канализационных колодцев | шт | 3 |  | 5 | с/силами |  | май-сентябрь |  |  | деф.акт. 13-ВКХ |  | канализация | старорузское | руза
| Итого с/п"Старорузское" |  | п.м |  | 78 | 181.795 | [7 empty] | канализация | старорузское
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 181.795 | [7 empty] | канализация | старорузское
[14 empty] | канализация | старорузское
с/п "Дороховское" | [13 empty] | канализация | дороховское
1 | п.Дорохово. Очистные сооружения | Замена кабеля бактерицидных ламп | п.м | 180 |  | 80 | с/силами |  | апрель | Инженер-энерг | Кабель К-13 -180м.п |  |  | канализация | дороховское
2 |  | Ревизия эл. оборудования |  |  |  | 5 | с/силами |  | июнь | Инженер-энерг | По факту выявленных неисправностей |  |  | канализация | дороховское
3 |  | Очистка карт от ила |  |  | 15 | 15 | с/силами |  | август | Начальник О.С. |  |  |  | канализация | дороховское
1 | КНС №2 п.Дорохово, ул.Московская,д.54 | Изготовление и монтаж сетчатых фильтров КНС-2 | шт | 1 | 10 | 10 |  |  | март | Мастер ВКХ | Арматура «10» -15м.п, «16»- 24м.п |  |  | канализация | дороховское
2 |  | Ревизия эл. оборудования КНС-2 |  |  |  | 5 | Собств. силами |  | май | Инженер-энерг |  |  |  | канализация | дороховское
1 | КНС №1.п.Дорохово, ул.Стеклозаводская | Капитальный ремонт насоса КНС-1 | шт | 1 | 30 | 15 | Собств. силами |  | сентябрь | Мастер ВКХ | насос СД 128/30 | дефектный акт22.03.16 |  | канализация | дороховское
2 |  | Чистка приёмного резервуара КНС-1 | шт | 1 |  | 15 | Подрядная организация |  | апрель | Администрация Мастер ВКХ | Илосос |  |  | канализация | дороховское
1 | КНС .п.Дорохово, Большой пер. ,д.1,стр.1 (мебельный) | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры КНС Большой пер |  |  |  | 10 | Собств. силами |  | июнь | Мастер ВКХ | задвижка Ду100-1шт, клапан обратный Ду100 -1шт |  |  | канализация | дороховское
2 |  | Изготовление и установка сетчатого фильтра для насоса ЦМФ КНС Большой пер. | шт | 1 | 10 | 10 | Собств. силами |  | июнь | Мастер ВКХ | Сетка металлическая с полимерным покрытием ячейка 20/20 |  |  | канализация | дороховское
3 |  | Ревизия эл. оборудования КНС Большой пер. |  |  |  | 5 | Собств. силами |  | июнь | Инженер-энерг |  |  |  | канализация | дороховское
1 | КНС,п.Дорохово,ул.Школьная,Д.20,стр.1 (баня) | Чистка приёмного резервуара КНС Школьная | шт | 1 |  | 15 | Подрядная организация |  | апрель | Администрация Мастер ВКХ | Илосос |  |  | канализация | дороховское
2 |  | Ревизия эл. оборудования КНС Школьная |  |  |  | 5 | Собств. силами |  | июнь | Инженер-энерг |  |  |  | канализация | дороховское
1 | Канализация п.Космодемьянский | Перекладка самотёчного канализационного коллектора L=30m у ж/д №6 | м | 30 | 323 | 323 | Собств. силами |  | июнь - июль | Ст.мастер ВКХ | Усиленная труба ПВХ110 – 15шт |  |  | канализация | дороховское
| Итого с/п "Дороховское" |  | п.м |  | 388 | 513 | [7 empty] | канализация | дороховское
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 513 | [7 empty] | канализация | дороховское
| амортизация | [12 empty] | канализация | дороховское
| прибыль | [12 empty] | канализация | дороховское
| ВСЕГО водоотведение по "РТК" |  | п.м |  | 507 | 3849.2 | [7 empty] | канализация
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 2656 | [7 empty] | канализация
| амортизация | [12 empty] | канализация
| прибыль |  |  |  |  | 1193.2 | [7 empty] | канализация
| Всего: тепло+вода+водоотведение |  |  |  | 3315 | 33301.7
| в т.ч.тариф |  |  |  |  | 20258.5
амортизация
| прибыль |  |  |  |  | 13043.2
Приложение №4
Утвержден постановлением администрации
Рузского муниципального района
№__________ от _____________________