ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __19.02.2018_______________ №_22-Р___

Об утверждении методических рекомендаций по оформлению

паспорта, сводного плана и плана-графика

муниципального приоритетного проекта

В соответствии с постановлением Главы Рузского городского округа Московской области от 24.01.2018 № 210 «Об организации проектной деятельности в Рузском городском округе Московской области», руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области:

- Утвердить методические рекомендации по оформлению:

  - паспорта муниципального приоритетного проекта (Приложение № 1);

  - сводного плана и плана-графика муниципального приоритетного проекта (Приложение № 2).

- Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красное Знамя»                  и разместить на официальном сайте Рузского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                   на заместителя Главы администрации Рузского городского округа Шведова Д.В.

Глава городского округа       					                           М.В. Тарханов

Верно: начальник общего отдела                                                        Л.В. Спиридонова

С.В. Забудняк

24-701

Приложение № 1

к распоряжению Главы

Рузского городского округа

от _19.02.2018_ № __22-Р__

Методические рекомендации по оформлению паспорта

муниципального приоритетного проекта

- Общие положения

Настоящие методические рекомендации по оформлению паспорта муниципального приоритетного проекта (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Рузском городском округе Московской области, утвержденным постановлением Главы Рузского городского округа 24.01.2018 № 210 «Об организации проектной деятельности в Рузском городском округе Московской области» (далее - Положение), и содержат рекомендации по заполнению форм паспорта муниципального приоритетного проекта (далее - паспорт проекта).

Понятия, используемые в методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении.

- 2. Содержание разделов паспорта проекта

Строка «наименование паспорта муниципального приоритетного проекта» должна содержать полное наименование муниципального приоритетного проекта, включенного в Сводный портфель муниципальных приоритетных проектов, утвержденный Комиссией по проектному управлению при Главе Рузского городского округа.

Пример: «Выявление неоформленных жилых и садовых домов, дач, в целях вовлечения их в налоговый оборот».

В строке «цель проекта» указывается цель, которую необходимо достичь по факту окончания проекта. Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта управления, она должна соответствовать следующим требованиям:

- отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта;

- иметь измеримые количественные или качественные показатели и сроки достижения; быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;

Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит изменению на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта.

Пример: «Вовлечение в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимого имущества».

В строке «срок реализации Проекта» указывать планируемую дату начала реализации и планируемую дату завершения проекта в формате «ММ.ГГГГ». Датой начала проекта является дата принятия решения Комиссией по проектному управлению при Главе Рузского городского округа о начале реализации муниципального приоритетного проекта утверждения паспорта проекта; рекомендуемый срок завершения проекта - не более 12 месяцев.

В строках «руководитель проекта», «ответственный исполнитель проекта», «исполнители и соисполнители» указываются в полном объеме фамилия, имя и отчество, наименование должности участников, определенных согласно Положения.

В строке «показатели проекта» приводится список (наименования с указанием единиц измерения показателя) и значения показателей.

По каждому показателю должно быть указано базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации проекта (год, предшествующий началу проекта), будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, указываются в графе «Базовое значение» соответствующей таблицы. Значения показателей проекта при наличии такой возможности необходимо разбить на кварталы.

Достижение значений показателей будет свидетельствовать о достижении целей проекта.

В случае если муниципальный приоритетный проект принят на длительный период, то показатели проекта указываются вплоть до завершения реализации проекта.

Пример показателей: «снижение количества жалоб граждан, %», «увеличение доли предоставления услуг в электронной форме, %».

В строке «результаты проекта» необходимо указывать непосредственные результаты, создаваемые в рамках реализации проекта, которые позволят достичь цели проекта.

Пример 1: «Строительство 5 станций обезжелезивания».

Пример 2: «Обеспеченность населения качественной питьевой водой составит 80%».

В строках «источники финансирования проекта» «средства бюджета Московской области», «средства федерального бюджета», «средства бюджета Рузского городского округа, внебюджетные источники» отражается информация об объеме финансовых средств, требуемых на реализацию приоритетного проекта.

Финансовые средства, указанные в данных строках должны быть учтены в соответствующих муниципальных программах Рузского городского округа.

Объемы расходов указываются в тыс. рублей, до одного знака после запятой.

В строке «муниципальная программа Рузского городского округа в сфере реализации муниципального приоритетного проекта» отражается информация о наименовании муниципальной (ых) программы (ах), в рамках которой (ых) осуществляется реализация муниципального приоритетного проекта.

В строке «связь с региональными приоритетными проектами» указывается наименование приоритетного проекта Московской области (в случае отсутствия взаимосвязи ставить прочерк).

Раздел «этапы и контрольные точки» включает перечень этапов и контрольных точек проекта, планового срока начала и окончания реализации контрольных точек (дата в формате «ММ.ГГГГ»).

Этапы объединяют группы мероприятий и носят значимый и последовательный характер, контрольная точка являться значимым событием, результатом выполнения группы мероприятий. По одному этапу может быть несколько контрольных точек.

Пример:

Этап 1 «Подготовка нормативной базы реализации проекта».

Контрольная точка 1. Принят нормативный правовой акт».

Этап 2 «Разработка автоматизированной информационной системы».

Контрольная точка 1. Автоматизированная информационная система разработана и передана в опытную эксплуатацию.

Контрольная точка 2. Автоматизированная информационная система принята в промышленную эксплуатацию.

Приложение № 2

к распоряжению Главы

Рузского городского округа

от_19.02.2018__№ __22-Р__

Методические рекомендации по оформлению

сводного плана и плана-графика

муниципального приоритетного проекта

Настоящие методические рекомендации по подготовке сводного плана и плана-графика муниципального приоритетного проекта (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Рузском городском округе Московской области, утвержденным постановлением Главы Рузского городского округа 24.01.2018       № 210 «Об организации проектной деятельности в Рузском городском округе Московской области» (далее - Положение) и содержат рекомендации по заполнению форм сводного плана и плана-графика муниципального приоритетного проекта.

Понятия, используемые в методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении.

  - Рекомендации по подготовке сводного плана муниципального приоритетного проекта

Сводный план муниципального приоритетного проекта составляется на весь срок реализации, установленный паспортом муниципального приоритетного проекта, в том числе если указанный срок составляет более одного календарного года.

В строке «наименование проекта» полное наименование муниципального приоритетного проекта, в соответствии с наименованием, утвержденного паспортом муниципального приоритетного проекта.

Пример: «Выявление неоформленных жилых и садовых домов, дач, в целях вовлечения их в налоговый оборот».

В строке «руководитель проекта», «ответственный исполнитель проекта» указываются лица (ФИО, должность), определенные в качестве соответственно руководителя и ответственного исполнителя проекта Комиссией по проектному управлению при Главе Рузского городского округа и утвержденные в паспорте соответствующего проекта.

Раздел «план муниципального приоритетного проекта по этапам/контрольным точкам» содержит информацию о мероприятиях (контрольных точках проекта) в разрезе этапов, с указанием сроков начала окончания их выполнения (дата в формате «ММ.ГГГГ»), результатов и ответственного исполнителя.

В сводном плане указываются этапы, контрольные точки проекта и мероприятия по достижению контрольных точек, детализирующие выполнение этапов реализации проекта, приведенные в паспорте проекта.

Пример:

Этап 1 «Планирование и инициирование проекта».

Мероприятие 1. Утверждение и согласование паспорта проекта.

Контрольная точка 1. Паспорт проекта утвержден.

Мероприятие 2. Утверждение и согласование сводного плана проекта.

Контрольная точка 1. Сводный план проекта утвержден.

Мероприятие 3. Утверждение и согласование плана-графика проекта.

Контрольная точка 1. План-график проекта утвержден.

Этап 2 «Проведение диспансеризации населения».

Мероприятие 1. Определение единых дней диспансеризации.

Контрольная точка 1. Установлены единые дни диспансеризации.

Мероприятие 2. Информирование населения о единых днях диспансеризации.

Контрольная точка 1. Население проинформировано.

В разделе «план финансового обеспечения муниципального приоритетного проекта» содержится информацию об объемах и источниках финансирования проекта в целях своевременного обеспечения проекта необходимыми финансовыми средствами.

Подготовка плана финансового обеспечения проекта осуществляется с учетом утвержденных источников финансирования в паспорте проекта.

Требуемый для реализации проекта объем финансовых средств детализируется по этапам проекта в разрезе каждого мероприятия с подведением подитогов по этапам проекта и общего итога по проекту.

По каждому мероприятию указываются Ф.И.О. ответственного исполнителя по мероприятию, общий объем средств по всем источникам финансирования и, в том числе, за счет средств бюджета городского округа, бюджета Московской области, федерального бюджета и по внебюджетным источникам.

Финансовые средства, указанные в данных строках должны быть учтены в соответствующих муниципальных программах Рузского городского округа.

Раздел «управление приоритетным проектом» включает следующие подразделы:

состав участников проекта,

управление рисками проекта.

В подразделе «состав участников проекта» отражаются Ф.И.О., должности лиц, обеспечивающих выполнение мероприятий сводного плана, конкретные функциональные обязанности каждого участника, а также контактная информация (телефон, email).

Раздел «управление рисками приоритетного проекта» определяет процессы идентификации рисков, анализа и реагирования на риски с целью снижения вероятности их наступления и уровня влияния на реализацию проекта.

При идентификации рисков необходимо учитывать, как внешние, так и внутренние факторы, способные негативно повлиять на реализацию проекта.

Формулировки наименований рисков должны содержать описание негативных последствий от его наступления, описание факторов или событий, вызывающих возникновение рисков (рисковые события), причины их появления.

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия риска | Мероприятия по предупреждению риска | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования мероприятий приоритетного проекта. | Перенос сроков реализации проекта на более поздние. Отказ от реализации проекта. Возникновение штрафных санкций по заключенным государственным контрактам (договорам) | Применение менее затратных технологий, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетных средств и др. | Один раз в месяц; один раз в квартал; один раз в неделю | Иванов Иван Иванович, начальник управления ЖКХ |

Результатом заполнения раздела является перечень рисков проекта с указанием возможных негативных последствий от их наступления, мероприятий по предупреждению, направленных на снижение вероятности наступления, периодичности мониторинга рисков и ответственных за управление рисками (Ф.И.О., должность) из числа участников проекта, утвержденных в паспорте проекта.

В графе «периодичность мониторинга» указывается период времени по истечении которого осуществляется переоценка риска, а также оценка соразмерности риска и запланированных мероприятий по его предупреждению.

Раздел «план принятия нормативных правовых актов» должен включать наименования нормативных правовых актов, требуемых для реализации приоритетного проекта с обоснованиями их принятия, сроков их принятия (в формате «ММ.ГГГГ»), а также ответственного за разработку и выпуск нормативных правовых актов (Ф.И.О., должность).

| № п/п | Наименование нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта | Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта | Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал года) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Главы Рузского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства РГО» | Предусмотреть средства на реализацию мероприятий проекта в муниципальной программе РГО | 05.2018 | Иванов Иван Иванович, старший инспектор управления ЖКХ |

В случае отсутствия необходимости принятия нормативных правовых актов по графам раздела ставится прочерк.

1.2. Рекомендации по подготовке плана – графика

муниципального приоритетного проекта

В случае установления срока реализации муниципального приоритетного проекта более чем на один календарный год, план-график составляется на каждый календарный год, в течение которого осуществляется реализация мероприятий муниципального приоритетного проекта.

Месяцы периода календарного плана-графика выполнения мероприятий указываются в формате «январь, февраль, ... декабрь».

Пример: Срок реализации приоритетного проекта установлен с 01.01.2018 по 01.05.2019. План-графики приоритетного проекта составляются на 2018 и на 2019 календарные годы.

В строке «план-график муниципального приоритетного проекта» указывается полное наименование муниципального приоритетного проекта, в соответствии с наименованием, утвержденного паспортом муниципального приоритетного проекта.

В разделе «календарный план-график выполнения мероприятий» в строках отражаются этапы, утвержденные в паспорте муниципального приоритетного проекта, с детализацией мероприятий сводного плана проекта по достижению контрольных точек проекта и расшифровкой срока выполнения каждого мероприятия с проставлением числа, соответствующего дню месяца, в котором должно быть завершено выполнение мероприятия, в графе соответствующего месяца.

Пример:

Для мероприятия, срок выполнения которого 30 марта 2018 года, необходимо внести число «30» в графу 5 «март» по строке, соответствующей данному мероприятию.

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольной точки | Период, год |  |  | Результат | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … | март | … |  |  |
| 1 | 2 | … | 5 | … |  |  |
| Этап 1 «Планирование и инициирование проекта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Утверждение и согласование паспорта проекта |  |  |  | Утверждение паспорта проекта | Иванов Иван Иванович, старший инспектор управления ЖКХ |
| 1.1 | Планирование проекта |  | 20 |  |  |  |
| 1.2 | Определение целей и задач проекта |  | 22 |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка паспорта проекта по утвержденной форме |  | 24 |  |  |  |
| 1.4 | Направление паспорта проекта в муниципальный проектный офис |  | 26 |  |  |  |
| 1.5 | Устранение замечаний проектного офиса |  | 28 |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1. Паспорт проекта утвержден |  | 30 |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2. …………….. |  |  |  |  |  |

Иные показатели, кроме дня месяца, в графах таблицы календарного плана-графика недопустимы.

Количество мероприятий (контрольных точек) календарного плана-графика определяется в соответствии со сложностью структуры мероприятий по каждому этапу проекта.

При этом наименование и содержание этапов и контрольных точек должны соответствовать паспорту проекта, а основные мероприятия, детализация которых осуществляется в календарном плане-графике, должны соответствовать сводному плану проекта.

В столбце «результат» данного раздела отражается информация о планируемых итогах от каждого мероприятия.

В столбце «ответственный исполнитель» указываются Ф.И.О., полное наименование должности лица, на которого возложено исполнение того или иного мероприятия из числа участников проекта, утвержденных в паспорте муниципального приоритетного проекта.

В разделе «реестр контрактов (договоров) проекта» отражается информация о планируемых к заключению в целях реализации муниципального приоритетного проекта контрактах (договорах) с указанием плановых дат заключения контрактов (договоров) в формате «ДД.ММ.ГГГГ», Ф.И.О. и должности ответственного исполнителя за подготовку и заключение необходимых контрактов (договоров).

Графа «факт» заполняется после заключения государственного контракта.

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановая дата заключения контракта | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Контракт на закупку и установку оборудования для подключения к системе «Безопасный регион» | 15.06.2018 |  | Иванов Иван Иванович, заведующий отдела информационного обеспечения |