АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________________ №_______

О подготовке и проведении на территории Рузского городского округа Московской области праздничных мероприятий, посвященных

Всероссийскому Дню Молодежи-2021

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с проведением Всероссийского Дня Молодежи, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

- Организовать на территории Рузского городского округа Московской области 26 июня 2021 года проведение праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Молодежи-2021.

- Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории Рузского городского округа Московской области праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Молодежи-2021 (Приложение № 1).

- Утвердить Программу проведения праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Молодежи-2021 на территории Рузского городского округа Московской области (Приложение № 2).

- Утвердить план подготовки и проведения на территории Рузского городского округа Московской области праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Молодежи-2021 (Приложение № 3).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Пеняева Ю.А.

Глава городского округа		Н.Н. Пархоменко

Приложение №1 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области

от «___» ________________ 2021 № _____

Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории Рузского городского округа Московской области праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Молодежи-2021

Председатель организационного комитета:

Пеняев Юрий Александрович - Первый заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Московской области.

Заместитель председателя организационного комитета:

Честных Юрий Евгеньевич- Начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике Администрации Рузского городского округа.

Члены организационного комитета:

Шведов Дмитрий Викторович - Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Московской области;

Пушкин Сергей Владимирович-   Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Московской области;

Пархоменко Виталий Юрьевич -   Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Московской области;

Чиркун Андрей Михайлович- Начальник управления культуры администрации Рузского городского округа Московской области;

Лысенко Татьяна Константиновна - Директор МАУ РГО «Молодежный центр»;

Островский Иван Владимирович-Начальник отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа Московской области;

Родионова Светлана Владимировна -Директор МБУК РГО МО «Централизованная клубная система»;

Кротова Елена Анатольевна-Начальник отдела информационного обеспечения, связей со СМИ Администрации Рузского городского округа Московской области;

Евмененко Иван Валерьевич-Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу Московской области (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области

от «___» ________________ 2021 № _____

Программа проведения праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Молодежи-2021 на территории Рузского городского округа Московской области

| № | Место и время проведения | Наименование мероприятий праздника | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Руза, ул. Урицкого, площадка возле ДК 14.00-19.00 | Фестиваль «Время улиц» (граффити, скейтбординг, стритбол) | Честных Ю.Е. Лысенко Т.К. |
| 2. | г. Руза, ул. Солнцева, д.11, площадь перед зданием Администрации 14.00-19.00 | Авто- мотовыставка | Честных Ю.Е. Лысенко Т. К. |
| 3. | г. Руза, ул. Солнцева, д.11, площадь перед зданием Администрации 14.00-19.00 | Интерактивная площадка от в/ч 8665 | Честных Ю.Е. Лысенко Т. К. |
| 4. | г. Руза, сквер у Георгиевского пруда 14.00-19.00 | Город мастеров (интерактивные площадки, мастер классы) | Чиркун А.М. Родионова С.В. |
| 5. | г. Руза, ул. Солнцева, д.11, площадь перед зданием Администрации 17.00-19.00 | Мобильный театр сказок | Честных Ю.Е. Лысенко Т.К |
| 4. | г. Руза, ул. Солнцева, д.11, площадь перед зданием Администрации 19.00-21.30 | Концертная программа | Чиркун А.М. Родионова С. В. |
| 4. | г. Руза, ул. Солнцева, д.11, площадь перед зданием Администрации 21.30-23.00 | Фестиваль красок Холи Дискотека | Честных Ю.Е. Лысенко Т. К. |

Приложение №3 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области

от «___» ________________ 2021 № _____

План подготовки и проведения на территории Рузского городского округа Московской области праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Молодежи-2021

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний оргкомитета | 16.06.2021 23.06.2021 | Пеняев Ю.А. |
| II. Обеспечение творческой и конкурсной части мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Разработка сценария, сценарного плана | 23.06.2021 | Лысенко Т.К. |
| 2.2 | Подготовка и организация фестиваля неформального творчества «Время улиц» | 26.06.2021 | Лысенко Т.К. |
| 2.3 | Подготовка и организация авто-мотовыставки | 26.06.2021 | Лысенко Т. К. |
| 2.4 | Подготовка и организация интерактивных площадок, мастер- классов «Города мастеров» | 26.06.2021 | Чиркун А.М. Родионова С.В |
| 2.5 | Подготовка и организация интерактивной площадки от в/ч 8665 | 26.06.2021 | Лысенко Т.К. |
| 2.6 | Подготовка и организация Мобильного театра сказок | 26.06.2021 | Лысенко Т. К. |
| 2.7 | Подготовка и проведение концертной программы | 26.06.2021 | Чиркун А.М. Родионова С. В. |
| 2.8 | Подготовка и проведение Фестиваля красок холи и дискотеки | 26.06.2021 | Лысенко Т.К |
| 2.9 | Установка сцены для проведения мероприятия | 26.06.2021 | Чиркун А.М. Родионова С. В. |
| 2.10 | Звуковое и световое сопровождение мероприятия | 26.06.2021 | Чиркун А.М. Родионова С.В |
| III. Подготовка места проведения мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Организация уборки территории до, в процессе и после мероприятия | 26.06.2021 | Пархоменко В.Ю. |
| 3.2 | Обеспечение подключения электроэнергии сцены, точек питания и мест проведения интерактивных площадок | 26.06.2021 | Пархоменко В.Ю. |
| 3.3 | Обеспечение санитарно-гигиенических норм (установка контейнеров, установка биотуалетов | 26.06.2021 | Пархоменко В.Ю. |
| IV. Обеспечение безопасности, охраны правопорядка и медицинского сопровождения участников праздничных мероприятий |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информационных писем и обеспечение взаимодействия с ОМВД России по Рузскому городскому округу по вопросам охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи-2021 | 26.06.2021 | Пушкин С.В. Островский И.В. |
| 4.2 | Подготовка постановления об ограничении движения автотранспорта на территории Рузского городского округа, в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи-2021. Организация безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятий на прилегающей территории | 26.06.2021 | Пушкин С.В. Островский И.В. |
| 4.3 | Обеспечение медицинского сопровождения участников мероприятий | 26.06.2021 | Лысенко Т.К. |
| V. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Размещение информации по празднованию Всероссийского Дня молодежи-2021 на территории Рузского городского округа | 26.06.2021 | Кротова Е.А. |
| VI. Организация питания и торговли |  |  |  |
| 6.1 | Организация точек торговли и общественного питания и пр. | 26.06.2021 | Шведов Д.В. |