|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №2 |
|  |  | к постановлению Администрации Рузского городского округа |
|  |  | от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Перечень мероприятий («дорожная карта»)**

**ликвидации гидротехнического сооружения, находящегося в собственности Рузского городского округа Московской области**

| **№ п.п.** | **Структурная единица нормативного правового акта** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Подпункт «а» пункта 2 Правил консервации и ликвидации гидротехнического сооружения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1589 (далее – Правила консервации и ликвидации ГТС) | Принятие Администрацией Рузского городского округа решения о ликвидации ГТС с учетом требований законодательства Российской Федерации о безопасности ГТС, водного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации ГТС по причине полного разрушения в результате аварии, произошедшей 8 июля 2020 г. | 02.03.2021 | Пархоменко Н.Н. | Решение о ликвидации гидротехнического сооружения, принятое по Типовой форме решения о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утверждённой приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 463 |
| 2 | Пункт 5 Правил консервации и ликвидации ГТС | Размещение для общественного обсуждения решения о ликвидации гидротехнического сооружения размещено в газете «Красное Знамя» и на официальном сайте Рузского городского округа в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет». | 05.04.2021 (начало размещения)  04.05.2021 (окончание размещения) | Старченко И.Г.  Пеняев Ю.А. | Предложения о ликвидации ГТС (при наличии) и их дальнейший учёт при ликвидации ГТС |
| 3 | Пункт 7 Правил консервации и ликвидации ГТС  Пункты 24, 28 – 31 Состава разделов проектной документации и требований к их содержанию, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 | Разработка проектной документации, прошедшей государственную экспертизу на предмет, указанный в пункте 2 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 30.09.2021 | И.Г. Старченко | Проектная документация (Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства», раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»)  В случае, если сметная стоимость ликвидации ГТС превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость ликвидации подлежит проверке на предмет достоверности её определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации  В случае, если сметная стоимость ликвидации ГТС не превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость ликвидации ГТС подлежит такой проверке, если это предусмотрено договором |
| 4 | Пункт 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Утверждение проектной документации (Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства», раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства») | 03.10.2021 | И.Г. Старченко | Постановление Администрации Рузского городского округа «Об утверждении проектной документации» |
| 5 | Пункт 2 статьи 55.26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 37 Федерального закона  от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Вывод из эксплуатации ГТС | 03.10.2021 | И.Г. Старченко | Постановление Администрации Рузского городского округа «О выводе из эксплуатации гидротехнического сооружения в связи с его ликвидацией» |
| 6 | Пункт 7 Правил консервации и ликвидации ГТС | Выполнение мероприятий по ликвидации ГТС, определённых проектной документацией | в соответствии с проектной документацией | И.Г. Старченко | Ликвидация ГТС в соответствии с проектной документацией |
| 7 | Пункты 9, 10 Правил консервации и ликвидации ГТС  Статья 12.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» | Формирование комиссии в целях оценки соответствия выполненных работ по ликвидации ГТС мероприятиям, определенным решением о ликвидации ГТС  Обязательные участники:  Ростехнадзор; Министерство экологии и природопользования Московской области, ГУ МЧС России по Московской области  Администрация Рузского городского округа | не позднее 30 календарных дней после завершения мероприятий (работ) по ликвидации | И.Г. Старченко  Е.Ю. Кузнецова | Постановление Администрации Рузского городского округа «О формировании комиссии в целях оценки соответствия выполненных работ по ликвидации гидротехнического сооружения мероприятиям, определенным решением о ликвидации гидротехнического сооружения» |
| 8 | Пункт 11 Правил консервации и ликвидации ГТС | Составление комиссией по результатам обследования ГТС и его территории после осуществления мероприятий по ликвидации акта обследования | не позднее 30 календарных дней после формирования комиссии | И.Г. Старченко  Е.Ю. Кузнецова | Акт обследования ГТС и его территории после осуществления мероприятий по консервации и (или) ликвидации (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), по форме, утверждённой приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 465 |
| 9 | Пункт 11 Правил консервации и ликвидации ГТС | Направление копии Акта обследования ГТС и его территории после осуществления мероприятий по консервации и (или) ликвидации (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), по форме, утверждённой приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 465, в:  Ростехнадзор (105066, г. Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1);  Росводресурсы (117292, Москва, ул. Кедрова, дом. 8, корп. 1) | не позднее 10 календарных дней после подписания акта | И.Г. Старченко  Е.Ю. Кузнецова | Письмо Администрации Рузского городского округа с отметкой экспедиции Ростехнадзора и Росводресурсов о приёме документов |
| 10 | Пункт 12 Правил консервации и ликвидации ГТС | Внесения сведений в Российский регистр ГТС и государственный водный реестр о внесении в них информации о ликвидации ГТС | в соответствии с регламентом работы Ростехнадзора и Росводресурсов  (не более 30 дней) | И.Г. Старченко  Е.Ю. Кузнецова | Выписка (письмо) из Российского регистра ГТС (Ростехнадзор) о внесении информации о ликвидации ГТС  Выписка (письмо) государственного водного реестра (Росводресурсы) о внесении информации о ликвидации ГТС |

Заместитель Главы Администрации

Рузского городского округа И.Г. Старченко