|  | Утверждена постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области от ___________________ года №_______ |
| --- | --- |

Муниципальная программа Рузского городского округа

«Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы

2019 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«БЕЗОПАСНОСТЬ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2022 ГОДЫ

| оординатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Рузского городского округа А.А. Блощинский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского городского округа (отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа). |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Рузского городского округа, повышение результативности борьбы с преступностью. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений. 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа. 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа. 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского городского округа. 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа. 6. Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 244907,0 | 21335,4 | 56423,4 | 58852,6 | 58721,0 | 44605,4 |
| Средства Федерального бюджета | 23889,0 | 4597,0 | 4739,0 | 4799,0 | 4971,0 | 4823,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 263879,8 | 25932,4 | 61175,4 | 63651,6 | 63692,0 | 49429,4 |

# 1. Общая характеристика
сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в сфере безопасности жизнедеятельности населения

Муниципальная программа «Безопасность Рузского городского округа на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа), разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  Федеральным законом от 12.02.1998№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Реализация Программы призвана обеспечить подготовку населения к действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиям в случае угрозы их возникновения, а также защиты территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций.

Программа ориентирована на все социальные слои населения Рузского городского округа. Реализация Программы призвана обеспечить подготовку населения к действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиям в случае угрозы их возникновения, а также защиты территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций. Основной задачей Программы является формирование эффективной комплексной системы поддержки вопросов профилактики преступлений и иных правонарушений, гражданской обороны, защиты населения и территории Рузского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Совместная целенаправленная деятельность  органов местного самоуправления Рузского городского округа, ОМВД России по Рузскому городскому округу, 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области, других правоохранительных органов, отдела надзорной деятельности по Рузскому городскому округу управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области, реализация мероприятий муниципальной программы Рузского городского округа по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан в Московской области в 2018 - 2022 годах позволили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов. Наметились положительные тенденции в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка.

Программа включает в себя мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, обучению населения способам защиты от опасностей, оповещению населения об опасностях, предоставлению населению средств индивидуальной защиты, проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения вследствие чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, борьбе с пожарами, обнаружению и обозначению районов, подвергшихся заражению, обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, созданию оптимальных условий для деятельности и совершенствованию Рузского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Последовательное осуществление системы программных мероприятий должно привести к обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, повышению эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях, обусловленных циклическими источниками чрезвычайных ситуаций (весеннее половодье, природные пожары и т.д.).

Актуальность разработки Программы обусловлена невозможностью эффективного противодействия возникновению возможных чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества.

Для повышения у населения Рузского городского округа уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Решение задачи по прогнозированию, предупреждению и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности МКУ  Единой дежурно-диспетчерской службы Рузского городского округа (далее - ЕДДС), во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами хозяйствующих субъектов района, а также своевременному и качественному оснащению сил и средств Рузского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Возникающие чрезвычайные ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения адекватных мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах: оборудование и оснащение мест массового отдыха на водоемах и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах.

Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается на оценке экономической и общественной эффективности сценариев реагирования.

При применении программно-целевых механизмов необходимо использовать следующие алгоритмы действий:

- информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков чрезвычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и населения по вопросам управления рисками;

- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и социальной эффективности этих действий;

- реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.

Реализованные муниципальными органами власти Рузского городского округа и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Московской области мероприятия программы «Безопасность Рузского городского округа на 2018-2022 годы» оказали определенное влияние на укрепление правопорядка в Рузском городском округе. Наметились положительные тенденции в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка.

Развертывание аппаратно-программного комплекса технических средств, предусматривающего использование систем видеонаблюдения, средств экстренной связи «гражданин-полиция», автоматизированных диспетчерских систем с использованием спутниковых навигационных технологий контроля и управления подвижными нарядами полиции общественной безопасности, будет способствовать положительной динамике раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению роста данного вида преступности, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.

Актуальными, несмотря на принимаемые меры, остается проблема борьбы с подростковой преступностью. Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных мер социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних. В связи с этим, особое значение отводится профилактической работе, проводимой среди несовершеннолетних.

Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни должна положительно сказаться на снижении преступлений и иных, правонарушений среди данной категории граждан.

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, программные мероприятия будут способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Рузского городского округа. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии.

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности граждан.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер, направленных на решение задач профилактики преступлений и правонарушений, повышения защищенности населения, которые на современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.

Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие специалистов-наркологов в диспансеризациях и медицинских осмотрах учащихся, оснащение наркологических отделений медицинских учреждений современным медицинским оборудованием позволят выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотики, повысят эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

Реализация культурно-просветительских мероприятий антинаркотической направленности будет способствовать формированию в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном итоге должна привести к сокращению числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического и токсикологического опьянения.

Основой разработки Программы является анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно-опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, что является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних.

2. Прогноз развития обеспечения безопасности с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблем, оценку преимуществ и рисков.

Реализация программных мероприятий позволит создать условия для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2017 годом должна привести к следующим изменениям:

1.Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно (для сравнения: в 2017 году 862 преступления, в 2022 планируется снизить до 665 преступлений);

2. (Рейтинг-50) Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город», в общем числе таковых, в 2022 планируется увеличить до 100%;

3. (Рейтинг-50) Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе

- «Безопасный регион» (%) (в 2019 году планируется увеличить до 10 баллов, в 2022 планируется увеличить до 40 баллов);

4. (Рейтинг- 50) Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» (в 2019 году планируется увеличить до 20 баллов, в 2022 планируется увеличить до 60 баллов);

5. Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности, в 2022 году планируется увеличить до 100%;

6.Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера, (для сравнения: в 2017 году 60%, в 2022 планируется увеличить до 83 %);

7.Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде (для сравнения: в 2017 году 90%, в 2022 планируется уменьшить до 78 % - ежегодного снижение показателя на 2%);

8.Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования, (для сравнения: в 2017 году 100 %, в 2022 планируется увеличить до 77,5 % - ежегодного снижение показателя на 2,5%);

9.Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, (для сравнения: в 2017 году 85 %, в 2022 планируется увеличить до 99 %);

10.Увеличение площади территории муниципального образования Московской области, покрытой комплексной системой «Безопасный город», до (для сравнения: в 2017 году 0 %, в 2022 планируется увеличить до 15%);;

11.Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду (для сравнения: в 2017 году 70%, в 2022 планируется увеличить до 94 %);

12.Подмосковье без пожаров. Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на 10 тыс. населения (для сравнения: в 2017 году 100%, в 2022 планируется уменьшить до 37 %);

13.Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю, (для сравнения: в 2017 году 35%, в 2022 планируется увеличить до 42,5 %);

14. Соответствие предъявляемы требованиям по организации мобилизационной подготовки в органе местного самоуправления Московской области (да/нет)- да.

15.Соответствие установленным требованиям по защите сведений составляющих государственную тайну в органе местного самоуправления Московской области (да/нет)- да.

Программа рассчитана на пять лет с 2018 по 2022 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

3. Оценка рисков и возможные варианты решения проблем в ходе реализации муниципальной программы

- Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы, возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

- В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы предусматриваются:

- - создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- - мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- - перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два варианта выполнения Программы - реалистический и пессимистический.

Реалистический вариант предполагает, что:

- политическая обстановка в стране, регионе и округе стабильная;

- экономическая ситуация в стране и в Рузском городском округе благоприятная;

- аварийность на промышленных объектах находится в пределах среднестатистических показателей;

- социальная напряженность в обществе относительно низкая.

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.

Пессимистический вариант предполагает:

- экономическая ситуация в стране, регионе и в Рузском городском округе неблагоприятная;

- аварийность на промышленных объектах выше среднестатистических показателей;

- социальная напряженность в обществе относительно высокая.

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Программы в целом.

Внутренние риски:

1) неэффективность организации и управления процессом реализации положений программных мероприятий;

2) низкая эффективность использования бюджетных средств;

3)  необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой в ходе ее исполнения;

4) недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходимых для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;

5) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

Варианты решения указанной проблемы:

1) разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;

2) проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы с привлечением независимых экспертов;

3) проведение подготовки и переподготовки кадров;

4) осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным мероприятиям подпрограммы с учетом допустимого уровня риска, а также разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

Внешние риски:

Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита, природных и техногенных аварий и катастроф, аварий на отдельных предприятиях.

Варианты решения указанной проблемы:

1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;

2) оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы.

Перечень подпрограмм муниципальной программы

- Задачи муниципальной программы решаются в рамках 6 подпрограмм:

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений (приложение № 1 к муниципальной программе);

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа (приложение № 2 к муниципальной программе);

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа (приложение № 3 к муниципальной программе);

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского городского округа (приложение № 4 к муниципальной программе);

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа (приложение № 5 к муниципальной программе);

6. Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа (приложение № 6 к муниципальной программе).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«БЕЗОПАСНОСТЬ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2022 ГОДЫ

| № - пп/п | - Показатель реализации мероприятий программы | - Тип показателя | - Единица измерения | - Базовое значение показателя на начало реализации программы | - Планируемое значение показателя |  |  |  |  | - Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 |  |  | - 8 | - 9 |  | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Макропоказатель - Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | - Приоритетный целевой | - Количество преступлений | - 862 |  | - 818 | - 777 |  |  | - 738 | - 701 |  | - 665 | - Основное мероприятие 1 Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей - Основное мероприятие 2 - Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности - Основное мероприятие 3. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Рузского городского округа. |
| 1 | Показатель 1 (Рейтинг-50) - Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город» | - Приоритетный целевой | - баллы | - - |  | - - | - 30 |  |  | - 55 | - 75 |  | - 100 | - Основное мероприятие 3. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Рузского городского округа. |
| 2 | Показатель 2 (Рейтинг-50) - Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе - «Безопасный регион» | - Приоритетный целевой | - баллы | - - |  | - - | - 10 |  |  | - 20 | - 30 |  | - 40 | - Основное мероприятие 3. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Рузского городского округа. |
| - 3 | Показатель 3 (Рейтинг- 50) - Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе - «Безопасный регион» | - Приоритетный целевой | - баллы | - - |  | - - | - 20 |  |  | - 35 | - 45 |  | - 60 | - Основное мероприятие 3. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Рузского городского округа. |
| - 4 | Показатель 4 Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | - Отраслевой | - процент | 17,0 |  | 76,0 | 80,0 |  |  | 84,0 | 92,0 |  | 100 | Основное мероприятие 1 Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей |
| - 5 | Показатель 5 Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности | - Отраслевой | - процент | - 0 |  | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | - 0 |  | - 0 | - Основное мероприятие 2 - Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности |
| - 6 | Показатель 6 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | - Отраслевой | - процент | - 0 |  | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | - 0 |  | - 0 | - Основное мероприятие 4. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности. |
| - 7 | Показатель 7 Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности | - Отраслевой | - процент | - 0 |  | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |  |
| - 8 | Показатель 9 Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств | - Обращение | - процент | - 100 - (базовый) |  | - 103 | - 106 |  |  | - 109 | - 112 |  | - 115 | Основное мероприятие 5 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| - 9 | Показатель 10 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | - Отраслевой | - процент | - 100 - (базовый) |  | - 102 | - 104 |  |  | - 106 | - 108 |  | - 110 | - Основное мероприятие 8. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации |
|  | - Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера. | Отраслевой приоритетный показатель | процент | 60,0 | 65,0 |  |  | 70,0 | 75,0 |  |  | 80,0 | 83,0 | Основное мероприятие 1 Повышение уровня готовности сил и средств Рузского городского округа к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|  | Показатель 2. Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде | Отраслевой приоритетный показатель | процент | 60,0 | 62,0 |  |  | 64,0 | 66,0 |  |  | 68,0 | 70,0 | - Основное мероприятие 2 Создание комфортного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории Рузского городского округа |
|  | Показатель 3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования. | Отраслевой приоритетный показатель | процент | 100 | 87,5 |  |  | 85,0 | 82,5 |  |  | 80,0 | 77,5 | Основное мероприятие 1 Обеспечение экстренной связи с МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа» по единому номеру "112". Совершенствование работы службы "112". |
|  | Показатель 4. Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 100 |  |  | 100 | 100 | Методики расчета не имеется. После разработки ее Правительством Российской Федерации и доведения до муниципальных образований, будет произведен расчет показателей и разработаны мероприятия |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 85,0 | 93,0 |  |  | 95,0 | 97,0 |  |  | 98,0 | 100,0 | Основное мероприятие 2. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Рузского городского округа. |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду. | Отраслевой приоритетный показатель | процент | 70,0 | 78,0 |  |  | 89,0 | 91,0 |  |  | 93,0 | 94,0 | Основное мероприятие 1 Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности. |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю | Отраслевой приоритетный показатель | процент | 35,0 | 39,0 |  |  | 40,0 | 41,0 |  |  | 42,0 | 42,5 | Основное мероприятие 1 Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Рузском городском округе. |
|  | Подпрограмма 6 «Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Соответствие предъявляемы требованиям по организации мобилизационной подготовки в органе местного самоуправления Московской области | Муниципальная программа | да/нет | да | да |  |  | да | да |  |  | да | да | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке |
|  | Показатель 2. Соответствие установленным требованиям по защите сведений составляющих государственную тайну в органе местного самоуправления Московской области | Муниципальная программа | да/нет | да | да |  |  | да | да |  |  | да | да | Основное мероприятие 2. Обеспечение установленного в администрации режима секретности., Основное мероприятие 3. Обучение населения в области гражданской обороны. |

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы

- Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

| № п/п | - Наименование | - Единица измерения | - Источник данных | - Порядок расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |
|  | - Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | - процент | - Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле: Уптг = Уппг x 0,95 % где: Уптг – уровень преступности текущего года; Уппг – уровень преступности предыдущего года; Уровень преступности рассчитывается по формуле: Уп = ОКП/ЧН x 100 000 где: ОКП – общее количество преступлений, совершенных на территории муниципального образования Московской области в отчетный период; ЧН – среднегодовая численность населения муниципального образования Московской области в отчетный период |
| - 1 | - Рейтинг – 50 - Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город» | - баллы |  | Значение показателя «Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город» рассчитывается путем арифметического сложения баллов по следующим критериям. Чем выше полученная сумма, тем выше место муниципального образования в рейтинговой таблице. БГ=Д1+Д2 Где: БГ - значение показателя «Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный город»», балл; Д1 - доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключённых к системе «Безопасный регион», балл; Д2-доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключённых к системе «Безопасный регион», |
| - 2 | Рейтинг -50. Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» | - % | Источник информации: Данные органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, данные Министерства жилищно- коммунального хозяйства Московской области, данные главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». Оценка показателя: чем больше доля подъездов многоквартирных домов, подключенных к системе «Безопасный регион», тем выше рейтинг муниципального образования. Подъездом, подключенным к системе «Безопасный регион» считается подъезд многоквартирного дома, на входной двери (либо на стене рядом со входной дверью) которого установлена и интегрирована в систему «Безопасный регион» видеокамера Тип-3 (ПВН) согласно общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы «Безопасный регион» от 17.07.2018 №10-80/РВ (далее - ОТТ). | Значение показателя рассчитывается по формуле: П Д1 = F (— х 100%) П1 Где: Д1 - доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключённых к системе «Безопасный регион», балл; П - количество подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», единиц; П1 - общее количество подъездов многоквартирных домов на территории муниципального образования, единиц. F - функция перевода процентного значения доли подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» в баллы. Целевое значение доли, планируемое на 2019 год - 30%. За каждый 1 % присваивается 2 балла (значение доли при подсчете необходимо округлять до меньшего). |
| - 3 | (Рейтинг- 50) - Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе - «Безопасный регион» | - % | Источник информации: Данные органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, данные Министерства потребительского рынка и услуг Московской области. Оценка показателя: чем больше доля подключенных объектов к системе «Безопасный регион», тем выше рейтинг муниципального образования. Коммерческим объектом, подключенным к системе «Безопасный регион» считается объект, оборудованный видеокамерами, интегрированными в систему «Безопасный регион». Количество и тип видеокамер, установленных на объекте зависит от типа и размеров объекта и определяется ОТТ. Для учета объекта в рейтинге как подключенного, в обязательном порядке должны быть установлены видеокамеры для обзора: въездов и выездов на территорию объекта или парковку - Тип-1 (ММС) или Тип-2 (ГРЗ); территории перед основным(и) входом(ами) в здания и сооружения - Тип-1 (ММС); лиц, входящих в основные входы в здания и сооружения - Тип-3 (ПВН). В случае если на входной двери невозможно установить видеокамеру (например, на стеклянную дверь), в холле при входе должна быть установлена видеокамера Тип-4 (ВН). | К. Д2 = F(— х100%) К1 К1. Где: Д2 - доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключённых к системе «Безопасный регион», балл; К - количество коммерческих объектов, подключенных к системе «Безопасный регион», единиц; К1 - общее количество коммерческих объектов, планируемых к подключению к системе «Безопасный регион», единиц. Значение показателя определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)», а также решением рабочей группы муниципального образования по развитию системы «Безопасный регион» и не может быть меньше определенного постановлением Правительства; F - функция перевода процентного значения доли коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» в баллы. При показателе 95% и выше, муниципальному образованию присваивается 40 баллов; от 80 до 94,9 - 35 баллов; от 70 до 79,9 - 30 баллов; от 60 до 69,9 - 25 баллов; от 50 до 59,9 - 20 баллов; от 40 до 49,9 - 15 баллов; от 30 до 39,9 - 10 баллов; от 20 до 29,9 - 5 баллов; менее 20-0 баллов. |
| - 4 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | - процент | На основании ежеквартальных отчетов | Значение показателя рассчитывается по формуле: ДО + ДК + ДЗ САЗ = 3 где: САЗ – степень антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей ДО - доля объектов, подведомственных управлению образования, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период; ДК - доля объектов, подведомственных управлению культуры, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период; ДЗ - доля объектов, подведомственных управлению здравоохранения, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период |
| - 5 | Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности | - процент | - Информация, предоставляемая ОВД муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле: КВПО УКВП = х 100%, КВПБ где: - УКВП – значение показателя; - КВПО – количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных объединений правоохранительной направленности в отчетном периоде; - КВПБ – количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных объединений правоохранительной направленности по итогам базового периода (20___ г.) |
| - 6 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | - процент |  | Значение показателя рассчитывается по формуле: С Р = х 100%, В где: Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления; С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде; В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде |
| - 7 | Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности | - процент | По данным Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле: КЗП СП = х 100%, КПЭН где: СП – снижение количества преступлений экстремистского характера; КЗП - количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера (в отчетном периоде); КПЭН – количество преступлений экстремистского характера по итогам базового периода (20__ г.) |
| - 8 | - Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств | - процент |  | Расчет показателя: РЧШ = КШТГ/КШБГ*100 РЧШ – рост числа школьников и студентов охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики % КШТГ – количество школьников и студентов, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики по итогам текущего года КШБГ – количество школьников и студентов, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики на конец базового периода |
| - 9 | - Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | - процент |  | Расчет показателя: РЧЛ = КЛТГ/КЛБГ*100 РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» % КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года КЛБГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец базового периода |

| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера. | Значение показателя рассчитывается по формуле: Н = (А + В + С + R) / 4, где: А – процент населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Значение рассчитывается по формуле: А = F1+ F2 + F3/ Кобщ. нас * 100%, где: F1 – количество населения муниципального образования прошедших подготовку, обучение, в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в УКП созданных органом местного самоуправления Московской области; F2 – количество населения руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального района (городского округа) обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; F3 - количество населения муниципального образования обучающихся в образовательных учреждениях по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированного на территории муниципального образования Московской области. В – соотношение фактического и нормативного объема накопления материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории муниципального образования Значение рассчитывается по формуле: В = (Fфакт 1 + Fфакт 2 ) / Fнорм. * 100%, где: Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах. ед.; Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период текущего года, в натурах. ед.; Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области, натур. един. С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе террористических актов, заложенного администрацией муниципального образования Московской области от объема бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области. Значение рассчитывается по формуле: С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1 / Gфакт 2)*100%, где: Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 января базового года. Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на базового год. Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 число месяца следующего за отчетным периодом. Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на 01 число месяца следующего за отчетным периодом. R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования, по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле: R = N 1 - N.2, где: N ¦ - процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на отчетную дату N 2 - процент количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на 01.01 базового периода. N I —Ащек/Д* 100% N 2 =Абахпер/Д*100% Атек - количество органов управления и дежурнодиспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на текущую дату Абаз пер- количество органов управления и дежурнодиспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на 01.01 базового периода Д - общие количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования | Постановление Правительство Московской области от 04.02.2014 года № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы. Постановление Главы муниципального образования Московской области «О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области». Постановление Правительства Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об утверждении номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Московской области». Постановление Главы муниципального образования Московской области «О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области». Постановлением Администрации Муниципального образования Московской области «Об утверждении Порядка использования средств резервного фонда Администрации Муниципального образования Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствия стихийных бедствий». Решение Совета депутатов Муниципального образования Московской области «О бюджете Муниципального образования Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. | Один раз в квартал |
| 2 | Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде | Значение показателя рассчитывается по формуле: V = (Dобщ + Pу + О) / 3, где: V - процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по отношению к базовому периоду Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах по отношению к базовому периоду О - увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду Снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле: D общ. = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где: D1 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период; D2 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года; D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период; D4 – количество травмированных на водных объектах расположенных, на территории муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года; D5 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за пределами муниципального образования Московской области за отчетный период; D6 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за пределами муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года. Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле: Py = (Pb / Ps) *100, где: Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах в 2016 году; Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, созданных в текущем периоде Увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле: О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за отчетный период. О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за аналогичный период базового года О общ. тек. = (О1 / О2) * 100%, где: О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам спасения на воде; О2 – общая численность населения муниципального образования | По итогам мониторинга. Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период. Постановление Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 "О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области" "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ. По итогам мониторинга. Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период. Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы |  |
| 3. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования определяется по формуле: где: С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112». Ттек - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в текущем году. Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб до введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» | Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223). Методические рекомендации МЧС России от 17.03.2011 по программно-целевому планированию мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012-2017 годы. | Один раз в квартал |
| 4 | Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле: Папк - процент построения и развития систем АПК «БГ» на территории муниципального образования Московской области; Рп – разработка плана построения, внедрения и эксплуатации АПК «БГ»; Срг – создание рабочей группы построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «БГ»; Рмп – разработка муниципальной программы «Построение АПК «БГ» до 2020 года»; Гед – готовность ЕДДС ОМСУ к внедрению АПК «БГ»; Ртз – разработка, согласование и утверждение ТЗ на построение АПК «БГ»; Зоб – закупка оборудования, программного обеспечения, проведение монтажных и пусконаладочных работ; Писп – проведение испытаний АПК «БГ»; Рнпа – разработка НПА о вводе в постоянную эксплуатацию АПК «БГ». | Методики расчета не имеется. После разработки ее Правительством Российской Федерации и доведения до муниципальных образований, будет произведен расчет показателей. |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа» |  |  |  |  |
| 5 | Увеличение процента территории муниципального образования Московской области покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования. | Значение показателя рассчитывается по формуле: S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где S1 – площадь населения Московской области охватывающая централизованным оповещением и информированием проживающего в пределах сельских поселений муниципального района; S2 – площадь населения Московской области охватывающая централизованным оповещением и информированием проживающего в пределах городских поселений муниципального района; S2 – площадь населения Московской области охватывающая централизованным оповещением и информированием проживающего в пределах городского округа; S4 – площадь муниципального образования Московской области. | Постановление Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Данные по количеству населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения определяются Главным управлением МЧС России по Московской области. Данные по численности населения учитываются из статистических сведений, официально опубликованных территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период. | Один раз в квартал |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского городского округа» |  |  |  |  |
| 6 | Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду. | Значение рассчитывается по формуле: S = (L + M + J + Y) / 3 L - процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю ; M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года; J – увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС; Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального района от нормативного количества, по отношению к базовому периоду. процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле: L = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области за отчетный период; Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области аналогичному периоду базового года. процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по формуле: M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области в общем числе погибших и травмированных за отчетный период; Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года. увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС по отношению к базовому показателю, рассчитывается по формуле: Y = (Отек - Обаз) * 100%, где Dtck — (Nnr.ncnp / 1^ПГ.общее NnB.Hcnp / NriB.общее) / 2 Обаз = аналогично Отек в базовом периоде Nnr.Hcnp - количество исправных пожарных гидрантов на территории муниципального образования; Nnr.o6mee - общее количество пожарных гидрантов на территории муниципального образования; NnB.Hcnp - количество пожарных водоемов на территории муниципального образования, обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года; 1Мпв.общее - общее количество пожарных водоемов на территории муниципального образования. | Указание Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области от 10.09.2014 № 41 Исх-1901/41-04 Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм По итогам мониторинга. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» Указание ГУ МЧС России по Московской области от 01.09.2015 № 13681-4-6-18. Указание Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области от 10.09.2014 № 41 Исх-1901/41-04 Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм По итогам мониторинга. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» Указание ГУ МЧС России по Московской области от 01.09.2015 № 13681-4-6-18. Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по пункту 51 «Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области», утвержденная Главным управлением МЧС России по Московской области от 07.04.2016 № 4900-3-3-2. |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа» |  |  |  |  |
| 8 | Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю | Показатель рассчитывается по формуле: H = H1 - H2, где Н1 - степень готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны за отчетный период; Н2 - степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны за аналогичный период базового года. Н1 = Y Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны рассчитывается по формуле: Y = (F / N) * 100%, где: F – количество имеющегося в наличии имущества на складах; №– количество имущества по нормам обеспечения Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО рассчитывается по формуле: (D+E) /A) – (D1+ E1/A1), где: А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода; А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число базового года. D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода; Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода; D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода; Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода. | Методические рекомендации по оценке эффективности территориальных органов специально уполномоченных в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, постановление Правительства Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об утверждении номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Московской области», постановление Правительства Московской области от 22.11.2012 № 1481/42 «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» | Один раз в квартал |
|  | Подпрограмма 6 «Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа» |  |  |  |
| 1 | Соответствие предъявляемы требованиям по организации мобилизационной подготовки в органе местного самоуправления Московской области | Методические рекомендации по проверке и оценке состояния мобилизационной подготовки и готовности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области, утверждены решением Суженого заседания при Губернаторе Московской области от 27.03.2018 № 2 Ед. измерения: да/нет | Данные актов проверки | Ежегодно |
| 2 | Соответствие установленным требованиям по защите сведений составляющих государственную тайну в органе местного самоуправления Московской области | Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», «Инструкция по обеспечению режима секретности в РФ», утверждённая постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1, «Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне», утверждённая постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63, «Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющей государственную тайну», утверждённые приказом ФСТЭК России от 20.10.2016 № 025 Ед. измерения: да/нет | Данные актов проверки | Ежегодно |

|  | Приложение №1 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области от ___________________ года №_______ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Профилактика преступлений и правонарушений»

| Администрация Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа | Всего: в том числе: | 6494,4 | 29488,8 | 37401,2 | 37799,9 | 23304,1 | 134488,4 |
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 6494,4 | 29488,8 | 37401,2 | 37799,9 | 23304,1 | 134488,4 |

# 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

Реализованные администрацией Рузского муниципального района в 2016 году мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Безопасность Рузского муниципального района на 2015 – 2019 годы», оказали определенное влияние на укрепление правопорядка в Рузском муниципальном районе. Наметились положительные тенденции в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка.

Принятые меры способствовали сокращению ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Вместе с тем при наличии некоторых позитивных изменений в динамике и структуре преступности, криминогенная обстановка в Рузском муниципальном районе остается сложной.

Хотя актов терроризма и покушений на терроризм в районе допущено не было, преступная деятельность международных террористических организаций, по-прежнему выступает в качестве одного из основных факторов, серьезно осложняющих оперативную обстановку.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в Рузском муниципальном районе оказывает достаточно большой миграционный поток, заметную часть которого составляет незаконная миграция.

Несмотря на снижение квот на привлечение иностранной рабочей силы, поток мигрантов, желающих найти в Рузском муниципальном районе источник существования, не сокращается.

Из населения, постоянно проживающего в Рузском муниципальном районе, большая часть исповедует православие и выражает интересы Русской Православной Церкви, также имеется незначительная часть старообрядцев, свидетелей Иеговы и мусульман.

Однако миграционный процесс способен, при определенных условиях, вызывать в Рузском городском округе конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников.

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер, направленных на решение задач профилактики преступлений и правонарушений, повышения защищенности населения Рузского муниципального района, которые на современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.

Внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушениях, будет способствовать положительной динамике раскрываемости преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.

В этой связи развертывание аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный регион», будет способствовать положительной динамике раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению роста данного вида преступности, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.

Актуальными, несмотря на принимаемые меры, остается проблема борьбы с подростковой преступностью. Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. При снижении в 2016 году общего числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, отмечается рост их тяжести. Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных мер социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних. В связи с этим, особое значение отводится профилактической работе, проводимой среди несовершеннолетних.

Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни должна положительно сказаться на снижении преступлений и иных, правонарушений среди данной категории граждан.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы 6 «Профилактика преступлений и правонарушений» муниципальной  программы «Безопасность Рузского муниципального района на 2015 – 2019 годы.

# 2. Цели и задачи подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

Цель подпрограммы - обеспечение правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Задачи подпрограммы:

Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей.

Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности.

Увеличение доли преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

Построение сегмента системы «Безопасный регион».

Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений.

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей, и решения задач подпрограммы используются:

- увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности, до 100%;

- снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления, до 0,8%;

- увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест, до 100%;

- доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», до 100%;

- увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, до 35%;

- увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин, до 9%.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с координатором муниципальной программы.

Администрация Рузского муниципального района, в лице координатора муниципальной программы, организует текущее управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы.

Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

получают средства бюджета Рузского муниципального района, предусмотренные на реализации мероприятий подпрограммы, и обеспечивают их целевое использование;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий подпрограммы;

готовят и представляют в администрацию Рузского муниципального района отчеты о реализации мероприятий подпрограммы.

4. Контроль и отчетность при реализации подпрограммы.

Контроль за реализацией Подпрограммы и достижение установленных показателей эффективности реализации Подпрограммы производится в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы(тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей. | 2018-2022 | Итого | 7650,0 | 5664,4 | 2864,40 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 7650,0 | 5664,4 | 2864,40 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: Оборудование объектов культуры, в том числе: | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 919,4 | 919,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 919,4 | 919,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Установка инженерно-технических средств антитеррористической защиты. | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 807,0 | 807,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Оснащение стационарными (рамочными) металлообнаружителями. | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 112,4 | 112,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2: Оборудование объектов образования, в том числе: | 2018-2022 | Итого | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. | Установка инженерно-технических средств антитеррористической защиты. | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2. | Оснащение стационарными (рамочными) металлообнаружителями. | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3: Оборудование объектов спорта, в том числе: | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1. | Установка инженерно-технических средств антитеррористической защиты. | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2. | Оснащение стационарными (рамочными) металлообнаружителями. | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4: Приобретение инженерно-технических сооружений, обеспечивающих контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа (металлических ограждений и стационарных рамочных металлодетекторов (уличных)) для мест проведения массовых мероприятий. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 2545,0 | 1945,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 2545,0 | 1945,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Повышение степени защищенности объектов муниципальной собственности. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 138004,5 | 3330,0 | 28028,7 | 35700,6 | 35700,6 | 35244,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 138004,5 | 3330,0 | 28028,7 | 35700,6 | 35700,6 | 35244,6 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1: Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения для объектов подведомственных Управлению образования | 2018-2022 | Итого | 5500,0 | 9244,2 | 2000,0 | 1544,2 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 5500,0 | 9244,2 | 2000,0 | 1544,2 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2: Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения для зданий подведомственных Комитету по культуре. | 2018-2022 | Итого | 300,0 | 3425,3 | 0,0 | 878,0 | 849,1 | 849,1 | 849,1 | Комитет по культуре |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 300,0 | 3425,3 | 0,0 | 878,0 | 849,1 | 849,1 | 849,1 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3: Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения для объектов, подведомственных Администрации Рузского городского округа | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 657,2 | 100,0 | 167,2 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | Администрация |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 657,2 | 100,0 | 167,2 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4: Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения для объектов, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 5: Приобретение и монтаж видеодомофонов для входных дверей и калиток муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 565,2 | 500,0 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 565,2 | 500,0 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 6: Установка ,обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы в муниципальных учреждениях. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 18451,1 | 180,0 | 4012,4 | 4752,9 | 4752,9 | 4752,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 18451,1 | 180,0 | 4012,4 | 4752,9 | 4752,9 | 4752,9 |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 7: Установка и обслуживание домофонов и видеодомофонов в муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету по культуре | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 928,5 | 0,0 | 283,5 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | Комитет по культуре |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 928,5 | 0,0 | 283,5 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 8: Установка и замена металлических ограждений территорий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9. | Мероприятие 9: Установка и обслуживание домофонов и видеодомофонов в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образования | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования" |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.10. | Мероприятие 10: Освещение территории подведомственной Управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.11. | Мероприятие 11: Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, установленных на территории Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 150,0 | 6516,0 | 0,0 | 0,0 | 2172,0 | 2172,0 | 2172,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 150,0 | 6516,0 | 0,0 | 0,0 | 2172,0 | 2172,0 | 2172,0 |  |  |
| 2.12. | Мероприятие 12: Обслуживание систем видеонаблюдения на дорогах. | 2018-2022 | Итого | 600,0 | 1099,0 | 200,0 | 299,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 600,0 | 1099,0 | 200,0 | 299,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 2.13 | Мероприятие 13: «Выполнение работ по установке ограждения спортивного объекта подведомственного Управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.14 | Мероприятие 14.: Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Управлению образования | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 83535,5 | 0,0 | 17506,3 | 22118,4 | 22118,4 | 22118,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 83535,5 | 0,0 | 17506,3 | 22118,4 | 22118,4 | 22118,4 |  |  |
| 2.15 | Мероприятие 15 Организация охраны служебных помещений Администрации Рузского городского округа | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 4898,9 | 0,0 | 325,4 | 1524,5 | 1524,5 | 1524,5 | Администрация |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 4898,9 | 0,0 | 325,4 | 1524,5 | 1524,5 | 1524,5 |  |  |
| 2.16 | Мероприятие 16. «Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Комитету по культуре | 2018-2022 | Итого | 0.0 | 5914,8 | 0.0 | 1698,9 | 1405,3 | 1405,3 | 1405,3 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0.0 | 5914,8 | 0.0 | 1698,9 | 1405,3 | 1405,3 | 1405,3 |  |  |
| 2.17 | Мероприятие 17 «Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 372,0 | 0,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 372,0 | 0,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |  |  |
| 2.18 | Мероприятие 18 «Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Администрации Рузского городского округа» | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1085,0 | 0,0 | 105,8 | 326,4 | 326,4 | 326,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 1085,0 | 0,0 | 105,8 | 326,4 | 326,4 | 326,4 |  |  |
| 2.19 | Мероприятие 19. Приобретение, монтаж и техническое обслуживание системы контроля управления и доступа | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 841,8 | 0,0 | 841,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МФЦ, Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 841,8 | 0,0 | 841,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.20 | Мероприятие 20. Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения в здании Администрации Рузского городского округа | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.21 | Мероприятие 21. Установка, обслуживание и ремонт охранной сигнализации в муниципальных учреждениях | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.22 | Мероприятие 22 Выполнение работ по установке ограждения объектов подведомственных Управлению образования | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 113,3 | 0,0 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 113,3 | 0,0 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1: Формирование народных дружин. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2: Материальное стимулирование народных дружинников. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3: Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 4: Информирование населения муниципального образования о деятельности народных дружин. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности. | 2018-2022 | Итого | 170,0 | 569,0 | 100,0 | 169,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 170,0 | 569,0 | 100,0 | 169,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1: Правовая пропаганда, работа с молодежью, беседы, занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время, спортивно-массовые мероприятия, и др. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, Комитет по культуре, Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике ,«Молодежный центр», Руза – 24, КДН и ЗП |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2: Проведение акций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, Комитет по культуре, Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике «Молодежный центр», Руза – 24, КДН и ЗП |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 3: Изготовление (приобретение) методической литературы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав. | 2018-2022 | Итого | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.4. | Мероприятие 4: Проведения форума по профилактике преступлений и иных правонарушений. | 2018-2022 | Итого | 30,0 | 542,0 | 100,0 | 142,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Молодежный центр |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 30,0 | 542,0 | 100,0 | 142,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 4.5. | Мероприятие 5: Проведение молодежного мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений. | 2018-2022 | Итого | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.6. | Мероприятие 6: Размещение баннеров на рекламных щитах (алкогольной, антинаркотической, антитеррористической и антиэкстремистской тематики, а также по профилактике совершения преступлений и других правонарушений). | 2018-2022 | Итого | 50,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Молодежный центр |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 50,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.7. | Мероприятие 7: Проведение конкурса, «Юный друг полиции», а также участие в областном конкурсе. | 2018-2022 | Итого | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 1500,0 | 4420,0 | 100,0 | 818,7 | 901,3 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1500,0 | 4420,0 | 100,0 | 818,7 | 901,3 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1: Приобретение и установка сервера «Безопасный регион». | 2018-2022 | Итого | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 2: Обслуживание сервера «Безопасный регион» и оплата каналов связи | 2018-2022 | Итого | 100,0 | 3200,0 | 0,0 | 598,7 | 601,3 | 1000,0 | 1000,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 100,0 | 3200,0 | 0,0 | 598,7 | 601,3 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 5.3. | Мероприятие 3: Выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». | 2018-2022 | Итого | 150,0 | 1200,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 150,0 | 1200,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 5.4. | Мероприятие 4: Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», | 2018-2022 | Итого | 5850,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городок |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 5850,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Создание на территории Рузского городского округа комплексной информационной системы "Безопасный город". | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Профилактика и предупреждение проявления экстремизма. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1472,3 | 0,0 | 355,4 | 372,3 | 372,3 | 372,3 | Управление образования, Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике, комитет по культуре, Молодежный центр, Руза 24 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 1472,3 | 0,0 | 355,4 | 372,3 | 372,3 | 372,3 |  |  |
| 7.1. | Мероприятие 7.1. Проведение круглых столов, конференций, семинаров. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике, комитет по культуре, Молодежный центр, Руза 24 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.2. | Мероприятие 7.2. Мероприятия приуроченные к памятным датам, культурно-зрелищные, спортивные мероприятия. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1019,0 | 0,0 | 328,4 | 345,3 | 345,3 | 345,3 | Управление образования, Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике, комитет по культуре, Молодежный центр, Руза 24 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 1019,0 | 0,0 | 328,4 | 345,3 | 345,3 | 345,3 |  |  |
| 7.3. | Мероприятие 7.3. Размещение информационных материалов для населения по профилактике и предупреждению террористических актов и экстремистских проявлений в средствах массовой информации. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Руза 24 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.4. | Мероприятие 7.4. Приобретение (изготовление) и размещение плакатов (баннеров) по профилактике терроризма и экстремизма. | 2018-2022 | Итого | 81,0 | 108,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | Молодежный центр |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 81,0 | 108,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества. | 2018-2022 | Итого | 70,0 | 598,0 | 100,0 | 117,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 70,0 | 598,0 | 100,0 | 117,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 |  |  |
| 8.1. | Мероприятие 1. Пропаганда в СМИ района здорового образа жизни. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8.2. | Мероприятие 2. Изготовление и размещение средств наружной рекламы (баннеров) и наглядно-агитационной продукции антинаркотической направленности. | 2018-2022 | Итого | 20,0 | 98,0 | 0,0 | 17,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 20,0 | 98,0 | 0,0 | 17,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |  |
| 8.3. | Мероприятие 3. Проведение молодежного антинаркотического конкурса агитбригад. | 2018-2022 | Итого | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Молодежный центр |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8.4. | Мероприятие 4. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, обучающихся в общеобразовательных организациях. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, ГБУ здравоохранения МО «Рузская районная больница» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8.5. | Мероприятие 5. Внедрение профилактических программ антинаркотической направленности в образовательных организациях, повышение квалификации специалистов и подготовка волонтеров. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Молодежный центр, Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8.6. | Мероприятие 6. Проведение антинаркотических творческих конкурсов, форумов, семинаров, антинаркотических акций. | 2018-2022 | Итого | 20,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Молодежный центр |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 20,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 10290,0 | 134488,4 | 6494,4 | 29488,8 | 37401,2 | 37799,9 | 23304,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 10290,0 | 134488,4 | 6494,4 | 29488,8 | 37401,2 | 37799,9 | 23304,1 |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ».

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений». | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего:134488,4 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2018 – 6494,4 тыс. руб. 2019 – 29488,8 тыс. руб. 2020 – 37401,2 тыс. руб. 2021 – 37799,9 тыс. руб. 2022 – 23304,1тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 2. Повышение степени защищенности объектов муниципальной собственности. | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего: 138004,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 3330,0 тыс. руб. 2019 – 28028,7 тыс. руб. 2020 – 35700,6 тыс. руб. 2021 – 35700,6 тыс. руб. 2022 – 35244,6 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1: Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения для объектов подведомственных Управлению образования | Бюджет Рузского городского округа | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонтным работам и замене видеонаблюдения. «Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» Общеобразовательные организации бюджетные. МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», МБОУ «Тучковская СОШ №1»,МБОУ «Тучковская СОШ №3», МБОУ «Тучковская школа-интернат»,МБОУ "Беляногорская СОШ",МБОУ "Богородская ООШ",МБОУ "Дороховская СОШ",МБОУ "Кожинская СОШ",МБОУ"Космодемьянская СОШ",МБОУ "Колюбакинская СОШ",МБОУ "Лидинская ООШ",МБОУ "Нестеровский лицей",МБОУ "Никольская СОШ",МБОУ"Нововолковская СОШ",МБОУ "Орешковская СОШ",МБОУ "Покровская СОШ",МБОУ"Старорузская СОШ",МБОУ"Сытьковская СОШ",МБОУ "Тучковская СОШ№2" Общеобразовательные организации автономные. МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»,МАОУ "СОШ №3 г.Рузы",МАОУ "КШИ Дошкольные общеобразовательные организации бюджетные " МБДОУ №4,МБДОУ №11,МБДОУ №29,МБДОУ№31 Дошкольные общеобразовательные организации автономные. МАДОУ №3,МАДОУ №5, МАДОУ №10, МАДОУ №33, МАДОУ №25,МАДОУ №40,МБДОУ№41 . общеобразовательные организации дополнительного образования МБОУ ДО "Центр детского творчества" | Всего: 9244,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 2000,0 тыс. руб. 2019 – 1544,2 тыс. руб. 2020 – 1900,0 тыс. руб. 2021 – 1900,0 тыс. руб. 2022 – 1900,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2. Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения для зданий подведомственных Комитету по культуре. | Бюджет Рузского городского округа | «Оказание услуг по обслуживанию систем видеонаблюдения» МБО ДО «Рузская детская школа искусств»; МБО ДО «Тучковская детская школа искусств»; МБО ДО «Дороховская школа искусств»; МБУК РГО «Централизованная клубная система»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»; «Приобретение систем видеонаблюдения» МБУК РГО «Централизованная библиотечная система». | Всего: 3425,3 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 878,0 тыс. руб. 2020 – 849,1 тыс. руб. 2021 – 849,1 тыс. руб. 2022 – 849,1 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3.: Приобретение, монтаж и подключение систем видеонаблюдения для зданий подведомственных Администрации Рузского городского округа | Бюджет Рузского городского округа | Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения МБУК РГО парк культуры и отдыха "Городок". Молодежный центр Рузского городского округа МКУ РГО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Всего: 657,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 100,0 тыс. руб. 2019 – 167,2 тыс. руб. 2020 – 130,0 тыс. руб. 2021 – 130,0 тыс. руб. 2022 – 130,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 4.: Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения для объектов, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике | Бюджет Рузского городского округа | «Оказание услуг по ТО систем видеонаблюдения» | Всего: 54,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 12,0 тыс. руб. 2020 – 14,0 тыс. руб. 2021 – 14,0 тыс. руб. 2022 – 14,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 5: Приобретение и монтаж видеодомофонов для входных дверей и калиток муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования | Бюджет Рузского городского округа | «Приобретение и монтаж видеодомофонов для входных дверей и калиток» МБДОУ №1, МБДОУ №31. | Всего: 565,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 500,0 тыс. руб. 2019 – 65,2 тыс. руб. 2020 – 0,0 тыс. руб. 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 6. Установка , обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы в муниципальных учреждениях. | Бюджет Рузского городского округа | «Установка , обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации» | Всего: 18451,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 180,0 тыс. руб. 2019 – 4012,4 тыс. руб. 2020 – 4752,9 тыс. руб. 2021 – 4752,9 тыс. руб. 2022 – 4752,9 тыс. руб. |  |
|  |  | Установка, обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы в учреждениях подведомственных Комитету по культуре. «Оказание услуг по обслуживанию и ремонту систем КТС» МБО ДО «Рузская детская школа искусств»; МБО ДО «Тучковская детская школа искусств»; МБУК РГО «Централизованная клубная система»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»; «Оказание услуг по установке систем КТС» МБУК РГО «Централизованная клубная система». Рузский краеведческий музей |  |  |
|  |  | Установка, обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на в здании Администрации Рузского городского округа «Оказание услуг по установке, обслуживанию и ремонту кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы» |  |  |
|  |  | МКУ РГО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 1.Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической охранной сигнализации 2.Оказание охранных услуг 3.Оказание услуг по монтажу и пусконаладке тревожной сигнализации |  |  |
|  |  | Установка, обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы в учреждениях подведомственных Управлению образования «Оказание услуг по установке, обслуживанию и ремонту кнопок тревожной сигнализации» , «Оплата услуг вневдомственной охраны» Общеобразовательные организации бюджетные МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», МБОУ «Тучковская СОШ №1»,МБОУ «Тучковская СОШ №3», МБОУ «Тучковская школа-интернат»,МБОУ "Беляногорская СОШ",МБОУ "Богородская ООШ",МБОУ "Дороховская СОШ",МБОУ "Кожинская СОШ",МБОУ"Космодемьянская СОШ",МБОУ "Колюбакинская СОШ",МБОУ "Лидинская ООШ",МБОУ "Нестеровский лицей",МБОУ "Никольская СОШ",МБОУ"Нововолковская СОШ",МБОУ "Орешковская СОШ",МБОУ "Покровская СОШ",МБОУ"Старорузская СОШ",МБОУ"Сытьковская СОШ",МБОУ "Тучковская СОШ№2" Общеобразвательные организации автономные МАОУ «Гимназия № 1 г. Рузы»,МАОУ "СОШ №3 г. Рузы.",МАОУ"КШИ" Дошкольные образовательные организации бюджетные. МБДОУ №1,МБДОУ №2,МБДОУ №4,МБДОУ №6,МБДОУ №9,МБДОУ №11,МБДОУ №12,МБДОУ №15,МБДОУ№18,МБДОУ №19,МБДОУ №20,МБДОУ №21,МБДОУ №22,МБДОУ "23,МБДОУ №26,МБДОУ №29,МБДОУ №31,МБДОУ№39,МБДОУ №42 Дошкольные образовательные организации автономные. МАДОУ №3,МАДОУ №5,МАДОУ №10,МАДОУ №25,МАДОУ №933,МАДОУ №40,МАДОУ №41. Дополнительное образование МБОУ ДО "Центр детского творчества" |  |  |
|  |  | Установка, обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы в учреждениях подведомственных Управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике Выполнение работ по ремонту тревожной кнопки (Тучково, Новая, д.15), обслуживание кнопок тревожной сигнализации. |  |  |
|  |  | Установка, обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы в учреждениях подведомственных Администрации Рузского городского округа «Оказание услуг по установке, обслуживанию и ремонту кнопок тревожной сигнализации» Молодежный центр Рузского городского округа МБУК ПК и О «Городок» |  |  |
| Мероприятие 7. Установка и обслуживание домофонов и видеодомофонов в муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету по культуре | Бюджет Рузского городского округа | «Оказание услуг по обслуживанию видеодомофонной связи»: МБО ДО «Дороховская школа искусств»; «Оказание услуг по установке видеодомофонной связи» МБО ДО «Дороховская школа искусств». | Всего: 928,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 283,5 тыс. руб., 2020 – 215,0 тыс. руб., 2021 – 215,0 тыс. руб., 2022 – 215,0 тыс. руб., |  |
| Мероприятие 12.: Обслуживание систем видеонаблюдения на дорогах. | Бюджет Рузского городского округа | . «Оказание услуг по техническому обследованию и устранению неисправностей по поддержанию в рабочем состоянии систем видеонаблюдения на дорогах» | Всего: 1099,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 200,0 тыс. руб. 2019 – 299,0 тыс. руб. 2020 – 200,0 тыс. руб. 2021 – 200,0 тыс. руб. 2022 – 200,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 14.: Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Управлению образования | Бюджет Рузского городского округа | «Оказание услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в образовательных учреждениях», «оказание услуг физической охраны» Общеобразовательные организации бюджетные МБОУ "СОШ №2 г.Рузы", МБОУ "Беляногорская СОШ", МБОУ "Богородская ООШ", МБОУ "Дороховская СОШ", МБОУ "Кожинская СОШ", МБОУ "Космодемьянская СОШ", МБОУ"Колюбакинская СОШ", МБОУ "Лидинская ООШ", МБОУ "Нестеровский лицей", МБОУ "Никольская СОШ", МБОУ "Нововолковская ООШ", МБОУ "Орешковская СОШ", МБОУ "Покровская СОШ", МБОУ "Старорузская СОШ". МБОУ "Сытьковская СОШ", МБОУ "Тучковская СОШ №1", МБОУ "Тучковская СОШ №2", МБОУ "Тучковская СОШ №3", МБОУ "ТШИ" Общеобразовательные организации автономные. МАОУ СОШ Гимназия №1 МАОУ СОШ №3 г. Рузы. МАОУ СОШ «КШИ» Дошкольные образовательные организации бюджетные МБДОУ №1,МБДОУ №2,МБДОУ №4,МБДОУ №6,МБДОУ №9,МБДОУ №11,МБДОУ №12,МБДОУ №15,МБДОУ№18,МБДОУ №19,МБДОУ №20,МБДОУ №21,МБДОУ №22,МБДОУ "23,МБДОУ №26,МБДОУ №29,МБДОУ №31,МБДОУ№39,МБДОУ №42 Дошкольные образовательные организации автономные МАДОУ №3,МАДОУ №5,МАДОУ №10,МАДОУ №25,МАДОУ №933,МАДОУ №40,МАДОУ №41. | Всего: 17506,3тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 83535,3 тыс. руб. 2020 – 22118,4 тыс. руб. 2021 – 22118,4 тыс. руб. 2022 – 22118,4 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 15 Организация охраны служебных помещений Администрации Рузского городского округа | Бюджет Рузского городского округа | Расчёт произведён на основе коммерческих предложений и сметной документации: ∑ = Ц*К, где: ∑ - сумма средств бюджета, необходимая для реализации данного мероприятия; Ц - стоимость услуги; К - количество объектов. «Оказание охранных услуг»: | Всего 4898,9 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 – 325,4 тыс. руб. 2020 – 1524,5 тыс. руб. 2021 – 1524,5 тыс. руб. 2022 – 1524,5 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 16. «Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Комитету по культуре | Бюджет Рузского городского округа | «Оказание охранных услуг»: МБО ДО «Рузская детская школа искусств»; МБО ДО «Тучковская детская школа искусств»; МБУК РГО «Централизованная клубная система»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»; | Всего 5914,8 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 – 1698,9 тыс. руб. 2020 – 1405,3 тыс. руб. 2021 – 1405,3 тыс. руб. 2022 – 1405,3 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 17. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществеление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике | Бюджет Рузского городского округа | Оказание услуг по охране (Руза, Тучково (ВМР 22С) Тучково (Новая15) | Всего 372,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 – 93,0 тыс. руб. 2020 – 93,0 тыс. руб. 2021 – 93,0 тыс. руб. 2022 – 93,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 18 «Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Администрации Рузского городского округа» | Бюджет Рузского городского округа | «Оказание услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием в образовательных учреждениях» Молодежный центр Рузского городского округа Рузский краеведческий музей МБУК ПК и О «Городок» | Всего 1085,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 – 105,8 тыс. руб. 2020 – 326,4 тыс. руб. 2021 – 326,4 тыс. руб. 2022 – 326,4 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 19. Приобретение, монтаж и техническое обслуживание системы контроля управления и доступа | Бюджет Рузского городского округа | «Приобретение, монтаж и техническое обслуживание системы контроля управления и доступа» МКУ РГО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Учреждения подведомственным Управлению образования. | Всего 841,8 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 – 841,8 тыс. руб. 2020 – 0,0 тыс. руб. 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 20 Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения в здании Администрации Рузского городского округа | Бюджет Рузского городского округа | Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения | Всего 9,3 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 – 9,3 тыс. руб. 2020 – 0,0 тыс. руб. 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 21 Установка , обслуживание и ремонт охранной сигнализации в муниципальных учреждениях | Бюджет Рузского городского округа | МКУ РГО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" «Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической охранной сигнализации» | Всего 73,5 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 – 73,5 тыс. руб. 2020 – 0,0 тыс. руб. 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 22 Выполнение работ по установке ограждения объектов подведомственных Управлению образования | Бюджет Рузского городского округа | Выполнение работ по замене входной группы МАДОУ Детский сад №40 | Всего 113,3 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 – 113,3 тыс. руб. 2020 – 0,0 тыс. руб. 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 4. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности. | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего: 569,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 100,0 тыс. руб. 2019 – 169,,0тыс. руб. 2020 – 100,0 тыс. руб. 2021 – 100,0 тыс. руб. 2022 – 100,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 4.: Проведение форума по профилактике преступлений и иных правонарушений. | Бюджет Рузского городского округа | 1.«оказание услуг по организации и проведению молодежного форума "Будь в теме"; 2. «оказание услуг по проведению 3 -х мероприятий на молодежном форуме "Будь в теме"» (форум театр, круглый стол, тренинги) 3.Поставка канцелярских продукции (блокноты, ручки) | Всего: 542,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 100,0 тыс. руб. 2019 – 142,0 тыс. руб. 2020 – 100,0 тыс. руб. 2021 – 100,0 тыс. руб. 2022 – 100,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 6: Размещение баннеров на рекламных щитах (алкогольной, антинаркотической, антитеррористической и антиэкстремистской тематики, а также по профилактике совершения преступлений и других правонарушений). | Бюджет Рузского городского округа | Приобретение и размещение баннеров на рекламных щитах | Всего: 27,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 27,0 тыс. руб. 2020 – 0,0 тыс. руб. 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 5. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Рузского городского округа. |  | Расчёт произведён на основе коммерческих предложений и сметной документации: ∑ = Ц*К, где: ∑ - сумма средств бюджета, необходимая для реализации данного мероприятия; Ц - стоимость услуги; К - количество объектов. | Всего: 4420,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 100,0 тыс. руб. 2019 – 818,7 тыс. руб. 2020 – 901,3 тыс. руб. 2021 – 1300,0 тыс. руб. 2022 – 1300,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2:. Обслуживание сервера «Безопасный регион» и оплата каналов связи | Бюджет Рузского городского округа | «Приобретение оборудования необходимого для обслуживания серверов «Безопасный регион» - Коммутатор с Poe 24 порта, 440 ВТ 2шт; -Источник бесперебойного питания 1,5 кВт 2 шт.; - Жёсткий диск 10 ТВ 14 шт.; -SFP модуль 4 шт. | Всего: 3200,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 598,7 тыс. руб. 2020 – 601,3 тыс. руб. 2021 – 1000,0 тыс. руб. 2022 – 1000,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3: Выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». | Бюджет Рузского городского округа | «Приобретение оборудования для поддержания в исправном состоянии элементов оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"»; «Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"»; «Оказание услуг по техническому обследованию и устранению неисправностей по поддержанию в рабочем состоянии элементов оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"». | Всего: 1200,0,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 100,0 тыс. руб. 2019 – 200,0 тыс. руб. 2020 – 300,0 тыс. руб. 2021 – 300,0 тыс. руб. 2022 – 300,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 4.: Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Бюджет Рузского городского округа | Услуги по предоставлению изображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" МБУК РГО парк культуры и отдыха городок | Всего: 20,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 20,0 тыс. руб. 2020 – 0,0 тыс. руб. 2021 – 0,0 тыс. руб. 2022 – 0,0 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 7. Профилактика и предупреждение проявления экстремизма. | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего: 1472,3 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 355,4 тыс. руб. 2020 – 372,3 тыс. руб. 2021 – 372,3 тыс. руб. 2022 – 372,3 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2. Мероприятия приуроченные к памятным датам, культурно-зрелищные, спортивные мероприятия. | Бюджет Рузского городского округа | «Оказание услуг по проведению конкурса среди юнармейских отрядов округа»: -приобретение юнармейской формы -приобретение модульных кресел (для проведения зеленых киносеансов "антинаркотической тематики") -приобретение рубашек поло и футболок для проведения молодежных акций (день флага РФ, День России, день народного единства) | Всего: 1019,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 328,4 тыс. руб. 2020 – 345,3 тыс. руб. 2021 – 345,3 тыс. руб. 2022 – 345,3 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 4. Приобретение (изготовление) и размещение плакатов (баннеров) по профилактике терроризма и экстремизма. | Бюджет Рузского городского округа | «Приобретение и размещение баннеров» (будут размещены работы победителей окружного форума "Взгляд молодых") | Всего: 108,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 27,0 тыс. руб. 2020 – 27,0 тыс. руб. 2021 – 27,0 тыс. руб. 2022 – 27,0 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 8. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества. |  | Основание: Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Закон Московской области от 24.07.2014 №103/2014-ОЗ «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Московской области», решения межведомственных комиссий Московской области (АНК, КС). | Всего: 598,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 100,0 тыс. руб. 2019 – 117,0 тыс. руб. 2020 – 127,0 тыс. руб. 2021 – 127,0 тыс. руб. 2022 – 127,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2. Изготовление и размещение средств наружной рекламы (баннеров) и наглядно-агитационной продукции антинаркотической направленности. |  |  | Всего: 98,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 0,0 тыс. руб. 2019 – 17,0 тыс. руб. 2020 – 27,0 тыс. руб. 2021 – 27,0 тыс. руб. 2022 – 27,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 6.: Проведение антинаркотических творческих конкурсов, форумов, семинаров, антинаркотических акций. | Бюджет Рузского городского округа | Приобретение призов: -Термокружка Cask 350 мл с логотипом (цвет в ассортименте); -Ручка шариковая с логотипом; -Флеш-память Kingston DataTraveler G4 16 Gb с нанесением логотипа -Блокнот ф. А5 (пластик) с нанесением логотипа | Всего: 500,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 – 100,0 тыс. руб. 2019 – 100,0 тыс. руб. 2020 – 100,0 тыс. руб. 2021 – 100,0 тыс. руб. 2022 – 100,0 тыс. руб. |  |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области от ___________________ года №_______ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| Администрация Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа | Всего: в том числе: | 8091,9 | 7213,9 | 5591,9 | 5591,9 | 5591,9 | 32081,5 |
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 8091 ,9 | 7213,9 | 5591,9 | 5591,9 | 5591,9 | 32081,5 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Повышение уровня готовности сил и средств Рузского городского округа к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 2018-2022 | Итого | 1000,0 | 5500,0 | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1000,0 | 5500,0 | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обучение руководящего состава и специалистов Рузского звена МОСЧС, населения Рузского городского округа в области зашиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Создание финансового резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, администрацией Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 1000,0 | 5500,0 | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1000,0 | 5500,0 | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Создание материального резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, администрацией Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание комфортного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Размещение информационных материалов для населения по профилактике и предупреждению травматизма на водных объектах в средствах массовой информации Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Изготовление и размещение баннеров по правилам использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Приобретение плакатов и стендов по профилактике гибели и травматизма на водных объектах, предупреждения и сокращения количества несчастных случаев на водоемах для муниципальных учреждений. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Создание условий для массового отдыха жителей поселений и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение экстренной связи с МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа» по единому номеру "112". Совершенствование работы службы "112". | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 26581,5 | 5091,9 | 6213,9 | 5091,9 | 5091,9 | 5091,9 | Отдел ГО и ЧС администрации Рузского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 26581,5 | 5091,9 | 6213,9 | 5091,9 | 5091,9 | 5091,9 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда. | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 26305,3 | 5045,9 | 6121,7 | 5045,9 | 5045,9 | 5045,9 | МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 26305,3 | 5045,9 | 6121,7 | 5045,9 | 5045,9 | 5045,9 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Приобретение форменной одежды. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 276,2 | 46,0 | 92,20 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 276,2 | 46,0 | 92,20 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3. Мониторинг времени совместного реагирования ЭОС на обращение населения по единому номеру "112". | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 4. Повышение квалификации сотрудников МКУ ЕДДС-112. | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 32081,5 | 8091,9 | 7213,9 | 5591,9 | 5591,9 | 5591,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 32081,5 | 8091,90 | 7213,9 | 5591,9 | 5591,9 | 5591,9 |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа. | Бюджет Рузского городского округа | Х= Z*Y , где: Х – необходимое количество оборудования (материальных средств) или иных продуктов, позволяющих снизить % ущерба от ЧС; Z – необходимое оборудование; Y – количество необходимого оборудования. | Всего: 32081,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год –8091,9 тыс. руб. 2019 год –7213,9 тыс. руб. 2020 год - 5591,9 тыс. руб. 2021 год - 5591,9 тыс. руб. 2022 год - 5591,9 тыс. руб. | - |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня готовности сил и средств Рузского городского округа к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Бюджет Рузского городского округа | Основание: Федеральные законы: от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». | Всего: 5500,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год - 3000,0 тыс. руб. 2019 год - 1000,0 тыс. руб. 2020 год - 500,0 тыс. руб. 2021 год - 500,0 тыс. руб. 2022 год - 500,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2. Создание финансового резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, администрацией Рузского городского округа. | Бюджет Рузского городского округа | С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе террористических актов, заложенного администрацией муниципального образования Московской области от объема бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области. Значение рассчитывается по формуле: С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1 / Gфакт 2)*100%, где: Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 января базового года. Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на базового год. Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 число месяца следующего за отчетным периодом. Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на 01 число месяца следующего за отчетным периодом. | Всего: 5500,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 3000,0 тыс. руб. 2019 год – 1000,0 тыс. руб. 2020 год – 500,0 тыс. руб. 2021 год – 500,0 тыс. руб. 2022 год – 500,0 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение экстренной связи с МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа» по единому номеру "112". Совершенствование работы служы "112". | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего: 26581,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 5091,9 тыс. руб. 2019 год – 6213,9 тыс. руб. 2020 год – 5091,9 тыс. руб. 2021 год – 5091,9 тыс. руб. 2022 год – 5091,9 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.: Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | Бюджет Рузского городского округа | Оплата труда с начислениями | Всего: 26305,3 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 5045,9 тыс. руб. 2019 год – 6121,7 тыс. руб. 2020 год – 5045,9 тыс. руб. 2021 год – 5045,9 тыс. руб. 2022 год – 5045,9 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.: Приобретение форменной одежды. | Бюджет Рузского городского округа | Приобретение форменной одежды для сотрудников МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа», согласно коммерческим предложениям: – 92,2 тыс. руб. 1. Рубашка- поло МЧС с длинным рукавом (с нашитым шевроном) 19 шт. х1,2=22,8 тыс. руб.; 2. Рубашка - поло МЧС с коротким рукавом (с нашитым шевроном) 19 шт. х1,1=20,9 тыс. руб.; 3. Рубашка - поло МЧС с коротким рукавом 2 шт. х1100=2,2 тыс. руб.; 4. Джемпер форменный темно-синий 4 шт. х2,4=9,6 тыс. руб.; 5. Галстук темно-синего цвета 1 шт. х0,368=0,368 руб.; 6. Галстук –бант 2 шт. х0,380=0,760 руб.; 7. Жакет и юбка для руководящего состава 1 шт. х 6,907=6,907 тыс. руб.; 8. Рубашка из ткани голубого цвета с длинным рукавом 17 шт. х0,8=13,6 тыс. руб.; 9. Рубашка из ткани голубого цвета с коротким рукавом 17 шт. х0,6=10,2 тыс. руб.; 10. Погоны 65 шт. х0,021=1,365 тыс. руб.; 11. Звезды 50 шт. х0,030=1,5 тыс. руб.; 12. Косынка оранжевого цвета 16 шт. х0,125=2,0 тыс. руб.; Итого: 92,2 тыс. руб. | Всего: 276,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 46,0 тыс. руб. 2019 год – 92,2,0 тыс. руб. 2020 год – 46,0 тыс. руб. 2021 год – 46,0 тыс. руб. 2022 год – 46,0 тыс. руб. |  |

|  | Приложение № 3 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области от ___________________ года №_______ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| Администрация Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Отдел ГО и ЧС и администрации Рузского городского округа | Всего: в том числе: | 4738,1 | 4873,1 | 4235,7 | 4236,8 | 4738,7 | 22822,4 |
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 4738,1 | 4873,1 | 4235,7 | 4236,8 | 4738,7 | 22822,4 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начале реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Увеличение площади покрытия территории Рузского городского округа зонами охвата технических средств оповещения и информирования населения муниципальной (местной) системы оповещения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 815,0 | 500,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 815,0 | 500,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Приобретение и монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на объектах образования | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на объектах образования | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Создание автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Рузском городском округе | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Доведение до населения информации через СМИ и сеть «Интернет» | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. «Снижение социально-экономического ущерба, в результате совместного реагирования ЭОС на обращения населения. Обеспечение деятельности ЕДДС» | 2018-2022 | Итого | 8435,2 | 21505,5 | 4238,10 | 4558,1 | 4235,7 | 4236,8 | 4236,8 | ЕДДС |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 8435,2 | 21505,5 | 4238,10 | 4558,1 | 4235,7 | 4236,8 | 4236,8 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда | 2018-2022 | Итого | 8435,2 | 20179,1 | 3954,1 | 4362,7 | 3954,1 | 3954,1 | 3954,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 8435,2 | 20179,1 | 3954,1 | 4362,7 | 3954,1 | 3954,1 | 3954,1 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг. | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 153,3 | 30,0 | 38,3 | 27,6 | 28,7 | 30,0 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание. | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 364,2 | 70,0 | 78,8 | 71,8 | 71,8 | 70,0 |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 458,3 | 100,0 | 58,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3.5. | Мероприятие 5. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных запасов. | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 108,8 | 22,2 | 20,0 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретение основных средств. | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 240,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 8435,2 | 22822,4 | 4738,1 | 4873,1 | 4235,7 | 4236,8 | 4738,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 8435,2 | 22822,4 | 4738,1 | 4873,1 | 4235,7 | 4236,8 | 4738,7 |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3: Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа. | Бюджет Рузского городского округа | Х= Z*Y , где: Х – необходимое количество оборудования (материальных средств) или иных продуктов позволяющих снизить % ущерба от ЧС; Z – необходимое оборудование; Y – количество необходимого оборудования. | Всего – 22822,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 4738,1 тыс. руб. 2019 год – 4873,1 тыс. руб. 2020 год – 4235,7 тыс. руб. 2021 год – 4236,8 тыс. руб. 2022 год – 4738,7 тыс. руб. | - |
| Основное мероприятие 1. Увеличение площади покрытия территории Рузского городского округа зонами охвата технических средств оповещения и информирования населения муниципальной (местной) системы оповещения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения. | Бюджет Рузского городского округа | Основание: Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 № 1327-р, приказом МЧС России от 03.05.2011 №259 «Об организации эксплуатации общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей» | Всего –815,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 500,0 тыс. руб. 2019 год – 315,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3 Создание автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Рузском городском округе | Бюджет Рузского городского округа | «Оказание услуг по модернизации и приведению в рабочее состояние системы оповещения населения Рузского городского округа Московской области» | Всего –315,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 315,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 3. «Снижение социально-экономического ущерба, в результате совместного реагирования ЭОС на обращения населения. Обеспечение деятельности ЕДДС» | Бюджет Рузского городского округа | Основание: Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 г. №794 (с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства РФ от 27 мая 2005 г. №335, от 3 октября 2006 г. №600, от 7 ноября 2008 г. №821, от 10 марта 2009 г. №219, от 16 июля 2009 г. №577), Протокол №5 от 21.10.2011г. Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению пожарной безопасности о принятии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, Указ Президента РФ от 28.12.2010г. № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории РФ», Постановление Правительства РФ от 21.11.2011г. №958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (с изменениями от 04.09.2012г.) | Всего – 21505,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 4238,1 тыс. руб. 2019 год – 4558,1 тыс. руб. 2020 год – 4235,7 тыс. руб. 2021 год – 4236,8 тыс. руб. 2022 год – 4236,8 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты труда. | Бюджет Рузского городского округа | Оплата труда с начислениями | Всего – 20179,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 3954,1 тыс. руб. 2019 год – 4362,7тыс. руб. 2020 год – 3954,1 тыс. руб. 2021 год – 3954,1 тыс. руб. 2022 год – 3954,1 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2 Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты коммунальных услуг. | Бюджет Рузского городского округа | -оказание услуг по отпуску теплоэнергии; -оказание услуг по водоотведению и водоснабжению. | Всего – 153,3 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 30,0 тыс. руб. 2019 год – 38,3 тыс. руб. 2020 год – 27,6 тыс. руб. 2021 год – 28,7 тыс. руб. 2022 год – 28,7 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на текущее содержание. | Бюджет Рузского городского округа | Услуги связи Ростелеком, Мегафон, Телеграф. 2019г. - | Всего – 364,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 70,0 тыс. руб. 2019 год – 78,8 тыс. руб. 2020 год – 71,8 тыс. руб. 2021 год – 71,8 тыс. руб. 2022 год – 71,8 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 5 Обеспечение деятельности учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные технологии | Бюджет Рузского городского округа | Приобретение: 1.Жесткий диск 1 шт.; 2.Антивирус 1 шт.; 3. Системный блок 1 шт.; 4. Картриджи 6 шт. | Всего – 458,3 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 100,0 тыс. руб. 2019 год – 58,3 тыс. руб. 2020 год – 100,0 тыс. руб. 2021 год – 100,0 тыс. руб. 2022 год – 100,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 6 Обеспечение деятельности учреждений в части Приобретения материальных запасов. | Бюджет Рузского городского округа | - Приобретение канцтоваров; - Приобретение офисной бумаги. | Всего – 108,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 22,2 тыс. руб. 2019 год – 20,0 тыс. руб. 2020 год – 22,2 тыс. руб. 2021 год – 22,2 тыс. руб. 2022 год – 22,2 тыс. руб. |  |

|  | Приложение № 4 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области от ___________________ года №_______ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Отдел ГО и ЧС и администрации Рузского городского округа | Всего: в том числе: | 90,0 | 12610,3 | 8823,8 | 8732,4 | 8556,8 | 38813,3 |
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 90,0 | 12610,3 | 8823,8 | 8732,4 | 8556,8 | 38813,3 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ 4

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 306,4 | 0,0 | 57,1 | 83,1 | 83,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 306,4 | 0,0 | 57,1 | 83,1 | 83,1 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: Изготовление, размещение, распространение информационного материала для населения городского округа по вопросам обеспечения пожарной безопасности | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО, ЧС и территориальной безопасности АРГО, Управления территориальных администраций |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2: Обучение работников муниципальных учреждений по программе пожарно-технического минимума | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 296,4 | 0,0 | 47,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 296,4 | 0,0 | 47,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Обучение, страхование и задействование по назначению добровольных пожарных. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 38911,4 | 0,0 | 12708,7 | 8528,7 | 8437,3 | 8437,3 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 38911,4 | 0,0 | 12708,7 | 8528,7 | 8437,3 | 8437,3 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1: Установка и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 28718,5 | 0,0 | 8197,3 | 6840,4 | 6840,4 | 6840,4 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 28718,5 | 0,0 | 8197,3 | 6840,4 | 6840,4 | 6840,4 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2: Обслуживание аппаратуры вывода сигнала АПС на пульт пожарной части (Стрелец –Мониторинг) | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 812,0 | 0,0 | 200,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | Комитет по культуре |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 812,0 | 0,0 | 200,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3: Приобретение и дозаправка огнетушителей | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1509,3 | 0,0 | 407,4 | 367,3 | 367,3 | 367,3 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 1509,3 | 0,0 | 407,4 | 367,3 | 367,3 | 367,3 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4: Проверка пожарных кранов | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 5: Перекатка пожарных рукавов | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 6: Проверка пожарных гидрантов | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 7: Огнезащитная обработка чердачных помещений | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 2338,9 | 0,0 | 549,7 | 614,8 | 587,2 | 587,2 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа, муниципальные учреждения, Комитет по культуре |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 2338,9 | 0,0 | 549,7 | 614,8 | 587,2 | 587,2 |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 8: Огнезащитная обработка сценических коробок актовых залов в организациях | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9. | Мероприятие 9: Проверка состояния огнезащитной обработки чердачных помещений в организациях | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа, муниципальные учреждения, учреждения Комитета культуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 ,0 |  |  |
| 2.10. | Мероприятие 10: Испытания наружных пожарных лестниц в организациях | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.11. | Мероприятие 11: Приобретение и установка противопожарных дверей в электрощитовых и гладильных в организациях | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.12. | Мероприятие 12: Приобретение планов эвакуации на фотолюминесцентной основе для организаций | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.13. | Мероприятие 13: Приобретение доводчиков на межэтажные и межкоридорные двери для организаций, | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.14. | Мероприятие 14: Приобретение знаков пожарной безопасности для организаций | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.15. | Мероприятие 15: Приобретение подставок под огнетушители для организаций | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.16. | Мероприятие 16: Приобретение кронштейнов для подвески огнетушителей для организаций | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.17. | Мероприятие 17: Приобретение шкафов для пожарных кранов металлических для организаций | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.18. | Мероприятие 18: Ремонт автоматической пожарной сигнализации в организациях | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 424,5 | 0,0 | 124,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 424,5 | 0,0 | 124,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.19. | Мероприятие 19: Проверка системы вентиляции и очистка каналов вентиляции и дымоудаления в организациях | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управления территориальных управлений Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.20. | Мероприятие 20: Разработка проекта по модернизации пожарной сигнализации в здании Администрации Рузского городского округа | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.21. | Мероприятие 21: Установка пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 1076,0 | 0,0 | 1076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.22. | Мероприятие 22: Замеры сопротивления изоляции электропроводки в муниципальных учреждениях | 2018-2022 | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 1255,3 | 0,0 | 176,3 | 402,2 | 338,4 | 338,4 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3: Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, многодетными семьями и семьями, находящиеся в трудной жизненной ситуации и в муниципальных учреждениях. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности, Рузское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1: Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности, Рузское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2: Содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, многодетными семьями и семьями, находящиеся в трудной жизненной ситуации. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности, Рузское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3: Содержание пожарных извещателей в муниципальных учреждениях. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 4. Содержание пожарных извещателей в учреждениях, подведомственных Комитету культуры. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 2323,4 | 90,0 | 1597,4 | 212,0 | 212,0 | 212,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 2323,4 | 90,0 | 1597,4 | 212,0 | 212,0 | 212,0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1: Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1393,0 | 0,0 | 1393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 1393,0 | 0,0 | 1393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2: Стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 3: Материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4. | Мероприятие 4: Опашка территорий Рузского городского округа – первичная мера пожарной безопасности | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 915,7 | 90,00 | 189,7 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 915,7 | 90,00 | 189,7 | 212,0 | 212,0 | 212,0 |  |  |
| 5. | мероприятие 5. Получение технических условий для присоединения пожарных депо к электрическим сетям | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 38813,3 | 90,0 | 12610,3 | 8823,8 | 8732,4 | 8556,8 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  | 38813,3 | 90,0 | 12610,3 | 8823,8 | 8732,4 | 8556,8 |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4: Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского городского округа. | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего: 38813,3 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 90,0 тыс. руб. 2019 год – 12610,3 тыс. руб. 2020 год – 8823,8 тыс. руб. 2021 год – 8732,4 тыс. руб. 2022 год - 8556,8 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности. | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего: 306,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 57,1 тыс. руб. 2020 год – 83,1 тыс. руб. 2021 год - 83,1 тыс. руб. 2022 год - 83,1 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1 Изготовление, размещение, распространение информационного материала для населения городского округа по вопросам обеспечения пожарной безопасности |  | «Изготовление, размещение баннеров по вопросам обеспечения пожарной безопасности» | Всего: 10,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год –10,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2 Обучение работников муниципальных учреждений по программе пожарно-технического минимума |  | «Оказание услуг по обучению пожарно-техническому минимуму» МБУК РГО «Централизованная клубная система»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»; МКУ РГО Издательский дом "Подмосковье-Запад" -3,2 тыс. руб. | Всего: 296,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 47,1 тыс. руб. 2020 год – 83,1 тыс. руб. 2021 год - 83,1 тыс. руб. 2022 год - 83,1 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 2. Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Рузского городского округа. | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего: 36359,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 10955,8 тыс. руб. 2020 год – 8528,7тыс. руб. 2021 год – 8437,3 тыс. руб. 2022 год - 8437,3 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1: Установка и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации | Бюджет Рузского городского округа | Установка и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации Общеобразовательные организации бюджетные. МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», МБОУ «Тучковская СОШ №1»,МБОУ «Тучковская СОШ №3», МБОУ «Тучковская школа-интернат»,МБОУ "Беляногорская СОШ",МБОУ "Богородская ООШ",МБОУ "Дороховская СОШ",МБОУ "Кожинская СОШ",МБОУ"Космодемьянская СОШ",МБОУ "Колюбакинская СОШ",МБОУ "Лидинская ООШ",МБОУ "Нестеровский лицей",МБОУ "Никольская СОШ",МБОУ"Нововолковская СОШ",МБОУ "Орешковская СОШ",МБОУ "Покровская СОШ",МБОУ"Старорузская СОШ",МБОУ"Сытьковская СОШ",МБОУ "Тучковская СОШ№2 Общеобразовательные организации автономные. МАОУ «Гимназия № 1 г. Рузы»,МАОУ "СОШ №3 г. Рузы.",МАОУ"КШИ" Дошкольные образовательные организации бюджетные. МБДОУ №1,МБДОУ №2,МБДОУ №4,МБДОУ №6,МБДОУ №9,МБДОУ №11,МБДОУ №12,МБДОУ №15,МБДОУ№18,МБДОУ №19,МБДОУ №20,МБДОУ №21,МБДОУ №22,МБДОУ "23,МБДОУ №26,МБДОУ №29,МБДОУ №31,МБДОУ№39,МБДОУ №42 Дошкольные образовательные организации автономные. МАДОУ №3,МАДОУ №5,МАДОУ №10,МАДОУ №25,МАДОУ №933,МАДОУ №40,МАДОУ №41. Организации дополнительного образования МБОУ ДО "Центр детского творчества" Учреждения подведомственные Управлению образования Учебно-методический центр Администрация Рузского городского округа: МКУ РГО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"; Молодежный центр Рузского городского округа; Учреждения подведомственные МКУ РГО "Комитету по Культуре" «Оказание услуг по обслуживанию систем пожарной сигнализации» МБО ДО «Рузская детская школа искусств»; МБО ДО «Дороховская школа искусств»; МБУК РГО «Централизованная клубная система»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»; Рузский краеведческий музей «Оказание услуг по установке систем пожарной сигнализации» МБО ДО «Дороховская школа искусств». Учреждения подведомственные Управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике Оказание услуг по ТО системы АПС (Руза, Тучково (ВМР 22С), Тучково (Новая15) | Всего: 28620,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 8098,9 тыс. руб. 2020 год – 6840,4тыс. руб. 2021 год – 6840,4тыс. руб. 2022 год - 6840,4тыс. руб.. |  |
| Мероприятие 2: Обслуживание аппаратуры вывода сигнала АПС на пульт пожарной части (Стрелец –Мониторинг | Бюджет Рузского городского округа | «Оказание услуг по обслуживанию аппаратуры вывода сигнала АПС на пульт пожарной части» Муниципальные учреждения подведомственные комитету по Культуре МБО ДО «Тучковская детская школа искусств»; | Всего: 812,0 тыс. руб., в т.ч. годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 200,0 тыс. руб. 2020 год – 204,0 тыс. руб. 2021 год – 204,0 тыс. руб.. 2022 год - 204,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3: Приобретение и дозаправка огнетушителей для организаций | Бюджет Рузского городского округа | «Приобретение и дозаправка огнетушителей» Общеобразовательные организации бюджетные МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», МБОУ «Тучковская СОШ №1»,МБОУ «Тучковская СОШ №3», МБОУ «Тучковская школа-интернат»,МБОУ "Беляногорская СОШ",МБОУ "Богородская ООШ",МБОУ "Дороховская СОШ",МБОУ "Кожинская СОШ",МБОУ"Космодемьянская СОШ",МБОУ "Колюбакинская СОШ",МБОУ "Лидинская ООШ",МБОУ "Нестеровский лицей",МБОУ "Никольская СОШ",МБОУ"Нововолковская СОШ",МБОУ "Орешковская СОШ",МБОУ "Покровская СОШ",МБОУ"Старорузская СОШ",МБОУ"Сытьковская СОШ",МБОУ "Тучковская СОШ№2" Общеобразовательные организации автономные МАОУ «Гимназия № 1 г. Рузы»,МАОУ "СОШ №3 г. Рузы.",МАОУ"КШИ". Дошкольные образовательные организации бюджетные. МБДОУ №1,МБДОУ №2,МБДОУ №4,МБДОУ №6,МБДОУ №9,МБДОУ №11,МБДОУ №12,МБДОУ №15,МБДОУ№18,МБДОУ №19,МБДОУ №20,МБДОУ №21,МБДОУ №22,МБДОУ "23,МБДОУ №26,МБДОУ №29,МБДОУ №31,МБДОУ№39,МБДОУ №42 Дошкольные образовательные организации автономные. МАДОУ №3,МАДОУ №5,МАДОУ №10,МАДОУ №25,МАДОУ №933,МАДОУ №40,МАДОУ №41. МБУ ДО «Центр детского творчества» Учреждения, подведомственные МКУ РГО " Комитет по культуре" «Приобретение и дозаправка огнетушителей» МБУК РГО «Централизованная клубная система»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»; | Всего: 1509,3 тыс. руб., в т.ч. годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 407,4 тыс. руб. 2020 год – 367,3 тыс. руб. 2021 год – 367,3 тыс. руб. 2022 год - 367,3 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 7: Огнезащитная обработка чердачных помещений в организациях, в том числе: | Бюджет Рузского городского округа | «Огнезащитная обработка чердачных помещений» Общеобразовательные организации бюджетные. МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», МБОУ «Тучковская СОШ №1»,МБОУ «Тучковская СОШ №3», МБОУ «Тучковская школа-интернат»,МБОУ "Беляногорская СОШ",МБОУ "Богородская ООШ",МБОУ "Дороховская СОШ",МБОУ "Кожинская СОШ",МБОУ"Космодемьянская СОШ",МБОУ "Колюбакинская СОШ",МБОУ "Лидинская ООШ",МБОУ "Нестеровский лицей",МБОУ "Никольская СОШ",МБОУ"Нововолковская СОШ",МБОУ "Орешковская СОШ",МБОУ "Покровская СОШ",МБОУ"Старорузская СОШ",МБОУ"Сытьковская СОШ",МБОУ "Тучковская СОШ№2" Общеобразовательные организации автономные. МАОУ «Гимназия № 1 г. Рузы»,МАОУ "СОШ №3 г. Рузы.",МАОУ"КШИ" Дошкольные образовательные организации бюджетные. МБДОУ №1,МБДОУ №2,МБДОУ №4,МБДОУ №6,МБДОУ №9,МБДОУ №11,МБДОУ №12,МБДОУ №15,МБДОУ№18,МБДОУ №19,МБДОУ №20,МБДОУ №21,МБДОУ №22,МБДОУ "23,МБДОУ №26,МБДОУ №29,МБДОУ №31,МБДОУ№39,МБДОУ №42 Дошкольные общеобразовательные организации, автономные: МАДОУ №3, МАДОУ №5, МАДОУ №10, МАДОУ №25. МАДОУ №33, МАДОУ №40, МАДОУ №41. Учреждения дошкольного образования МБОУ ДО "Центр детского творчества" Учреждения, подведомственные Администрации Рузского городского округа Учреждения, подведомственные МКУ РГО "Комитету по культуре" «Оказание услуг по огнезащитной обработка чердачных помещений МБО ДО «Рузская детская школа искусств»; МБО ДО «Тучковская детская школа искусств»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»; | Всего: 2338,9 тыс. руб., в т.ч. годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 549,7 тыс. руб. 2020 год – 614,8 тыс. руб. 2021 год – 587,2 тыс. руб. 2022 год - 587,2 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 10. Испытания наружных пожарных лестниц в организациях |  | Космодемьянская СОШ | Всего: 13,0 тыс. руб., в т.ч. годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 13,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0тыс. руб. |  |
| Мероприятие 18. Ремонт автоматической пожарной сигнализации | Бюджет Рузского городского округа | Выполнение работ по ремонту АПС Учреждения, подведомственные Управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике | Всего: 424,5 тыс. руб., в т.ч. годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 124,5 тыс. руб. 2020 год – 100,0 тыс. руб. 2021 год – 100,0 тыс. руб. 2022 год - 100,0тыс. руб. |  |
| Мероприятие 20. Разработка проекта по модернизации пожарной сигнализации в здании Администрации Рузского городского округа | Бюджет Рузского городского округа | Разработка проекта по модернизации пожарной сигнализации | Всего: 310,0 тыс. руб., в т.ч. годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 310,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 21. Установка пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях | Бюджет Рузского городского округа | «Выполнение работ по установке пожарной сигнализации» | Всего: 1076,0 тыс. руб., в т.ч. годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 1076,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 22. Замеры сопротивления изоляции электропроводки в муниципальных учреждениях | Бюджет Рузского городского округа | Замеры сопротивления электропроводки в учреждениях подведомственных МКУ РГО "Комитету по Культуре" МБО ДО «Рузская детская школа искусств»; МБО ДО «Тучковская детская школа искусств»; МБО ДО «Дороховская школа искусств»; МБУК РГО «Централизованная клубная система»; МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»; | Всего: 1255,3 тыс. руб., в т.ч. годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 176,3 тыс. руб. 2020 год – 402,2 тыс. руб. 2021 год – 338,4 тыс. руб. 2022 год - 338,4 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Рузского городского округа. | Бюджет Рузского городского округа | Основание: Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». | Всего 2323,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 90,0 тыс. руб. 2019 год – 1597,4тыс. руб. 2020 год – 212,0тыс. руб. 2021 год - 212,0тыс. руб. 2022 год - 212,0тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1: Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. | Бюджет Рузского городского округа | «Оказание услуг по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. | Всего: 1393,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 1393,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0тыс. руб. 2021 год - 0,0тыс. руб. 2022 год - 0,0тыс. руб. |  |
| Мероприятие 4: Опашка территорий Рузского городского округа – первичная мера пожарной безопасности | Бюджет Рузского городского округа | Основание: Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». «Оказание услуг по опашке территорий Рузского городского округа – первичная мера пожарной безопасности» | Всего: 915,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 90,0 тыс. руб. 2019 год – 189,7 тыс. руб. 2020 год – 212,0 тыс. руб. 2021 год – 212,0 тыс. руб. 2022 год - 212,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 5: Получение технических условий для присоединения пожарных депо к электрическим сетям | Бюджет Рузского городского округа | «об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» | Всего: 14,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 14,7 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. |  |

|  | Приложение № 5 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области от ___________________ года №_______ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| Администрация Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Отдел ГО и ЧС администрации Рузского городского округа | Всего: в том числе: | 51,0 | 290,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1841,0 |
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 51,0 | 290,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1841,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Рузском городском округе. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1401,0 | 51,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 1401,0 | 51,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2: Закупка недостающего до норм обеспечения имущества гражданской обороны для работников образовательных организаций, в том числе: | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3: Закупка недостающего до норм обеспечения имущества гражданской обороны для сотрудников администрации Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1401,0 | 51,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 1401,0 | 51,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: Поддержание в постоянной готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны (в том числе пунктов управлений). | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Приобретение материального и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обучение населения в области гражданской обороны. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1: Создание и дальнейшее развитие учебно- материальной базы учебно-консультационного пункта. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2: Обучение населения в области гражданской обороны | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Разработка плана гражданской обороны и защиты населения |  | Итого | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Разработка плана гражданской обороны и защиты населения |  | Итого | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 1841,0 | 51,0 | 290,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 1841,0 | 51,0 | 290,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Подпрограмма 5: Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа. | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего: 1841,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 51,0 тыс. руб. 2019 год - 290,0 тыс. руб. 2020 год - 500,0 тыс. руб. 2021 год - 500,0 тыс. руб. 2022 год - 500,0 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Основное мероприятие 1. Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Рузском городском округе. | Бюджет Рузского городского округа | Основание: Федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказ МЧС России «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» от 21 декабря 2005 г. N 993. | Всего: 51,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 51,0 тыс. руб. 2019 год - 450,0 тыс. руб. 2020 год - 450,0 тыс. руб. 2021 год - 450,0 тыс. руб. 2022 год - 450,0 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Мероприятие 3: Закупка недостающего до норм обеспечения имущества гражданской обороны для сотрудников администрации Рузского городского округа. | Бюджет Рузского городского округа | Федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказ МЧС России «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» от 21 декабря 2005 г. N 993. | Всего: 1401,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 51,0 тыс. руб. 2019 год - 0,0 тыс. руб. 2020 год - 450,0 тыс. руб. 2021 год - 450,0 тыс. руб. 2022 год - 450,0 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Основное мероприятие 2. Оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего: 90,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год - 90,0 тыс. руб. 2020 год - 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Мероприятие 1: Поддержание в постоянной готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны (в том числе пунктов управлений). | Бюджет Рузского городского округа | Комплексное обследование монолитной плиты под строительство пожарного депо | Всего: 40,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год - 40,0 тыс. руб. 2020 год - 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Мероприятие 2 Приобретение материального и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны. | Бюджет Рузского городского округа | Приобретение материального и инженерно-технического резерва | Всего: 50,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год - 50,0 тыс. руб. 2020 год - 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Основное мероприятие 3. Обучение населения в области гражданской обороны. | Бюджет Рузского городского округа | Приказ МЧС России от15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». | Всего: 150,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год - 0,0 тыс. руб. 2020 год - 50,0 тыс. руб. 2021 год - 50,0 тыс. руб. 2022 год - 50,0 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1. Обучение населения в области гражданской обороны. | Бюджет Рузского городского округа | Приказ МЧС России от15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». -Приобретение методической литературы для курсов гражданской обороны. | Всего: 150,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год - 0,0 тыс. руб. 2020 год - 50,0 тыс. руб. 2021 год - 50,0 тыс. руб. 2022 год - 50,0 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 4. Разработка плана гражданской обороны и защиты населения | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего: 200,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год - 200,0 тыс. руб. 2020 год - 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1 Разработка плана гражданской обороны и защиты населения | Бюджет Рузского городского округа | «Оказание услуг по разработке плана гражданской обороны и защиты населения» | Всего: 200,0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год - 200,0 тыс. руб. 2020 год - 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. |  |

|  | Приложение № 6 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области от ___________________ года №_______ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

«МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».

| Администрация Рузского городского округа, мобилизационный отдел администрации Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Мобилизационный отдел администрации Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности | Всего: в том числе: | 6467,0 | 6699,3 | 7099,0 | 6831,0 | 6663,0 | 33759,3 |
|  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1870,0 | 1960,3 | 2300,0 | 1860,00 | 1840,00 | 9830,3 |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 4597,0 | 4739,0 | 4799,0 | 4971,0 | 4823,0 | 23929,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6

«МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке. | 2018-2022 | Итого | 30,0 | 24031,8 | 4597,0 | 4761,8 | 4819,0 | 4991,0 | 4823,0 | Мобилизационный отдел администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 30,0 | 102,8 | 20,0 | 22,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 23929,0 | 4597,0 | 4739,0 | 4799,0 | 4971,0 | 4823,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: Обучение мобилизационных работников и военно-учетных работников администрации Рузского городского округа | 2018-2022 | Итого | 30,0 | 102,8 | 20,0 | 22,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Мобилизационный отдел администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 30,0 | 102,8 | 20,0 | 22,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Содержание военно-учетных столов Рузского городского округа. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 23929,0 | 4597,0 | 4739,0 | 4799,0 | 4971,0 | 4823,0 | Администрация Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 23929,0 | 4597,0 | 4739,0 | 4799,0 | 4971,0 | 4823,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение установленного в администрации режима секретности. | 2018-2022 | Итого | 480,0 | 3040,0 | 508,0 | 508,0 | 968,0 | 528,0 | 528,0 | Мобилизационный отдел администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 480,0 | 3040,0 | 508,0 | 508,0 | 968,0 | 528,0 | 528,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1: Аттестация объектов вычислительной техники и выделенных помещений на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | Мобилизационный отдел администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2: Ежегодный контроль соблюдения правил эксплуатации аттестованного объекта и эффективности реализованных мер защиты на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам | 2018-2022 | Итого | 480,0 | 3040,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 480,0 | 480,0 | Мобилизационный отдел администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 480,0 | 2340,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 480,0 | 480,0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3: Отправка, приём и доставка специальных отправлений (пакеты, посылки, упаковки) с грифом через подразделения специальной связи. | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 240,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | Мобилизационный отдел администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,0 | 240,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение ведения секретного делопроизводства в администрации Рузского городского округа | 2018-2022 | Итого | 20,0 | 57,2 | 12,0 | 9,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Мобилизационный отдел администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 20,0 | 57,2 | 12,0 | 9,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1: Изготовление бланков, журналов, форм документов, мастичных печатей, штампов, рабочих портфелей по мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству | 2018-2022 | Итого | 20,0 | 57,2 | 12,0 | 9,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Мобилизационный отдел администрации Рузского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 20,0 | 57,2 | 12,0 | 9,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры муниципальной системы оповещения населения и ее модернизации. | 2018-2022 | Итого | 1371,2 | 6650,3 | 1330,0 | 1420,3 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1371,2 | 6650,3 | 1330,0 | 1420,3 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры муниципальной системы оповещения населения и ее модернизации. | 2018-2022 | Итого | 1371,2 | 6650,3 | 1330,0 | 1420,3 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1371,2 | 6650,3 | 1330,0 | 1420,3 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1901,2 | 33759,3 | 6467,0 | 6699,3 | 7099,0 | 6831,0 | 6663,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1901,2 | 9830,3 | 1870,0 | 1960,3 | 2300,0 | 1860,00 | 1840,00 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 23929,0 | 4597,0 | 4739,0 | 4799,0 | 4971,0 | 4823,0 |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6

«МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 6: Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа. | Бюджет Рузского городского округа |  | Всего: 33759,3тыс. руб. в том числе: 2018 год – 6467,0,тыс. руб. 2019 год – 6699,3 тыс. руб. 2020 год – 7099,0 тыс. руб. 2021 год – 6831,0 тыс. руб. 2022 год – 6663,0 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке. | Средства Федерального бюджета | Основание: Указ Президента РФ от 30.04. 2008 года № 653сс «Вопросы мобилизации в Российской Федерации». Указ Президента РФ от 14.07.2011 года № 951с «Вопросы мобилизационной подготовки органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных органов и организаций». Федеральный закон от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Федеральный закон от 31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об обороне». Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении». Федеральный закон от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете». Постановление Правительства РФ от 29.11.2011 г. № 985-30 «О мерах по обеспечению ввода в действие Мобилизационного плана Вооруженных Сил Российской Федерации «МП-10». Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 852 «Об утверждении Положения о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени, или направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований». | Всего: 24031,8 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 4597,0 тыс. руб. 2019 год – 4761,8 тыс. руб. 2020 год – 4819,0 тыс. руб. 2021 год – 4991,0 тыс. руб. 2022 год – 4823,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1: Обучение мобилизационных работников и военно-учетных работников администрации Рузского городского округа | Бюджет Рузского городского округа | ФЭО Стоимость обучения 1 сотрудника – 15 тыс. руб. (с проживанием) 10 тыс. руб. (без проживания) Количество сотрудников – 2-3 в год | Всего: 102,8 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 20,0 тыс. руб. 2019 год – 22,8 тыс. руб. 2020 год – 20,0 тыс. руб. 2021 год - 20,0 тыс. руб. 2022 год - 20,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2. Содержание военно-учетных столов Рузского городского округа. | Средства Федерального бюджета | Заработная плата, налоги | Всего: 23929,0 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 4597,0 тыс. руб. 2019 год – 4739,0 тыс. руб. 2020 год – 4799,0 тыс. руб. 2021 год – 4971,0 тыс. руб. 2022 год – 4823,0 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение установленного в администрации режима секретности. | Бюджет Рузского городского округа | Основание: Закон РФ от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; Указ Президента РФ от 11.02.2006 года № 90 «О перечне сведений, отнесённых к государственной тайне» Инструкция «По обеспечению режима секретности в РФ», утверждённая постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 года № 3-1; Инструкция «О порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне», утвержденная постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 года № 63; «Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утверждённые решением Гостехкомиссии России от 23.05.1997 г. № 55 | Всего: 3040,0 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 508,0 тыс. руб. 2019 год – 508,0 тыс. руб. 2020 год – 968,0 тыс. руб. 2021 год - 528,0 тыс. руб. 2022 год - 528,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1: Аттестация объектов вычислительной техники и выделенных помещений на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам. | Бюджет Рузского городского округа | ФЭО: Количество ОВТ подлежащих аттестации – 5 Количество ВП подлежащих аттестации – 2 Аттестация ОВТ – 68,00 тыс. руб. Аттестация ВП – 55,00 тыс. руб. Заложенный процент инфляции – 10% в год | Всего: 460,0 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год - 0,0 тыс. руб. 2020 год - 460,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2: Ежегодный контроль соблюдения правил эксплуатации аттестованного объекта и эффективности реализованных мер защиты на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам. | Бюджет Рузского городского округа | ФЭО: Количество ОВТ подлежащих ежегодному контролю – 5 Количество ВП подлежащих ежегодному контролю – 2 Ежегодный контроль ОВТ – 70,00 тыс. руб. Ежегодный контроль ВП – 45,00 тыс. руб. Заложенный процент инфляции – 10% в год | Всего: 2340,0 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 460,0 тыс. руб. 2019 год – 460,0 тыс. руб. 2020 год – 460,0 тыс. руб. 2021 год - 480,0 тыс. руб. 2022 год - 480,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3: Отправка, приём и доставка специальных отправлений (пакеты, посылки, упаковки) с грифом через подразделения специальной связи. |  |  | Всего: 240,0 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 48,0 тыс. руб. 2019 год - 48,0 тыс. руб. 2020 год - 48,0 тыс. руб. 2021 год - 48,0 тыс. руб. 2022 год - 48,0 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение ведения секретного делопроизводства в администрации Рузского городского округа | Бюджет Рузского городского округа | Основание: Закон РФ от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; Указ Президента РФ от 11.02.2006 года № 90 «О перечне сведений, отнесённых к государственной тайне» Инструкция «По обеспечению режима секретности в РФ», утверждённая постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 года № 3-1; Инструкция «О порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне», утвержденная постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 года № 63; «Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утверждённые решением Гостехкомиссии России от 23.05.1997 г. № 55 | Всего: 57,2 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 12,0 тыс. руб. 2019 год – 9,2 тыс. руб. 2020 год – 12,0 тыс. руб. 2021 год - 12,0 тыс. руб. 2022 год - 12,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1: Изготовление бланков, журналов, форм документов, мастичных печатей, штампов, рабочих портфелей по мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству | Бюджет Рузского городского округа | Ежегодное приобретение бланков, журналов, форм документов, мастичных печатей, штампов, рабочих портфелей необходимых для организации мобилизационной подготовки | Всего: 57,2 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 12,0 тыс. руб. 2019 год – 9,2 тыс. руб. 2020 год – 12,0 тыс. руб. 2021 год - 12,0 тыс. руб. 2022 год - 12,0 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 4. Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры муниципальной системы оповещения населения и ее модернизации. | Бюджет Рузского городского округа | Стоимость работ определяется в соответствии со СФР ПАО «Ростелеком»: предоставление комплекса технологических ресурсов для размещения оборудования МСО на площадках ОАО «Ростелеком» - 1300,0 тыс. руб. | Всего: 6650,3 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 1330,0 тыс. руб. 2019 год – 1420,3 тыс. руб. 2020 год – 1300,0 тыс. руб. 2021 год - 1300,0 тыс. руб. 2022 год - 1300,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1. Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры муниципальной системы оповещения населения и ее модернизации. | Бюджет Рузского городского округа | Стоимость работ определяется в соответствии со СФР ПАО «Ростелеком»: предоставление комплекса технологических ресурсов для размещения оборудования МСО на площадках ОАО «Ростелеком» - 1300,0 тыс. руб. | Всего: 6650,3 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 1330,0 тыс. руб. 2019 год – 1420,3 тыс. руб. 2020 год – 1300,0 тыс. руб. 2021 год - 1300,0 тыс. руб. 2022 год - 1300,0 тыс. руб. |  |