**ОТЧЕТ**

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Рузский муниципальный округ

Наименование проекта Приобретение уличного игрового оборудования в ДО МБОУ «Нестеровский лицей» (д. Старая Руза)

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Примечание |
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* |  |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | Экономия в результате конкурсных процедур |
| **1275510,00** | 1000000,00 | 261480,00 | 14030,00 | **675951,05** | 529945,71 | 138570,20 | 14030,00 | **663380,33** | 529945,71 | 125999,48 | 7435,14 |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

**1**. Проект реализован своевременно.

**2**. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: без нарушений.

**3**. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 21 октября 2024 г.;

**4.** Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 31 декабря 2024 г.

**5.**  К отчету прилагаются на \_\_ листах: (*фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие)*.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Маренина Анастасия Геннадьевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

Глава муниципального округа:

Пархоменко Николай Николаевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата «16» января 2025 г.













