ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Рузский муниципальный округ

Наименование проекта Приобретение мебели и оборудования МБОУ «Космодемьянская СОШ»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* |  |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1275510,00 | 1000000,00 | 261480,00 | 14030,00 | 1275510,00 | 1000000,00 | 261480,00 | 14030,00 | 621 540,00 | 487 287,44 | 127 415,91 | 6 836,65 |  |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно.

2.  Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: без нарушений.

3.  Дата    начала   реализации проекта (дата   заключения   контракта) – 11 сентября 2024 г.;

4.  Дата    окончания     выполнения    работ   по   реализации    проекта – 07 ноября  2024 г.

5.  К отчету прилагаются на 5 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Чиповая Наталья Александровна                                          ____________

(Ф.И.О.)                                              (подпись)

Глава муниципального округа:

Пархоменко Николай Николаевич                             ____________

(Ф.И.О.)                                             (подпись)

М.П.

Дата «21» января 2025 г.

| Было | Стало |
| --- | --- |

| Было | Стало |
| --- | --- |

| Было | Стало |
| --- | --- |

| Было | Стало |
| --- | --- |

| Было | Стало |
| --- | --- |