Оперативный отчет

о реализации муниципальных программ

Рузского городского округа

за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 направляю Вам для ознакомления подготовленный отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 1 полугодие 2023 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском городском округе в 2023 году реализуется 19 муниципальных программ (83 подпрограммы).

Плановый объём финансирования муниципальных программ РГО на 2023 год из всех источников финансирования (в соответствии с утвержденными постановлениями) составил 5 914 148,62 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2023 года:

выполнено – 2 599 332,12 тыс. рублей или 44% от плана;

профинансировано (общий объем фактически произведенных расходов) –                 2 621 959,66 тыс. рублей или 44,3% от плана.

Всего в муниципальные программы округа включено 197 показателей, из которых установлены значения на 2023 год по 130 показателям, из них:

- 69 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы и согласованные с ЦИОГВ МО по направлениям деятельности, из них:

- 31 показатель или 44,9% - выполнены;

- 38 показателей или 55,1% - находятся в стадии реализации.

- 61 - показателей муниципальных программ, из них:

- 33 показателя или 54,1% - выполнены;

- 28 показателей или 45,9% - находятся в стадии реализации.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

Рузского городского округа за 1 полугодие 2023 года на 8 л. в 1 экз.;

2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского

городского округа за 1 полугодие 2023 года на 18 л. в 1 экз.

|  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Оперативный отчет об выполнении муниципальных программ Рузского городского округа за 1 полугодие 2023 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источники финансирования | Объем финансиров. на 2023 год | Выполнено в 1 полугодие 2023 года | Профинан сировано в 1 полугодии 2023 года | % выполнен. (гр.4/гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "Здравоохранение" | 1 620,00 | 303,87 | 303,87 | 18,8% |
|  | средства бюджета РГО | 1 620,00 | 303,87 | 303,87 | 18,8% |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.2. | Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" (средства бюджета РГО) | 1 620,00 | 303,87 | 303,87 | 18,8% |
| 2. | "Культура и туризм" | 394 614,11 | 170 065,67 | 170 065,67 | 43,1% |
|  | средства бюджета РГО | 380 226,44 | 164 809,22 | 164 809,22 | 43,3% |
|  | средства бюджета МО | 7 579,55 | 1 317,05 | 1 317,05 | 17,4% |
|  | средства федерального бюджета | 219,12 | 219,12 | 219,12 | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 6 589,00 | 3 720,28 | 3 720,28 | 56,5% |
| 2.1. | Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.2. | Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" | 17 271,60 | 7 337,17 | 7 337,17 | 42,5% |
|  | средства бюджета РГО | 16 845,00 | 7 112,54 | 7 112,54 | 42,2% |
|  | внебюджетные средства | 426,60 | 224,63 | 224,63 | 52,7% |
| 2.3. | Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела" | 69 577,01 | 31 830,56 | 31 830,56 | 45,7% |
|  | средства бюджета РГО | 69 211,11 | 31 503,56 | 31 503,56 | 45,5% |
|  | средства бюджета МО | 132,88 | 132,88 | 132,88 | 100,0% |
|  | средства федерального бюджета | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 63,90 | 25,00 | 25,00 | 39,1% |
| 2.4. | Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" | 163 411,85 | 68 266,88 | 68 266,88 | 41,8% |
|  | средства бюджета РГО | 162 085,18 | 67 288,25 | 67 288,25 | 41,5% |
|  | средства бюджета МО | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 100,0% |
|  | средства федерального бюджета | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0% |
|  | внебюджетные средства | 1 260,00 | 911,96 | 911,96 | 72,4% |
| 2.5. | Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" (средства бюджета РГО) | 406,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.6. | Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры" | 134 308,23 | 59 845,39 | 59 845,39 | 44,6% |
|  | средства бюджета РГО | 122 039,73 | 56 119,20 | 56 119,20 | 46,0% |
|  | средства бюджета МО | 7 430,00 | 1 167,50 | 1 167,50 | 15,7% |
|  | внебюджетные средства | 4 838,50 | 2 558,69 | 2 558,69 | 52,9% |
| 2.7. | Подпрограмма 7 "Развитие туризма" | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.8. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 9 639,10 | 2 785,67 | 2 785,67 | 28,9% |
| 3. | "Образование" | 1 951 759,40 | 972 891,02 | 972 891,02 | 49,8% |
|  | средства бюджета РГО | 548 594,97 | 196 172,45 | 196 172,45 | 35,8% |
|  | средства бюджета МО | 1 346 096,41 | 748 315,25 | 748 315,25 | 55,6% |
|  | средства федерального бюджета | 57 068,02 | 28 403,32 | 28 403,32 | 49,8% |
| 3.1. | Подпрограмма 1 "Общее образование" | 1 910 864,04 | 955 327,01 | 955 327,01 | 50,0% |
|  | средства бюджета РГО | 509 015,63 | 178 608,44 | 178 608,44 | 35,1% |
|  | средства бюджета МО | 1 345 624,16 | 748 315,25 | 748 315,25 | 55,6% |
|  | средства федерального бюджета | 56 224,25 | 28 403,32 | 28 403,32 | 50,5% |
| 3.2. | Подпрограмма 2 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | 18 263,09 | 8 877,89 | 8 877,89 | 48,6% |
|  | средства бюджета РГО | 16 947,07 | 8 877,89 | 8 877,89 | 52,4% |
|  | средства бюджета МО | 472,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета | 843,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 22 632,27 | 8 686,12 | 8 686,12 | 38,4% |
| 4. | "Социальная защита населения" | 29 702,94 | 11 733,26 | 11 733,26 | 39,5% |
|  | средства бюджета РГО | 24 300,94 | 10 920,63 | 10 920,63 | 44,9% |
|  | средства бюджета МО | 5 402,00 | 812,63 | 812,63 | 15,0% |
| 4.1. | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" (средства бюджета РГО) | 16 429,47 | 8 160,80 | 8 160,80 | 49,7% |
| 4.2. | Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | 10 938,47 | 2 759,83 | 2 759,83 | 25,2% |
|  | средства бюджета РГО | 7 871,47 | 2 759,83 | 2 759,83 | 35,1% |
|  | средства бюджета МО | 3 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.3. | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета МО) | 2 335,00 | 812,63 | 812,63 | 34,8% |
| 4.5. | Подпрограмма 6 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.6. | Подпрограмма 7 "Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 5. | "Спорт" | 115 569,20 | 46 847,42 | 46 847,42 | 40,5% |
|  | средства бюджета РГО | 114 673,63 | 46 424,96 | 46 424,96 | 40,5% |
|  | внебюджетные средства | 895,57 | 422,46 | 422,46 | 47,2% |
| 5.1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | 61 273,12 | 22 825,36 | 22 825,36 | 37,3% |
|  | средства бюджета РГО | 60 377,55 | 22 402,90 | 22 402,90 | 37,1% |
|  | внебюджетные средства | 895,57 | 422,46 | 422,46 | 47,2% |
| 5.2. | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" (средства бюджета РГО) | 40 865,00 | 18 674,08 | 18 674,08 | 45,7% |
| 5.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 13 431,08 | 5 347,98 | 5 347,98 | 39,8% |
| 6. | "Развитие сельского хозяйства" | 26 044,63 | 1 403,30 | 1 403,30 | 5,4% |
|  | средства бюджета РГО | 22 801,53 | 26,40 | 26,40 | 0,1% |
|  | средства бюджета МО | 3 243,10 | 1 376,90 | 1 376,90 | 42,5% |
| 6.1. | Подпрограмма 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.2. | Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" (средства бюджета РГО) | 16 733,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6.3. | Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий" | 6 621,24 | 150,00 | 150,00 | 2,3% |
|  | средства бюджета РГО | 6 068,14 | 26,40 | 26,40 | 0,4% |
|  | средства бюджета МО | 553,10 | 123,60 | 123,60 | 22,3% |
| 6.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия" (средства бюджета МО) | 2 690,00 | 1 253,30 | 1 253,30 | 46,6% |
| 7. | "Экология и окружающая среда" | 21 271,33 | 4 120,31 | 4 120,31 | 19,4% |
|  | средства бюджета РГО | 19 649,92 | 3 942,01 | 3 942,01 | 20,1% |
|  | средства бюджета МО | 1 621,41 | 178,30 | 178,30 | 11,0% |
| 7.1. | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" (средства бюджета РГО) | 800,00 | 126,06 | 126,06 | 15,8% |
| 7.2. | Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" (средства бюджета РГО) | 6 049,92 | 1 846,25 | 1 846,25 | 30,5% |
| 7.3. | Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства" | 2 021,41 | 329,92 | 329,92 | 16,3% |
|  | средства бюджета РГО | 400,00 | 151,62 | 151,62 | 37,9% |
|  | средства бюджета МО | 1 621,41 | 178,30 | 178,30 | 11,0% |
| 7.4. | Подпрограмма 5 "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" (средства бюджета РГО) | 12 400,00 | 1 818,08 | 1 818,08 | 14,7% |
| 8. | "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 70 168,69 | 24 626,17 | 24 626,17 | 35,1% |
|  | средства бюджета РГО | 70 168,69 | 24 626,17 | 24 626,17 | 35,1% |
| 8.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | 50 105,04 | 17 867,16 | 17 867,16 | 35,7% |
| 8.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области" | 221,33 | 118,73 | 118,73 | 53,6% |
| 8.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" | 1 973,53 | 663,23 | 663,23 | 33,6% |
| 8.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" | 3 903,13 | 143,00 | 143,00 | 3,7% |
| 8.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области" | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" | 13 888,16 | 5 834,05 | 5 834,05 | 42,0% |
| 9. | "Жилище" | 78 059,12 | 6 584,83 | 29 212,37 | 8,4% |
|  | средства бюджета РГО | 5 565,82 | 2 296,50 | 4 264,93 | 41,3% |
|  | средства бюджета МО | 70 846,00 | 2 431,33 | 4 399,76 | 3,4% |
|  | средства федерального бюджета | 1 647,30 | 887,00 | 1 647,28 | 53,8% |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 970,00 | 18 900,40 | - |
| 9.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для жилищного строительства" (средства бюджета МО) | 498,00 | 134,83 | 134,83 | 27,1% |
| 9.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" | 11 478,12 | 6 450,00 | 29 077,54 | 56,2% |
|  | средства бюджета РГО | 5 565,82 | 2 296,50 | 4 264,93 | 41,3% |
|  | средства бюджета МО | 4 265,00 | 2 296,50 | 4 264,93 | 53,8% |
|  | средства федерального бюджета | 1 647,30 | 887,00 | 1 647,28 | 53,8% |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 970,00 | 18 900,40 | - |
| 9.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 66 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 66 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.4. | Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.5. | Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.6. | Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.7. | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10. | "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 891 407,31 | 97 337,97 | 97 337,97 | 10,9% |
|  | средства бюджета РГО | 140 501,98 | 28 184,85 | 28 184,85 | 20,1% |
|  | средства бюджета МО | 460 617,48 | 69 153,12 | 69 153,12 | 15,0% |
|  | внебюджетные средства | 290 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.1. | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | 5 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 2 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.2. | Подпрограмма 2 "Системы водоотведения" | 297 045,59 | 91 903,92 | 91 903,92 | 30,9% |
|  | средства бюджета РГО | 59 621,54 | 22 860,93 | 22 860,93 | 38,3% |
|  | средства бюджета МО | 237 424,05 | 69 042,99 | 69 042,99 | 29,1% |
| 10.3. | Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 283 505,60 | 2 302,24 | 2 302,24 | 0,8% |
|  | средства бюджета РГО | 62 857,17 | 2 302,24 | 2 302,24 | 3,7% |
|  | средства бюджета МО | 220 648,43 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.4. | Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (средства бюджета РГО) | 1 434,20 | 1 434,20 | 1 434,20 | 100,0% |
| 10.5. | Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.6. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | 294 034,38 | 1 587,48 | 1 587,48 | 54,0% |
|  | средства бюджета РГО | 3 746,53 | 1 587,48 | 1 587,48 | 42,4% |
|  | внебюджетные средства | 290 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.7. | Подпрограмма 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 9 832,54 | 110,13 | 110,13 | 1,1% |
|  | средства бюджета РГО | 9 546,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 286,00 | 110,13 | 110,13 | 38,5% |
| 11. | "Предпринимательство" | 58 658,94 | 11 199,80 | 11 199,80 | 19,1% |
|  | средства бюджета РГО | 15 658,94 | 6 099,80 | 6 099,80 | 39,0% |
|  | внебюджетные средства | 43 000,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 11,9% |
| 11.1. | Подпрограмма 1 "Инвестиции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.2. | Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.3. | Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" (средства бюджета РГО) | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11.4. | "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области" | 43 000,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 11,9% |
|  | средства бюджета РГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | внебюджетные средства | 43 000,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 11,9% |
| 11.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 14 458,94 | 6 099,80 | 6 099,80 | 42,2% |
| 12. | "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 463 595,70 | 181 583,29 | 181 583,29 | 39,2% |
|  | средства бюджета РГО | 442 199,70 | 174 684,46 | 174 684,46 | 39,5% |
|  | средства бюджета МО | 21 396,00 | 6 898,83 | 6 898,83 | 32,2% |
| 12.1. | Подпрограмма 1 "Эффективное управление имущественным комплексом" | 54 802,99 | 19 389,99 | 19 389,99 | 35,4% |
|  | средства бюджета РГО | 33 406,99 | 12 491,16 | 12 491,16 | 37,4% |
|  | средства бюджета МО | 21 396,00 | 6 898,83 | 6 898,83 | 32,2% |
| 12.2. | Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" (средства бюджета РГО) | 8 742,87 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.3. | Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.4. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 400 049,84 | 162 193,30 | 162 193,30 | 40,5% |
| 13. | "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 46 234,38 | 14 233,88 | 14 233,88 | 30,8% |
|  | средства бюджета РГО | 40 625,61 | 12 000,38 | 12 000,38 | 29,5% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета | 5 548,77 | 2 233,50 | 2 233,50 | 40,3% |
|  | внебюджетные средства | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.1. | Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" (средства бюджета РГО) | 12 361,38 | 1 823,35 | 1 823,35 | 14,8% |
| 13.2. | Подпрограмма 2 "Мир и согласие. Новые возможности" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.3. | Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление Московской области" | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.4. | Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья" (средства бюджета РГО) | 1 522,15 | 526,07 | 526,07 | 34,6% |
| 13.5. | Подпрограмма 5 "Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области" (средства бюджета РГО) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,0% |
| 13.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" | 32 016,85 | 11 796,46 | 11 796,46 | 36,8% |
|  | средства бюджета РГО | 26 408,08 | 9 562,96 | 9 562,96 | 36,2% |
|  | средства федерального бюджета | 5 548,77 | 2 233,50 | 2 233,50 | 40,3% |
|  | внебюджетные средства | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14. | "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 253 919,83 | 157 541,76 | 157 541,76 | 62,0% |
|  | средства бюджета РГО | 154 827,83 | 103 000,74 | 103 000,74 | 66,5% |
|  | средства бюджета МО | 99 092,00 | 54 541,02 | 54 541,02 | 55,0% |
| 14.1. | Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования" | 99 127,40 | 89 295,17 | 89 295,17 | 90,1% |
|  | средства бюджета РГО | 50 845,40 | 45 803,76 | 45 803,76 | 90,1% |
|  | средства бюджета МО | 48 282,00 | 43 491,41 | 43 491,41 | 90,1% |
| 14.2. | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" | 154 792,43 | 68 246,59 | 68 246,59 | 44,1% |
|  | средства бюджета РГО | 103 982,43 | 57 196,98 | 57 196,98 | 55,0% |
|  | средства бюджета МО | 50 810,00 | 11 049,61 | 11 049,61 | 21,7% |
| 14.3. | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15. | "Цифровое муниципальное образование" | 111 910,96 | 47 286,81 | 47 286,81 | 42,3% |
|  | средства бюджета РГО | 104 550,96 | 44 374,02 | 44 374,02 | 42,4% |
|  | средства бюджета МО | 7 360,00 | 2 912,79 | 2 912,79 | 39,6% |
| 15.1. | Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15.2. | Подпрограмма 2 "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" | 20 520,45 | 12 462,09 | 12 462,09 | 60,7% |
|  | средства бюджета РГО | 20 520,45 | 12 462,09 | 12 462,09 | 60,7% |
|  | средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 15.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 79 579,43 | 29 968,51 | 29 968,51 | 37,7% |
| 15.4. | Подпрограмма: 4 "Развитие архивного дела" | 11 012,08 | 4 856,21 | 4 856,21 | 44,1% |
|  | средства бюджета РГО | 4 310,08 | 1 943,42 | 1 943,42 | 45,1% |
|  | средства бюджета МО | 6 702,00 | 2 912,79 | 2 912,79 | 43,5% |
| 16. | "Архитектура и градостроительство" | 2 870,00 | 691,62 | 691,62 | 24,1% |
|  | средства бюджета РГО | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 2 490,00 | 691,62 | 691,62 | 27,8% |
| 16.1. | Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 16.2. | Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития" | 2 870,00 | 691,62 | 691,62 | 24,1% |
|  | средства бюджета РГО | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 2 490,00 | 691,62 | 691,62 | 27,8% |
| 17. | "Формирование современной комфортной городской среды" | 935 086,95 | 335 907,56 | 335 907,56 | 35,9% |
|  | средства бюджета РГО | 730 499,57 | 304 229,93 | 304 229,93 | 41,6% |
|  | средства бюджета МО | 204 587,38 | 31 677,63 | 31 677,63 | 15,5% |
| 17.1. | Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | 142 116,17 | 39 134,41 | 39 134,41 | 27,5% |
|  | средства бюджета РГО | 29 118,82 | 7 677,77 | 7 677,77 | 26,4% |
|  | средства бюджета МО | 112 997,35 | 31 456,64 | 31 456,64 | 27,8% |
| 17.2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах" | 792 970,78 | 296 773,15 | 296 773,15 | 37,4% |
|  | средства бюджета РГО | 701 380,75 | 296 552,16 | 296 552,16 | 42,3% |
|  | средства бюджета МО | 91 590,03 | 220,99 | 220,99 | 0,2% |
| 17.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18. | "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 486 857,47 | 409 987,50 | 409 987,50 | 84,2% |
|  | средства бюджета РГО | 40 620,71 | 28 551,39 | 28 551,39 | 70,3% |
|  | средства бюджета МО | 446 236,76 | 381 436,11 | 381 436,11 | 85,5% |
| 18.1. | Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция) объектов культуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 18.2. | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция) объектов образования" | 476 318,57 | 405 975,78 | 405 975,78 | 85,2% |
|  | средства бюджета РГО | 30 081,81 | 24 539,67 | 24 539,67 | 81,6% |
|  | средства бюджета МО | 446 236,76 | 381 436,11 | 381 436,11 | 85,5% |
| 18.3. | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РГО) | 10 538,90 | 4 011,72 | 4 011,72 | 38,1% |
| 19. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 265 085,51 | 104 986,08 | 104 986,08 | 39,6% |
|  | средства бюджета РГО | 63 324,15 | 25 501,09 | 25 501,09 | 0,0% |
|  | средства бюджета МО | 201 761,36 | 79 484,99 | 79 484,99 | 39,4% |
| 19.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 19.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | 211 013,31 | 84 470,03 | 84 470,03 | 40,0% |
|  | средства бюджета РГО | 45 830,21 | 20 240,13 | 20 240,13 | 44,2% |
|  | средства бюджета МО | 165 183,10 | 64 229,90 | 64 229,90 | 38,9% |
| 19.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | 54 072,20 | 20 516,05 | 20 516,05 | 37,9% |
|  | средства бюджета РГО | 17 493,94 | 5 260,96 | 5 260,96 | 30,1% |
|  | средства бюджета МО | 36 578,26 | 15 255,09 | 15 255,09 | 41,7% |
|  | ИТОГО | 5 914 148,62 | 2 599 332,12 | 2 621 959,66 | 44,0% |
|  | средства бюджета РГО | 2 920 791,39 | 1 176 148,87 | 1 178 117,30 | 40,3% |
|  | средства бюджета МО | 2 878 329,45 | 1 381 227,57 | 1 383 196,00 | 48,0% |
|  | средства федерального бюджета | 64 483,21 | 31 742,94 | 32 503,22 | 49,2% |
|  | внебюджетные источники | 50 544,57 | 10 212,74 | 28 143,14 | 20,2% |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 1 полугодие 2023 года № п/п; Наименование показателя; Единица измерения; Базовое значение; Планируемое значение показателя на 2023 год; Достигнутое значение показателя в 1 п.2023 г.; Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.; Муниципальная программа «Здравоохранение». 1; Приоритетный показатель 2023 Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области; Процент; -; 100; 34,6; Достижение показателя до конца 2023 года. Годовой план по диспансеризации и профосмотрам 29498 чел., в т.ч. диспансеризация определенных групп населения 21121 и профосмотры 8377, за 1 полугодие выполнено 34,6 %.. 2; Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут Мерами социальной поддержки обеспечены все обратившиеся медицинские работники в виде компенсации расходов за аренду жилого помещения.. 2.; Муниципальная программа «Культура и туризм». 1; 2023 Число посещений культурных мероприятий; Тысяча единиц; 782,568; 853,399; 413,107; Достижение показателя планируется до конца 2023 года.. 2; 2023 Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; единиц; 0; 2; 1; Достижение показателя планируется в 3-4 кварталах 2023 года. 3; 2023 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств; единиц; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 4; Число посещений театров малых городов; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 5; Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств; Процент; 0; 3,5; 5,4; Показатель достигнут. 6; Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 7; Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области; Человек; 29 950; 29 950; 14 975; Достижение показателя планируется в 3-4 кварталах 2023 года. 8; Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 9; Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 10; Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи; Процент; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 11; Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 12; Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек); Процент; 120,81; 120,81; 73,8; Достижение показателя планируется в 3-4 кварталах 2023 года. 13; Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом); Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 14; Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской области; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 15; Количество получателей адресной финансовой социальной поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 16; Количество организаций культуры, получивших современное оборудование; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 17; Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 18; Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 19; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры; Процент; 0; 12,5; 12,8; Порказатель достигнут. 20; Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области; Процент; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 21; Цифровизация музейных фондов; Единица; 24 860; 24 860; 24 860; Показатель достигнут. 22; Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах; Процент; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 23; Увеличение туристского и экскурсионного потока; Тысяча человек; 355; 450; 276,403; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 24; Число посещений детских и кукольных театров; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 3.; Муниципальная программа «Образование». 1; 2023 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом); Единица; 1; 1; 1; Показатель достигнут. 2; 2023 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 3; 2023 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций; Штука; 0; 2; оценивается по итогам года; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 4; 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области; Процент; 103,4; 101,2; 97,9; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 5; 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности; Процент; 112,1; 105,7; 163,73; Показатель достигнут. 6; 2023 Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам; Процент; 6,15; 6,2; 6,2; Показатель достигнут. 7; 2023 Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций; Единица; 2; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 8; 2023 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей; Единица; 3; Х; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 9; 2023 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 10; 2023 Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми; Место; X; X; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 11; 2023 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 12; 2023 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; Процент; 85; 85; 85; Показатель достигнут. 13; 2023 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом); Единица; X; X; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 14; 2023 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 15; 2023 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций; Штука; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 16; 2023 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом); Единица; Х; Х; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 17; Доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей - инвалидов такого возраста; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 18; Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 19; Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста; Процент; 50; 50; 50; Показатель достигнут. 4.; Муниципальная программа «Социальная защита населения». 1; 2023 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни; Человек; 1726; 2595; 2457; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 2; 2023 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению; Процент; 62; 62,5; 23,7; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 3; 2023 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; Процент; 56; 56,5; 45,8; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 4; Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования); Промилле (0,1 процента); 0,062; 0,06; 0; Показатель достигнут. 5; Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов; Процент; 79,8; 81,8; 92,3; Показатель достигнут. 6; Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО; Единица; 14; 14; 14; Показатель достигнут. 7; Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО; Единица; 11; 11; 11; Показатель достигнут. 8; Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; Единица; 16; 16; 16; Показатель достигнут. 9; Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО; Процент; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 10; Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг; Процент; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 11; Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 12; Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО; Единица; 8; 8; 8; Показатель достигнут. 13; Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО; Квадратный метр; 595,6; 595,6; 595,6; Показатель достигнут. 14; Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО; Человек; 192; 192; 42; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 5.; Муниципальная программа «Спорт». 1; 2023 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Процент; 48,44; 54,6; 54,6; Показатель достигнут. 2; Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Процент; 31,5; 31,6; 31,6; Показатель достигнут. 3; Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах); Процент; 31,2; 31,3; 31,3; Показатель достигнут. 4; Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области; Процент; 15,5; 16,5; 16,5; Показатель достигнут. 5; Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности); Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 6; Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 6.; Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства». 1; 2023 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году; Процент; 100,3; 100,3; 82,7; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 2; Доля сельского населения в общей численности населения; Процент; 49,7; 50,1; 51,0; Показатель достигнут. 3; Количество собак без владельцев, подлежащих отлову; Голова; -; 200; 69; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 7.; Муниципальная программа «Экология и окружающая среда». 1; 2023 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде; Штука; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 2; 2023 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде; Тысяча человек; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 3; Количество проведенных исследований состояния окружающей среды; единиц; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 4; Количество проведенных экологических мероприятий; единиц; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 5; Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; Штука; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 6; Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения; Штука; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 7; Площадь прудов, подлежащая очистке; Гектар; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 8; Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов; Штука; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 9; Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии; Процент; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 8.; Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». 1; 2023 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5% ежегодно; Единица; 542; 569; 563; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 2; 2023 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно; Количество; 949; 921; 441; Показатель достигнут. 3; 2023 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта; Процент; 20,41; 24,49; 24,41. 4; Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области; минут; 44,5; 42; 41; Показатель достигнут. 5; Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек; человек на 100 тыс. населения; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 6; Обеспечение населения защитными сооружениями гражданской обороны; Процент; 12; 16; 12. 7; Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения; Процент; 84; 85; 84. 8; Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности; Процент; 90; 95; 90. 9; Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек; человек на 100 тыс. населения; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 10; Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области; Процент; 18; 24; 20. 11; Снижение числа погибших при пожарах; Процент; 17; 19,5; 17; Показатель достигнут. 12; Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области; Процент; 57; 61; 61; Показатель достигнут. 13; Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты; Процент; 70; 80; 80; Показатель достигнут. 9.; Жилище. 1; Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства; Процент; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 2; Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого строительства; Процент; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 3; Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета; Человек; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 4; Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств; тыс. кв. метров; 76; 71; 59,188; Сведения статистических материалов за май 2023 года. Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 5; Количество семей, улучшивших жилищные условия; Штука; 14; 5; 2; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 6; Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома; Штука; 882; 882; 343; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 7; Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты; Семья; 10; 4; 4; Показатель достигнут. 8; Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году; Процент; 100; 100; 0; Достижение показателя планируется по итогам 2023 года. 9; Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году; Человек; 17; 17; 0; Муниципальные контракты на приобретение 8-ми жилых помещений для детей-сирот были заключены в июне 2023 года. Проводится процедура регистрации права собственности за муниципальным образованием. Предоставление жилых помещений планируется 10.07.2023г. Еще один аукцион объявлен 23.06.2023, срок подачи заявок – до 05.07.2023. Аукцион для закупки оставшихся 7-ми квартир планируется опубликовать в июле 2023 года.. 10; Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап); Человек; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 11; Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета; Человек; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 12; Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета; Человек; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 13; Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета; Человек; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 14; Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям; Штука; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 10.; Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». 1; 2023 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области; Процент; 33,3; 66,7; 66,7; Показатель достигнут. 2; 2023 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; Процент; 80,39; 87,39; 80,,39; Реализация мероприятия запланирована до конца года. 3; 2023 Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета; Процент; 35,83; 51,83; 35,83; Реализация мероприятия запланирована до конца года. 4; 2023 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D).; Процент; 16; 18,4; 16; Реализация мероприятия запланирована до конца года. 5; 2023 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности; Процент; 28,96; 29,46; 28,96; Реализация мероприятия запланирована до конца года. 6; Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки; Единица; 0; 2; 0; Реализация мероприятия запланирована до конца года. 7; Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев; Единица; 37; 37; 0; Реализация мероприятия запланирована до конца года. 8; Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью; Единиц на тыс. куб. метров; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 9; Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 10; Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 11; Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 12; Перевод жилых многоквартирных домов на газ; Единица; -; 1; 0; Реализация мероприятия запланирована до конца года. 13; Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры; Единица; -; 2; 0; Реализация мероприятия запланирована до конца года. 14; Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства; Процент; -; 100; 7; Реализация мероприятия запланирована до конца года. 11.; Муниципальная программа «Предпринимательство». 1; 2023 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса; Единица; 15; 11; 292; Показатель достигнут. В первом полугодии, согласно реестра МСП, вновь создано 292 субъекта МСП: ЮЛ-44; ИП-248. 2; 2023 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции; Единица; Х; 1; 1; Показатель достигнут.. 3; 2023 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; Процент; 24,66; 24,21; 29,8; Показатель достигнут.. 4; 2023 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания; Пос. мест /на 1000 жителей; Х; 58,61; 43; На территории округа функционирует 80 предприятий общественного питания, из них 71 СТО (3330 п/м) и 9 НТО (92 п/м). Всего на объектах питания - 3392 посадочных мест.. 5; 2023 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства; Процент; 107,1; 105,8; 1110,1; Показатель достигнут. Официальные данные статистики за январь-апрель 2023 года. 6; 2023 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения; Тысяча рублей; 136,53; 73,44; 25,17; По предварительным данным объем инвестиций крупных и средних предприятий округа за 1 полугодие 2023 год составит 2 001 350 тыс. рублей (без учета бюджетных инвестиций) / 79513 человек = 25,17 тыс. рублей на душу населения. 7; 2023 Обеспеченность населения площадью торговых объектов; Кв. м. /на 1000 жителей; 1573,3; 1379,9; 1067,6; На территории округа работает 746 предприятий розничной торговли, из них 524 СТО и 222 объекта расположены в ТЦ, площадь объектов (сто и площадь в тц) составляет 84886,4 кв. м. В первом полугодии открылось 4 магазина: д. Нововолково "Верный", Зао Тандер В1 первый выбор, ТЦ "Сфера" в рп Тучково, г. Руза магазин сантехники.. 8; 2023 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений; Процент; 0,5; 0,4; 0; Показатель достигнут. В первом полугодии обращений по защите прав потребителей в администрацию не поступало.. 9; 2023 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения; Единица; 429,37; 467,22; 357,8; Число субъектов МСП за первое полугодие составило 357,8. Данный показатель оценивается по итогу года.. 10; 2023 Количество созданных рабочих мест; Единица; 414; 595; 623; Показатель достигнут. По предварительным данным количество созданных рабочих мест в округе на предприятиях малого и крупного бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей за 1 полугодие 2023 года составило 623. 11; 2023 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания; раб. мест /на 1000 жителей; Х; 8,12; 7,5; С проведенной переписью в 2022году, увеличилась число постоянно проживающего населения, что привело к снижению данного показателя.. 12; 2023 Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; Единица; 1; 1; 0; В первом полугодии 2023 года недвижимое имущество самозанятым не предоставлялось.. 12.; Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами». 1; 2023 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов; Процент; 0; 20; 0; Отсутствует заинтересованность предпринимателей МСП. 2; 2023 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю; Процент; 104; 100; 77; АО "Жилсервис" в июле 2023г признан банкротом, май-июнь платежу не поступали. 3; 2023 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена; Процент; 162; 100; 54,47. 4; 2023 Проверка использования земель; Процент; 100; 100; 47,85. 5; 2023 Предоставление земельных участков многодетным семьям; Процент; 73; 100; 74; Многодетные семьи отказываются от предложенных земельных участков в связи с удаленностью от постоянного места жительства. 6; 2023 Прирост земельного налога; Процент; 100; 100; 32,85; С введением ЕНС/ЕНП произошел подъем переплаты с кбк земельного налога на ЕНС для погашения недоимки по другим налогам. 7; 2023 Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК; Процент; 50; 90; 3; Отсутствует транспорт и сотрудники, в соответствии с планом необходимо проверить 10000 участков. 8; 2023 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена; Процент; 87; 100; 56,2; Условиями договора предполагается оплата 1 раз в полугодие, 1 раз в год. 9; 2023 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей; Процент; 96; 100; 96. 10; 2023 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области; балл; -; 1; 0. 11; Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году; Процент; 0; 1,4; оценивается по итогам года; 1 раз в год. 13.; Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики». 1; 2023 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования; Процент; 0; 0; 7; На территории Рузского городского округа 7 незаконных рекламных конструкций, по ним ведутся работы по из согласованию и демонтажу.. 2; 2023 Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях; Процент; 100; 103; 52; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года.. 3; 2023 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность; Процент; 42; 42; 42; Показатель достигнут. 4; 2023 Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность; Миллион человек; 0,008828; 0,008828; 0,008828; Показатель достигнут. 5; Количество участников мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Московской области; Человек; 2000; 2000; 1000; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года.. 6; Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этно-культурное развитие народов России; Человек; -; 2000; 1000; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года.. 7; Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области; Человек; 1500; 1500; 750; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года.. 8; Количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве, связанных с проявлением экстремизма в Московской области; Единица; 0; 0; 0; Показатель достигнут. 9; Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации»; Человек; -; 1 000; 503; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года.. 10; Количество реализованных общественных инициатив и проектов; Единица; 2; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 14.; Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». 1; Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области; Процент; 81,82; 92; 100; Показатель достигнут. 2; Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения; человек на 100 тыс. населения; 19,38; 9; 1,25; Показатель достигнут. 1 погибший на региональной дороге (1/79513*100000). 3; Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; Процент; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 15.; Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование». 1; 2023 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 2; 2023 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 3; 2023 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; Процент; 96,22; 96,82; 99,09; Показатель достигнут. 4; 2023 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения; Процент; 75; 75; 75; Показатель достигнут. 5; 2023 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 6; 2023 Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 7; 2023 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг; Процент; 98; 98; 98; Показатель достигнут. 8; 2023 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг; Процент; 95,5; 95,6; 95,6; Показатель достигнут. 9; 2023 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа; Процент; 1; 1; 1; Показатель достигнут. 10; 2023 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 11; 2023 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 12; 2023 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 13; 2023 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования; Процент; 8; 8,33; 8,33; Показатель достигнут. 16.; Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство». 1.; Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области; Процент; 100; 100; 100; Показатель достигнут. 17.; Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды». 1; 2023 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 2; 2023 Количество благоустроенных общественных территорий; Единица; 1; 1; оценивается по итогам года; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года.. 3; 2023 Замена детских игровых площадок; Единица; 6; 6; оценивается по итогам года; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года.. 4; 2023 Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций; Единица; 5; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 5; 2023 Количество благоустроенных дворовых территорий; Единица; 5; 5; оценивается по итогам года; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года.. 6; 2023 Количество установленных детских, игровых площадок; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 7; 2023 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта; Квадратный метр; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 8; 2023 Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения; Единица; -; 6140; оценивается по итогам года; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года.. 9; 2023 Количество установленных шкафов управления наружным освещением; Единица; -; 136; оценивается по итогам года; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года.. 10; Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 11; Количество приобретенной коммунальной техники; единиц; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 12; Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств; Квадратный метр; 1416720,9; 1416720,92; 1416720,92; Показатель достигнут. 13; Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области; Единица; 0; 0; 0; Значение показателя на 2023 год не установлено. 19.; Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 1; 2023 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда; Тысяча человек; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 2; Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда; Тысяча квадратных метров; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 3; Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников; Тысяча квадратных метров; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 4; Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников; Тысяча человек; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 5; Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ; Тысяча квадратных метров; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 6; Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ; Тысяча человек; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 7; Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.; Тысяча квадратных метров; -; 1,26; 0,05; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года. Приобретено 6 помещений, а также предоставлены ключи гражданам в жк северное сияние. 8; Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.; Тысяча человек; -; 0,053; 0,004; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года. Приобретено 6 помещений, а также предоставлены ключи гражданам в жк северное сияние. 9; Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе.; Тысяча квадратных метров; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 10; Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе.; Тысяча человек; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 11; Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.; Тысяча квадратных метров; -; 1,94; 0,49; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года. Приобретено 12 помещений. 12; Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2.; Тысяча человек; -; 0,09; 0,02; Достижение значения показателя планируется к концу 2023 года. Переселено 23 гражданина. 13; Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.; Тысяча квадратных метров; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. 14; Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.; Тысяча человек; -; -; 0,02; Гражданам вручены ключи в ЖК "Северное сияние". В связи с тем, что срок действия контрактов истек 31.12.2022 года, застройщиком подано Исковое заявление в Арбитражный суд Московской области о продлении муниципальных контрактов. 04.04.2023 состоялось судебное заседание, Иск застройщика удовлетворен. Решение суда вступило в силу в мае 2023 года.. 15; Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.; Тысяча квадратных метров; -; -; 0,48. 16; Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3.; Тысяча человек; -; -; -; Значение показателя на 2023 год не установлено. |