**Оперативный отчет**

**о реализации муниципальных программ**

**Рузского городского округа**

**за 4 квартала 2021 года**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Главы Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093, отделом экономического анализа управления экономического развития и АПК подготовлен оперативный отчет о реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 4 квартала 2021 года (в соответствии с информацией, занесенной разработчиками и исполнителями муниципальных программ в подсистему по формированию муниципальных программ ГАСУ МО).

В Рузском городском округе в 2021 году реализуется 19 муниципальных программ (81 подпрограмма).

В соответствии с утвержденными постановлениями плановый объём финансирования муниципальных программ Рузского городского округа на 2021 год из всех источников финансирования (средства бюджета Рузского ГО, средства бюджета Московской области, средства федерального бюджета, внебюджетные средства) составил 4 194 702,19 тыс. рублей.

По итогам 4 кварталов 2021 года:

выполнено - 3 615 479,07 тыс. рублей или 86,2% от плана;

профинансировано (общий объем фактически произведенных расходов) – 3 615 484,77 тыс. рублей или 86,2% от плана.

Всего в муниципальных программах Рузского городского округа 265 показателей реализации мероприятий муниципальных программ, из которых установлены значения на 2021 год по 212 показателям, из них:

* 142 - приоритетные показатели, обязательные для включения в муниципальные программы (Указы Президента РФ, Обращения Губернатора Московской области, государственные программы Московской области, Рейтинг-45 и др.) и согласованные с Центральными исполнительными органами государственной власти Московской области (ЦИОГВ) по соответствующим направлениям деятельности, из них:

 - 115 показателей или 81% - выполнены;

 - 27 показателей или 19% - не выполнены.

* 70 - показатели муниципальных программ, из них:

 - 62 показателя или 88,6% - выполнено;

 - 8 показателей или 11,4% - не достигли запланированного значения.

Приложение: 1. Оперативный отчет о выполнении муниципальных программ

 Рузского городского округа за 4 квартала 2021 года на 7 л. в 1 экз.;

 2. Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 4 квартала 2021 года на 32 л. в 1 экз.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 |
| **Оперативный отчет об выполнении муниципальных программ Рузского городского округа за 4 квартала 2021 года**  |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источники финансирования | Объем финансиров. на 2021 год  | Выполнено  | Профинан- сировано  | % выполн.(гр.4/ гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **"Здравоохранение"** (средства бюджета РГО) | **2 419,92** | **2 419,92** | **2 419,92** | **100,0%** |
| **1.1.** | **"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **1.5.** | **"Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"** (средства бюджета РГО) | **2 419,92** | **2 419,92** | **2 419,92** | **100,0%** |
| **2.** | **"Культура"** | **354 772,19** | **351 596,55** | **351 596,55** | **99,1%** |
|   | средства бюджета РГО | 348 696,65 | 345 521,01 | 345 521,01 | 99,1% |
| средства бюджета МО | 5 905,15 | 5 905,15 | 5 905,15 | 100,0% |
| средства федерального бюджета | 170,39 | 170,39 | 170,39 | 100,0% |
| **2.1.** | **"Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **2.2.** | **"Развитие музейного дела и народных художественных промыслов"** (средства бюджета РГО) | 15 517,89 | 15 438,40 | 15 438,40 | 99,5% |
| **2.3.** | **"Развитие библиотечного дела"**  | 71 862,30 | 71 420,70 | 71 420,70 | 99,4% |
|  | средства бюджета РГО | 71 546,76 | 71 105,16 | 71 105,16 | 99,4% |
| средства бюджета МО | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 100,0% |
| средства федерального бюджета | 170,39 | 170,39 | 170,39 | 100,0% |
| **2.4.** | **"Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"** (средства бюджета РГО) | 151 637,43 | 149 567,60 | 149 567,60 | 98,6% |
| **2.5.** | **"Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **2.6.** | **"Развитие образования в сфере культуры Московской области"** (средства бюджета РГО) | 91 339,62 | 90 949,00 | 90 949,00 | 99,6% |
| **2.7.** | **"Развитие архивного дела"** | **8 931,94** | **8 923,75** | **8 923,75** | **99,9%** |
|   | средства бюджета РГО | 3 171,94 | 3 163,75 | 3 163,75 | 99,7% |
| средства бюджета МО | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,0% |
| **2.8.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **8 799,78** | **8 686,50** | **8 686,50** | **98,7%** |
| **2.9.** | **"Развитие парков культуры и отдыха"** (средства бюджета РГО) | **6 683,23** | **6 610,60** | **6 610,60** | **98,9%** |
| **3.** | **"Образование"** | **1 507 014,79** | **1 444 351,34** | **1 444 351,34** | **95,8%** |
|   | средства бюджета РГО | 375 920,19 | 354 279,09 | 354 279,09 | 94,2% |
| средства бюджета МО | 1 079 536,94 | 1 042 869,58 | 1 042 869,58 | 96,6% |
| средства федерального бюджета | 51 557,66 | 47 202,67 | 47 202,67 | 91,6% |
| **3.1.** | **"Дошкольное образование"** | **522 850,23** | **501 720,68** | **501 720,68** | **96,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 174 003,23 | 163 252,28 | 163 252,28 | 93,8% |
| средства бюджета МО | 348 847,00 | 338 468,40 | 338 468,40 | 97,0% |
| **3.2.** | **"Общее образование"** | **956 492,85** | **915 212,18** | **915 212,18** | **95,7%** |
|   | средства бюджета РГО | 174 245,25 | 163 608,33 | 163 608,33 | 93,9% |
| средства бюджета МО | 730 689,94 | 704 401,18 | 704 401,18 | 96,4% |
| средства федерального бюджета | 51 557,66 | 47 202,67 | 47 202,67 | 91,6% |
| **3.3.** | **"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"** (средства бюджета РГО) | 12 564,71 | 12 460,42 | 12 460,42 | **99,2%** |
| **3.4.** | **"Профессиональное образование"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **3.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **15 107,00** | **14 958,06** | **14 958,06** | **99,0%** |
| **4.** | **"Социальная защита населения"** | **72 004,65** | **69 854,59** | **69 854,59** | **97,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 20 759,65 | 19 995,38 | 19 995,38 | 96,3% |
| средства бюджета МО | 51 245,00 | 49 859,21 | 49 859,21 | 97,3% |
| **4.1.** | **"Социальная поддержка граждан"** | **64 239,34** | **62 092,63** | **62 092,63** | **96,7%** |
|   | средства бюджета РГО | 16 038,34 | 15 277,42 | 15 277,42 | 95,3% |
| средства бюджета МО | 48 201,00 | 46 815,21 | 46 815,21 | 97,1% |
| **4.2.** | **"Доступная среда"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **4.3.** | **"Развитие системы отдыха и оздоровления детей"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 4 721,31 | 4 717,96 | 4 717,96 | 99,9% |
| средства бюджета МО | 3 044,00 | 3 044,00 | 3 044,00 | 100,0% |
| **4.8.** | **"Развитие трудовых ресурсов и охраны труда"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **4.9.** | **"Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **5.** | **"Спорт"** | **94 999,95** | **93 284,59** | **93 284,59** | **98,2%** |
|  | средства бюджета РГО | 94 999,95 | 93 284,59 | 93 284,59 | 98,2% |
| **5.1.** | **"Развитие физической культуры и спорта"** (средства бюджета РГО) | **55 065,09** | **54 400,45** | **54 400,45** | **98,8%** |
| **5.3.** | **"Подготовка спортивного резерва"** (средства бюджета РГО) | **31 249,71** | **30 258,01** | **30 258,01** | **96,8%** |
| **5.4.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **8 685,15** | **8 626,13** | **8 626,13** | **99,3%** |
| **6.** | **"Развитие сельского хозяйства"** | **25 337,56** | **17 236,50** | **17 236,50** | **68,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 10 265,50 | 10 052,41 | 10 052,41 | 97,9% |
| средства бюджета МО | 3 826,42 | 3 455,11 | 3 455,11 | 90,3% |
| средства федерального бюджета | 1 245,64 | 1 228,98 | 1 228,98 | 98,7% |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 25,0% |
| **6.1.** | **"Развитие отраслей сельского хозяйства"**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **6.2.** | **"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"** (средства бюджета РГО) | **8 776,62** | **8 582,26** | **8 582,26** | **97,8%** |
| **6.3.** | **"Комплексное развитие сельских территорий"** | **13 506,63** | **5 930,00** | **5 930,00** | **43,9%** |
|   | средства бюджета РГО | 1 488,88 | 1 470,15 | 1 470,15 | 98,7% |
| средства бюджета МО | 772,11 | 730,87 | 730,87 | 94,7% |
| средства федерального бюджета | 1 245,64 | 1 228,98 | 1 228,98 | 98,7% |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 25,0% |
| **6.4.** | **"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"** (средства бюджета МО) | **3 054,31** | **2 724,24** | **2 724,24** | **89,2%** |
| **6.7.** | **"Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **7.** | **"Экология и окружающая среда"** (средства бюджета РГО) | **19 815,05** | **16 222,50** | **16 222,50** | **81,9%** |
| **7.1.** | **"Охрана окружающей среды"**  | **1 057,98** | **1 057,98** | **1 057,98** | **100,0%** |
| **7.2.** | **Развитие водохозяйственного комплекса** | **6 177,27** | **6 177,27** | **6 177,27** | **100,0%** |
| **7.5.** | **"Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"** | **12 579,80** | **8 987,25** | **8 987,25** | **71,4%** |
| **8.** | **"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"** | **52 975,24** | **42 488,09** | **42 488,09** | **80,2%** |
|   | средства бюджета РГО | 46 364,24 | 41 782,66 | 41 782,66 | **90,1%** |
| средства бюджета МО | 6 611,00 | 705,43 | 705,43 | 10,7% |
| **8.1.** | **"Профилактика преступлений и иных правонарушений"** | **39 322,25** | **29 354,78** | **29 354,78** | **74,7%** |
|   | средства бюджета РГО | 32 711,25 | 28 649,35 | 28 649,35 | 87,6% |
| средства бюджета МО | 6 611,00 | 705,43 | 705,43 | 10,7% |
| **8.2.** | **"Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** (средства бюджета РГО) | **1 053,23** | **1 038,06** | **1 038,06** | **98,6%** |
| **8.3.** | **"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"** (средства бюджета РГО) | **1 408,64** | **1 296,59** | **1 296,59** | **92,0%** |
| **8.4.** | **"Обеспечение пожарной безопасности"** (средства бюджета РГО) | **829,77** | **452,76** | **452,76** | **54,6%** |
| **8.5.** | **"Обеспечение мероприятий гражданской обороны"**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **8.6.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **10 361,35** | **10 345,90** | **10 345,90** | **99,9%** |
| **9.** | **"Жилище"** | **43 038,50** | **43 030,03** | **43 030,03** | **100,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 4 150,80 | 4 150,80 | 4 150,80 | 100,0% |
| средства бюджета МО | 27 996,40 | 27 987,93 | 27 987,93 | 100,0% |
| средства федерального бюджета | 840,90 | 840,90 | 840,90 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 10 050,40 | 10 050,40 | 10 050,40 | 100,0% |
| **9.1.** | **"Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"** (средства бюджета МО) | **956,00** | **956,00** | **956,00** | **100,0%** |
| **9.2.** | **"Обеспечение жильем молодых семей"** | **19 190,10** | **19 190,10** | **19 190,10** | **100,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 4 149,40 | 4 149,40 | 4 149,40 | 100,0% |
| средства бюджета МО | 4 149,40 | 4 149,40 | 4 149,40 | 100,0% |
| средства федерального бюджета | 840,90 | 840,90 | 840,90 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 10 050,40 | 10 050,40 | 10 050,40 | 100,0% |
| **9.3.** | **"Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** (средства бюджета МО) | **22 744,00** | **22 743,90** | **22 743,90** | **100,0%** |
| **9.4.** | **"Социальная ипотека"** | **148,40** | **140,03** | **140,03** | **94,4%** |
|   | средства бюджета РГО | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 100,0% |
| средства бюджета МО | 147,00 | 138,63 | 138,63 | 94,3% |
| **9.7.** | **"Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **9.8.** | **"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **10.** | **"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"** | **360 409,37** | **183 361,71** | **183 361,71** | **50,9%** |
|   | средства бюджета РГО | 34 602,07 | 33 543,11 | 33 543,11 | 96,9% |
| средства бюджета МО | 325 807,30 | 149 818,60 | 149 818,60 | 46,0% |
| **10.1.** | **"Чистая вода"** | **12 768,79** | **12 723,04** | **12 723,04** | **99,6%** |
|   | средства бюджета РГО | 3 795,72 | 3 784,41 | 3 784,41 | 99,7% |
| средства бюджета МО | 8 973,07 | 8 938,63 | 8 938,63 | 99,6% |
| **10.2.** | **2. "Системы водоотведения"** | **222 078,86** | **49 743,29** | **49 743,29** | **22,4%** |
|   | средства бюджета РГО | 3 867,86 | 3 867,23 | 3 867,23 | **100,0%** |
| средства бюджета МО | 218 211,00 | 45 876,06 | 45 876,06 | **21,0%** |
| **10.3.** | **"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | **116 153,56** | **111 487,22** | **111 487,22** | **96,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 18 192,33 | 17 145,31 | 17 145,31 | 94,2% |
| средства бюджета МО | 97 961,23 | 94 341,91 | 94 341,91 | 96,3% |
| **10.4.** | **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0% |
| **10.8.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** | **9 408,16** | **9 408,16** | **9 408,16** | **100,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 8 746,16 | 8 746,16 | 8 746,16 | 100,0% |
| средства бюджета МО | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 100,0% |
| **11.** | **"Предпринимательство"** | **40 838,81** | **40 642,75** | **40 642,75** | **99,5%** |
|   | средства бюджета РГО | 12 338,81 | 12 142,75 | 12 142,75 | 98,4% |
| внебюджетные источники | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,0% |
| **11.1.** | **"Инвестиции"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **11.2.** | **"Развитие конкуренции"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **11.3.** | **"Развитие малого и среднего предпринимательства"** (средства бюджета РГО) | **12 338,81** | **12 142,75** | **12 142,75** | **98,4%** |
| **11.4.** | **"Развитие потребительского рынка и услуг" (**внебюджетные источники) | **28 500,00** | **28 500,00** | **28 500,00** | **100,0%** |
| **12.** | **"Управление имуществом и муниципальными финансами"** | **401 511,00** | **391 402,84** | **391 402,84** | **97,5%** |
|   | средства бюджета РГО | 388 720,00 | 378 732,89 | 378 732,89 | 97,4% |
| средства бюджета МО | 12 791,00 | 12 669,95 | 12 669,95 | 99,1% |
| **12.1.**  | **"Развитие имущественного комплекса"** | **40 008,63** | **36 194,20** | **36 194,20** | **90,5%** |
|   | средства бюджета РГО | 27 217,63 | 23 524,25 | 23 524,25 | 86,4% |
| средства бюджета МО | 12 791,00 | 12 669,95 | 12 669,95 | 99,1% |
| **12.3.** | **"Совершенствование муниципальной службы Московской области"** (средства бюджета РГО) | **589,85** | **589,85** | **589,85** | **100,0%** |
| **12.4.** | **"Управление муниципальными финансами"** (средства бюджета РГО) | **6 795,30** | **6 795,22** | **6 795,22** | **100,0%** |
| **12.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **354 117,22** | **347 823,57** | **347 823,57** | **98,2%** |
| **13.** | **"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"** | **39 575,96** | **36 925,12** | **36 930,82** | **93,3%** |
|   | средства бюджета РГО | 29 032,30 | 28 179,05 | 28 184,75 | 97,1% |
| средства бюджета МО | 4 086,66 | 3 371,10 | 3 371,10 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 6 457,00 | 5 374,97 | 5 374,97 | 83,2% |
| **13.1.** | **"Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"** (средства бюджета РГО) | 19 508,06 | 18 870,89 | 18 870,89 | 96,7% |
| **13.2.** | **"Мир и согласие. Новые возможности"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **13.3.** | **"Эффективное местное самоуправление Московской области"** | 5 290,45 | 4 390,40 | 4 390,40 | 0,0% |
|  | средства бюджета РГО | 1 203,79 | 1 019,30 | 1 019,30 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 4 086,66 | 3 371,10 | 3 371,10 | 0,0% |
| **13.4.** | **"Молодежь Подмосковья"** (средства бюджета РГО) | 8 320,45 | 8 288,86 | 8 294,56 | 99,6% |
| **13.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства федерального бюджета) | 6 457,00 | 5 374,97 | 5 374,97 | 83,2% |
| **13.6.** | **"Развитие туризма в Московской области"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **13.7.** | **"Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **14.** | **"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"** | **347 251,42** | **227 061,32** | **227 061,32** | **65,4%** |
|   | средства бюджета РГО | 152 816,42 | 146 395,48 | 146 395,48 | 95,8% |
| средства бюджета МО | 194 435,00 | 80 665,84 | 80 665,84 | 41,5% |
| **14.1.** | **1. "Пассажирский транспорт общего пользования"** | **118 550,15** | **118 549,44** | **118 549,44** | **100,0%** |
|   | средства бюджета РГО | 50 610,15 | 50 610,15 | 50 610,15 | 100,0% |
| средства бюджета МО | 67 940,00 | 67 939,29 | 67 939,29 | 100,0% |
| **14.2.** | **"Дороги Подмосковья"** | **228 701,27** | **108 511,88** | **108 511,88** | **47,4%** |
|  | средства бюджета РГО | 102 206,27 | 95 785,33 | 95 785,33 | 93,7% |
| средства бюджета МО | 126 495,00 | 12 726,55 | 12 726,55 | 10,1% |
| **15.** | **"Цифровое муниципальное образование"** | **91 446,25** | **89 960,96** | **89 960,96** | **98,4%** |
|   | средства бюджета РГО | 75 276,57 | 74 654,40 | 74 654,40 | 99,2% |
| средства бюджета МО | 6 443,17 | 5 700,59 | 5 700,59 | 88,5% |
| средства федерального бюджета | 9 726,51 | 9 605,97 | 9 605,97 | 98,8% |
| **15.1.** | **"Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"** | **65 207,03** | **64 175,20** | **64 175,20** | **98,4%** |
|   | средства бюджета РГО | 62 006,03 | 61 676,60 | 61 676,60 | 99,5% |
| средства бюджета МО | 3 201,00 | 2 498,60 | 2 498,60 | 0,0% |
| **15.2.** | **2. "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области"** | **26 239,22** | **25 785,76** | **25 785,76** | 98,3% |
|   | средства бюджета РГО | 13 270,54 | 12 977,80 | 12 977,80 | 97,8% |
| средства бюджета МО | 3 242,17 | 3 201,99 | 3 201,99 | 98,8% |
| средства федерального бюджета | 9 726,51 | 9 605,97 | 9 605,97 | 98,8% |
| **16.** | **"Архитектура и градостроительство"**  | **2 411,00** | **2 406,00** | **2 406,00** | **99,8%** |
|  | средства бюджета РГО | 500,00 | 495,00 | 495,00 | 99,0% |
| средства бюджета МО | 1 911,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 100,0% |
| **16.1.** | **1. "Разработка Генерального плана развития городского округа"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **16.2.** | **2. "Реализация политики пространственного развития"** | **2 411,00** | **2 406,00** | **2 406,00** | **99,8%** |
|  | средства бюджета РГО | 500,00 | 495,00 | 495,00 | 99,0% |
| средства бюджета МО | 1 911,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 100,0% |
| **17.** | **"Формирование современной комфортной городской среды"** | **439 046,46** | **369 088,78** | **369 088,78** | 84,1% |
|   | средства бюджета РГО | 317 050,36 | 308 598,74 | 308 598,74 | 97,3% |
| средства бюджета МО | 79 202,84 | 55 747,31 | 55 747,31 | 70,4% |
| внебюджетные средства | 42 793,26 | 4 742,73 | 4 742,73 | 0,0% |
| **17.1.** | **"Комфортная городская среда"** | **123 464,40** | **100 245,83** | **100 245,83** | **1,67** |
|   | средства бюджета РГО | 49 975,26 | 47 909,21 | 47 909,21 | 95,9% |
| средства бюджета МО | 73 489,14 | 52 336,62 | 52 336,62 | 71,2% |
|   | внебюджетные средства | 10 180,26 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **17.2.** | **"Благоустройство территорий"** (средства бюджета РГО) | **257 733,61** | **251 941,90** | **251 941,90** | **97,8%** |
| **17.3.** | **"Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"** | **47 668,19** | **16 901,05** | **16 901,05** | **35,5%** |
|   | средства бюджета РГО | 9 341,49 | 8 747,63 | 8 747,63 | 93,6% |
| средства бюджета МО | 5 713,70 | 3 410,69 | 3 410,69 | 59,7% |
| внебюджетные средства | 32 613,00 | 4 742,73 | 4 742,73 | 14,5% |
| **17.5.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **18.** | **"Строительство объектов социальной инфраструктуры"** | **220 545,32** | **155 403,20** | **155 403,20** | **70,5%** |
|   | средства бюджета РГО | 28 630,89 | 24 954,80 | 24 954,80 | 87,2% |
| средства бюджета МО | 191 914,43 | 130 448,40 | 130 448,40 | 68,0% |
| **18.2.** | **"Строительство (реконструкция) объектов культуры" (**средства бюджета РГО) | **0,41** | **0,20** | **0,20** | **48,8%** |
| **18.3.** | **"Строительство (реконструкция) объектов образования"** | **209 751,01** | **145 294,30** | **145 294,30** | **69,3%** |
|   | средства бюджета РГО | 17 836,58 | 14 845,90 | 14 845,90 | **83,2%** |
| средства бюджета МО | 191 914,43 | 130 448,40 | 130 448,40 | 68,0% |
| **18.6.** | **"Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения"** (средства бюджета РГО) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **18.7.** | **"Обеспечивающая подпрограмма"** (средства бюджета РГО) | **10 793,90** | **10 108,70** | **10 108,70** | **93,7%** |
| **19.** | **"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | **79 288,75** | **38 742,28** | **38 742,28** | **48,9%** |
|   | средства бюджета РГО | 44 445,40 | 11 902,62 | 11 902,62 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 34 843,35 | 26 839,66 | 26 839,66 | 77,0% |
| **19.1.** | **"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **19.2.** | **"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"** | **9 057,99** | **2 392,77** | **2 392,77** | **26,4%** |
|   | средства бюджета РГО | 6 730,86 | 1 091,11 | 1 091,11 | 0,0% |
| средства бюджета МО | 2 327,13 | 1 301,66 | 1 301,66 | 55,9% |
| **19.3.** | **"Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»** | **70 230,76** | **36 349,51** | **36 349,51** | **51,8%** |
|   | средства бюджета РГО | 37 714,54 | 10 811,51 | 10 811,51 | 28,7% |
| средства бюджета МО | 32 516,22 | 25 538,00 | 25 538,00 | 78,5% |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **ИТОГО** | **4 194 702,19** | **3 615 479,07** | **3 615 484,77** | **86,2%** |
|   | ***средства бюджета РГО*** | ***2 006 804,77*** | ***1 907 307,20*** | ***1 907 312,90*** | ***95,0%*** |
| ***средства бюджета МО*** | ***2 026 555,66*** | ***1 597 954,86*** | ***1 597 954,86*** | ***78,9%*** |
| ***средства федерального бюджета*** | ***69 998,10*** | ***64 423,88*** | ***64 423,88*** | ***92,0%*** |
| ***внебюджетные источники*** | ***91 343,66*** | ***45 793,13*** | ***45 793,13*** | ***50,1%*** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| **Оценка результатов реализации муниципальных программ Рузского городского округа за 4 квартала 2021 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение  | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 4 кв. 2021 года | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.**  | **Муниципальная программа «Здравоохранение"** |
| ***1.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию («Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация) | Процент | 0 | 100 | 108,87 | При плане пройти диспансеризацию 5341 человек осмотрено 5815 человек. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа | Процент | 88 | 95 | 109,98 | Численность застрахованного населения, прикрепленного к ГБУЗ МО "Рузская областная больница" составляет 109,98% |
| ***1.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи*** |
|   | **Приоритетный показатель 2021** Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся | коэффициент | - | 1 | 1 | Трехсторонняя Дорожная карта выполнена на 100%. Из планируемых привлечь 4 врачей, привлечено 3 врача терапевта -участкового и 1 врач педиатр участковый. Ежемесячную денежную компенсацию получают 14 врачей. |
| **2.** | **Муниципальная программа «Культурп»** |
| ***2.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)*** ***народов Российской Федерации*** |
| 1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым разработана проектная документация | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Единиц | 0 | 3 | 3 | В РГО 3 объекта культурного наследия имеют информационные надписи: 3 надписи в Музее Зои Космодемьянской- Место первого захоронения, место казни и Изба Кулик |
| ***2.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие музейного дела и народных художественных промыслов*** |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посещений музеев | Процент | 100 | 106 | 37,6 | Низкое значение показателя из-за коронавирусной инфекции в МО, т.к. было ограничено посещение общественно-культурных мест. |
| 2 | Перевод в электронный вид музейных фондов | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут, все фонды музея переведены в электронный вид |
| ***2.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие библиотечного дела*** |
| 1 | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Человек | 29 798 | 29 850 | 34 940 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | посещение | 0 | 5,49 | 5,49 | Показатель достигнут |
| 3 | Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***2.4.*** | ***Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"*** |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 100 | 100 | 90,41 | Сокращено дополнительное финансирование на стимулирующие выплаты и доплаты из бюджета РГО, по сравнению с 2020 годом. В МБУК РГО «Объединенная дирекция парков» из 13 человек штатных единиц - 9 единиц являются рабочими должностями с минимальным размером оплаты труда. |
| 2 | Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов | Единица | 237 | 273 | 109 | Низкое значение показателя из-за коронавирусной инфекции в МО, т.к. ограничено посещение общественно-культурных мест. |
| 3 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры | Процент | 0 | 10,47 | 19,70 | Показатель достигнут |
| ***2.5.*** | ***Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций*** ***в сфере культуры Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов) | Единица | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***2.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области*** |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | - | 12,41 | 13,4 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | Процент | - | 3,24 | 4,41 | Показатель достигнут |
| ***2.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 5 | 6 | 8 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено. Отсутствует потребность. |
| ***2.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечивающая подпрограмма*** |
| 1 | Доля фактического количества проведенных Управлением культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***2.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие парков культуры и отдыха*** |
| 1 | Число посетителей парков культуры и отдыха | Тысяча человек | 19,2 | 25 | 71 | Показатель достигнут |
| **3.** | **Муниципальная программа «Образование"** |
| ***3.1.*** | ***Подпрограмма 1 Дошкольное образование*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 105,5 | 107,4 | 103,3 | Показатель не достигнут |
| ***3.2.*** | ***Подпрограмма 2 Общее образование"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Тысяча штук | 0,003 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 105,8 | 110 | 120,7 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2020** Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам. к общему числу выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 19,74 | 25 | 17,2 | Количество выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам составляет - 48 чел. Общее число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 279 человек. |
| ***3.3.*** | ***Подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 83,19 | 83,31 | 83,31 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 100 | 114,12 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тысяча человек | 0,038 | 0,184 | 0,184 | Показатель достигнут |
| ***3.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Профессиональное образование*** |
| 1 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| **4.** | **Муниципальная программа "Социальная защита населения"**  |
| ***4.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Активное долголетие | Процент | 1,27 | 5,5 | 5,9 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень бедности | Процент | 6,9 | 6,2 | 6,54 | Уровень бедности увеличился в связи с нестабильной экономической ситуацией |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма 2 Доступная среда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021**  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент | 66.4 | 77,8 | 82,7 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области | Процент | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***4.2.*** | ***Подпрограмма: 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению  | Процент | 55,7 | 55,9 | 60,3 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 59,5 | 61,5 | 61,8 | Показатель достигнут |
| ***4.8.*** | ***Подпрограмма: 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2020** Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Промилле (0,1 процента) | 0,067 | 0,062 | 0 | Показатель достигнут |
| ***4.9.*** | ***Подпрограмма: 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Единиц | 16 | 16 | 16 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 9 | 9 | 9 | Показатель достигнут |
| 3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах | Квадратный метр | 30 | 30 | 30 | Показатель достигнут |
| 4 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 14 | 14 | 14 | Показатель достигнут |
| 5 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единица | 7 | 7 | 7 | Показатель достигнут |
| 7 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 6 | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 8 | 8 | 8 | Показатель достигнут |
| 9 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения. | Квадратный метр | 565,6 | 565,6 | 565,6 | Показатель достигнут |
| 10 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО. | Квадратный метр | 595,6 | 595,6 | 595,6 | Показатель достигнут |
| 11 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | - | 192 | 192 | Показатель достигнут |
| 12 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | единиц | - | 11 | 11 | Показатель достигнут |
| **5.**  | **Муниципальная программа "Спорт"** |
| ***5.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Развитие физической культуры и спорта*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Процент | 40,5 | 45,1 | 46,74 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 27,37 | 95 | 95,79 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Единиц | 1 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не предусмотрено |
| 4 | Доля жителей Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Процент | 30,3 | 30,9 | 30,9 | Показатель достигнут |
| 5 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Рузском городском округе Московской области | Процент | 11 | 15,5 | 15,6 | Показатель достигнут |
| 6 | Макропоказатель – Доля жителей Рузского городского округа Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Процент | 47 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 7 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в Рузском городском округе Московской области | Единиц | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 8 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | 81 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 9 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 93 | 94 | 96 | Показатель достигнут |
| 10 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Процент | 99,6 | 100 | 101,76 | Показатель достигнут |
| 11 | Макропоказатель – Доля населения Рузского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | 25,3 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 12 | Доля обучающихся и студентов Рузского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Процент | 50,3 | 50,9 | 50,9 | Показатель достигнут |
| 13 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского городского округа Московской области | Процент | 65,24 | 60,09 | 66,24 | Показатель достигнут |
| ***5.3.*** | ***Подпрограмма 3 Подготовка спортивного резерва***  |
| 1 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского городского округа Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Процент | 95 | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлеено |
| 2 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 84,4 | 90,6 | 90,6 | Показатель достигнут |
| 3 | Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | Процент | - | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| **6.** | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»**  |
| ***6.1.*** | ***Подпрограмма 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Скотомест | 0 | 300 | 0 | В связи с отсутствием инвестиционных проектов по вводу мощностей животноводческих комплексов молочного направления, новые скотоместа не вводились. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 100,2 | 100,3 | 87,2 | Не достижение запланированного значения по показателю связано со снижением производства продукции животноводства (снижение объемов производства молока), снижение объемов производства продукции растениеводства (в связи с неблагоприятными погодными условиями). |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Миллион рублей | 166,4 | 850 | 858,05 | Модернизация производства, закупка оборудования |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 17,8 | 16 | 13,91 | Снижение объемов производства молока в хозяйствах АО "Русское молоко" |
| ***6.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0,500 | 0,601 | 0,216 | Выполнение плана составило 36 %. Не введены в оборот зу АО "Русское молоко". |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Гектар | 636,8 | 680,16 | 680,16 | Обработано 100 % площадей, зараженных борщевиком Сосновского |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 2 056 | 2 757 | 0 | Идет процедура постановки на ГКУ. Материалы по постановке земельных участков на ГКУ направлены на МВК.  |
| ***6.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Комплексное развитие сельских территорий*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | Процент | 70 | 70 | 70 | Показатель достигнут |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Километр | 3,63 | 4,3 | 0 | Проведены конкурсные процедуры. Подрядчик на проведения работ не определен (торги не состоялись ввиду отсутствия заявителей). Мероприятия перенесены на 2022 год. |
| 3 | Объем ввода (приобретения) жилья | Квадратный метр | 0 | 291 | 0 | Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО формируется очередь из участников подпрограммы, желающих получить соц. выплаты в текущем году. Средства социальной выплаты предоставляются в порядке очередности. По итогам конкурсного отбора граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и проживающие на сельских территориях, заявленные от Рузского г.о., не будут являться получателями средств социальных выплат в 2021 году. |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единица | - | 4 | 4 | Организация освещения территории д. Федотово, от ж/д станции «Санаторная» до д. Григорово, работы по освещению территории с. Покровское, д. Старо (Дороховское). |
| ***6.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество отловленных животных без владельцев | Единиц | 198 | 242 | 252 | Показатель достигнут |
| ***6.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Объем экспорта продукции АПК | Тысяча долларов | 181 | 222 | 301,7 | Показатель достигнут |
| **7.** | **Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"** |
| ***7.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Охрана окружающей среды*** |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Единица | - | 6 | 6 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | - | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| ***7.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние | штука | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***7.5.*** | ***Подпрограмма: 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Ликвидировано объектов накопленного вреда( в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Единиц | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Гектар | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования , на территории, прилегающей к населенными пунктами, в общем количестве выявленных нарушений. | Штука | - | 28 | 28 | Показатель достигнут |
| **8.** | **Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**  |
| ***8.1.*** | ***Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | Количество | 777 | 724 | 904 | Показатель не достигнут. Данные получены от ОМВД. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно | единица/процент | 286 | 300 | 393 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Благоустроим кладбища "Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту" | Процент | 27,08 | 35,417 | 33,33 | Работы по благоустройству кладбище не выполнены в связи с отсутствием финансирования |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единиц | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 5 | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 39,53 | 65,89 | 55,9 | Работы по контракту не были выполнены по причине недобросовестного подрядчика, планировалась осуществить работы по инвентаризации на 13 кладбищах. |
| 6 | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 90 | 100 | 110 |   |
| 7 | Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | Процент | 100 | 110 | 100 |   |
| 8 | Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на территории Московской области | Единиц | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 9 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 100 | 104 | 104 | Показатель достигнут |
| 10 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 100 | 99,8 | 99,8 | Показатель достигнут |
| 11 | Снижение уровня вовлечённости населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Единица | - | 79,95 | 79,95 | Показатель достигнут |
| 12 | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Единица | - | 70,16 | 70,16 | Показатель достигнут |
| 13 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 14 | Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам | Единица | 0 | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 15 | Количество установленных мемориальных знаков | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 16 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***8.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | Процент | 7,3 | 12,5 | 12,5 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Процент | 14 | 18 | 18 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Процент | 85 | 80 | 72,5 | Показатель достигнут |
| ***8.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования | Процент | 95 | 98 | 98 | Показатель достигнут |
| ***8.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2021** Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду | Процент | 15,5 | 17 | 17 | Показатель достигнут |
| ***8.5.*** | ***Подпрограмма 5. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Процент | 1 | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны | Процент | 10 | 12 | 12 | Показатель достигнут |
| **9.** | **Муниципальная программа "Жилище"**  |
| ***9.1.*** | ***Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество семей, улучшивших жилищные условия | Штука | 3 | 0 | 7 | Количество семей улучшивших жилищные условия -7, из них 6 являются участниками государственной программы МО Жилище (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"), 1-но жилое помещение предоставлено очереднику по договору социального найма. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Единица | - | 1 140 | 731 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Тысяча квадратных метров | 90,55 | 83 | 114,58 | Официальные данные статистики за 11 месяцев 2021 года.  |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан | Процент | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***9.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение жильем молодых семей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты  | Семья | 23 | 6 | 6 | По итогам 2021 года все семьи реализовали выданные им сертификаты и улучшили свои жилищные условия. |
| ***9.3.*** | ***Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 16 | 9 | 10 | В 2021 году обеспечены жилыми помещениями 9 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения для которых были приобретены за счет средств субвенций Московской области, 1 квартира предоставлена лицу из числа детей сирот за счет освобождения фонда (выморочное имущество без привлечения субвенций). |
| ***9.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Социальная ипотека"*** |
| 1 | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 3 | 1 | 1 | 1-му участнику I этапа реализации подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 гг, была предоставлена ежегодная компенсация для погашения части основного долга по ипотечному кредиту в ноябре 2021г. |
| ***9.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей*** |
| 1 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | Штука | - | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием данной категории граждан, нуждающейся в улучшении жилищных условий.  |
| ***9.7.*** | ***Подпрограмма: 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством*** |
| 1 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием данной категории граждан, нуждающейся в улучшении жилищных условий.  |
| 2 | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием данной категории граждан, нуждающейся в улучшении жилищных условий.  |
| 3 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием данной категории граждан, нуждающейся в улучшении жилищных условий.  |
| 4 | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием данной категории граждан, нуждающейся в улучшении жилищных условий.  |
| **10.** | **Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"**  |
| ***10.1.*** | ***Подпрограмма 1. Чистая вода*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021**  Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единиц | - | 5 | 5 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | 83 | 86 | 87 | Показатель достигнут |
| 3 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Единица | - | 41 | 41 | Показатель достигнут |
| ***10.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Системы водоотведения*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021**  Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тысячу кубических метров | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Кубический километр в год | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 4 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***10.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Единица | - | 6 | 1 | В рамках Государственной программы на 2021 год были предусмотрены бюджетные средства на строительство одной газовой котельной |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 67 | 100 | 33 | В бюджете округа на 2021 год не предусмотрено средств на разработку (актуализацию) схем и ПКР |
| 3 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Рубль | - | 2 000 000 | 2 000 000 | Показатель достигнут |
| ***10.4.*** | ***Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | Процент | 22 | 22,9 | 39,8 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 68,86 | 100 | 81,5 | Недостаток финансовых средств на установку приборов учета энергетических ресурсов |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | 11 | 15 | 17,8 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | 40,47 | 54,83 | 57,84 | Показатель достигнут |
| **11.** | **Муниципальная программа «Предпринимательство»**  |
| ***11.1.*** | ***Подпрограмма 1 Инвестиции***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций ), на душу населения | Тысяча рублей | 50,72 | 164,27 | 130,46 | Данные Рейтинга-45 по итогам 2021 года |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты | Гектар | 3,78 | 6 | 7,49 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных рабочих мест | Единиц | 1167 | 900 | 919 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 113,7 | 103,2 | 107,4 |  Официальные данные статистики за 10 месяцев 2021 года |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | Единиц | 1 | 1 | 1 | Индустриальный парк создан в 2014 году |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Процент заполняемости многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок индустриальных парков | Процент | 44 | 50 | 63 | Показатель достигнут |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области | Единиц | 1 | 3 | 3 | Привлечены резиденты: ООО "Моревский завод железобетонных изделий", ООО "Мануфактура Рокет", ООО "МАЭРС" |
| 8 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за отчетный период (прошлый год) | процентов | - | 58,98 | 102,6 | Предварительные данные. |
| ***11.2.*** | ***Подпрограмма 2 Развитие конкуренции*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Процент | 25 | 33 | 62,62 | Показатель исполнен. В целях выполнения показателя закупки округа осуществляются преимущественно среди субъектов МСП, СОНКО. Для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн. рублей устанавливается обязательство о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Большая часть закупок запланирована к публикации в основном у субъектов малого предпринимательства. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Процент | 34,74 | 40 | 27,74 | Показатель исполнен. В целях снижения доли несостоявшихся торгов проводятся следующие мероприятия: - информирование потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об осуществлении конкурентных закупок посредством размещения уведомлений на официальном сайте администрации муниципального образования; - направление приглашений к участию в закупках посредством электронной почты не менее, чем пяти потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); - установление сроков подачи заявок на участие в закупках, осуществляемых конкурентным способом превышающих минимальные сроки, предусмотренных законодательством, не менее чем на 4 рабочих дня; - централизация однотипных закупок заказчиков городского округа с целью увеличения начальной (максимальной) цены контракта; - недопущение установления избыточных требований при описании объектов закупок; - осуществление закупок с ценой от 500 тыс. руб. конкурентными способами. |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Среднее количество участников на состоявшихся торгах | Единиц | 4,2 | 4,2 | 5,5 | Показатель исполнен. В целях решения данной проблемы проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - осуществляется приглашение всем заинтересованным лицам принять участие в торгах посредством функционала ЭТП «РТС-тендер». |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | Процент | 1,2 | 3,6 | 1,03 | Показатель исполнен. В целях снижения доли жалоб в ФАС РФ заказчиками соблюдаются положения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающего прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Вместе с тем, с целью унификации процедуры закупок утверждены типовые формы документов для их использования заказчиками при осуществлении закупок на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов | Процент | 9 | 10,0 | 19,19 | Показатель исполнен. В целях увеличения количества участников на торгах, а как следствие снижение доли несостоявшихся торгов и увеличение процента экономии, проводятся следующие мероприятия: - проводятся совместные аукционы; - проводятся централизованные закупки, в рамках одного заказчика, в целях увеличения начальной (максимально) цены закупки; - в целях увеличения количества участников на торгах информация об опубликованных закупках направляется посредством функционала ЭТП "РТС-тендер" путем приглашения всех заинтересованных лиц принять участие в торгах. |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | Единиц | 5 | 5 | 5 | Показатель исполнен. В соответствии с утвержденным Стандартом развития конкуренции в Московской области требования реализуются. Реализовано 5 требований Стандарта развития конкуренции.  |
| ***11.3.*** | ***Подпрограмма 3 Развитие малого и среднего предпринимательства*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 245 | 433,84 | 455,03 | Число субъектов МСП на 10 тыс. человек населения в 2021 году (2764/60743\*10 000=455,03) |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 38,96 | 26,8 | 29,6 | Доля среднесписочной численности работников в 2021 году составил 29,6% |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Единиц | 21 | 1,16 | 20,25 | Прирост МСП за 2021 год (2764 -2641/60743\*10000=20,25) |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | 68 | 363 | 597 | В 2021 году в реестр включено 597 субъектов ЮЛ-120 ед.; ИП-477ед. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Единиц | 700 | 1495 | 1394 | В 2021 году показатель не достиг запланированного уровня. Данные предоставлены ИФНС России №21 Рузского го по МО |
| ***11.4.*** | ***Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и услуг***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Стандарт потребительского рынка и услуг | балл | - | 2700 | 2 989,19 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Кв. метры на 1000 жителей | 1519,1 | 1562,5 | 1946,4 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост площадей торговых объектов | Тыс.кв. м. | 0,6 | 0,5 | 2 | В 2021 году прирост торговых площадей составил 2,0 тыс. кв. м |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Процент | 24 | 100 | 63,5 | В 2021 году в рамках полномочий отдела проведены выездные обследования 72 объектов ОДС. Соответствующих требованиям законодательства выявлено 27 объектов. По оценке несоответствия объектов дорожного и придорожного сервиса отсутствует динамика роста ОДС с приведенным в соответствие ВРИ.Для привлечения к административной ответственности собственников земельных участков за нецелевое использование земельных участков, на которых расположены ОДС, необходимо направлять материалы проверки в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В полномочия отдела потребительского рынка и сферы услуг проведения проверок не входит. |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Мест | 30 | 20 | 85 | В 2021 году открылось 9 предприятий 247 посадочных мест, так же закрылось 4 предприятия 162 посадочных мест. (247-162=85 п/м) |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания | Рабочее место | 10 | 7 | 7,8 | Показатель достигнут |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья» | Единиц | 2 | 1 | 1 | Показатель достигнут. В 2021 году открыт банный объект в деревне Новокурово. Данный объект включен в программу МО "100 Бань Подмосковья" |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 1 | 1 | 0,2 |   |
| **12.** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами»**  |
| **12.1.** | **1. Развитие имущественного комплекса** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 98,4 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 100 | 99 |   |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021**Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 30 | 50 | 85,51 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Проверка использования земель | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 100 | 77 | Низкий процент выполнения связан с отказом многодетных семей от предложенных участков |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 99,4 |   |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Исключение незаконных решений по земле | Штука | 0 | 0 | 353,08 | Показатель не выполнен. Данные Рейтинга-45 по итогам 2021 года (балл) |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 100 | 120 |   |
| 9 | **Приоритетный показатель 2021** Прирост земельного налога | Процент | 100 | 100 | 105 |   |
| 10 | **Приоритетный показатель 2021** Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | 20 | 20 | 0 | Отсутствует заинтересованность субъектов МСП в земельных участках. включенных в перечень |
| ***12.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области*** |
| 1 | Доля работников органов местного самоуправления , прошедших обучение, переобучение, повышение квалификации и обмену опытом специалистов в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля работников органов местного самоуправления , прошедших повышение квалификации муниципальных служащих, в т.ч участие в краткосрочных семинарах в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа работников органов местного самоуправления | Процент | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут |
| ***12.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Управление муниципальными финансами*** |
| 1 | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | -5 | 3,6 | 11 | Проведение мероприятий по мобилизации налоговых доходов. Проведение торгов на право заключения договоров аренды земельных участков. Проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета Рузского городского округа, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 90 | 96 | 98,1 | Бюджет Рузского городского округа формируется на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского городского округа, включаются в муниципальные программы |
| 3 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского городского округа | Процент | 0 | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| **13.** | **Муниципальная программа«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»** |
| ***13.1.*** |  ***Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Информирование населения через СМИ | Процент | 100 | 110 | 111 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень информированности населения в социальных сетях | Балл | 7,81 | 8 | 8,06 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Процент | 0 | 0 | 7 | 8 конструкций участвуют в Аукционе, в случае если они не будут разыграны, они будут демонтированы |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Процент | 51 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| ***13.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Мир и согласие. Новые возможности*** |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Процент | 107 | 78 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории муниципального образования | Тыс.чел. | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования | Тыс.чел. | 3 | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| ***13.3.*** | ***Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области*** |
| 1 | Количество реализованных общественных инициатив и проектов  | Единиц | - | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| ***13.4.*** | ***Подпрограмма: 4. Молодежь Подмосковья*** |
| 1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 30 | 36 | 69 | Показатель достигнут |
| ***13.6.*** | ***Подпрограмма: 6. Развитие туризма в Московской области*** |
| 1 | Увеличение туристского и экскурсионного потока | Миллион человек | - | 0,4 | 0,4 | Показатель достигнут |
| ***13.7.*** | ***Подпрограмма: 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | 7868 | 8933 | 10995  | Показатель достигнут |
| **14.** | **Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** |
| ***14.1.*** | ***1. Пассажирский транспорт общего пользования*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | 81,82 | 81,82 | 78,87 | Данный показатель не был достигнут по вине недобросовестного перевозчика. По данному перевозчику велась претензионная работа, неоднократно проводились беседы. В 2022 году данный перевозчик прекратил свою деятельность на рейсах в округе |
| 2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 65 | 65 | 95 | Показатель достигнут |
| ***14.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Дороги Подмосковья*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Километров на тысячу квадратных метров | 41,6/198,3 | 6,864/48,032  | 6,881/34,426 |   |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | Человек на 100 тыс. населения | 19,38 | 10,53 | 7 | 7 случаев на 100 тыс. населения. Погибло всего 17 человек, в т.ч. на дорогах: федерального назначения - 5, регионального и межмуниципального назначения - 8, местного значения - 0, на частных дорогах - 1, на ж/д путях - 3 человека |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Км. на погонный метр | - | - | - |   |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Количество машиномест | 552 | 300 | 300 | Показатель достигнут |
| **15.** | **Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"**  |
| ***15.1.*** | ***Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»***  |
| 1 | **Приоритетный показатель**  **2021**  Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 96,6 | 96,7 | 97,7 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Минут | 1,7 | 1,7 | 1,6 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Процент | - | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Процент | 93,9 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Доля отделений почтовой связи, работы по ремонту которых выполнены с использованием иного межбюджетного трансферта | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***15.2.*** | ***Подпрограмма:2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»***  |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 87 | 87,4 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 97 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 75 | 75 | 75 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Процент | 2 | 2 | 0,78 | Нарушения установленных регламентных сроков минимизировано |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Процент | 85 | 90 | 90 | Показатель достигнут |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Процент | 30 | 30 | 0 | Показатель достигнут |
| 9 | **Приоритетный показатель 2021** Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области | Процент | 75 | 80 | 80 | Показатель достигнут |
| 10 | **Приоритетный показатель 2021** Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут |
| 11 | **Приоритетный показатель 2021** Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут |
| 12 | **Приоритетный показатель 2021** Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 13 | **Приоритетный показатель 2021** Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 14 | **Приоритетный показатель 2021** Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. Все рабочие места сотрудников обеспечены необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи |
| 15 | **Приоритетный показатель 2021** Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса | Процент | - | 4,35 | 4,35 |   |
| 16 | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| **16.** | **Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"** |
| ***16.1.*** | ***Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития городского округа"*** |
| 1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | да/нет | да | да | да | Проект внесения изменений в Генеральный план Рузского городского округа Московской области поступил в Администрацию 29.12.2021 для организации и проведения общественных обсуждений |
| 2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | да/нет | да | да | да | Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа Московской области» поступил в Администрацию 29.12.2021 для организации и проведения общественных обсуждений |
| 3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| 4. | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | да/нет | да | да | да | Показатель достигнут |
| ***16.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Реализация политики пространственного развития*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единиц | 0 | 6 | 11 | Показатель достигнут |
| **17.** | **Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"**  |
| ***17.1.*** | ***Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | - | 7640 | 7640 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | **Приоритетный показатель 2021** Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | - | 110 | 110 | Показатель достигнут |
| 4 | **Приоритетный показатель 2021** Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единица | - | 10 | 10 | Показатель достигнут |
| 5 | **Приоритетный показатель 2021** Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Единица | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 6 | **Приоритетный показатель 2021** Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 7 | **Приоритетный показатель 2021** Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Единица | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 8 | **Приоритетный показатель 2021** Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 9 | **Приоритетный показатель 2021** Количество установленных детских игровых площадок | Единица | - | 5 | 5 | Установлено 5 игровых площадок в рамках субсидий по программе Губернатора МО "Наше Подмосковье" |
| 10 | **Приоритетный показатель 2021** Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | - | 5 | 5 | Благоустроено 5 дворовых территорий в рамках Комплексного благоустройства дворовых территорий. |
| 11 | **Приоритетный показатель 2021** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | - | 15 | 15 | Показатель достигнут |
| 12 | **Приоритетный показатель 2021** Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Единица | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 13 | **Приоритетный показатель 2021** Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Единиц | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 14 | **Приоритетный показатель 2021** Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади | Единица | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| ***17.2.*** | ***Подпрограмма 2. "Благоустройство территорий"*** |
| 1 | Содержание мемориального комплекса «Вечный огонь» | Процент | - | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| ***17.3.*** | ***Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021**  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | - | 29 | 7 | В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов МО документация для аукциона, проводимого в рамках реализации утвержденного Правительством Московской области «Краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2020-2022 годы», была подготовлена позже запланированного срока. В связи с вышеизложенным, договоры с подрядными организациями были заключены во втором полугодии 2020. Договор № 1761-К с ООО «Еврострой», выполняющей большую часть работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Рузского ГО, заключен Фондом капитального ремонта 26.06.2020. |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021**  Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | - | 70 | 56 |   |
| **18.** | **Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"**  |
| ***18.2.*** | ***Подпрограмма: 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***18.3.*** | ***Подпрограмма: 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Единиц | - | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 2 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию учреждений дополнительного образования | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***18.6.*** | ***Подпрограмма: 6. "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения"*** |
| 1 | **Приоритетный показатель 2021** Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | Единиц | - | 0 | 0 | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| **19.** | **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** |
| ***19.1.*** | ***Подпрограмма: 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда*** |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе | Тысяча квадратных метров | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено.  |
| 2 | Количество граждан, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 01.09.2025 | Тысяча человек | - | - | - | Значение показателя на 2021 год не установлено |
| ***19.2.*** | ***Подпрограмма: 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области*** |
| 1 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяча человек | - | - | - |  Переселение граждан планируется в 2022 году |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | - | - | - |  Переселение граждан планируется в 2022 году |
| 3 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Тысяча человек | - | - | - |  Переселение граждан планируется в 2022 году |
| 4 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по второй подпрограмме | Тысяча человек | 0,079 | - | - |  Переселение граждан планируется в 2022 году |
| ***19.3.*** | ***Подпрограмма: 3. Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»*** |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, переселенных по адресной программе | Тысяча человек | - | - | - | Переселение граждан не планируется. |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, переселенных по адресной программе | единиц на 1000 человек | 0,58 | 0,31 | 0,31 | В декабре 2021 года переселено 98 семей. Общая площадь расселяемого аварийного фонда более 4,5 тысяч квадратных метров. |