****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469 (в редакции от 09.03.2023 № 1157, от 17.04.2023 № 1984, от 19.07.2023 № 4103, от 20.09.2023 № 5987, от 18.10.2023 № 6964, от 29.11.2023 № 8098, от 13.12.2023 № 8487, от 11.01.2024 № 75, от 09.02.2024 №720, от 05.03.2024 №1190, от 06.05.2024 № 2497, от 17.05.2024 №2773, от 19.06.2024 № 3449, от 04.07.2024 №3878, от 20.08.2024 №4835, от 30.09.2024 №5369, от 24.10.2024 № 5744, от 06.11.2024 № 5952, от 02.12.2024 №6289, от 23.12.2024 № 6664,**

**от 17.02.2025№ 366)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Рузского городского округа от 07.11.2022 № 5391 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469 (в редакции от 09.03.2023 № 1157, от 17.04.2023 № 1984, от 19.07.2023 № 4103, от 20.09.2023 № 5987, от 18.10.2023 № 6964, от 29.11.2023 № 8098, от 13.12.2023 № 8487, от 11.01.2024 № 75, от 09.02.2024 №720, от 05.03.2024 №1190, от 06.05.2024 № 2497, от 17.05.2024 №2773, от 19.06.2024 № 3449, от 04.07.2024 №3878, от 20.08.2024 №4835, от 30.09.2024 №5369, от 24.10.2024 № 5744, от 06.11.2024 №5952, от 02.12.2024 №6289, от 23.12.2024 №6664, от 17.02.2025 № 366), изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузского муниципального округа Фисенко Ю.Г.

Врип Главы муниципального округа А.А. Горбылёв

Верно: Начальник общего отдела О.П. Гаврилова

Сардарян Анастасия Андреевна

Отдел капитального ремонта и строительства, старший инспектор

+7 (496) 275-17-00 (доб. \*1385#) argo\_oks@mosreg.ru

Приложение

к постановлению Администрации

Рузского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

**Администрация Рузского муниципального округа**

**Московской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"**

г. Руза

2025

**Паспорт**

**муниципальной программы Рузского муниципального округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Рузского муниципального округа – Ю.Г. Фисенко | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского муниципального округа -Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ.  2. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики.  3.Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского муниципального округа. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| 1. «Чистая вода» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа  Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа | | | | | | |
| 2. «Системы водоотведения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа | | | | | | |
| 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа | | | | | | |
| 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа | | | | | | |
| 6. «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа | | | | | | |
| 7. «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа; МБУ УК РМО | | | | | | |
| 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм |  | | | | | | |
|  | 1. Основными целями Подпрограммы является:  - увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства;  - обеспечение бесперебойного водоснабжения объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского муниципального округа;  - улучшение обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требуемым показателям качества; | | | | | | |
| 2. Основной целью Подпрограммы является повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, и как следствие, увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. | | | | | | |
| 3. Основной целью Подпрограммы является предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, а также обеспечение надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подключаемых абонентов с учетом перспективного жилищного строительства, повышение эффективности работы существующих объектов. | | | | | | |
| 5. Основной целью Подпрограммы является реализация мероприятий на обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского муниципального округа.  Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:  -снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского муниципального округа;  -сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;  -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов. | | | | | | |
| 7. Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для функционирования организаций. | | | | | | |
| 8. Эффективное и бесперебойное функционирование отделов, управлений и подведомственных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс .руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Средства бюджета Московской области | 4 401 573,57 | 476 262,78 | 235 731,14 | 725 190,43 | 2 431 439,76 | 532 949,46 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 021 831,98 | 113 633,83 | 98 982,70 | 183 071,05 | 506 056,74 | 120 087,66 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 462 471,94 | 286 477,88 | 171 881,78 | 4 112,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 888 877,49 | 876 374,49 | 506 595,62 | 912 373,76 | 2 937 496,50 | 653 037,12 | 0,00 |

Программа разработана с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги.

К основному проблемному вопросу ЖКХ следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло- водоснабжения и водоотведения. Более того, необходимо учитывать перспективное планирование застройки на основании Генерального плана Рузского муниципального округа. Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по округу составляет порядка 44 %, соответственно надежность систем жизнеобеспечения находится на среднем уровне.

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Рузского муниципального округа, относятся: теплоснабжения, водоснабжение, водоотведение. Обслуживание и деятельность по производству и поставке коммунальных услуг населению и прочим потребителям на территории Рузского муниципального округа осуществляет АО «ФПЛК МО».

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем, а также достижение поставленных задач в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.

При разработке настоящей Программы учитывается положительный опыт и недостатки реализации аналогичных Программ в Московской области.

Приоритеты и цели политики округа предусматривают:

• Обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей

• Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечивающее модернизацию и новое строительство систем коммунальной инфраструктуры

• Обеспечение потребителей качественными слугами

• Создание устойчивых механизмов, привлечение кредитных средств, средств частных инвесторов, для модернизации коммунальной инфраструктуры

Для достижения поставленных целей в рамках Программы применен системный подход, позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем тепло- и водоснабжения, вводить в эксплуатацию новые объекты для повышения энергоэффективности тепло- и водоснабжения в целом.

Наличие системного подхода и применения Программно-целевого метода планирования и управления реализацией Программы позволяет создать эффективные механизмы реализации Программы:

- управление мероприятиями Программы в форме проектов

- установление контрольных точек исполнения проектов

- обеспечение контроля результативности на всех этапах реализации

-эффективное распределение ресурсов для реализации Программы

-создание организационных механизмов и координацию общих усилий для решения задач, стоящих на стыке ведомственных и отраслевых компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и муниципальной власти

- создание необходимых и достаточных условий для реализации инвестиционных проектов, с учетом различных форм финансирования капитальных вложений

- создание условий развития частно-государственного партнерства в рамках целевых инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции существующих крупных объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории Рузского муниципального округа.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (Показатель реализации мероприятий) | | Вид показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | Номер подпрограммы мероприятий оказывающих влияние на достижения показателей |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | | Муниципальный | единица | 37 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.02.06 |
| 1.2. | Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, единица | | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | I.02.01 |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | II.01.01  II.01.03 |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | | Муниципальный | ед./тыс. куб. м | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | II.01.01  II.01.03  II.01.06 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | II.02.02 |
| 2.4 | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | II.01.02 |
| 3 |  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | | Муниципальный | единица | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III.02.03 |
| 3.2 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | III.01.08 |
| 3.3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | | Отраслевой | процент | 33,3 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | III.05.01  III.05.03  III.05.04  V.01.10  V.02.01  V.02.02 |
| 3.4 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения | | Муниципальный | единица | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | III.01.01  III.01.07  III.01.09 |
| 5 |  | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | | **Отраслевой**  **Приоритетный** | процент | 16 | 18,4 | 18,39 | 21 | 21 | 21 | 21 | V.01.11 |
| 5.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | | **Отраслевой**  **Приоритетный** | процент | 84,08 | 87,39 | 92,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | V.01.10 |
| 5.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | | Государственная программа  **Приоритетный** | процент | 42,32 | 51,83 | 53,90 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | V.02.01 |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | | Государственная программа  **Приоритетный** | процент | 31,90 | 29,46 | 33,01 | 30 | 30 | 30 | 30 | V.03.01 |
| 8 |  | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | Муниципальный | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | VIII.02.05 |

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | |
| 1.1 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | единица | Определяется на основании данных о количестве очищенных и отремонтированных колодцев на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *годовая* |
| 1.2. | Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов водоснабжения муниципальной собственности на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление»  Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | *годовая* |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.4 | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | единица | Определяется на основании данных о количестве приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.2 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)х100%, где  З  Д – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  АСТС – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  АВСиВО – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  АПКР – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.4 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 5 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:  Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;  Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | *ежегодная* |
| 5.2 | Доля зданий, строений и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов,  Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | 1. Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2. Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 5.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми коллективными приборами учета потребления энергетических ресурсов | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:  Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;  Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 8 | Подпрограмма 8 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | |
| 8.1 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | процент | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |

**Подпрограмма I «Чистая вода»**

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2026 | Итого | 1 018 079,54 | 4 207,20 | 4 263,94 | 89 310,84 | | | | | 441 949,44 | 478 348,12 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 807 360,03 | 1 468,15 | 0,00 | 52 168,41 | | | | | 361 956,50 | 391 766,97 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 210 719,51 | 2 739,05 | 4 263,94 | 37 142,43 | | | | | 79 992,94 | 86 581,15 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2025-2027 | Итого | 983 995,26 | 0,00 | 0,00 | 63 697,70 | | | | | 441 949,44 | 478 348,12 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 805 891,88 | 0,00 | 0,00 | 52 168,41 | | | | | 361 956,50 | 391 766,97 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 178 103,38 | 0,00 | 0,00 | 11 529,29 | | | | | 79 992,94 | 86 581,15 | 0,00 |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023 | Итого | 2 646,07 | 2 646,07 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 468,15 | 1 468,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 177,92 | 1 177,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 02.06 ‒ Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2026 | Итого | 12 803,31 | 1 561,13 | 1 122,04 | 10 120,14 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 12 803,31 | 1 561,13 | 1 122,04 | 10 120,14 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 59 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 02.07 –Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения |  | Итого | 18 634,90 | 0,00 | 3 141,90 | 15 493,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 18 634,90 | 0,00 | 3 141,90 | 15 493,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1: | | | Итого | 1 018 079,54 | 4 207,20 | 4 263,94 | 89 310,84 | | | | | 441 949,39 | 478 348,12 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 807 360,03 | 1 468,15 | 0,00 | 52 168,41 | | | | | 361 956,45 | 391 766,97 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 210 719,51 | 2 739,05 | 4 263,94 | 37 142,43 | | | | | 79 992,94 | 86 581,15 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.01 ‒ «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.2025, тыс. руб.](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ВЗУ д. Старая Руза (в том числе ПИР) | 20.01.2026-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 114 976,50 | 0,00 | Итого | 114 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 488,25 | 57 488,25 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 94 165,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 082,87 | 47 082,87 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 20 810,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 405,38 | 10 405,38 | 0,00 |
|  | ВЗУ д. Горбово (в том числе ПИР) | 20.01.2026-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 59 147,87 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 48 442,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,04 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 705,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,90 | 0,00 |
|  | ВЗУ д. Заовражье  (в том числе ПИР) | 20.01.2025-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 90 996,72 | 0,00 | Итого | 90 996,72 | 0,00 | 0,00 | 9 099,67 | 36 398,69 | 45 498,36 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 74 526,29 | 0,00 | 0,00 | 7 452,63 | 29 810,52 | 37 263,14 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 470,43 | 0,00 | 0,00 | 1 647,04 | 6 588,17 | 8 235,22 | 0,00 |
|  | ВЗУ д. Новогорбово (в том числе ПИР) | 20.01.2025-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 90 996,72 | 0,00 | Итого | 90 996,72 | 0,00 | 0,00 | 9 099,67 | 36 398,69 | 45 498,36 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 74 526,29 | 0,00 | 0,00 | 7 452,63 | 29 810,52 | 37 263,14 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 470,43 | 0,00 | 0,00 | 1 647,04 | 6 588,17 | 8 235,22 | 0,00 |
|  | ВЗУ д. Барынино (в том числе ПИР) | 20.01.2026-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 59 147,87 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 48 442,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,04 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 705,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,90 | 0,00 |
|  | ВЗУ Хотебцово (в том числе ПИР) | 20.01.2025-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 90 996,72 | 0,00 | Итого | 90 996,72 | 0,00 | 0,00 | 27 299,02 | 31 848,85 | 31 848,85 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 74 526,29 | 0,00 | 0,00 | 22 357,89 | 26 084,20 | 26 084,20 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 470,43 | 0,00 | 0,00 | 4 941,13 | 5 764,65 | 5 764,65 | 0,00 |
|  | ВЗУ д. Лыщиково, д. Гомнино (в том числе ПИР) | 20.01.2025-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 90 996,72 | 0,00 | Итого | 90 996,72 | 0,00 | 0,00 | 9 099,67 | 36 398,69 | 45 498,36 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 74 526,29 | 0,00 | 0,00 | 7 452,63 | 29 810,52 | 37 263,14 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 470,43 | 0,00 | 0,00 | 1 647,04 | 6 588,17 | 8 235,22 | 0,00 |
|  | ВЗУ д. Сумароково (в том числе ПИР) | 20.01.2026-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 59 147,87 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 48 442,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 705,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 |
|  | ВЗУ д. Неверово  (в том числе ПИР) | 20.01.2026-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 59 147,87 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 48 442,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 705,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 |
|  | ВЗУ д. Крюково (в том числе ПИР) | 20.01.2026-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 59 147,87 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 48 442,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 705,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 |
|  | ВЗУ д. Морево ( в том числе ПИР) | 20.01.2025-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 90 996,72 | 0,00 | Итого | 90 996,72 | 0,00 | 0,00 | 9 099,67 | 36 398,69 | 45 498,36 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 74 526,30 | 0,00 | 0,00 | 7 452,63 | 29 810,52 | 37 263,15 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 470,42 | 0,00 | 0,00 | 1 647,04 | 6 588,17 | 8 235,21 | 0,00 |
|  | ВЗУ д. Марс ( в том числе ПИР) | 20.01.2026-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 59 147,87 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 48 442,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 705,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 |
|  | ВЗУ д. Бабаево (в том числе ПИР) | 20.01.2026-29.11.2027 | 150 куб.м/сут. | 59 147,87 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 48 442,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 705,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 983 995,26 | 0,00 | 0,00 | 63 697,70 | 441 949,44 | 478 348,12 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 805 891,88 | 0,00 | 0,00 | 52 168,41 | 361 956,50 | 391 766,97 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 178 103,38 | 0,00 | 0,00 | 11 529,29 | 79 992,94 | 86 581,15 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.02 ‒ «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.2025, тыс. руб.](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Кожино | 2023 | 20 куб.м/ч. | 3 540,00 | 2 646,07 | Итого | 2 646,07 | 2 646,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 468,15 | 1 468,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 177,92 | 1 177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 2 646,07 | 2 646,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 468,15 | 1 468,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 177,92 | 1 177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.06 ‒**

**«Содержание и ремонт шахтных колодцев» подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.2025, тыс. руб.](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Содержание и ремонт шахтных колодцев на территории Рузского муниципального округа | 2025 | - | 10 120,14 | 0,00 | Итого | 10 120,14 | 0,00 | 0,00 | 10 120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 120,14 | 0,00 | 0,00 | 10 120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Колодцы расположенные по адресу:  1.Московская обл., Рузский р-он, д. Алексино. д.12  2.Московская обл., Рузский р-он, д. Сумароково, д.13  3.Московская обл., Рузский р-он, д. Цыганова, (около д.46)  4. Московская обл., Рузский р-он, п. Дорохово, ул. Лесная, д.5  5.Московская обл., Рузский р-он, п. Дорохово, ул. Пушкина, д.27  6. Московская обл., Рузский р-он, д. Колодкино. ул. Верейская, 18,19  7. Московская обл., Рузский р-он, с. Архангельское  8.Московская обл., Рузский р-он, д. Грибцово, ул. Ручейная, д.100  9.Московская обл., Рузский р-он, д. Грибцово, ул. Прудная, д.47, 49  10.Московская обл., Рузский р-он, д. Шилово, вблизи д.5  11. Московская обл., Рузский р-он, д. Барынино, д.56  12. Московская обл., Рузский р-он, д. Комлево  13. Московская обл., Рузский р-он, п. Дорохово, ул. Пионерская, д.2 | 2024 | - | 535,90 | 535,90 | Итого | 535,90 | 0,00 | 535,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 535,90 | 0,00 | 535,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ремонт колодца по адресу: Московская обл., Рузский р-он,  д. Новокурово, д.11 | 2024 | - | 586,14 | 586,14 | Итого | 586,14 | 0,00 | 586,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 586,14 | 0,00 | 586,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Выполнение работ по ремонту общественных питьевых колодцев:   * 1. Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул.Петрово, у д.20   2. Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул.Петрово, у д.10   3. Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул Мосеево, у д.17   4. Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул Мосеево, у д.З   5. Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул Даниловка, у д.13   6. Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул Даниловка, у д.25   7. Московская обл., г.о.Рузский, д.Андрейково (в центре деревни)   8. Московская обл., г.о.Рузский, д.Таблово, (на правом берегу реки, в конце деревни)   9. Московская обл., г.о.Рузский, д.Таблово, (на правом берегу реки, в начале деревни)   10. Московская обл., г.о.Рузский, с. Рождествено( в центре деревни)   11. Московская обл., г.о.Рузский, д.Шилово, вблизи д.5   12. Московская обл., г.о.Рузский, д.Притыкино, (в центре деревни)   13. Московская обл., г.о.Рузский, с.Старо, д.16   14. Московская обл.,г.о.Рузский, п.Дорохово, ул Стеклозаводская, д. 44   15. Московская обл., г.о.Рузский, п.Дорохово, ул Школьная, д. 14   16. Московская обл., г.о.Рузский, д.Шелковка, д.91   17. Московская обл., г.о.Рузский, п.Дорохово, ул Куйбышева, д.29   18. Московская обл., г.о.Рузский, д.Макеиха, д.25   19. Московская обл., г.о.Рузский, д. Шелковка, ул.Первомайская д.29/1   20. Московская обл., г.о.Рузский, д.Новогорбово, у д.5   21. Московская обл., г.о.Рузский, д.Орешки, у д.13   22. Московская обл., г.о.Рузский, с.Васильевское, у д.8   23. Московская обл., г.о.Рузский, д.Григорово, у д. 10/2 (магазин)   24. Московская обл., г.о.Рузский, д.Вишенки, у д,42   25. Московская обл., г.о.Рузский, д.Заовражье, у д.6   26. Московская обл., г.о.Рузский, д.Корчманово, у д.8   27. Московская обл., г.о.Рузский, п.Бабаево, у д. 12   28. Московская обл., г.о.Рузский, д.Глухово, д.1   29. Московская обл., г.о.Рузский, п.Горбово, ул Набережная, д.6   30. Московская обл., г.о.Рузский, д.Горки, д.8   31. Московская обл., г.о.Рузский, д.Городилово, д.14 (у подстанции)   32. Московская обл., г.о.Рузский, д.Малоиванцево, у д. 10   33. Московская обл., г.о.Рузский, д.Писарево, у д.10   34. Московская обл., г.о.Рузский, д.Рупасово, напротив д.З   35. Московская обл., г.о.Рузский, п.Беляная Гора, д.12   36. Московская обл., г.о.Рузский, д.Ерденьево, в конце деревни   37. Московская обл., г.о.Рузский, д.Лашино, напротив д.З   38. Московская обл., г.о.Рузский, д.Кокшино, д.18   39. Московская обл., г.о.Рузский, д.Пахомьево, напротив д.16   40. Московская обл., г.о.Рузский, д.Шорново, напротив д.З   41. Московская обл., г.о.Рузский, с.Богородское, д.67   42. Московская обл., г.о.Рузский д.Михайловское (в начале деревни)   43. Московская обл., г.о.Рузский, д.Леньково, у д.12   44. Московская обл., г.о.Рузский, д.Леньково, у д. 13   45. Московская обл., г.о.Рузский, д.Леньково, у д.30 | 2023 | - | 1 561,13 | 1 561,13 | Итого | 1 561,13 | 1 561,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 561,13 | 1 561,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 12 803,31 | 1 561,13 | 1 122,04 | 10 120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 12 803,31 | 1 561,13 | 1 122,04 | 10 120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.07 ‒ «Организация в границах муниципального округа водоснабжения населения» подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.2025, тыс. руб.](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Проектно-изыскательские работы по объекту «Наружные сети водоснабжения по адресу: г. Руза, ул. Нижне-Зарецкая от жилого дома №14 до дома №24" | 2024 | - | 1340,00 | 1340,00 | Итого | 3 141,90 | 0,00 | 3 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 141,90 | 0,00 | 3 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Организация в границах муниципального округа водоснабжения населения  (земельные участки многодетных семей) | 2025 | - | 15 493,00 | 0,00 | Итого | 15 493,00 | 0,00 | 0,00 | 15 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 15 493,00 | 0,00 | 0,00 | 15 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 18 634,90 | 0,00 | 3 141,90 | 15 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 18 634,90 | 0,00 | 3 141,90 | 15 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма II «Системы водоотведения»**

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2026 | Итого | 2 566 057,40 | 380 807,21 | 264  039,28 | 156 866,96 | | | | | | | | | | 1 591 959,95 | 172 384,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 095 054,46 | 320 300,49 | 194 366,45 | 125 720,03 | | | | | | | | | | 1 313 485,00 | 141 182,49 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 471 002,94 | 60 506,72 | 69 672,83 | 31 146,93 | | | | | | | | | | 278 474,95 | 31 201,51 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2026 | Итого | 1 966 182,79 | 5 800,00 | 46 500,00 | 149 538,84 | | | | | | | | | | 1 591 959,95 | 172 384,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 614 646,49 | 0,00 | 36 967,50 | 123 011,50 | | | | | | | | | | 1 313 485,00 | 141 182,49 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 351 536,30 | 5 800,00 | 9 532,50 | 26 527,34 | | | | | | | | | | 278 474,95 | 31 201,51 | 0,00 |  |
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | | | II | | | III | | IV |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | 509 230,55 | 292 584,34 | 213 339,09 | 3 307,12 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 401 196,97 | 241 089,49 | 157 398,95 | 2 708,53 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 108 033,58 | 51 494,85 | 55 940,14 | 598,59 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | | II | III | | | | IV |
| 4 | 0 | 3 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах муниципального округа водоотведения | 2023-2025 | Итого | 11 433,06 | 3 211,87 | 4 200,19 | 4 021,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 11 433,06 | 3 211,87 | 4 200,19 | 4 021,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | | | III | | IV | |
| 11 | 4 | 7 | 5 | | 0 | 0 | | | 0 | | 5 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 01.06 – Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 2023 | Итого | 79 211,00 | 79 211,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 79 211,00 | 79 211,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02 - Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2024 | Итого | 151 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | 60 000,00 | | | | | | | | | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 49 140,00 | | | | | | | | | | 73 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 901,27 | 0,00 | 1 751,27 | 10 860,00 | | | | | | | | | | 16 290,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2024 | Итого | 151 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | 60 000,00 | | | | | | | | | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 49 140,00 | | | | | | | | | | 73 710,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 901,27 | 0,00 | 1 751,27 | 10 860,00 | | | | | | | | | | 16 290,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | | II | | | III | | | IV |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2: | | | Итого | 2 717 808,67 | 380 807,21 | 265 790,55 | 216 866,96 | | | | | | | | | | 1 681 959,95 | 172 384,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 217 904,46 | 320 300,49 | 194 366,45 | 174 860,03 | | | | | | | | | | 1 387 195,00 | 141 182,49 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 499 904,21 | 60 506,72 | 71 424,10 | 42 006,93 | | | | | | | | | | 294 764,95 | 31 201,51 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием 01.01. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности»**

**подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.  2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Блочно-модульные очистные сооружения, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о. (в т.ч. ПИР) | 150-300 куб.м/сут. | П. Полушкино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024 29.11.2025 | 29.11.2025 | 93 000,00 | 46 500,00 | Итого | 93 000,00 | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 36 967,50 | Средства бюджета Московской области | 73 935,00 | 0,00 | 36 967,50 | 36 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 532,50 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 19 065,00 | 0,00 | 9 532,50 | 9 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Очистные сооружения, п. Тучково, г.о. Рузский (в т.ч. ПИР) | 10 000 куб.м/сут. | П. Тучково, ул. Григоровская | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024 29.11.2026 | 30.11.2026 | 1 544 998,79 | 0,00 | Итого | 1 544 998,79 | 0,00 | 0,00 | 43 038,84 | 1 501 959,95 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 273 079,00 | 0,00 | 0,00 | 35 464,00 | 1 237 615,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 271 919,79 | 0,00 | 0,00 | 7 574,84 | 264 344,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Система водоотведения на очистных сооружениях Рузского г.о. (в т.ч. ПИР) | 775,0 куб.м/сут. | Г. Руза, Промзона | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025 29.11.2026 | 29.11.2026 | 150 000,00 | 0,00 | Итого | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 0,0 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 126 450,00 | 0,00 | 0,00 | 50 580,00 | 75 870,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 23 550,00 | 0,00 | 0,00 | 9 420,00 | 14 130,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Оказание услуг по техническому обследованию объекта: «Канализационные очистные сооружения, предназначенные для транспортировки и очистки сточных вод, расположенные по адресу: г. Руза, Промзона» | 10 000 куб.м/сут. | г. Руза, Промзона | Техническое обследование | 25.12.2023 | 25.12.2023 | 5 800,00 | 5 800,00 | Итого | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 5 800,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений п. Колюбакино Рузского муниципального округа | 3200 куб.м/сут. | п. Колюбакино | Реконструкция (в т.ч проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027 – 29.11.2028 | 30.11.2028 | 861 920,00 | 0,00 | Итого | 172 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 384,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 141 182,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 182,49 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 31 201,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 201,51 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | 0,00 | Всего: | 1 966 182,79 | 5 800,00 | 46 500,00 | 149 538,84 | 1 591 959,95 | 172 384,00 | 0,00 |  | Х |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 614 646,49 | 0,00 | 36 967,50 | 123 011,50 | 1 313 485,00 | 141 182,49 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 351 536,30 | 5 800,00 | 9 532,50 | 26 527,34 | 278 474,95 | 31 201,51 | 0,00 |  |

**Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности Рузского муниципального округа,**

**предусмотрено мероприятием 01.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию**

**объектов очистки сточных вод муниципальной собственности подпрограммы II Системы водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт,вид/тип объекта) | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенных по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, Промзона тер. кад. № 50 :19: 0010202 :4020 | Капитальный ремонт | 10 000  куб. м / сут. | 393 596,91 | 2023-2024 | Итого | 479 710,97 | 288 135,99 | 191 574,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 388 775,02 | 237 424,05 | 151 350,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 90 935,95 | 50 711,94 | 40 224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенных по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, Промзона тер. кад. № 50 :19: 0010202 :4020 (долив) | Х | Х | Х | Х | Итого | 424,32 | 0,00 | 424,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 424,32 | 0,00 | 424,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в с. Покровское (ж/г Ольховка), Рузский г.о | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 60 куб. м / сут. | 14 827,84 | 2023-2024 | Итого | 11 788,14 | 4 448,35 | 7 339,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 713,42 | 3 665,44 | 6 047,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 074,72 | 782,91 | 1 291,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки в д. Лихачево | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 40 куб. м / сут. | 14 000,00 | 2024 | Итого | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в д. Колодкино | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 21 куб.м/сут. | 3 307,12 | 2025 | Итого | 3 307,12 | 0,00 | 0,000 | 3 307,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 708,53 | 0,00 | 0,00 | 2 708,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 598,89 | 0,00 | 0,00 | 598,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 509 230,55 | 292 584,34 | 213 339,09 | 3 307,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 401 196,97 | 241 089,49 | 157 398,95 | 2 708,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 108 033,58 | 51 494,85 | 55 940,14 | 598,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием 01.03. «Организация в границах муниципального округа водоотведения» подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Адрес объекта | Сроки проведения работ | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений с проведением ремонтных работ с. Богородское | 20 куб.м/сут. | с. Богородское, ул. Центральная, д. 4 | 12.2023 | 750,82 | Итого | 750,82 | 750,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 750,82 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 750,82 | 750,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений с. Богородское | 20 куб.м/сут. | с. Богородское, ул. Центральная, д. 4 | 12.2025 | 545,66 | Итого | 1 364,66 | 0,00 | 545,66 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 545,66 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 364,66 | 0,00 | 545,66 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сервисное обслуживание станции очистки сточных вод с проведением ремонтных работ п. Старотеряео, д.6 | 20 куб.м/сут. | п. Старотеряево, д. 6 | 12.2023 | 977,47 | Итого | 977,47 | 977,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 977,47 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 977,47 | 977,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сервисное обслуживание станции очистки сточных вод п. Старотеряево, д. 6 | 20 куб.м/сут. | п. Старотеряево, д. 6 | 12.2025 | 409,23 | Итого | 1 080,23 | 0,00 | 409,23 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 409,23 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 080,23 | 0,00 | 409,23 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений с проведением ремонтных работ д. Костино | 20 куб.м/сут. | д. Костино | 12.2023 | 655,55 | Итого | 655,55 | 655,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 655,55 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 655,55 | 655,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Костино | 20 куб.м/сут. | д. Костино | 12.2025 | 409,23 | Итого | 1 080,23 | 0,00 | 409,23 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 409,23 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 080,23 | 0,00 | 409,23 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений с проведением ремонтных работ д. Филатово | 10 куб.м/сут. | д. Филатово | 12.2023 | 710,21 | Итого | 710,21 | 710,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 710,21 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 710,21 | 710,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Филатово | 10 куб.м/сут. | д. Филатово | 12.2025 | 432,15 | Итого | 1 103,15 | 0,00 | 432,15 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 432,15 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 103,15 | 0,00 | 432,15 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сервисное обслуживание локальных очистных сооружений п .Полушкино | 80 куб.м/сут. | п. Полушкино | 12.2025 | 808,88 | Итого | 1 997,88 | 0,00 | 808,88 | 1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 808,88 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 997,88 | 0,00 | 808,88 | 1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Технологическое присоединение к сети электроснабжения очистных сооружений г. Руза | Мощность 1140 кВт | г. Руза, промзона | 12.2023-12.2024 | 232,42 | Итого | 232,42 | 117,82 | 114,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 232,42 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 232,42 | 117,82 | 114,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Технологическое присоединение к сети электроснабжения локальных очистных сооружений ж/г Ольховка | 60 куб.м/ст. | с. Покровское (ж/г Ольховка) | 12.2024 | 1 480,44 | Итого | 1 480,44 | 0,00 | 1 480,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 1480,44 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 480,44 | 0,00 | 1480,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 11 433,06 | 3 211,87 | 4 200,19 | 4 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 11 433,06 | 3 211,87 | 4 200,19 | 4 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием 2.2. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Адрес объекта | Сроки проведения работ | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационной насосной станции в с. Покровское (ж/г Ольховка), Рузский г.о. | 10 куб.м/час | с. Покровское (ж/г Ольховка) | 12.2024 | 1 751,27 | Итого | 1 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 1 751,27 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Канализационно-насосная станция в г. Руза, ул. Профессиональная, д.2 (в т.ч. ПИР) | 200-1200 м3/ч | в г. Руза, ул. Профессиональная, д.2 | 20.01.2025 – 30.11.2026 | 0,00 | Итого | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 49 140,00 | 73 710,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 10 860,00 | 16 290,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 151 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | 60 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |
| Средства бюджета Московской области | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 49 140,00 | 73 710,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 901,27 | 0,00 | 1 751,27 | 10 860,00 | 16 290,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023 - 2026 | Итого | 1 650 670,03 | 196 621,14 | 50 078,32 | 592 688,46 | | | | | 811 282,11 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 375 962,08 | 154 147,14 | 41 364,69 | 498 161,99 | | | | | 682 288,26 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 274 707,95 | 42 474,00 | 8 713,63 | 94 526,47 | | | | | 128 993,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023 - 2025 | Итого | 246 699,46 | 196 621,14 | 50 078,32 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 195 511,83 | 154 147,14 | 41 364,69 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 51  187,63 | 42 474,00 | 8 713,63 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2024 - 2026 | Итого | 1 330 155,01 | 0,00 | 0,00 | 556 104,31 | | | | | 774 050,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 118 660,38 | 0,00 | 0,00 | 467 683,73 | | | | | 650 976,65 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 211 494,63 | 0,00 | 0,00 | 88 420,58 | | | | | 123 074,05 | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие 01.08 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 2025-2026 | Итого | 53 187,72 | 0,00 | 0,00 | 15 956,31 | | | | | 37 231,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 44 730,87 | 0,00 | 0,00 | 13 419,26 | | | | | 31 311,61 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8 456,85 | 0,00 | 0,00 | 2 537,05 | | | | | 5 919,80 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие 01.09 – Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2025 | Итого | 20 627,84 | 0,00 | 0,00 | 20 627,84 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | 17 059,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 568,84 | 0,00 | 0,00 | 3 568,84 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2026 | Итого | 2 470,69 | 864,78 | 915,38 | 690,53 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 470,69 | 864,78 | 915,38 | 690,53 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 2023- 2026 | Итого | 2 470,69 | 864,78 | 915,38 | 690,53 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 470,69 | 864,78 | 915,38 | 690,53 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологическое присоединение котельных к инженерным сетям, шт. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2023 - 2024 | Итого | 15 740,00 | 1 500,00 | 1 900,00 | 7 730,00 | | | | | 2 305,00 | 2 305,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 15 740,00 | 1 500,00 | 1 900,00 | 7 730,00 | | | | | 2 305,00 | 2 305,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие 05.01 – Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023 - 2024 | Итого | 8 000,00 | 1 500,00 | 1 900,00 | 2 600,00 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8 000,00 | 1 500,00 | 1 900,00 | 2 600,00 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Мероприятие 05.03 – Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | - | Итого | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Мероприятие 05.04 – Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | - | Итого | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | | | | | 1 305,00 | 1 305,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | | | | | 1 305,00 | 1 305,00 | 0,00 |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 3: | | | Итого | 1 668 880,72 | 198 985,92 | 52 893,70 | 601 108,99 | | | | | 813 587,11 | 2 305,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 375 962,08 | 154 147,14 | 41 364,69 | 498 161,99 | | | | | 682 288,26 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 292 918,64 | 44 838,78 | 11 529,01 | 102 947,00 | | | | | 131 298,85 | 2 305,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.01 – «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Строительство котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 8 МВт | П. Тучково, ул. Лебеденко | Строительство | 2021-2023 | 25.12.2023 | 151 275,92 | 74 614,35 | Итого | 102 369,19 | 102369,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 55 959,83 | Средства бюджета Московской области | 76520,97 | 76520,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 654,52 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 25844,22 | 25844,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А | 4,43 МВт | Г. Руза, ул. Говорова, д. 1А | Строительство | 2021-2023 | 25.12.2023 | 125 237,23 | 16 639,66 | Итого | 94 251,95 | 94 251,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 13 761,07 | Средства бюджета Московской области | 77 626,17 | 77 626,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 878,59 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 625,78 | 16 625,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство  БМК в г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,46 МВт | г. Руза, Волоколамское шоссе | ПИР, СМР | 2022-2024 | 25.12.2024 | 50 078,32 | 19 170,54 | Итого | 50 078,32 | 0,00 | 50 078,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 15 854,15 | Средства бюджета Московской области | 41 364,69 | 0,00 | 41 364,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 316,39 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8 713,63 | 0,00 | 8 713,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | 110 424,55 | Всего: | 246 699,46 | 196 621,14 | 50 078,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |
| 85 575,05 | Средства бюджета Московской области | 195 511,83 | 154 147,14 | 41 364,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 849,50 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 51 187,63 | 42 474,00 | 8 713,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.07 – «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п.Брикет, ул.Н-Кузьминова, д.85А ( в т.ч. ПИР) | 3,3 | Московская область, г.о. Рузский, п.Брикет, ул.Н-Кузьминова, д.85А | Строительство | 2025-2026 | 15.10.2026 | 100 174, 93 | 0,00 | Итого | 100 174,93 | 0,00 | 0,00 | 15 026,24 | 85 148,69 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 84 247,12 | 0,00 | 0,00 | 12 637,07 | 71 610,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 15 927,81 | 0,00 | 0,00 | 2 389,17 | 13 538,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д.Поречье, д.28, стр.1 ( в т.ч. ПИР) | 2,9 | Московская область, г.о. Рузский, д.Поречье, д.28, стр.1 | Строительство | 2025-2026 | 15.10.2026 | 88 032,52 | 0,00 | Итого | 88 032,52 | 0,00 | 0,00 | 13 204,88 | 74 827,64 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 74 035,35 | 0,00 | 0,00 | 11 105,30 | 62 930,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 13 997,17 | 0,00 | 0,00 | 2 099,58 | 11 897,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР) | 25 | Московская область, г. Руза, рп. Тучково, западная часть поселка | Строительство | 2025-2026 | 15.10.2026 | 414 899,00 | 0,00 | Итого | 414 899,00 | 0,00 | 0,00 | 207 449,50 | 207 449,50 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 348 930,06 | 0,00 | 0,00 | 174 465,03 | 174 465,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 65 968,94 | 0,00 | 0,00 | 32 984,47 | 32 984,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, восточная часть поселка (в т.ч. ПИР) | 25 | Московская область, г. Руза, рп. Тучково, восточная часть поселка | Строительство | 2025-2026 | 15.10.2026 | 414 899,00 | 0,00 | Итого | 414 899,00 | 0,00 | 0,00 | 207 449,50 | 207 449,50 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 348 930,06 | 0,00 | 0,00 | 174 465,03 | 174 465,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 65 968,94 | 0,00 | 0,00 | 32 984,47 | 32 984,47 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство котельной мощностью 8,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп. Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б, пом. 1 (в т.ч. ПИР) | 8,7 | Московская область, г.о. Рузский, рп. Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б, пом. 1 | Строительство | 2025-2026 | 15.10.2026 | 216 370,48 | 0,00 | Итого | 216 370,48 | 0,00 | 0,00 | 108 185,24 | 108 185,24 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 181 967,58 | 0,00 | 0,00 | 90 983,79 | 90 983,79 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 34 402,90 | 0,00 | 0,00 | 17 201,45 | 17 201,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительство БМК мощностью 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д. 21, стр. 1 (в т.ч. ПИР) | 3,5 | Московская область, г.о. Рузский, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д. 21, стр. 1 | Строительство | 2025-2026 | 15.10.2026 | 95 779, 08 | 0,00 | Итого | 95 779,08 | 0,00 | 0,00 | 4 788,95 | 90 990,13 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 80 550,21 | 0,00 | 0,00 | 4 027,51 | 76 522,70 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 15 228,87 | 0,00 | 0,00 | 761,44 | 14 467,43 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | 0,00 | Всего: | 1 330 155,01 | 0,00 | 0,00 | 556 104,31 | 774 050,70 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 118 660,38 | 0,00 | 0,00 | 467 683,73 | 650 976,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 211 494,63 | 0,00 | 0,00 | 88 420,58 | 123 074,05 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.08 – «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Капитальный ремонт котельной мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул. Студенческая, д.32, стр.4 (в т.ч. ПИР) | 6 мегавт; тыс квт | Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул. Студенческая, д.32, стр.4 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2025-2026 | 15.10.2026 | 53 187,  72 | 0,00 | Итого | 53 187,72 | 0,00 | 0,00 | 15 956, 31 | 37 231,41 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 44 730,87 | 0,00 | 0,00 | 13 419,26 | 31 311,61 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8 456,85 | 0,00 | 0,00 | 2 537,05 | 5 919,  80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | | Всего: | 53 187,72 | 0,00 | 0,00 | 15 956,  31 | 37 231,41 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 44 730,87 | 0,00 | 0,00 | 13 419,  26 | 31 311,61 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8 456,85 | 0,00 | 0,00 | 2 537,05 | 5 919,80 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.09 – «Строительство и реконструкция**

**(модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности»**

**подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капиьального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Строительство БМК д. Старониколаево, д. 195 | 0,3 | д. Старониколаево, д. 195 | ПИР + Строительство | 2025 | 25.12.2025 | 11 343,92 | 0,00 | Итого | 11 343,92 | 0,00 | 0,00 | 11 343,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9 381,00 | 0,00 | 0,00 | 9 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 962,92 | 0,00 | 0,00 | 1 962,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство БМК д. Сумароково, д. 34 | 0,3 | д. Сумароково, д. 34 | ПИР + Строительство | 2025 | 25.12.2025 | 9 283,92 | 0,00 | Итого | 9 283,92 | 0,00 | 0,00 | 9 283,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 678,00 | 0,00 | 0,00 | 7 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 605,92 | 0,00 | 0,00 | 1 605,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | 0,00 | Всего: | 20 627,84 | 0,00 | 0,00 | 20 627,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 568,84 | 0,00 | 0,00 | 3 568,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 02.03 «Организация в границах муниципального округа теплоснабжения населения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.2025, тыс. руб.](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения «БМК г. Руза, Волоколамское шоссе» | 2023-2024 | 1 шт. | 95,97 | 95,97 | Итого | 95,97 | 47,97 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 95,97 | 47,97 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «котельная г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» | 2023-2024 | 1 шт. | 3,78 | 3,78 | Итого | 3,78 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3,78 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «котельная г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» | 2024 | 1 шт. | 4,49 | 4,49 | Итого | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36» | 2023 | 1 шт. | 4,56 | 4,56 | Итого | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Технологическое присоединение к газу "котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д.36" | 2023 | 1 шт. | 802,24 | 802,24 | Итого | 802,24 | 802,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 802,24 | 802,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения «котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 2023 | 1 шт. | 8,12 | 8,12 | Итого | 8,12 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8,12 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | На оказание услуг по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) | 2024 | 1 шт | 2 897,46 | 227,05 | Итого | 227,05 | 0,00 | 227,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 227,05 | 0,00 | 227,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Историко-культурная экспертиза очистных сооружений п. Тучково | 2024 | 1 шт. | 284,61 | 227,05 | Итого | 284,61 | 0,00 | 284,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 284,61 | 0,00 | 284,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «котельная г. Руза, Волоколамское шоссе» | 2024 | 1 шт. | 63,47 | 63,47 | Итого | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г. о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1 (в т.ч. ПИР)» | 2024-2026 | 1 шт. | 455,11 | 113,78 | Итого | 455,11 | 0,00 | 113,78 | 341,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 455,11 | 0,00 | 113,78 | 341,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д. 85 А (в т.ч. ПИР)» | 2024-2026 | 1 шт. | 360,50 | 90,12 | Итого | 360,50 | 0,00 | 90,12 | 270,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 360,50 | 0,00 | 90,12 | 270,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения  «БМК д. Старониколаево, д. 195 (в т.ч. ПИР)» | 2025 | 1 шт. | 63,47 | 15,87 | Итого | 63,47 | 0,00 | 15,87 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 63,47 | 0,00 | 15,87 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «БМК д. Сумароково, д. 34 (в т.ч. ПИР)» | 2025 | 1 шт. | 38,76 | 9,69 | Итого | 38,76 | 0,00 | 9,69 | 29,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 38,76 | 0,00 | 9,69 | 29,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «БМК д. Сумароково, д. 34 (в т.ч. ПИР)» | 2025 | 1 шт. | 2,14 | 0,00 | Итого | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Технологическое присоединение к системе электроснабжения объекта «Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в д. Лихачево, Рузский г.о» | 2024-2025 | 1 шт. | 56,41 | 56,41 | Итого | 56,41 | 0,00 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 56,41 | 0,00 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 2 470,69 | 864,78 | 915,38 | 690,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 470,69 | 864,78 | 915,38 | 690,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Мероприятие 01.10 - Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество приборов учета, установка в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| I | II | III | IV | |
| 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| I | II | III | IV | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023 | Итого | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 - Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| I | II | III | IV | |
| 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 - Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| I | II | III | IV | |
| 772 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 03 - Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 - Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области". | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: | | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| I | II | III | IV | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 5 | | | Итого | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах» | 2024 | Итого | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 «Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения» | 2024 | Итого | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 6 | | | Итого | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2026 | Итого | 478 831,40 | 290 224,41 | 183 520,02 | 5 086,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 359,46 | 3 746,53 | 11 638,24 | 974,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 462 471,94 | 286 477,88 | 171 881,78 | 4 112,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02-  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2026 | Итого | 473 071,78 | 290 224,41 | 177 760,40 | 5 086,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 599,84 | 3 746,53 | 5 878,62 | 974,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 462 471,94 | 286 477,88 | 171 881,78 | 4 112,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 - Организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2025 | Итого | 5 759,62 | 0,00 | 5 759,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 5 759,62 | 0,00 | 5 759,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 7 | | | Итого | 478 831,40 | 290 224,41 | 183 520,02 | 5 086,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 359,46 | 3 746,53 | 11 638,24 | 974,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 462 471,94 | 286 477,88 | 171 881,78 | 4 112,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Итого | | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 -  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023 | Итого | | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме 8 | | | | Итого | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |