АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________________ №_______

О подготовке и проведении на территории Рузского городского округа Московской области мероприятий, посвященных празднованию

Дня Молодежи

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с проведением Дня Молодежи, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

- Организовать 24-25 июня 2022 года проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Молодежи:

  - Молодежный форум «Озерна. Перезагрузка», место проведения: Рузский городской округ, деревня Старо, пансионат «Парус», 24-25 июня 2022 года.

  - Фестиваль «Время молодых!», место проведения: г.Руза, ул. Красноармейская, д.1., МБУК РГО ПКиО «Городок», 25 июня 2022 года.

- Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории Рузского городского округа Московской области   мероприятий, посвященных празднованию Дня Молодежи (Приложение № 1).

- Утвердить Программу проведения на территории Рузского городского округа Московской области мероприятий, посвященных празднованию Дня Молодежи (Приложение № 2).

- Утвердить План подготовки и проведения на территории Рузского городского округа Московской области мероприятий, посвященных празднованию Дня Молодежи (Приложение № 3).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Рузского городского  округа  Пеняева Ю.А.

Глава городского округа		Н.Н. Пархоменко

Приложение №1 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области

от «___» _____________ 2022 № _____

Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории Рузского городского округа Московской области   мероприятий, посвященных празднованию Дня Молодежи

Председатель организационного комитета:

Пеняев Юрий Александрович - Первый заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Московской области.

Заместитель председателя организационного комитета:

Честных Юрий Евгеньевич- Начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике Администрации Рузского городского округа.

Члены организационного комитета:

Пушкин Сергей Владимирович - Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Московской области;

Чиркун Андрей Михайлович - Начальник управления культуры Администрации Рузского городского округа Московской области;

Лысенко Татьяна Константиновна - Директор МАУ РГО «Молодежный центр»;

Заборонюк Ольга Васильевна - Начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Центр по развитию и оказанию поддержки МСП».

Кротова Елена Анатольевна-Начальник отдела информационного обеспечения, связей со СМИ Администрации Рузского городского округа Московской области;

Евмененко Иван Валерьевич-Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу Московской области (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области

от «___» _____________ 2022 № _____

Программа проведения на территории Рузского городского округа Московской области мероприятий, посвященных празднованию

Дня  Молодежи

| № | Дата, время и место проведения | Наименование мероприятий праздника | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заезд 24.06.2022 в 8.00 Отъезд 25.06.2022 в 14.00 Рузский городской округ, д.Старо, пансионат «Парус» | Молодежный форум «Озерна 2022.Перезагрузка» | Лысенко Т.К. |
| Фестиваль «Время молодых!» |  |  |  |
| 2. | 25.06.2022 17.00-19.00 Парк Культуры и отдыха «Городок» | Работа творческих, спортивных и интерактивных площадок, мастер-классы, автовыставка, конкурсы | Честных Ю.Е. Чиркун А.М. Лысенко Т.К. |
| 3. | 25.06.2022 19.00-21.30 Парк Культуры и отдыха «Городок» | Концертная программа творческих молодежных коллективов | Чиркун А.М. |
| 4. | 25.06.2022 21.30-22.30 Парк Культуры и отдыха «Городок» | Фестиваль красок Холи Дискотека | Лысенко Т. К. |

Приложение №3 к постановлению Администрации Рузского городского округа Московской области

от «___» _____________ 2022 № _____

План подготовки и проведения на территории Рузского городского округа Московской области мероприятий, посвященных празднованию

Дня Молодежи

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний оргкомитета | 07.06.2022, 14.06.2022 | Пеняев Ю.А. |
| II. Обеспечение творческой и конкурсной части мероприятия |  |  |  |
| 2.2 | Подготовка и организация автовыставки | 25.06.2022 | Лысенко Т. К. |
| 2.3 | Подготовка и организация творческих, спортивных и интерактивных площадок, мастер-классов Фестиваля | 25.06.2022 | Чиркун А.М. |
| 2.4 | Подготовка и проведение концертной программы Фестиваля | 25.06.2022 | Чиркун А.М. |
| 2.5 | Подготовка и проведение дискотеки | 25.06.2022 | Лысенко Т.К |
| 2.6 | Установка сцены для проведения Фестиваля | 25.06.2022 | Чиркун А.М. |
| 2.7 | Звуковое и световое сопровождение Форума и Фестиваля | 25.06.2022 | Чиркун А.М. |
| III. Подготовка места проведения мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Организация уборки территории до, в процессе и после мероприятия в ПКиО «Городок» | 25.06.2022 | Рябченко Л.П. |
| 3.2 | Обеспечение подключения электроэнергии сцены, точек питания и мест проведения интерактивных площадок в ПКиО «Городок» | 25.06.2022 | Рябченко Л.П. |
| 3.3 | Обеспечение санитарно-гигиенических норм (установка контейнеров, установка биотуалетов) в ПКиО «Городок» | 25.06.2022 | Рябченко Л.П. |
| IV. Обеспечение безопасности и охраны правопорядка праздничных мероприятий |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информационных писем и обеспечение взаимодействия с ОМВД России по Рузскому городскому округу по вопросам охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского Дня молодежи-2022 | 25.06.2022 | Пушкин С.В. |
| 4.2 | Организация дежурства сотрудников ОМВД России по Рузскому городскому округа для патрульного обхода территории и охраны сцены и звукового оборудования в ПКиО «Городок» | 25.06.2022 | Пушкин С.В. |
| V. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Освещение мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи -2022 в сети «Интернет» и местных СМИ | 25.06.2022 | Кротова Е.А. |
| VI. Организация питания и торговли |  |  |  |
| 6.1 | Организация точек общественного питания и пр. в ПКиО «Городок» | 25.06.2022 | Заборонюк О.В. |